ПРОТОКОЛ

**Совещания по рассмотрению возникающих сложностей при исполнении контракта по рекультивации существующей санкционированной свалки для твердых бытовых отходов в Шемуршинском районе Чувашской Республике**

с.Шемурша

12 июля 2022 года

|  |  |
| --- | --- |
| Председательствующий: | Глава администрации Шемуршинского района Денисов В.В. |
| Участники совещания: | Давыдов В.Б. – главный специалист – эксперт отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шемуршинского района;Кокуркин А.А. – начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского района Павлова Е.А. – начальник отдела правовой и кадровой работы администрации Шемуршинского района. |
| Приглашенные: | Макеев П.И. – и.о. заместителя прокурора Шемуршинского района;Краснов Н.Д. – представитель строительного контроля;Представитель ООО «ГСК» Константинова Н.В., директор ООО «ГСК» Константинов В.А., директор ООО «Дортехпроект» Орлова С.А., главный инженер проекта ООО «Дортехпроект» Афанасьев Е.Е., главный инженер проекта ООО «Дортехпроект» Галеутдинов М.В. |
|  |  |

 **1. О сложностях при исполнении муниципального контракта № 5 от 06 июня 2022 года по рекультивации существующей санкционированной свалки для твердых бытовых отходов в Шемуршинском районе Чувашской Республики**

 **Слушали:**

**Макеева П.И.**, который ознакомил с поступившей жалобой ООО «ГСК» по вопросу возникающих сложностей при исполнении контракта по рекультивации существующей санкционированной свалки для твердых бытовых отходов в Шемуршинском районе Чувашской Республике.

 **Выступали:**

**Кокуркин А.А.,** который пояснил о невозможности в настоящее время принять выполненные работы, представленные Подрядчиком, так как в представленных актах выполненных работ подрядчиком предусмотрено изменение объемов без согласования с Заказчиком и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию.

**Денисов В.В.**, пояснил об отсутствии проблем со стороны Заказчика по рассмотрению обращений Подрядчика о согласовании замены материалов, приемки фактически выполненных работ при соблюдении Подрядчиком своих обязательств по исполнению настоящего контракта.

**Константинова Н.В.** ознакомила с ходом выполнения работ. Ознакомила с характеристиками материала, предполагаемого на замену предусмотренного проектно - сметной документацией.

**Константинов В.А**. также пояснил объем выполненных работ на текущий день по рекультивации существующей санкционированной свалки для твердых бытовых отходов в Шемуршинском районе Чувашской Республике. Ознакомил с ходом работ, которые начаты 16 июня 2022 года. На сегодняшний день выполнены работы по расчистке участка от мусора, вырыт котлован, с 13 июля начинается послойное уплотнение грунта, завезены строительные материалы под основание соркофага, заключены договора на определение высотных отметок

**Орлова С.А.** подтвердила о возможности в рамках заключенного договора авторского надзора внесения изменения проектно-сметной документации без изменения объемов работ.

**Краснов Н.Д**., подробно ознакомил с ходом выполнения работ по настоящему муниципальному контракту, фактическом начале исполнения контракта Подрядчиком, о необходимости соблюдения обязательств, а именно решить вопрос о соблюдении техники безопасности, установлении информационного щита на строительном участке, в том числе о необходимости наличия ответственного лица на строительном участке (мастера либо прораба) с наличием на месте всей необходимой исполнительной документации. Особое внимание уделил вопросу о необходимости обоснования Подрядчиком в случае замены материалов на аналоги с соответствием технических характеристик, в частности пояснил на примере строительного материала БентИзол и предлагаемого Подрядчиком аналога замены данного строительного материала. Представленные Подрядчиком технические характеристики строительного материала на сегодняшний день не соответствуют техническим характеристикам предусмотренного проектно-сметной документацией строительного материала. Рекомендовано пересмотреть данные технические характеристики.

**Константинова Н.В.** пояснила, что при установке будки отсутствует возможность установления видеонаблюдения и подключения электроэнергии.

**Афанасьев Е.Е.** пояснил о конструктивных моментах при выполнении работ по рекультивации существующей санкционированной свалки для твердых бытовых отходов в Шемуршинском районе Чувашской Республике, объемах работ, внесения изменений в проектно-сметную документацию, отметив также о внесении соответствующих изменений без изменений объемов работ.

 **Решили:**

 Принять выступления, пояснения докладчиков к сведению.

**Рекомендовать ООО «Дортехпроект»:**

- заключить договор авторского надзора с администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики в рамках муниципального контракта № 5 от 06 июня 2022 года по рекультивации существующей санкционированной свалки для твердых бытовых отходов в Шемуршинском районе Чувашской Республики.

Срок исполнения: до 15.07.2022 года;

- своевременно осуществлять свои обязательства по внесению соответствующих изменений.

Срок исполнения: по мере необходимости согласно заявок от имени Заказчика после фактического подтверждения и обоснования соответствующих изменений Подрядчиком.

**Рекомендовать ООО «ГСК»:**

- установить на строительном объекте будку, информационный щит, обеспечить строительный объект ответственным лицом в лице мастера либо прораба с наличием всей требуемой исполнительной документацией, в обязательном порядке журналом выполнения работ, журналом по технике безопасности на данном строительном объекте.

Срок исполнения: не позднее 13 июля 2022 г.

- пересмотреть акты выполненных работ согласно фактически выполненным работам без изменения объемов работ.

Срок исполнения: по мере фактического выполнения работ.

- предоставить Заказчику документы, подтверждающие закупку строительных материалов в рамках выполнения работ по рекультивации существующей свалки санкционированной свалки для твердых бытовых отходов в Шемуршинском районе Чувашской Республики.

Срок исполнения: до 18.07.2022 г.

**Выводы:** Участниками совещания установлено об отсутствии сложностей при исполнении муниципального контракта № 5 от 06 июня 2022 года по рекультивации существующей санкционированной свалки для твердых бытовых отходов в Шемуршинском районе Чувашской Республики, со стороны администрации Шемуршинского района нет никаких препятствий в своевременном исполнении муниципального контракта.

Председательствующий: В.В.Денисов

Участники совещания: В.Б.Давыдов

 А.А.Кокуркин

 Е.А.Павлова

 Н.Д.Краснов

 В.А.Константинов

 Н.В.Константинова