Утверждаю:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.А. Караганова

Врио главы администрации Шумерлинского муниципального округа

25.02.2022г.

Сводный годовой доклад

о ходе реализации муниципальных программ

за 2021 год

Наименование ответственного исполнителя:

структурные подразделения администрации Шумерлинского района

Отчетный год: 2021

Дата составления годового отчета: 25.02.2022г.

В 2021 году в Шумерлинском районе реализовывались 19 муниципальных программ.

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Шумерлинского района Чувашской Республики за 2021 год (далее – Сводный доклад) подготовлен на основе данных структурных подразделений администрации Шумерлинского муниципального округа в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шумерлинского района (постановление главы администрации Шумерлинского района от 12.02.2019 г. № 66) и включает в себя следующую информацию за 2021 год:

основные результаты, достигнутые в отчетном году;

характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Шумерлинского района и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм;

запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий (мероприятий);

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы;

информацию об изменениях, внесенных в муниципальную программу;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по изменению форм и методов управления реализацией муниципальной программы, сокращению (увеличению) финансирования и (или) корректировке, досрочному прекращению выполнения основных мероприятий (мероприятий) или муниципальной программы в целом.

В целом муниципальные программы Шумерлинского района реализованы.

Результаты реализации муниципальных программ Шумерлинского района Чувашской Республики:

**Муниципальная программа Шумерлинского района Чувашской Республики «Экономическое развитие»**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»
2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шумерлинском районе»

3. «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в Шумерлинском районе»

4. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»

5. «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Шумерлинском районе»

6. «Инвестиционный климат»

Запланированный программой объем финансирования на 2021 год – 2510,7 тыс. руб. За 2021 год на реализацию программы фактически израсходовано 2510,7 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств - 100 %.

Основные мероприятия муниципальной программы реализованы, индикаторы достигнуты.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в Шумерлинском районе» муниципальной программы в отчетном году в еженедельном режиме проводился мониторинг на фиксированный набор товаров (52 наименования). Полученные сведения размещаются в автоматизированной системе на сайте http://емцо.ицк.рф/.

На 01.01.2020 на территории Шумерлинского района функционируют 42 объектов розничной торговли с торговой площадью 1731,78кв. м., 1 АЗС, 1 ГАЗС, 4 объекта общественного питания, 1 станции технического обслуживания автомобилей, 1 объект по оказанию гостиничных услуг.

Проводится ежегодный анализ обеспеченности населения торговыми площадями. Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов в целом по району по состоянию на 01.01.2022 составляет 229,1 кв.м на 1 тыс.чел., что составляет 113,8 % от суммарного норматива минимальной обеспеченности населения по району, утвержденного Постановлением Кабинета Министров ЧР от 14.12.2016 N 531 "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Чувашской Республики площадью торговых объектов".

Розничный товарооборот по предприятиям торговли за 2021 год составил 144,7 млн. руб. или 103,2 % к уровню 2020 г.

Структура розничной торговли характеризуется по видам товаров: на продовольственные товары - 54% и непродовольственные - 46%.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.01.2022 снизилось на 5 единиц и составило 241 ед., или 98,0% к уровню 2020 г. Количество малых предприятий – 42 ед. (21 из них обособленные подразделения) или 89,4% к уровню 2020 года, ИП – 199 ед. или 100% к уровню 2020. Количество самозанятых – 199 ед. (за 2020 год – 70 ед.)

Причина снижения количества субъектов МСП: распространение новой коронавирусной инфекции, сократилось количество малых предприятий на 5 ед. (в основном предприятия, находящиеся в стадии ликвидации, либо исключены из реестра МСП).

Количество снятых с учета ИП на 01.01.2022 составляет 43 ед., что на 36,8% ниже уровня 2020 года, количество зарегистрированных ИП – 35 ед. (100% к уровню 2020 года).

Среднемесячная начисленная заработная плата в малом и среднем предпринимательстве составила 17 980,3 рублей (109,6 % к уровню 2020 года).

Оборот продукции (услуг) по субъектам малого и среднего предпринимательства, по индивидуальным предпринимателям – объем выручки за 2021 год составил 246,4 млн. рублей (100,2 % к уровню 2020 года).

Общая сумма налоговых платежей, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства в местный бюджет – 14,9 млн. рублей (166,1% к уровню 2020 года).

В целях повышения уровня знаний населения по вопросам защиты своих прав на официальном сайте района в разделах «Защита прав потребителей», «Новости» размещается вся необходимая информация, ежегодно организуется «горячая линия».

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2021 году – 92,0 млн, рублей, что на 38,1% выше уровня 2020 года, в том числе внебюджетные инвестиции - 30,1 млн. рублей (131,6 % к уровню 2020 года).

В рамках мероприятий подпрограммы «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» следует отметить следующее: Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в МФЦ для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности снижено до 1 обращения. Среднее время ожидания и обслуживания заявителей в течение 2021 года не превысило допустимое значение. Количество услуг переданных в МФЦ по состоянию на 31 декабря 2021 г. – 166 услуг.

В целях оказания имущественной поддержки решением Собрания депутатов Шумерлинского района от 23.09.2015 № 1/7 утверждены правила предоставления во владение и (или) пользование муниципального имущества Шумерлинского района на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям. В 2020 году обращений от социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках подпрограммы «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Шумерлинском районе» за оказанием имущественной поддержки не было.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы «Экономическое развитие» и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.

**Муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Шумерлинского района Чувашской Республики»**

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Шумерлинском районе Чувашской Республики»

«Энергосбережение в Шумерлинском районе»

«Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Шумерлинского района Чувашской Республики»

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»;

«Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»

По подпрограмме «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Шумерлинском районе» в 2021 году денежные средства не заложены.

По подпрограмме «Энергосбережение в Шумерлинском районе» денежные средства заложены в размере 200,0 тыс. рублей.

По подпрограмме "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод"»

В 2021 году был проведен капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах, всего 6 объектов предусмотрено денежных средств 2 751 175,65 рублей, освоены на сумму 2 759,49 из них из Республиканского бюджета 2 609,4.

Строительство наружных сетей канализации жилого микрорайона с малоэтажными и коттеджного типа домами ул. Благовещенская в д. Шумерля Шумерлинского района Чувашской Республики предусмотрено 11685110,00, освоено: на общую сумму 10034342,29 из них из Республиканского бюджета 9532625,18.

По подпрограмме Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» предусмотрено35832685,00, освоено: на общую сумму 34553549,00 из них из Республиканского бюджета 32825871,00.

Целевые индикаторы выполнены на 100

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение граждан в Шумерлинском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем Шумерлинского района Чувашской Республики»**

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Поддержка строительства жилья в Шумерлинском районе Чувашской Республики»;

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения»

В рамках подпрограммы «Поддержка строительства жилья в Шумерлинском районе Чувашской Республики» предусмотрено 8 252 634,22 рублей,

- Обеспечение граждан доступным жильем – 8 252 634,22 тыс.руб.

Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пунктах 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года № 42 "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях освоено на общую сумму 2 987 845,86

В 2021 году улучшили жилищные условия (строительство и приобретение жилья) 9 семей на сумму 5 191 200 тыс. рублей

В рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» освоено 1 056 660 тыс. руб., федеральный бюджет –1 046 093,40 тыс. руб., бюджет Чувашской Республики – 10 566,60 руб., средства местного бюджета Шумерлинского района не использованы:

- Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет – 0,0 тыс. руб.

Все выделенные средства на муниципальную программу «Обеспечение граждан в Шумерлинском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» освоены. Целевые индикаторы выполнены на 100%.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

**Муниципальная программа «Развитие транспортной**

**системы Шумерлинского района Чувашской Республики»**

Подпрограммы Муниципальной программы:

"Безопасные и качественные автомобильные дороги";

"Безопасность дорожного движения".

Во исполнение данной программы в 2021 году выполнены следующие работы: отремонтировано:

- районных дорог с твердым покрытием 7,7 км на сумму 45 228 ,118 тыс. рублей,

|  |  |
| --- | --- |
| ремонт участка автомобильной дороги «Чебоксары- Сурское» - д.Эшменейкино- д. Кадеркино-Пюкрей» | 5,5 |
| «Чебоксары - Сурское» - с. Ходары –д. Егоркино» | 0,554 |
| «Чебоксары - Сурское» - с.Туваны-Малые Туваны | 0,301 |
| «Чебоксары - Сурское» - д.Молгачкино |  |
| ремонт подъездной дороги к школе в с.Туваны | 0,170 |
| «Чебоксары - Сурское» - с. Ходары –д. Егоркино - д. Пояндайкино | 1,040 |

- поселенческих дорог - 2,51 км 3 344, 21 тыс. рублей

По содержанию дорог выполнено работ:

- на районных дорогах на сумму 13 327, 713 тыс. рублей

- на поселенческих дорогах 2 784, 84 тыс. руб.

По безопасности дорожного движения освоена сумма 108 тыс. руб.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

**Муниципальная программа**

**Шумерлинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

**за 2021 год**

В 2021 году на реализацию мероприятий профилактической направленности в Шумерлинском районе муниципальной программы Шумерлинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» выделено 386,8 тыс. руб., в т.ч. по подпрограмме «Профилактика правонарушений» - 33,9 тыс. руб. (освоено 100%).

На материальное стимулирование деятельности народных дружинников муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2021 г. выделено 25,9 тыс. рублей (освоено - 25,9 тыс. рублей). В 2021 г. участие в республиканском конкурсе «Лучший народный дружинник» участие принимал Улисов Г.Н.

На профилактику и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, на 2021 г. выделено 5,0 тыс. рублей (освоено - 5,0 тыс. рублей).

На мероприятие по профилактике и предупреждению бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в 2021 г. выделено 5,0 тыс. рублей (изготовлена уличная реклама)

Социальное сопровождение несовершеннолетних и семей осуществляется по участковому принципу. Условно Шумерлинский муниципальный округ поделен на 3 участка: Ходарский, Кумашкинский, Алгашинский. Специалистами БУ ЧР «Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения» Минтруда проводится работа с семьями и детьми, направленная на раннее выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, предрасположенных к социальному неблагополучию. В 2021 году проведено 48 межведомственных комплексных профилактических рейдов по семьям, находящимся в социально опасном положении. По каждому посещению составлены акты обследования жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних. В ходе рейдов было выявлено 35 фактов недолжного исполнения родителями своих обязанностей по воспитанию, содержанию и защите прав и интересов несовершеннолетних детей. В дальнейшем поведение таких родителей было рассмотрено на заседании КДН и ЗП Шумерлинского округа. Субъектами профилактики было организовано 14 выездов мобильной бригады, было посещено 58 семей, в которых обслужено 147 клиентов. Вновь выявлено 7 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В ходе посещений субъектами профилактики родителям (законным представителям) даются рекомендации по профилактике пожарной безопасности, по ведению здорового образа жизни, о необходимости надлежащего исполнения родительских обязанностей, о профилактике суицидальных проявлений у детей и т.д. Особое внимание в данных семьях уделяется разъяснению родителям основных причин несчастных случаев в детском возрасте.

Всем семьям раздаются памятки по профилактике детской смертности от внешних причин.

В Шумерлинском муниципальном округе действует клуб молодой семьи «Растишка» при Туванском культурно-оздоровительном центре, который активно сотрудничает со всеми субъектами профилактики района. При структурно подразделении №4 БУ «Республиканский наркологический диспансер» Минздрава Чувашии г. Шумерля действует программа «Школа для родителей» и группа само- и взаимопомощи «Щит», где с родителями проводятся консультации о том, как правильно взаимодействовать с ребенком. Ведется работа со средствами массовой информации по социально-психологическим вопросам семьи и детства, а также о существующей системе оказания медико-социальной и психологической помощи: данная информация печатается в районной общественно-политической газете «Вперед» почти в каждом номере.

Субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с сотрудниками полиции МО МВД России «Шумерлинский» за отчетный период проведено 7 рейдовых мероприятий по реализации Закона ЧР от 24.07.2009 года № 43 «О некоторых мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие», а также по местам массового скопления молодежи. В ходе рейдов были посещены объекты и учреждения Шумерлинского муниципального округа, в которых запрещено и ограничено нахождение несовершеннолетних детей в ночное время суток. В процессе посещения не было выявлено фактов нахождения несовершеннолетних детей на улицах и в общественных местах в ночное время суток.

По состоянию на конец 2021 года на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Шумерлинского округа состоят 11 семей, в них проживают 24 детей (АППГ 2020 г. – состояло 11 семей, в них проживало 25 детей). В 2021 году 7 семей поставлены на учет; 7 семей снято с профилактического учета, из них 3 - в связи с реабилитацией, 3 – в связи со сменой места жительства, 1 – в связи с лишением родительских прав.

На особом контроле находятся семьи, находящиеся в социально опасном положении, и имеющие детей до 3-х лет – 3 семьи; многодетные – 5 семей. На каждую семью, состоящую на учете, разрабатываются и реализуются индивидуальные программы реабилитации. В реализации программ участие принимают все субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В каждом сельском поселении Шумерлинского района в 2021 году проведено от 5 (Большеалгашинское, Шумерлинское сельские поселения) до 14 (Магаринское сельское поселение) заседаний Советов профилактики правонарушений.

На заседаниях Советов профилактики были проведены профилактические беседы с такими категориями лиц, как: освободившимися из мест лишения свободы – 22 человек (кроме Егоркинского, Краснооктябрьского сельских поселений), злоупотребляющими спиртными напитками - 44 человека (кроме Туванского сельского поселения), семейными дебоширами - 15 человек (кроме Юманайского сельского поселения), уклоняющимися от уплаты алиментов - 15 человек (кроме Торханского, Русско-Алгашинского, Нижнекумашкинского, Краснооктябрьского сельских поселений), неблагополучными семьями - 24 семьи (кроме Краснооктябрьского сельского поселения).

Общее число лиц совершивших преступления в отчетном периоде увеличилось на 3,9% с уровнем с прошлого года. Так, доля лиц, ранее совершавших преступления в общем числе лиц, совершивших преступления составила 69,3%. В текущем году лицами в состоянии алкогольного опьянения совершено 73 преступления. Уровень преступности на 10 тыс. населения составил 44,5.

В 2021 году проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Шумерлинском районе, на которых было рассмотрено 11 вопросов.

В каждом сельском поселении Шумерлинского района в 2021 году проведено от 5 (Большеалгашинское, Шумерлинское сельские поселения) до 14 (Магаринское сельское поселение) заседаний Советов профилактики правонарушений.

На заседаниях Советов профилактики были проведены профилактические беседы с такими категориями лиц, как: освободившимися из мест лишения свободы – 22 человек (кроме Егоркинского, Краснооктябрьского сельских поселений), злоупотребляющими спиртными напитками - 44 человека (кроме Туванского сельского поселения), семейными дебоширами - 15 человек (кроме Юманайского сельского поселения), уклоняющимися от уплаты алиментов - 15 человек (кроме Торханского, Русско-Алгашинского, Нижнекумашкинского, Краснооктябрьского сельских поселений), неблагополучными семьями - 24 семьи (кроме Краснооктябрьского сельского поселения).

Объемы финансирования Муниципальной программы и подпрограмм, включенных в Муниципальную программу, приведены в соответствие с Законом Чувашской Республики от 11 ноября 2020 г. № 108 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. Законов Чувашской Республики от 19.03.2021 № 11, от 29.10.2021 № 73), Решением Собрания депутатов Шумерлинского района от 08.12.2020 № 7/1 «О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. решений Собрания депутатов Шумерлинского района от 23.04.2021 № 13/1, от 20.12.2021 № 4/14). Одновременно уточнены значения целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы в связи с достижением установленных плановых значений.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

**Муниципальная программа**

**Шумерлинского района Чувашской Республики «Развитие образования»**

В Шумерлинском районе в 2021 году функционировало 8 образовательных учреждений, в том числе 7 общеобразовательных и 1 учреждение дополнительного образования, 11 дошкольных групп. Всего: 459 школьников, 119 дошкольников, 288 детей, получающих дополнительное образование. В учреждениях образования работает 90 педагогических работников.

В 2021 г. на укрепление материально-технической базы учреждений образования Шумерлинского района с целью создания в учреждениях образования условий для формирования современной образовательной среды для воспитания детей и молодежи и получения ими качественного образования, выполнения предписаний контрольно-надзорных органов из консолидированного бюджета Шумерлинского района направлено более 13,0 млн. рублей, из них - 5715,3 тыс. руб. – на реализацию 11 проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Денежные средства направлены на ремонт 5 пищеблоков в 4 школах (МБОУ «Егоркинская СОШ», МБОУ «Торханская НШ-ДС», МБОУ «Туванская ООШ», МБОУ «Шумерлинская СОШ»), замена оконных блоков в столовой и дошкольной группе учебного корпуса п. Красный Октябрь МБОУ «Алгашинская СОШ», Ремонт водопровода, потолков и дверных проемов в основном здании МБОУ «Юманайская СОШ им. С.М. Архипова», окон в дошкольной группе.

Кроме того, во всех школах был проведен косметический ремонт учебных кабинетов, коридоров, пищеблоков, проведено благоустройство пришкольных территорий и др.

Важным показателем качества образования является итоговая аттестация выпускников. Об этом свидетельствуют результаты единого государственного экзамена. В 2021 году успешно со сдачей экзамена по русскому языку справились 100% обучающихся, по математике успешно сдали 100%. Все выпускники 9 классов также получили аттестаты об окончании основной школы.

Cформирована система работы с талантливыми детьми, на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников занято 1 призового места.

В 2021 году за особую творческую устремленность 3 представителя молодежи Шумеплинского района удостоены Именной стипендии Главы Чувашской Республики, стипендии главы администрации Шумерлинского района в размере 325 рублей - 10 обучающихся.

Продолжается работа по реализации в районе национального проекта «Образование».

В рамках национального проекта «Образование» в Шумерлинском районе реализуются региональные проекты: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Социальная активность». Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Каждый ребенок, посещающий учреждения дополнительного образования, получил сертификат, по которому выбрал то направление, которое ему интересно. На реализацию мероприятия из бюджета Шумерлинского района выделено 3229,2 тыс. руб. Проведена работа по обеспечению общеобразовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком (МБОУ «Туванская СОШ», МБОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова», МБОУ «Алгашинская СОШ»). Создан Центр образования цифрового и естественно-научного профилей «Точка роста» в МБОУ «Алгашинская СОШ».

Заработная плата педагогических работников за 2021 год составила:

в дошкольных образовательных организациях - 29059,85 руб. (2020 г. - 27519,9 руб.);

в общеобразовательных организациях - 32194,70 руб. (2020 г. - 27522,4 руб.);

в дополнительных образовательных организациях – 30816,70 руб. (2020 г. - 29469,9 руб.).

В муниципальную программу Шумерлинского района «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации Шумерлинского района от 06.03.2019 № 111 (далее – Муниципальная программа), внесены 3 изменения. Объемы финансирования Муниципальной программы и подпрограмм, включенных в Муниципальную программу, приведены в соответствие с Законом Чувашской Республики от 11 ноября 2020 г. № 108 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. Законов Чувашской Республики от 19.03.2021 № 11, от 29.10.2021 № 73), Решением Собрания депутатов Шумерлинского района от 08.12.2020 № 7/1 «О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. решений Собрания депутатов Шумерлинского района от 23.04.2021 № 13/1, от 20.12.2021 № 4/14). Одновременно уточнены значения целевых показателей (индикаторов) региональных проектов национального проекта «Образование» в связи с заключением дополнительных соглашений к Соглашениям о реализации региональных проектов национального проекта «Образование».

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

**Муниципальная программа**

**Шумерлинского района «Социальная поддержка граждан» за 2021 год**

В Шумерлинском районе проживают 8282 человека, каждый третий является получателем мер социальной поддержки, социальных пособий за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Шумерлинского района.

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Шумерлинском районе осуществляет Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения» Минтруда Чувашии. Неотложные социальные услуги пожилым людям оказывают 3 мобильные бригады, комплектуемые сотрудниками центров с привлечением специалистов подразделений Пенсионного фонда Российской Федерации, медицинских организаций, учреждений культуры, юристов, специалистов сферы бытового обслуживания.

Обеспечена выплата за выслугу лет 4 муниципальным служащим в Шумерлинском районе, выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг 89 педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, другим категориям специалистов, работающим и проживающим в сельской местности – 22 человека.

В Шумерлинском районе проживают 558 одиноко проживающих граждан, из них 111 находятся на обслуживании у 44 социальных работников. Пенсионеров – 3219 человек. 699 инвалидов, что составляет 8,4 процента численности всего населения района. Их социальная поддержка характеризуется системой мер, обеспечивающих им социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Гражданам с ограниченными возможностями здоровья предоставляются гарантии трудовой занятости.

Недостаточно эффективно решаются вопросы их трудоустройства, что в настоящее время является актуальным.

В муниципальную программу Шумерлинского района «Социальная поддержка граждан» в 2021 году были внесены изменения.

Объемы финансирования Муниципальной программы и подпрограмм, включенных в Муниципальную программу, приведены в соответствие с Законом Чувашской Республики от 11 ноября 2020 г. № 108 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. Законов Чувашской Республики от 19.03.2021 № 11, от 29.10.2021 № 73), Решением Собрания депутатов Шумерлинского района от 08.12.2020 № 7/1 «О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. решений Собрания депутатов Шумерлинского района от 23.04.2021 № 13/1, от 20.12.2021 № 4/14). Одновременно уточнены значения целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы в связи с достижением установленных плановых значений.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шумерлинского района»**

В рамках реализации программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шумерлинского района» и проведения профилактических мероприятий уменьшилось число пожаров (с 45 пожаров в 2010 г.,- 27 пожаров в 2021 г.), погибших нет.

В 2021 году на территории района чрезвычайных ситуаций не было.

Проводилось совершенствование взаимодействия правоохранительных, органов местного самоуправления района, граждан, их объединений, участвующих в охране общественного порядка в сфере профилактики правонарушений, терроризма и экстремистской деятельности в Шумерлинском районе.

В рамках развития АПК безопасное муниципальное образование (закуплено 4 камер видеонаблюдения в с.Юманаи, д. Торханы), проведена работа по оснащению ЕДДС техническими средствами (обновлена система пожарной и охранной сигнализации).

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района «Содействие занятости населения Шумерлинского района» на 2019–2035 годы»**

Проводилось совершенствование системы муниципального управления охраной труда в Шумерлинском районе;

Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

Произошло сокращение численности работников, занятых в неблагоприятных условиях труда;

Снижен уровень профессиональной заболеваемости, производственного травматизма;

Повышен уровень социальной защиты работников от профессиональных рисков и их удовлетворенности условиями труда;

Прошли обучение по охране труда (15 чел.).

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района «Развитие земельных**

**и имущественных отношений»**

Муниципальная программа соответствует основным направлениям Стратегии социально-экономического развития Шумерлинского района, целевым показателям государственной программы Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.09.2018 № 366 (редакция от 04.12.2021).

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Управление муниципальным имуществом Шумерлинского района Чувашской Республики».

Запланированный программой объем финансирования на 2021 год – 385 тыс. руб. В течение 2021 года на реализацию программы фактически израсходовано 385 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств - 100 %.

Основные мероприятия муниципальной программы реализованы, индикаторы преимущественно достигнуты.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Шумерлинского района Чувашской Республики» муниципальной программы в отчетном году:

- заключено 47 новых долгосрочных договоров аренды земельных участков общей площадью 128,1 гектаров, из которых 85,8 гектаров составляют земли сельскохозяйственного назначения;

- реализовано 27 земельных участков общей площадью 5,6 гектаров;

- заключено 12 соглашений о перераспределении земельных участков;

- многодетным семьям в собственность бесплатно предоставлено 4 земельных участка общей площадью 0,32 гектаров для индивидуального жилищного строительства;

- выдано 88 разрешений на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитутов;

- проведено 3 проверки сохранности и целевого использования муниципального имущества на предмет выявления неиспользуемого или используемого не по назначению имущества;

- ежеквартально проводились заседания комиссии по контролю за эффективностью управления муниципальным имуществом Шумерлинского района;

- осуществлялся перевод 4 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения общей площадью 21,4 гектаров.

Комплексные кадастровые работы в 2021 году на территории района не проводились.

В течение 2021 года специалисты отдела экономики, земельных и имущественных отношений принимали участие в семинарах-совещаниях по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью, проводимых Управлением Росреестра по Чувашской Республике, Минэкономразвития Чувашии в режиме онлайн.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы «Развитие земельных и имущественных отношений» и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района «Развитие культуры»**

**на 2019-2035 годы**

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Развитие культуры в Шумерлинском районе»

Запланированный программой объем финансирования на 2021 год –26473,5 тысяч рублей. За 2021 год на реализацию программы фактически израсходовано 26473/5 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств - 100 %.

Основные мероприятия муниципальной программы реализованы, индикаторы преимущественно достигнуты.

В течении года обеспечена деятельность всех организаций, подведомственных сектору культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

Средняя заработная плата работников культуры по итогам за 2021 год составила 25623,2 рублей. К уровню такого же периода 2020 года она увеличилась на 11,22 %. (22747,29 рублей).

В рамках мероприятия«Развитие муниципальных учреждений культуры» обеспечена развитие и укрепление материально технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. В 2021 году по государственной программе Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры было направлено 6,3 млн. рублей. Отремонтированы Ходарский (2,3 млн. р.) и Юманайский( 2,3 млн.р.) сельские Дома культуры и Туванский культурно- оздоровительный центр ( 821,9 тыс. руб.). Модернизированы Ходарский ( 464,5 тыс. руб.) и Торханский( 479,7 тыс. руб) сельские Дома культуры

В 2021 году на комплектование книжных фондов общедоступных библиотек было выделено 105,0 тысяч рублей. Все средства освоены, книги для библиотек района закуплены.

В рамках государственной поддержки лучших работников культуры и лучших сельских учреждений культуры были выделены средства в сумме 175,0 тысяч рублей.

По итогам проведения Всероссийского конкурса по отбору лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников, в числе победителей 2021 года – Большеалгашинский сельский клуб , Денежные средства в размере 175,0 тыс. руб., полученные от участия в конкурсе «Лучшее учреждение культуры» были направлены на современное техническое оснащение учреждений культуры: приобретены оргтехника, мебель и сценические костюмы.

В рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мерах по реализации государственной социальной политики на повышение заработной платы работников культуры выделено 9936687,21 тыс. рублей.

Задачи на 2022 год**:**

**-** текущий ремонт Юманайского сельского Дома культуры в рамках мероприятия по развитию и укреплению материально технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. (4,1 млн. р);

- участие в конкурсном отборе проектов по строительству учреждений культуры клубного типа (Проект «Строительство сельского Дома культуры на 100 мест, расположенного по адресу: ЧР, Шумерлинский район, с. Русские Алгаши, ул. Октябрьская);

- участие в конкурсном отборе проектов по созданию модельных библиотек, в рамках национального проекта «Культура» (Создание модельной библиотеки на базе Юманайской сельской библиотеки).

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района Чувашской Республики**

**«Развитие потенциала муниципального управления» на 2019-2035 годы**

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Шумерлинском районе»;

[Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=AF5E6B425234176C546AF7957E0D7DF37DF5C5F8CBB7ABB3CF7ECD966EA1AEDC07FABE846193C0DEFE7981p9A3H) «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»;

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Шумерлинском районе».

В рамках подпрограммы «**Развитие муниципальной службы в Шумерлинском районе**» ежегодно организуется обучение муниципальных служащих. Всего в 2021 году по программам дополнительного профессионального образования прошли обучение 25 муниципальных служащих, в т.ч. за счет средств местного бюджета 5 человек.

В 2021 г. проведено 6 конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и на включение в состав кадрового резерва.

Всего в 2021 году в кадровый резерв по результатам конкурса было включено 2 человека.

Ежегодно в администрации Шумерлинского района проводится конкурс «Лучший муниципальный служащий администрации Шумерлинского района». В 2021 году победителем конкурса в администрации Шумерлинского района была признана начальник финансового отдела.

Информация о деятельности органов местного самоуправления Шумерлинского района размещается на сайте администрации Шумерлинского района в сети «Интернет», в Шумерлинской общественно-политической газете «Вперед».

Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки "удовлетворительно" составила 80,0 %.

В рамках подпрограммы «**Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции**» в 2021 году было выполнено на 100 % мероприятие *«Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета».*

Осуществлялась деятельность по актуализации списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

В 2021 году в Государственную службу Чувашской Республики по делам юстиции для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики направлено 215 нормативных правовых актов.

В 2021 году в рамках оказания бесплатной юридической помощи, обеспечение отдельных категорий граждан бесплатной юридической помощью, бесплатная юридическая помощь оказана 5 гражданам.

В рамках подпрограммы **«Противодействие коррупции в Шумерлинском районе»** регулярно проводится мониторинг действующего законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики о муниципальной службе. Своевременно вносятся изменения в нормативные правовые акты органов местного самоуправления Шумерлинского района в сфере противодействия коррупции.

Постановлением администрации Шумерлинского района от 10.01.2019 № 06 утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в Шумерлинском районе на 2019- 2021 годы.

Проводится актикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Шумерлинского района и их проектов. В 2021 проведена антикоррупционная экспертиза 174 нормативных правовых актов Шумерлинского района и их проектов.

Осуществляется внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления Шумерлинского района. В 2021 г. фактов несоблюдения ограничений, запретов и фактов неисполнения муниципальными служащими требований к служебному поведению не имеется.

В администрации был проведен анализ сведений, содержащихся в личных делах муниципальных служащих Шумерлинского района. Случаев возникновения конфликта интересов не выявлено. Жалобы на муниципальных служащих и обращения граждан не поступали. За 2021 г. в администрацию Шумерлинского района поступило 3 уведомления от работодателей о заключении с гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, трудового договора на выполнение работ (оказание услуг). Данные уведомления рассмотрены кадровой службой и подготовлены мотивированные заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» (далее – мотивированное заключение).

В 2021 году в Шумерлинском районе были организованы проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных муниципальными служащими в отношении 11 муниципальных служащих.

По итогам проверки и по рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Шумерлинского района и урегулированию конфликта интересов 8 муниципальных служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечаний.

Обеспечивается доступ граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления в Шумерлинском районе. В течение 2021 года на официальном сайте Шумерлинского района в сети интернет размещены информационные материалы по вопросам реализации на территории Шумерлинского района политики в области противодействия коррупции.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.

**Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» на 2019–2035 годы Шумерлинского района Чувашской Республики**

Экологическая обстановка в районе определяется характером и масштабами воздействия промышленности, транспорта и коммунального хозяйства на окружающую природную среду. Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2022 году составили нулевые.

Качество почвы на территории района характеризуется как стабильное с выраженной тенденцией к улучшению по микробиологическим и паразитологическим показателям. Затопляемые участки пашни отличаются минимальной эрозией или ее полным отсутствием.

Одной из важных проблем снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду является сбор и обезвреживание отходов.

Все населенные пункты района охвачены сбором бытовых отходов. Оборудованы контейнерные площадки, обнаружено и ликвидировано 5 очаговых навалов мусора. В поселениях от населения организован сбор ртутьсодержащих отходов на временное хранение до момента сдачи на демеркуризацию. Установлены произвольные контейнеры в общественных местах для сбора отработанных батареек от населения, тем самым сохраняя почву и окружающую среду от страшных последствий опасных отходов.

В течение года проведено 50 экологических субботников. Организовано около 778м2 газонов и цветников, заложено 4 новых парка, реконструировано 18 парков и аллей. Посажено 2800 деревьева,146 кустарников. Проводились мероприятия по очистке прудов -12, берегов реки прудов -24,6 км, что улучшило эпидемиологическую обстановку в районе. Население принимало активное участие в экологических акциях: «Чистое село», «Сохраним лес», «Зеленая весна» и др.

В 2022 году запланированы беседы, концерты с экологической тематикой.

Большое участие в реализации экологических задач принимают школьники и учителя: проводят тематические концерты, конкурсы, экологические акции. В план мероприятий по экологической безопасности включены мероприятия:

1. Установка специализированных контейнеров под опасные отходы
2. Создание условий для постепенного введения раздельного сбора мусора
3. Разнообразные мероприятия по очистке и благоустройству территорий муниципального округа.
4. Экологическое информирование и образование населения, тематические лекции, концерты, беседы
5. Озеленение населенных пунктов, уход за созданными парками, аллеями, скверами.

и многое другое.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района «Развитие сельского хозяйства регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шумерлинского района»**

Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2021 году в действующих ценах составил 449,15 млн. рублей, индекс производства продукции – 81,4%. Объем господдержки для АПК района составил 1,57 млн. руб.(67% к уровню 2020г.).

Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, составила 25606 рублей или 112,9% к аналогичному периоду прошлого года.

Посевная площадь в сельхозорганизациях района составила около 7,7 тыс. га., что соответствует уровню прошлого года. В 2021 сев яровых зерновых культур проведен на площади 2842 га, что составляет 92,5% к плану. Наибольшие площади яровых зерновых культур посеяны у ИП Мазумдер -865 га, в СХПК «Комбинат» - 762га и АО «Вурнарский мясокомбинат» - 489 га.

Сев озимых зерновых культур под урожай 2021 года был проведен на площади 2415га, что составило 121% к уровню прошлого года.

Технические культуры посеяны на площади 585 га, однолетние травы - 52 га, беспокровные многолетние травы - 99 га.

Картофель посажен на площади 3,9 га (57,1% к уровню прошлого года), овощи -17 га (95% к плану).

По предварительным данным в сельскохозяйственных организациях намолочено зерна 7492 тонны (50,3% к уровню прошлого года), при средней урожайности 13,2 ц/га.

Под урожай 2022 года посеяно озимых зерновых культур на площади 2225га, что составляет 105 % к плану, поднято 3428 га зяби – 132 % к уровню 2020 года.

По состоянию на 1 января 2022 года площадь необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения в Шумерлинском районе составила 4070 га или 15,6 % от площади сельхозугодий. Основные массивы неиспользуемых земель расположены в Русско-Алгашинском и Большеалгашинском сельских поселениях.

Производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий в 2021 году составило 635,8 тонн (99,9% к уровню 2020 года), в том числе в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х – 49,8 тонн (102,73% к уровню 2020 года), валовое производство молока –6509,4 тонны (97,9% к уровню 2020 года), в том числе в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х –649,4 тонн (82,2% к уровню 2020 года), снижениепроизводства молока произошло из– за закрытия КФХ Секайкин Н.А.

Яиц произведено 1830 тыс. штук, или 102,7% к уровню 2020 года.

На 1 января 2022 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составило 2716 голов (103,3% к уровню 2020 г.), в том числе коров – 1550 голов (110,7% к уровню 2020 года), свиней– 167 голов (65,5%к уровню 2020 года), птицы –12,5 тыс. голов (97% к уровню 2020 года), овец и коз – 2050 голов (93% к уровню 2020 года),

Ежедневно население реализует более 4,1 тонн молока, средняя закупочнаяцена за 2021 год составила 19,4 рублей или 111% к уровню 2020 года. В основном излишки молока от населения закупают: Аликовское РАЙПо, ООО "Вулкан", КФХ Харитонов Д.Г, СССПК Баймашский (Канашский район)

Общий объем инвестиций в сельскохозяйственную отрасль в 2020 году составил 20,17 млн. руб., что составляет 157 % к уровню 2020 года.

Основными задачами развития агропромышленного комплекса Шумерлинского района на 2022 год являются:

- сохранение и увеличение поголовья сельскохозяйственных животных;

- техническое переоснащение машинно-тракторного парка АПК района техникой нового поколения с повышенной мощностью;

- привлечение инвестиций на реализацию новых инвестиционных проектов;

- осуществление эффективного муниципального земельного контроля за использованием земель сельскохозяйственного назначения, вовлечению в оборот необрабатываемых земель.

- за счет реализации всего комплекса намеченных мер обеспечить в 2022 году достижение следующих объемов производства во всех категориях хозяйств:

зерновых и зернобобовых – 9,1 тыс. тонн (133,8% к 2020г.);

скота и птицы – 0,6 тыс. тонн (100%);

молока – 6,6 тыс. тонн (101,5%);

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

**Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шумерлинского района"**

На реализацию муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом предусмотрено плановых назначений на 2021 год 40 217,2 тыс. рублей, исполнение по мероприятиям составило 40 196,5 тыс. рублей или 99,95 процентов.

В рамках подпрограммы "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Шумерлинского района" муниципальной программы из бюджета Шумерлинского района предусмотрено плановыми назначениями 34 298,6 тыс. рублей, фактические расходы составили 34 278,0 тыс. рублей или 99,94 процента. Данная подпрограмма включает в себя три основных мероприятия.

В 2021 году по основному мероприятию «Развитие бюджетного планирования, формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период» за счет средств резервного фонда оказана материальная помощь погорельцам ввиду уничтожения пожаром строений, бань, домов в объеме 30,0 тыс. рублей (с. Русские Алгаши и п. Саланчик).

По основному мероприятию «Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении муниципального бюджета» бюджетных ассигнований не запланировано.

По основному мероприятию «Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности» фактические расходы составили 34 248,0 тыс. рублей, что составляет 99,94% исполнение к плановым назначениям 2021 года. В рамках мероприятия сельским поселениям Шумерлинского района направлены дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 14 282,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 10 084,6 тыс. рублей за счет средств бюджета Шумерлинского района. Так же в рамках мероприятия предусмотрены расходы на доплату персоналу финансового отдела в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами государственных полномочий Чувашской Республики по расчету дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета, расходы составили 140,2 тыс. рублей. На поощрение региональной и муниципальных управленческих команд Чувашской Республики за счет средств дотации (гранта) в форме межбюджетного трансферта, предоставляемой из федерального бюджета за достижениепоказателей направлено 1 451,4 тыс. рублей. Расходы на финансовое обеспечение делегированных полномочий по организации первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, направлены в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» за счет средств федерального бюджета в сумме 1 140,5 тыс. рублей. Указанные средства направлены на выплату заработной платы военно-учетным работникам и материально-технические затраты на их содержание. На реализацию вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта были предусмотрены субсидии в объеме 7 140,3 тыс. рублей из них: за счет средств республиканского бюджета 7 068,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета Шумерлинского района 71,4 тыс. рублей. Освоение по данному мероприятию составило 100% к плановым назначениям 2021 года. Субсидии направлены на реализацию расходных обязательств на содержание бюджетных и автономных учреждений образования, физической культуры и спорта, в том числе на оплату коммунальных услуг, уплату налогов и иных текущих расходов (за исключением оплаты труда работников учреждений и начислений на нее). При направлении субсидий по данным направлениям достигнуты целевые показатели без отклонений от плановых значений. Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования, физической культуры и спорта составил 0,0 тыс. рублей.

В рамках обеспечения реализации муниципальной программы средства направлены на обеспечение функций финансового отдела администрации Шумерлинского района и на содержание Контрольно-счетной палаты Собрания депутатов Шумерлинского района в сумме 5 918,6 тыс. рублей.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района «Цифровое общество Шумерлинского района»**

Программа включает в себя подпрограмму: «Развитие информационных технологий»

Одним из направлений цифрового общества сегодня является формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства.

Целевые индикаторы, показатели в целом по муниципальной программе выполнены на 100 %.

На конец 2021 года широкополосный Интернет в рамках проекта по устранению цифрового неравенства достиг следующих населенных пунктов: Большие и Чувашские Алгаши, Лесные Туваны, Пояндайкино, Яндаши, пос. Мыслец и пос. Красный Октябрь. Вышки сотовой мобильной связи установлены в п. Красный Октябрь и дер. Верхняя Кумашка. В рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» идет подключение социально значимых объектов к сети «Интернет». Уже подключено к скоростному Интернету все школы и библиотеки Шумерлинского района. На очереди ФАПы, и культурно-досуговые учреждения.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.

**Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Шумерлинского района»**

Подпрограммы Муниципальной программы:

- Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Шумерлинского района;

Мероприятий не проводилось по причине отказа претендента от участия в мероприятии.

- Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях Шумерлинского района;

Во исполнение данной программы в 2021 году выполнены следующие работы:

- организация тротуаров перед Парком Победы в с. Нижняя Кумашка,

- устройство парковки и проезда к административному зданию. Всего на сумму 319,3 тысяч рублей.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»**

Подпрограммы Муниципальной программы:

- «Благоустройство дворовых и общественных территорий» - мероприятия выполнены, общая сумма 12258,4 тысяч рублей.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Шумерлинском районе Чувашской Республики в 2021 году»**

На территории Шумерлинского района Чувашской Республики государственную политику в области физической культуры и спорта реализует Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики, сектор физической культуры и спорта отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района, структурные подразделения Шумерлинского района.

Развитие физической культуры и спорта в 2021 году осуществлялось в рамках реализации задач, в соответствии с Законом Чувашской Республики «О физической культуре и спорте», государственной программой Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта», а также муниципальной программой Шумерлинского района «Развитие физической культуры и спорта» в Шумерлинском районе на 2019-2035 годы.

В 2021 году деятельность Управления физической культуры и спорта была направлена на развитие физической культуры и массового спорта, спорта высших достижений, подготовку спортивного резерва, развитие спортивной инфраструктуры, организацию и проведение в Шумерлинском районе спортивных соревнований различного уровня и успешное выступление спортсменов Шумерлинского района на районных и республиканских спортивных соревнованиях.

В отчетном году в целях спортивного совершенствования детей и молодёжи в Шумерлинском районе функционировала одна спортивная школа (МАУ ДО «Спортивная школа им. В.Н. Ярды»), с общим количеством занимающихся 234 человек.

В целях пропаганды здорового образа жизни, вовлечения большого числа населения к занятиям физической культурой и спортом в Шумерлинском районе, как и по всей республике, в течение отчетного периода реализовывался Указ Главы Чувашской Республики «О Дне здоровья и спорта». В дни здоровья и спорта жители и гости Шумерлинского района имели возможность бесплатно посещать спортивные объекты, участвовать в массовых спортивных мероприятиях.

**2. Работа с кадрами физической культуры и спорта**

Физкультурно-спортивную работу в коллективах физической культуры и спорта Шумерлинского района осуществляют 21 штатных работника. Из них 18 работников с высшим специальным образованием, 3 - со средним специальным.

Физкультурно-спортивную работу в общеобразовательных организациях осуществляют 9 учителей физической культуры.

**3. Работа по физическому воспитанию в дошкольных и общеобразовательных организациях**

В Шумерлинском районе в отчетном году функционировало 7 общеобразовательных организаций.

Общебразовательными организациями Шумерлинского района ведется работа, направленная на повышение мотивации обучающихся к занятиям физической культурой и спортом. Материально-техническая база школ в целом позволяет создать необходимые условия для качественного занятия спортом.

В 5 школах реализуется учебный план с 3-х часовой недельной нагрузкой, в 2 школах с 2-х часовой. На базе школ функционируют кружки и секции спортивной направленности.

Организация внеурочной деятельности в трех общеобразовательных организациях Шумерлинского района в рамках ФГОС осуществляется через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно-полезную деятельность, реализацию широкого спектра образовательных программ. Школами используются ресурсы учреждений дополнительного образования.

Учащиеся общеобразовательных организаций Шумерлинского района принимают активное участие в районных и республиканских соревнованиях в рамках Спартакиады школьников.

Традиционно учащиеся общеобразовательных организаций Шумерлинского района принимают активное участие в Всероссийском Дне бега «Кросс наций», массовом лыжном забеге «Лыжня России», районных соревнованиях по лыжным гонкам, волейболу и других спортивных и физкультурных мероприятиях.

В течение учебного года во всех общеобразовательных организациях Шумерлинского района проводятся мероприятия «День здоровья», которые включают в себя организацию спортивных соревнований среди обучающихся, педагогов, родителей, проведение акций и мастер-классов.

**4. Организация работы с молодежью призывного и допризывного возраста**

Большое внимание в Шумерлинском районе уделяется созданию условий для занятий физической культурой и спортом молодежи призывного и допризывного возраста. С каждым годом улучшаются формы и методы взаимодействия с военными комиссариатами и молодежными организациями. Традиционно проводятся игры юнармейского движения «Зарница» и «Орленок», в которых принимают участие учащиеся общеобразовательных школ Шумерлинского района.

В рамках празднования Дня защитника Отечества в Шумерлинском районе ежегодно с 23 января по 28 февраля проходит месячник оборонно-массовой и спортивной работы.Ежегодно в рамках месячника проводится около 30 мероприятий патриотической направленности с общим охватом более 500 человек.

Все спортивные мероприятия, проводимые в Шумерлинском районе, обслуживаются квалифицированными специалистами медицинских учреждений. Сотрудники учреждений здравоохранения систематически проводят консультации и профилактические беседы с молодежью.

В рамках подготовки обучающихся к сдаче норм ГТО управлением физической культуры и спорта совместно с управлением образования проводятся летние и зимние фестивали по различным видам спорта в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Данный комплекс мероприятий позволил максимально привлечь внимание к спорту и здоровому образу жизни, как детей, учителей, так и родителей общеобразовательных организаций Шумерлинского района. В 2021 году традиционно проведено тестирование норм ГТО среди школьников.

**5. Организация физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях, организациях, на предприятиях и в объединениях**

В течение 2021 года трудящиеся Шумерлинского района различных отраслей систематически занимаются физической культурой и спортом и участвуют в различных мероприятиях на уровне района и республики. Работающее население приняло активное участие в массовом спортивном мероприятии «Лыжня России - 2020». С учетом ограничительных мер по предупреждению новой коронавирусной инфекции COVID-19 Всероссийский день бега «Кросс нации» и «День ходьбы» прошел по сельским поселениям.

Также работающее население посещает МАУ ДО «Спортивная школа им. В Н. Ярды», где есть все возможности заниматься физической культурой и спортом.

В целях массового приобщения трудящихся, детей и подростков к физкультурно-спортивным занятиям, оздоровления населения средствами физической культуры и спорта в отчетный период в Шумерлинском районе функционировал Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта (МАУ ДО «Спортивная школа им. В Н. Ярды»).

Спортивно–материальная техническая база МАУ ДО «Спортивная школа им. В Н. Ярды» Шумерлинского района оснащена всем необходимым оборудованием, в целом позволяет создать необходимые условия для проведения и принятия норм ГТО у населения и гостей Шумерлинского района .

Вся информация по внедрению и проведению ГТО размещается на официальном сайте администрации Шумерлинского района, на официальном сайте МАУ ДО «Спортивная школа им. В Н. Ярды», на сайтах общеобразовательных организаций Шумерлинского района.

В 2021 году было проведено 4 мероприятия комплекса ГТО для различных категорий населения с участием 159 человек, а также 1мероприятие для старшего возраста (8 человек).

**6. Организация физкультурно-массовой и спортивной работы**

На 31 декабря 2021 г. охват населения Шумерлинского района, активно занимающихся физической культурой и спортом, составил 3733 человека, что на 138 человек больше, чем в предыдущем году.

Доля граждан 3-79 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в течение года выросла с 46,5% до 48,3 % от общей численности населения данной категории.

В соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых в Шумерлинском районе, за 2021 год в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проведено 39 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. В числе наиболее значимых и массовых мероприятий:

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2021» с участием населения и гостей Шумерлинского района;

- ежегодный массовой забег в честь Всероссийского дня бега «Кросс нации»;

- Всероссийский «День ходьбы».

Обеспеченность населения Шумерлинского района спортивными сооружениями на 31.12.2021 составляет 76,0 % от нормативной потребности (в 2020 г. –75,6%).

В целях массового приобщения детей и подростков к физкультурно-спортивным занятиям, оздоровления населения средствами физической культуры и спорта в отчетный период функционировал Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта в Шумерлинском районе при МАУ ДО «Спортивная школа им. В Н. Ярды». В тестировании приняли участие жители Шумерлинского района.

Физкультурно-оздоровительную, спортивно-массовую и воспитательную работу в Шумерлинском районе реализует МАУ ДО «Спортивная школа им. В Н. Ярды» Шумерлинского района. В спортивной школе по итогам 2021 года занимаются 234 человека (за аналогичный период прошлого года - 234).

За 2021 год воспитанники МАУ ДО «Спортивная школа им. В Н. Ярды» Шумерлинского района участвовали в официальных районных, республиканских соревнованиях. Было присвоено 44 массовых разрядов.

**7. Организация работы по месту жительства**

Большое внимание в Шумерлинском районе уделяется физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе, организованной надворовых площадках, стадионах и в общеобразовательных организациях.

За отчетный период проводилась физкультурно-спортивная работа по месту проживания граждан среди всех возрастных категорий. Дворовые команды, сформированные по месту жительства, принимали активное участие в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых в Шумерлинском районе.

Физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства в зимний период организована на открытом катке при МАУ ДО «Спортивная школа им. В Н. Ярды» Шумерлинского района.

Проведены мероприятия по организации досуга граждан и гостей Шумерлинского района. В местах массового отдыха населения при МАУ ДО «Спортивная школа им. В Н. Ярды» в д. Торханы Шумерлинского района были организованы прокаты спортивного оборудования и инвентаря, предоставлялся широкий спектр спортивно-оздоровительных услуг.

Тренера-преподаватели по спорту при МАУ ДО «Спортивная школа им. В Н. Ярды»принимают активное участие в проведении мероприятий по тестированию нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в Шумерлинском районе.

Большое внимание будет уделяться и повышению уровня квалификации тренеров-преподавателейпо спорту в области физической культуры и спорта, усилению работы с молодежью и подростками в каждом сельском поселении Шумерлинского района, в том числе путем создания новых сборных дворовых команд.

Массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия по месту жительства также способствуют увеличению количества занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, популяризации среди населения здорового образа жизни и активного отдыха, профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании, правонарушений. В отчетный период жители Шумерлинского района активно принимали участие в массовых спортивных мероприятиях, проводимых в районе.

**8.** **Пропаганда физической культуры и спорта**

В целях пропаганды физической культуры и спорта на территории Шумерлинского района сектор физической культуры и спорта отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района активно сотрудничало со средствами массовой информации, которые подробно освещали физкультурно-спортивную работу на территории Шумерлинского района

На сайте администрации Шумерлинского района размещалась информация о работе подведомственных учреждений. Каждое подведомственное учреждение имеет свой сайт, на котором размещается информация о работе учреждения.

**9. Приоритетные задачи на 2022 год**

Задачами на 2022 год является подготовка спортивного резерва и увеличение доли населения Шумерлинского района возраста 3-79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 48,3% до 50,4%.

Одна из главных задач для отрасли «Физическая культура и спорт» – обеспечить реализацию мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» в Шумерлинском районе, мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в Шумерлинском районе.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.