**УРМАРСКАЯ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

20 июня 2022 года № 37/143-V

**Об утверждении календарного плана**

**мероприятий по подготовке и**

**проведению выборов депутатов**

**Собрания депутатов Урмарского**

**муниципального округа Чувашской**

**Республики первого созыва**

**11 сентября 2022 года**

В соответствии со статьей 10 Закона Чувашской Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике» Урмарская территориальная избирательная комиссия **РЕШИЛА:**

1. Утвердить прилагаемый Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Урмарского муниципального округа Чувашской Республикипервого созыва11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Контроль за выполнением Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Урмарского муниципального округа Чувашской Республикипервого созывана территории Урмарского района оставляю за собой.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Урмарского района Чувашской Республики в сети Интернет.

 Председатель Н.Н. Шанина

Секретарь Т.Г. Семенова

Утвержден решением

Урмарской территориальной

избирательной комиссии

от «20» июня 2022 года № 37/143-V

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Урмарского муниципального округа первого созыва 11 сентября 2022 года

***День голосования: 11 сентября 2022 года***

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Назначение выборов** |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов:-во вновь образованных муниципальных округах; | Не ранее 12 и не позднее 22 июня 2022 года | - ТИК; |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов:-во вновь образованных муниципальных округах; | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | - ТИК; |
| **Избирательные округа** |
| 3. | Утверждение схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов собрания депутатов вновь образованного муниципального округа  | Не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК |
| **Избирательные участки** |
| 4. | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок, участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее 1 августа 2022 года | Глава администрации муниципального района, муниципального округа,городского округа  |
| **Списки избирателей** |
| 5. | Направление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии | Сразу после назначения дня голосования  | Глава администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа |
| 6. | Составление списка избирателей | Не позднее 30 августа 2022 года | ТИК |
| 7. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 31 августа 2022 года | ТИК |
| 8. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 31 августа 2022 года | УИК |
| 9. | Разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги | Не позднее 10 сентября 2022 года | УИК |
| 10. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 10 сентября 2022 года | Председатели и секретари УИК |
| **Политические партии, избирательные объединения** |
| 11. | Направление в избирательные комиссии, организующие выборы, списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в органы местного самоуправления, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике |
| 12. | Опубликование списка избирательных объединений, имеющих право участвовать в выборах | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике |
| 13. | Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет»  | Не позднее 31 августа 2022 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований** |
| 14. | Самовыдвижение кандидатов, выдвижение кандидатов избирательными объединениями | После опубликования решения о назначения выборов и не позднее 1 августа 2022 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 15. | Заверение списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам | В течение трех дней со дня приема документов | ТИК |
| 16. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата.  | Со дня, следующего за днем: - уведомления о выдвижении кандидата; - заверения списка кандидатови не позднее 1 августа 2022 года | Кандидаты, граждане Российской Федерации |
| 17. | Представление документов для регистрации кандидата | До 18.00 часов 1 августа 2022 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 18. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | В течение десяти дней с момента представления документов для регистрации | ТИК |
| **Статус кандидатов** |
| 19. | Назначение доверенных лиц кандидатом, зарегистрированным кандидатом,  | После выдвижения кандидата | Кандидат |
| 20. | Регистрация доверенных лиц кандидата | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата  | ТИК |
| 21. | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Кандидат |
| 22. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата | Не позднее 5 сентября 2022 года | Избирательное объедение |
| 23. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 5 сентября 2022 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее 9 сентября 2022 года | Кандидат |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** |
| 24. | Агитационный период- для избирательного объединения;- для кандидата, выдвинутого избирательным объединением в одномандатном избирательном округе; - для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения. | -со дня принятия решения о выдвижении кандидата;- со дня представления в комиссию документов, прилагаемых к заявлению о согласии баллотироваться;- со дня представления в комиссию заявления о согласии баллотироваться до ноля часов 10 сентября 2022 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 25. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 13 августа 2022 года до ноля часов 10 сентября 2022 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации |
| 26. | Представление в территориальный отдел по Чувашской Республике-Чувашии Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований) | Не позднее, чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Органы местного самоуправления |
| 27. | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий в ТИК | Не позднее, чем на 10 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Территориальный отдел по Чувашской Республике-Чувашии Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу |
| 28. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий  | Не позднее, чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК |
| 29. | Опубликование сведений о размере и иных условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление указанных сведений, а также информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в организующие выборы избирательные комиссии | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 30. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади | Не позднее 11 августа 2022 года | ТИК, организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 31. | Опубликование сведений о размере и иных условиях оплаты работ или услуг по изготовлению агитационных печатных материалов и представление указанных сведений в избирательную комиссию, организующую выборы | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 32. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей и доверенных лиц избирательных объединений с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявления | Государственные органы, органы местного самоуправления |
| 33. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами депутатов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Органы местного самоуправления |
| 34. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 11 августа 2022 года | Органы местного самоуправления |
| 35. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 6 по 11 сентября 2022 года | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов общественного, прогнозы результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами |
| **Финансирование выборов** |
| 36. | Финансирование избирательных комиссий, организующих выборы | В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрации муниципальных образований, а в случаях и в порядке, установленных законом Чувашской Республики, также из республиканского бюджета Чувашской Республики |
| 37. | Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | УИК |
| 38. | во вновь образованных муниципальных округах: представление в Государственную службу Чувашской Республики по делам юстиции согласованного с ЦИК Чувашии финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов- на дополнительных выборах: представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | - Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования итогов выборов - Не позднее чем через 2 месяца со дня опубликования общих итогов выборов  | ТИК |
| 39. | Создание собственного избирательного фонда кандидатом. (Создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах). | - после письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидаты, |
| 40. | Предоставление ТИК сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Периодически, по требованию избирательной комиссии | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 41. | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов по представлению ТИК, по требованию кандидата | В течение трех дней, а за три дня до дня голосования – немедленно | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 42. | Представление в ТИК итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 43. | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | С 12 сентября 2022 года  | Кандидаты |
| 44. | Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на счетах избирательных фондов кандидатов по письменному указанию ТИК | С 10 ноября 2022 года | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| **Голосование и определение результатов выборов** |
| 45. | Утверждение формы, текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней, утверждение формы и текста электронного бюллетеня  | Не позднее 21 августа 2022 года | ТИК |
| 46. | Передача избирательных бюллетеней УИК | Не позднее 29 августа 2022 года | ТИК |
| 47. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 31 августа 2022 года | ТИК, УИК |
| 48. | Проведение досрочного голосования в УИК | С 31 августа по 10 сентября 2022 года | УИК, ТИК  |
| 49. | Подача в УИК заявления о желании проголосовать вне помещения для голосования | С 1 сентября до 14 часов 11 сентября 2022 года | Избиратели |
| 50. | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее 7 сентября 2022 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 51. | Подача заявки на аккредитацию представителя СМИ | Не позднее 7 сентября 2022 года | Редакции СМИ |
| 52. | Проведение голосования | 11 сентября 2022 года с 8 до 20 часов по местному времени | Избирательные комиссии |
| 53. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | С 20 часов 11 сентября 2022 года  | УИК |
| 54. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателей, лиц, указанных в статье 30 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
| 55. | Определение результатов выборов  | Не позднее 18 сентября 2022 года | ТИК |
| 56. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о необходимости представить копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица  | После определения результатов выборов | ТИК |
| 57. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица  | В пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, выборным должностным лицом | Избранный депутат |
| 58. | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ по избирательным округам  | В течение суток после определения результатов выборов | ТИК |
| 59. | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов | Не позднее 11 октября 2022 года включительно | ТИК |
| 60. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов  | Не позднее 10 ноября 2022 года | ТИК |
| 61. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня опубликования (обнародования) полных данных об итогах голосования, результатах выборов | ТИК |
| 62. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов (включая подписные листы с подписями избирателей, бюллетени, списки избирателей) | В течение года со дня официального опубликования результатов выборов | УИК, ТИК |