**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики за 2021 год**

**1. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики за 2021 год (далее – муниципальные программы) подготовлен с учетом требований Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 21.02.2019 №174, на основании сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, и данных финансового отдела администрации города Канаш Чувашской Республики. Перечень муниципальных программ утвержден постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 19.11.2018 № 1441 (с изменениями и дополнениями 7, 27 июня 2019 г., 11 февраля, 10 сентября, 24 декабря 2020 г.). В отчетный период на территории города реализовывались 19 муниципальных программ, подкрепленных бюджетным финансированием. Для формирования сводного годового доклада были использованы годовые отчеты и годовые доклады структурных подразделений, представленные в отдел экономики и имущественных отношений, по 12-и муниципальным программам (63,2%). При этом, по представленным годовым отчетам и годовым докладам степень реализации основных мероприятий профинансированных в 2021 г. составила 91,8% (56 из 61 мероприятия).

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год**

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей 12 муниципальных программ за отчетный год составила 86,3% (132 из 153).

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальных программ**

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в 2021 году, с учетом средств из вышестоящих бюджетов, составили в сумме 1 388 515,9 тыс. руб.

Наибольший объем средств в структуре расходов бюджета города Канаш Чувашской Республики, с учетом средств из вышестоящих бюджетов, согласно уточненному плану расходов бюджета города Канаш Чувашской Республики, в 2021 году приходился на муниципальные программы:

Муниципальная программа «Развитие образования» – 701 972,1 тыс. руб.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» - 217 278,8 тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» - 96 277,2 тыс. руб.

Кассовые расходы бюджета города Канаш Чувашской Республики на реализацию муниципальных программ в 2021 году, с учетом средств из вышестоящих бюджетов, составили 1 241 515,9 тыс. руб., (89,4% от плана), в том числе из средств:

федерального бюджета – 190 305,4 тыс. руб. республиканского бюджета – 752 276,7 тыс. руб. бюджета города Канаш – 296 529,9 тыс. руб. внебюджетных источников – 2 403,9 тыс. руб. Согласно представленным ответственными исполнителями 12 годовым отчетам и годовым докладам о реализации муниципальных программ (далее – годовые отчеты), общий объем кассовых расходов на реализацию муниципальных программ с учетом средств из внебюджетных источников в отчетном году составил 164720,2 тыс. руб.

В ходе проверки годовых отчетов выявлены следующие нарушения: – несоблюдение сроков предоставления годовых отчетов и годовых докладов;

- несоблюдение требований раздела VII Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Канаш Чувашской Республики утвержденного постановлением администрации города Канаш чувашской Республики от 21.02.2019 №174, при подготовке годового отчета и годового доклада.

Годовые отчеты и годовые доклады о реализации муниципальных программ по замечаниям отдела экономики и имущественных отношений ответственными исполнителями муниципальных программ были доработаны.

Информация в разрезе каждой муниципальной программы приведена ниже.

# 1. [Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики"](garantF1://48674276.0)

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

# [Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом города Канаш Чувашской Республики"](garantF1://48674276.0) утверждена п[остановлением администрации г. Канаша Чувашской Республики от 11 марта 2019 г. N 240 (с изменениями от 23.09.2019 №1039, от 27.11.2019 № 1308, от 10.12.2019 № 1362, от 30.01.2020 №69, от 03.04.2020 №294, от 08.09.2020 №627, от 18.01.2021 №8, от 23.06.2021 №419, от 10.08.2021 №605, от 11.10.2021 №791, от 17.12.2021 №1114, от 10.01.2022 №1).](garantF1://48674276.0) В ходе реализации муниципальной программы выполнены 6 из 6 запланированных основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 10 целевых индикаторов и показателей из 10 запланированных. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

Фактические расходы за отчетный год составили 56 605,2 тыс.руб., при плане 59 169,8 тыс.руб., в том числе из средств: - федерального бюджета – 1 858,7 тыс.руб. - республиканского бюджета – 48 228,6 тыс.руб. - бюджета города Канаш – 6 517,9 тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**2. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики**

**«Развитие земельных и имущественных отношений»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 27.08.2019 № 923 (с изменениями от 16.04.2020 №314, от 12.07.2021 №498, от 11.03.2022 №290).

В ходе реализации муниципальной программы выполнены 2 из 4 запланированных основных мероприятия подпрограмм муниципальной программы:

- выполнено частично основное мероприятие «Количество муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Канаш Чувашской Республики, основанных на праве хозяйственного ведения». Обоснование отклонения - в целях реализации Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 485 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», распоряжением администрации города Канаш Чувашской Республики от 09.11.2020г. № 593 утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Определение и достижении целей управления муниципальными унитарными предприятиями города Канаш Чувашской Республики, акциями (долями) хозяйственных обществ, находящимися в муниципальной собственности города Канаш Чувашской Республики». В соответствии с вышеуказанным планом запланировано изменение организационно-правовой формы МП «Комбинат школьного питания» МО город Канаш Чувашской Республики. В настоящее время разрабатывается дорожная карта по изменению организационно-правовой формы данного предприятия;

- выполнено частично основное мероприятие «Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования город Канаш Чувашской Республики, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Канаш Чувашской Республики в отчетном году». Обоснование отклонения - объект недвижимого имущества казны муниципального образования, не был реализован с применением процедуры электронных торгов, в связи с отсутствием спроса на данный вид объекта недвижимости.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 11 из 13 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 84,6%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

Фактические расходы за отчетный год составили 1 550,4 тыс.руб., при плане 2 250,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета города Канаш – 1 550,4 тыс.руб.

**3. Муниципальная программа «Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа «Экономическое развитие города Канаш Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 08.05.2019 №470 (с изменениями от 11.06.2019 №615, от 28.06.2019 №687, от 02.03.2020 №185, от 25.02.2021 №98, от 12.07.2021 №499).

В отчетном периоде выполнены 14 из 15 запланированных основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Выполнено частично - 1 основное мероприятие "Формирование территорий опережающего развития (инвестиционных площадок, оборудованных необходимой инженерной инфраструктурой) и реализация приоритетных инвестиционных проектов". Обоснование отклонения – предусмотренное завершение строительства объекта «Реконструкция канализационных сооружений производительностью 15000 куб.м/сут. в г.Канаш Чувашской Республики» перенесено на 2022 год, так как объект не передан от бывшего подрядчика ООО «Стройсфера» администрации города Канаш.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 16 из 16 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

Фактические расходы за отчетный год составили 604,0 тыс.руб., при плане 1 292,7 тыс.руб., в том числе из средств: - федерального бюджета – 167,9 тыс.руб.; - бюджета города Канаш – 436,1 тыс.руб.

**4. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Содействие занятости населения»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Содействие занятости населения**"** утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 28.03.2019 № 307 (с изменениями от 12.02.2020 года №118, от 08.02.2021 №69, от 10.03.2022 №276).

В ходе реализации муниципальной программы выполнены 4 из 4 запланированных основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 20 из 20 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

Фактические расходы за отчетный год составили 288,8 тыс.руб., при плане 288,8 тыс.руб., в том числе из средств: республиканского бюджета – 88,8 тыс.руб. бюджета города Канаш – 200,0 тыс.руб.

**5. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Цифровое общество города Канаш»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики "Цифровое общество города Канаш» утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 3 апреля 2019 г. N 342 (с изменениями от 12.11.2019 №1244, от 26.02.2020 №166, от 05.02.2021 №65, от 10.03.2022 №273).   
 В ходе реализации муниципальной программы выполнены 2 из 2 запланированных основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год. Достигнуты 6 из 6 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

Фактические расходы за отчетный год составили 1 104,4 тыс.руб., при плане 1 260,0 тыс.руб., в том числе из средств бюджета города Канаш – 1 104,0 тыс.руб.

**6. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 29.03.2019 № 326 (с изменениями от 29.08.2019 года №952, от 04.08.2021 №596).

В ходе реализации муниципальной программы выполнены 6 из 7 запланированных основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Не выполнено 1 основное мероприятие «Общепрограммные расходы», в связи с наличием вакантной должности.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.

Достигнуты 11 из 11 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

Фактические расходы за отчетный год составили 32 057,2тыс.руб., при плане 32 935,9 тыс.руб., в том числе из средств: республиканского бюджета – 1 769,3тыс.руб. бюджета города Канаш – 30 287,9тыс.руб.

**7. Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 15.10.2019 № 1145.

В ходе реализации муниципальной программы выполнены 1 из 1 запланированных основных мероприятия подпрограмм муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.

Достигнуты 1 из 1 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы

Фактические расходы за отчетный год составили 1 346,7тыс.руб., при плане 1 353,1 тыс.руб., в том числе из средств: республиканского бюджета – 1 042,0тыс.руб. бюджета города Канаш – 304,0тыс.руб.

**8. М**[**униципальная программа**](#sub_1000) **города Канаш «Обеспечение граждан в городе Канаш Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

М[униципальная программа](#sub_1000) города Канаш «Обеспечение граждан в городе Канаш Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 11.06.2019 № 613 (с изменениями от 25.03.2020 № 271, от 12.07.2021 № 500, от 30.03.2022 № 430).

В ходе реализации муниципальной программы выполнены 2 из 2 запланированных основных мероприятия подпрограмм муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 5 из 5 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы.

Фактические расходы за отчетный год составили 60 451,3тыс.руб., при плане 60820,7тыс.руб., в том числе из средств: федерального бюджета – 41 455,1тыс.руб. республиканского бюджета – 14 404,9тыс.руб. бюджета города Канаш – 4 591,3тыс.руб.

**9. М**[**униципальная программа**](#sub_1000) **города Канаш «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 01.082019 № 819 (с изменениями от 05.03.2020 № 128, от 15.04.2022 № 508).

В ходе реализации муниципальной программы выполнены 6 из 6 запланированных основных мероприятия подпрограмм муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 13 из 17 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 76,5%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы.

Фактические расходы за отчетный год составили 1376,1 тыс. руб., при плане 1376,1 тыс. руб., в том числе из средств: республиканского бюджета – 951,1 тыс. руб. бюджета города Канаш – 425,0 тыс. руб.

**10. М**[**униципальная программа**](#sub_1000) **города Канаш «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Канаш Чувашской Республики»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Канаш Чувашской республики» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 19.06.2019 № 651 (с изменениями от 05.03.2021 № 127, от 22.04.2022 г. №562).

В ходе реализации муниципальной программы выполнены 4 из 5 запланированных основных мероприятия подпрограмм муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 18 из 26 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 69,2%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы.

Фактические расходы за отчетный год составили 3830,4 тыс. руб., при плане 3830,4 тыс. руб., в том числе из средств: республиканского бюджета – 1309,4 тыс. руб. бюджета города Канаш – 2521,0 тыс. руб.

**11. М**[**униципальная программа**](#sub_1000) **города Канаш «Развитие потенциала муниципального управления»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 16.04.2019 № 378 (с изменениями от 26.11.2019 №1295, от 02.03.2020 №176, от 20.02.2021 №95, от 29.11.2021 №1004, от 16.03.2022 №335).

В ходе реализации муниципальной программы выполнены 4 из 4 запланированных основных мероприятия подпрограмм муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 11 из 14 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 78,6%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы.

Фактические расходы за отчетный год составили 58227,8 тыс. руб., при плане 58627,4 тыс. руб., в том числе из средств бюджета города Канаш – 58227,6 тыс. руб.

**12. М**[**униципальная программа**](#sub_1000) **города Канаш «Социальная поддержка граждан»**

1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа города Канаш Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Канаш Чувашской Республики от 16.04.2019 № 377 (с изменениями от 02.03.2020 №177, от 20.02.2021 №94, от 29.11.2021 № 1005, от 16.03.2022 №336).

В ходе реализации муниципальной программы выполнены 1 из 1 запланированных основных мероприятия подпрограмм муниципальной программы.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год

Достигнуты 1 из 1 запланированных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год составила 100%.

3. Сведения о выполнении расходных обязательств города Канаш Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы.

Фактические расходы за отчетный год составили 711,3 тыс. руб., при плане 808,1 тыс. руб., в том числе из средств: республиканского бюджета – 179,2 тыс. руб.; бюджета города Канаш – 532,1 тыс. руб.

Заместитель главы – начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации города Канаш Н.И.Белов