**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Красноармейского района Чувашской Республики**

**«Развитие потенциала природно - сырьевых ресурсов и**

 **повышение экологической безопасности» за 2021 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Заведующий сектором сельского хозяйства и экологии Н. И. Арсентьева**

**Тел.: 8(835)-30-2-24-48**

**Электронная почта: krarm\_agro@cap.ru**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие потенциала природно - сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» за 2021 год**

Муниципальная программа «Развитие потенциала природно – сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» утверждена постановлением администрации Красноармейского района от 25.02.2019 года № 108 (с изменениями № 109 от 28.02.2019, № 24 от 22.01.2021, № 332 от 30.06.2021).

В состав программы входят 4 подпрограммы:

1. «Использование минерально-сырьевых ресурсов и оценка их состояния»;
2. «Развитие водохозяйственного комплекса»;
3. «Повышение экологической безопасности»;
4. «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами».

На реализацию мероприятий Муниципальной программы на 2021 год было выделено финансирование в сумме 1632,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило в сумме 1632,0 тыс. рублей или 100%.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» Красноармейского района, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского района, подпрограмма муниципальной программы Красноармейского района (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному\* | отчетный год |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Подпрограмма «Использование минерально-сырьевых ресурсов и оценка их состояния»** |
| 1 | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам | тыс. га | 0,15 | 0,015 | 0,15 | 0,15 | выполнено | 0,15 |
| 2 | Прирост разведанных запасов твердых полезных ископаемых  | тыс. куб.м | 10 | 10 | 10 | 10 | выполнено | 10 |
|  | **Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»** |
| 1 | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние | Ед. | 2 | 3 | 3 | 10 ГТС поставлены на учет в росреестре как бесхозные объекты  | выполнено | 3 |
| 2 | Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние | % | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 100 | выполено | 3 |
|  | **Подпрограмма «Повышение экологической безопасности»** |
| 1 | Мероприятия, направленные на формирование экологической культуры. Увеличение количества проводимых экологических мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения Красноармейского района | ед.в год | 16 | 16 | 16 | 16 | выполнено | 16 |
| 2 | Нормализация экологической обстановки и создание благоприятной окружающей среды в населенных пунктах сельских поселений  | % | 60 | 70 | 70 | 100 | выполнено | 80 |
| 3 | Развитие зелёного фонда в сельских поселениях. | % | 60 | 70 | 70 | 100 | выполнено | 80 |
| 4 | Участие и проведение Всероссийских, региональных, местных экологических акций и субботников  | % | 70 | 80 | 80 | 100 | выполнено | 90 |
| 5 | Проведение учебными заведениями акций, конкурсов, форумов, олимпиад. | % | 90 | 100 | 100 | 100 | выполнено | 100 |
|  | **Подпрограмма «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»** |
| 1 | Численность населения, качество жизни которого улучшится с ликвидацией и рекультивацией действующего полигона на 1 января 2022 г. | тыс. чел | х | 13,6 | 13,6 | 13,6 | выполнено | 13,6 |
| 2 | Общая площадь рекультивированных, земель подверженных негативному воздейстию накопленного экологического ущерба | га | х | 4,6 | 4,6 | 4,6 | выполнено | 4,6 |

\* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

**Отчет
о реализации муниципальной программы «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» за счет всех источников финансирования за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Красноармейского района (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского района), программы | Источники финансирования | План, тыс.руб.\* | Фактические расходы, тыс.руб. \*\* | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия\*\*\* | Примечание\*\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа** | **Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности** | **всего** | **1640,0** | **1632,0** | **99,5** | выполнено |  |
| **федеральный бюджет** | 0,0 | 0,0 | **0** |
| **республиканский бюджет**  | 0,0 | 0,0 | **0** |
| **бюджет Красноармейского района Чувашской Республики** | 1640,0 | 1632,0 | 99,5 |
| **внебюджетные источники** | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма | Использование минерально-сырьевых ресурсов и оценка их состояния | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0** | выполнено |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0  | 0 |
| республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0  | 0 |
| бюджет Красноармейского района Чувашской Республики | 0,0 |  0,0 |  0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма | Развитие водохозяйственного комплекса | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0** |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0  | 0 |
| бюджет Красноармейского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма | Обеспечение экологической безопасности | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0** |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0  | 0 |
| бюджет Красноармейского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | **всего** | **1640,0** | **1632,0** | 99,5 |  |  |
| Подпрограмма | Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  | Средства направлены на выполнение рекультивацию полигона по захоронению твердых бытовых отходов |
|  |  | республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |
|  |  | бюджет Красноармейского района Чувашской Республики | 1640,0 | 1632,0 | 99,5 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |

\* В соответствии с муниципальной программой Красноармейского района Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Красноармейского района Чувашской Республики, бюджета поселений Красноармейского района Чувашской Республики, внебюджетные источники.

\*\*\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\*\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.