| ### Ч=ваш Республики ### Шупашкар хулин ### Депутатсен пух=в\ #### йыш+ну |  | ### Чувашская Республика ### Чебоксарское городское ### Собрание депутатов ### РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

11 июля 2006 г. № 259

О муниципальной программе развития дошкольного образования города Чебоксары на 2006-2008 годы

В целях обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования, в соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1  «Об образовании»

Чебоксарское городское Собрание депутатов

РЕШИЛО:

1. Утвердить муниципальную программу развития дошкольного образования города Чебоксары на 2006-2008 годы (прилагается).

2. Управлению образования администрации города Чебоксары обеспечить выполнение программных мероприятий в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города Чебоксары по отрасли «Образование» на 2006 – 2008 годы.

3. Настоящее решение опубликовать в газете "Чебоксарские новости".

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов  по социальному развитию и экологии (И.В.Клементьева).

Глава города Чебоксары					Н.И. Емельянов

УТВЕРЖДЕНА

решением Чебоксарского городского Собрания депутатов

от 11.07.2006 № 259

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

НА 2006-2008 ГОДЫ

г. Чебоксары, 2006

Содержание

| № раздела | Наименование |
| --- | --- |
|  | Паспорт муниципальной программы |
| 1 | Основные проблемы дошкольного образования в городе Чебоксары |
| 2 | Основные цели, задачи и сроки реализации программы |
| 3 | Система программных мероприятий |
| 4 | Ресурсное обеспечение программы |
| 5 | Мероприятия по реализации программы развития дошкольного образования в городе Чебоксары на 2006-2008 гг. |
| 6 | Индикаторы оценки эффективности реализации муниципальной программы развития дошкольного образования города Чебоксары на 2006 – 2008 годы |

Паспорт муниципальной Программы развития дошкольного образования города Чебоксары на 2006 – 2008 годы

| Наименование программы | Программа развития дошкольного образования города Чебоксары на 2006 - 2008 годы. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик – координатор Программы | Администрация города Чебоксары. |  |  |  |  |
| Разработчик Программы | Управление образования администрации города Чебоксары. |  |  |  |  |
| Цели и задачи программы, важнейшие целевые показатели | Цель: Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования. Задачи: Удовлетворение потребностей населения в местах и услугах системы дошкольного образования, увеличение показателей охвата детей услугами дошкольного образования. Повышение качества дошкольного образования, укрепление здоровья детей, улучшение условий их содержания в детских садах и подготовки к обучению в школе. Улучшение качественного состава кадров ДОУ. Повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования. |  |  |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2006-2008 годы. |  |  |  |  |
| Перечень основных мероприятий | 1.Сохранение и развитие сети различных видов ДОУ с учетом потребностей населения города. 2.Создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшение условий содержания детей и подготовки их к школе. 3.Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования. 4.Повышение квалификации руководителей и работников системы дошкольного образования. 5.Увеличение роли общественных организаций в образовании и укреплении статуса семьи. 6.Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования. |  |  |  |  |
| Исполнители основных мероприятий | Управление образования администрации города Чебоксары. Центр развития дошкольного образования при управлении образования администрации города Чебоксары. Дошкольные образовательные учреждения города Чебоксары. |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования (в ценах по состоянию на 01.12.2005 г.) в тыс. руб. | Источники финансирования | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | Всего в тыс. руб. |
|  | Бюджет города Чебоксары | 9928,0 | 20031,7 | 29046,0 | 59005,7 |
|  | Итого | 9928,0 | 20031,7 | 29046,0 | 59005,7 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Увеличение мощности сети, контингента воспитанников в системе дошкольного образования. Увеличение уровня дифференциации системы, что позволит более полно удовлетворять потребности семей в образовательных, оздоровительных, коррекционных услугах системы дошкольного образования. Повышение качества воспитательно-образовательного процесса. Повышение профессионального уровня кадров, укрепление материально-технической базы детских садов, снижение доли расходов, непосредственно не связанных с образовательным процессом. |  |  |  |  |
| Система организации контроля исполнения программы | 1. Ежегодная отчетность Управления образования администрации города Чебоксары перед Чебоксарским городским Собранием депутатов, на заседаниях Коллегии Администрации, Совета управления образования администрации города Чебоксары. 2. Управление образования ежегодно до 2009 года к 1 февраля представляет в Чебоксарское городское Собрание депутатов и в администрацию города Чебоксары отчеты о ходе реализации Программы. |  |  |  |  |

1. Основные проблемы дошкольного образования в городе Чебоксары

Муниципальная программа развития дошкольного образования города Чебоксары является организационной основой осуществления государственной политики в городе Чебоксары в области дошкольного образования. Программа разработана на основе анализа современного состояния образования города Чебоксары и определяет стратегические направления развития системы дошкольного образования на 2006 - 2008 годы. Анализ системы образования выявляет ряд положительных и отрицательных факторов, оказывающих прямое и косвенное влияние на процесс развития дошкольного образования в городе Чебоксары.

Развитие муниципальной системы образования города Чебоксары основывается на нормативно-правовой базе: Законе Российской Федерации «Об образовании», Законе Чувашской Республики «Об образовании», Законе Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике», Федеральной целевой программы развития образования на 2006 – 2010 годы,  Республиканской целевой программы развития образования в Чувашской Республике на 2006 – 2010 годы, муниципальной программы развития образования города Чебоксары «Столичное образование» на 2005 – 2007 годы.

За период с 1991 по 2002 годы сеть дошкольных образовательных учреждений города Чебоксары существенно сократилась из-за ряда факторов, среди которых снижение уровня рождаемости и перепрофилирование ведомственных дошкольных образовательных учреждений.

В городе Чебоксары функционирует 122 детских сада (2 из которых имеют  ведомственную принадлежность, остальные – муниципальные), 4 начальные школы – детский сад и 1 детский сад при Заволжской общеобразовательной школе, в которых воспитывается 20748 детей дошкольного возраста. Охват дошкольным образованием составляет 80,0%.

В настоящее время не удовлетворяется возросший спрос населения на услуги дошкольных образовательных учреждений. Общее число дошкольников, не охваченных детскими садами, составляет 6250 детей в возрасте от 1 до 7 лет, в том числе от 1 года до 3 лет – 4687 детей. 97% детей предшкольного возраста (6 – 7 лет) охвачены дошкольным образованием, что способствует получению равных стартовых возможностей при освоении детьми общеобразовательных программ в начальных классах школы.

Существенной характеристикой системы образования города является дифференцированность по типам и видам учреждений, позволяющая удовлетворять различные потребности воспитанников:

- «Центр развития ребенка – детский сад» -  4 учреждения (№ 137, 141, 178, 185),

- «Детский сад компенсирующего вида» - 5 учреждений (№ 2, 23, 26, 127, 165);

- «Детский сад присмотра и оздоровления для часто и длительно болеющих» - 2 ДОУ (№ 19,188);

- «Детский сад комбинированного вида» - 6 учреждений (№ 88, 112, 121, 145, 159, 181);

- «Детский сад с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития ребенка» - 18 ДОУ (№ 9, 22, 46, 59, 93, 97, 110, 111, 123, 134, 149, 156, 158, 160, 162, 164, 169, 177);

- МС(К)ОУ «Начальная школа – детский сад компенсирующего вида для детей с нарушением развития» - 3 ОУ.

Несмотря на это, потребности населения в группах компенсирующего вида, оздоровительных услугах удовлетворяются не полностью.

Относительное увеличение бюджетных расходов на дошкольное образование не соответствует реальным потребностям системы и не обеспечивает ее устойчивого функционирования. Так, финансовое обеспечение нормативной потребности содержания ребенка в ДОУ составляет 60% и менее, высокий удельный вес в общей структуре затрат на образование занимают коммунальные расходы. Хроническое недофинансирование дошкольных образовательных учреждений не позволяет им создать современную учебно-материальную базу, сформировать библиотечные фонды, широко использовать современные образовательных технологии, что существенно тормозит процесс модернизации системы образования, не позволяет повысить качество образования.

Статистика свидетельствует о том, что 76% зданий детских садов функционируют более 20 лет, из них 39,2% - более 30 лет. Материально-техническая база большинства детских садов поддерживается усилиями трудовых коллективов и родителей.

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных учреждениях осуществляет 2360 педагогов, имеющих профессиональное образование. В кадровом потенциале дошкольного образования наблюдается тенденция к качественному росту, общее число специалистов с высшим образованием составляет 50,4%. Однако, низкий уровень заработной платы приводит к падению престижа профессии педагога детского сада, постоянному оттоку квалифицированных педагогических кадров  в иные сферы деятельности. Сохраняется тенденция дефицита педагогических и управленческих кадров, старения педагогических кадров (54% имеют стаж работы свыше 15 лет).

В целях содействия повышению качества дошкольного образования в апреле 2004 года методическая служба районов города по дошкольному образованию была объединена в Центр развития дошкольного образования при управлении образования администрации города Чебоксары.

Таким образом, система дошкольного образования города Чебоксары решает вопросы обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования и способствует выполнению социального заказа общества, но вместе с тем требует дальнейшего развития видового разнообразия образовательных, коррекционных, оздоровительных услуг, повышения качества образования, условий содержания дошкольников, экономической эффективности системы образования.

2. Основные цели и задачи развития дошкольного образования 
города Чебоксары  на период 2006-2008 гг.

Основной целью развития дошкольного образования является обеспечение его доступности всем слоям населения независимо от места жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка.

В период реализации Программы необходимо постепенно дифференцировать уровень родительской платы в зависимости от объема дополнительных услуг, одновременно предоставляя возможность пользоваться услугами детского сада на льготных условиях социально-незащищенным слоям населения.

Следует улучшить оздоровление дошкольников в образовательных учреждениях, поднять уровень качества и материально-технической обеспеченности образовательного процесса.

Следует принять меры к повышению уровня профессиональной компетентности педагогов.

Необходимо повысить экономическую эффективность системы: оптимизировать сеть; расширить практику привлечения внебюджетных источников финансирования; рационализировать расходы, непосредственно не связанные с образовательным процессом и качеством содержания дошкольников в учреждении.

3. Система программных мероприятий

1. Сохранение и развитие сети различных видов ДОУ с учетом потребностей населения города:

строительство новых зданий детских садов;

возврат ранее перепрофилированных зданий;

увеличение мощности действующих детских садов через их реконструкцию;

развитие различных видов ДОУ и внедрение новых форм дошкольного образования.

2. Создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшение условий содержания детей и подготовки их к школе:

открытие на базе детских садов города республиканских  и городских экспериментальных площадок;

расширение практики оказания населению образовательных услуг сверх государственного образовательного стандарта.

3. Укрепление здоровья детей,  развитие коррекционного образования:

внедрение в воспитательно-образовательный процесс современных здоровьесберегающих технологий;

лицензирование медицинской деятельности дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида.

4. Повышение квалификации руководителей и работников системы дошкольного образования:

повышение компьютерной грамотности заведующих и старших воспитателей детских садов;

привлечение научно-педагогических кадров для проведения обучающих семинаров с педагогами.

5. Увеличение роли общественных организаций в образовании и укреплении статуса семьи.

6. Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования:

оснащение ДОУ современной оргтехникой;

установление приборов учета потребления воды и тепловой энергии.

## 4. Ресурсное обеспечение программы

## Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы составляет 140005,7 тыс. руб. из средств местного бюджета и внебюджетных источников. По мероприятиям программы средства распределяются (таблица 1):

Таблица 1

в ценах 2005 г., тыс. руб.

| Направления развития | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | Всего |
| 1. Сохранение и развитие сети различных видов ДОУ с учетом потребностей населения города. | Бюджет города Чебоксары | 8559,0 | 15003,0 | 23690,0 | 47252,0 |
| 2. Создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению в школе |  | 379,0 | 532,0 | 484,0 | 1395,0 |
| 3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования. |  | 160,0 | 1501,7 | 1527,0 | 3188,7 |
| 4. Повышение квалификации руководителей и работников системы дошкольного образования. |  | 200,0 | 295,0 | 295,0 | 790,0 |
| 5. Увеличение роли общественных организаций в образовании и укреплении статуса семьи. |  | - | 200,0 | 450,0 | 650,0 |
| 6. Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования |  | 630,0 | 2500,0 | 2600,0 | 5730,0 |
| Всего затрат (тыс. руб.) |  | 9928,0 | 20031,7 | 29046,0 | 59005,7 |

5. Мероприятия по реализации

программы развития дошкольного образования города Чебоксары

на период 2006-2008 гг.

Таблица 2

в ценах 2005г., тыс. руб.

| Направления развития | Система мероприятий по реализации программы |  | Источники финанс. | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | Всего |
| 1. Сохранение и развитие сети различных видов ДОУ с учетом потребностей населения города. | 1.1. Дальнейшее развитие сети ДОУ в соответствии с учетом потребностей граждан и обеспечения государственных гарантий доступности образования: | Кол-во мест | Бюджет города Чебоксары |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 Строительство зданий ДОУ: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне «Волжский – 2»; | 110 |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 |
|  | - Дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне «Волжский – 3»; | 220 |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | 220 |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 |
|  | - Дошкольное образовательное учреждение в IV микрорайоне Центр | 220 |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 |
|  | - Дошкольное образовательное учреждение в III микрорайоне Центр | 110 |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 5000,0 | 5000,0 |
|  | 1.1.2.Реконструкция ДОУ: |  |  |  |  |  |  |
|  | - пристрой к ДОУ «Детский сад № 52» |  |  | 2000,0 | 6000,0 |  | 8000,0 |
|  | - пристрой к ДОУ «Детский сад № 45» |  |  |  | 1000,0 | 6000,0 | 7000,0 |
|  | - пристрой к ДОУ «Детский сад № 59» |  |  |  | 1000,0 | 6000,0 | 7000,0 |
|  | Итого: |  |  | 2000,0 | 8000,0 | 12000,0 | 22000,0 |
|  | 1.1.3. Возврат ранее перепрофилированных зданий: |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание детского сада № 130 (школа № 50) по адресу: Б-р Юго-западный, 10а; | 220 |  | 2800,0 | - | - | 2800,0 |
|  | 3 группы в здании МДОУ «Детский сад № 174» (классы школы № 59) по адресу: ул. Лебедева, 5 | 55 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |
|  | 2 группы в здании МДОУ «Детский сад № 15» (художественная школа № 4) по адресу: ул. Никитина | 30 |  | 500,0 |  |  | 500,0 |
|  | Итого: | 305 |  | 3800,0 |  |  | 3800,0 |
|  | 1.1.4. Открыть дополнительно группы в действующих дошкольных образовательных учреждениях: |  |  |  |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 5» – 1 группа | 15 |  |  | 140,0 |  | 140,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 6» – 1 группа | 20 |  |  | 15,0 |  | 15,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 22» -1 группа | 15 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 36» - | 15 |  |  | 265,0 |  | 265,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 48» - | 15 |  | 210,0 |  |  | 210,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 116» – 1 группа | 15 |  |  |  | 120,0 | 120,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 117» – 1 группа | 15 |  |  |  | 400,0 | 400,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 73» – 1 группа | 15 |  |  | 95,0 |  | 95,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 74» – 1 группа | 15 |  | 34,0 |  |  | 34,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 126» – 3 группы | 55 |  | 900,0 |  |  | 900,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 133» – 1 группа | 15 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 179» – 1 группа | 20 |  | 90,0 |  |  | 90,0 |
|  | МДОУ «Детский сад № 180» – 1 группа | 20 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |
|  | Итого: |  |  | 1364,0 | 715,0 | 520,0 | 2599,0 |
|  | 1.1.5. Прием в муниципальную собственность здания детского сада № 38 (ОАО «ЧЗСМ») по адресу: ул. Красина, 1; | 110 |  |  | 1000,0 | 5000,0 | 6000,0 |
|  | 1.2. Капитальный ремонт зданий 5 учреждений: - МДОУ «Детский сад № 174»; |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |
|  | - МДОУ «Детский сад № 93»; |  |  |  | 830,0 |  | 830,0 |
|  | - МДОУ «Детский сад № 126» (докончить); |  |  | 460,0 |  |  | 460,0 |
|  | - МДОУ «Детский сад № 74»; |  |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |
|  | - МДОУ «Детский сад № 123». |  |  |  | 500,0 | 1000,0 | 1500,0 |
|  | Итого: |  |  | 660,0 | 2330,0 | 1000,0 | 3990,0 |
|  | 1.3. Введение дифференцированной родительской платы за содержание ребенка в ДОУ в зависимости от вида и типа, набора услуг, длительности пребывания детей. |  |  | - | - | - | - |
|  | 1.4. Продолжение работы по развитию различных видов ДОУ и внедрению новых форм дошкольного образования в современных социально-экономических условиях: 1) группы кратковременного пребывания - 17 групп; | 170 |  | 60,0 | 108,0 | 140,0 | 308,0 |
|  | 2) организовать работу 5 групп для интегрированного воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии в ДОУ; | 25 |  | 50,0 | 50,0 | 30,0 | 130,0 |
|  | 3) организовать работу дополнительных коррекционных групп для детей с нарушением: - опорно-двигательного аппарата - 1 группу; - речи - 6 групп; - задержкой психического развития - 2 группы; | 8 60 20 |  | 85,0 270,0 | 1340,0 450,0 |  | 85,0 1610,0 450,0 |
|  | 4) организовать работу дополнительных оздоровительных групп для детей: - часто и длительно болеющих – 4 группы. | 60 |  | 270,0 | 1000,0 |  | 1270,0 |
|  | Итого: |  |  | 735,0 | 2948,0 | 170,0 | 3853,0 |
|  | 1.5. Проведение ежегодного мониторинга по изучению оказания образовательных услуг по дошкольному образованию. |  |  | - | - | - | - |
|  | 1.6. Проектирование образовательной сети и образовательной карты города Чебоксары. |  |  | - | 10,0 | - | 10,0 |
|  | Итого по п. 1: |  |  | 8559,0 | 15003,0 | 23690,0 | 47252,0 |
| 2. Создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению в школе. | 2.1. Проведение ежегодных социологических исследований и выявление запросов родителей по содержанию и качеству дошкольного образования. |  |  | - | - | - | - |
|  | 2.2. Лицензирование, аттестация и аккредитация ДОУ. |  |  | 132,0 | 92,0 | 24,0 | 248,0 |
|  | 2.3. Проведение городского конкурса «Лучший педагог года». |  |  | 12,0 | - | 20,0 | 32,0 |
|  | 2.4. Ежегодная публикация сравнительных показателей развития муниципальных ДОУ. |  |  | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 115,0 |
|  | 2.5. Открытие экспериментальных площадок по наиболее актуальным проблемам повышения качества образования, по обучению детей старшего дошкольного (предшкольного) возраста. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6. Проведение ежегодного конкурса проектов среди дошкольных образовательных учреждений (3 места) |  |  | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 1000,0 |
|  | 2.7. Расширить практику оказания образовательных (сверх государственного образовательного стандарта) и иных платных услуг воспитанникам детского сада и населению. |  |  | - | - | - | - |
|  | Итого по п. 2: |  |  | 379,0 | 532,0 | 484,0 | 1395,0 |
| 3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования. | 3.1. Обеспечение лицензирования медицинской деятельности ДОУ, проводящих лечебно-коррекционную работу с детьми. |  |  | - | 18,0 | 12,0 | 30,0 |
|  | 3.2. Проведение ежегодного мониторинга состояния здоровья детей дошкольного возраста. |  |  | - | - | - | - |
|  | 3.3. Участие в республиканских конкурсах: - «За здоровьем в детский сад»; |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |
|  | - «Малышиада»; |  |  | 15,0 |  | 15,0 | 30,0 |
|  | - «Светофорик»; |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 |
|  | - «Педагог-психолог года»; |  |  |  |  |  |  |
|  | - «Дефектолог года» и др. |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 15,0 | 35,0 | 15,0 | 65,0 |
|  | 3.4. Обеспечение круглогодичной С-витаминизации питания дошкольников. |  |  | - | 325,0 | 350,0 | 675,0 |
|  | 3.5. Обеспечение йодопрофилактики воспитанников детских садов с учетом рекомендаций МЗ РФ. |  |  | - | 773,7 | 800,0 | 1573,7 |
|  | 3.6. Внедрение в воспитательно-образовательный процесс современных здоровьесберегающих технологий. |  |  | 145,0 | 350,0 | 350,0 | 845,0 |
|  | 3.7. Реализация проекта МО и МП ЧР по внедрению в детских садах инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями. |  |  | - | - | - | - |
|  | Итого по п. 3: |  |  | 160,0 | 1501,7 | 1527,0 | 3188,7 |
| 4. Повышение квалификации руководителей и работников системы дошкольного образования. | 4.1. Продолжение работы методических объединений для дошкольных работников по категориям. |  |  | - | - | - | - |
|  | 4.2. Организация работы семинаров с привлечением научно-педагогических кадров ВУЗов и педагогического колледжа. |  |  | - | 35,0 | 35,0 | 70,0 |
|  | 4.3. Переподготовка на курсах повышения квалификации: - педагогов ДОУ; |  |  | - | - | - | - |
|  | - медицинских работников ДОУ; |  |  | - | - | - | - |
|  | - поваров ДОУ; |  |  |  |  |  |  |
|  | - бухгалтеров ДОУ. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4. Компьютерное обучение руководителей, старших воспитателей, педагогов-психологов на курсах. |  |  | - | - | - | - |
|  | 4.5. Гигиеническое обучение декретированных работников МДОУ через ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике" |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
|  | 4.6. Выпуск сборников, обобщающих опыт работы педагогических коллективов, отдельных педагогов по реализации актуальных задач развития системы дошкольного образования. |  |  | - | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  | 4.7. Аттестация педагогических и руководящих работников образования |  |  | - | - | - | - |
|  | 4.8. Организация и участие педагогов ДОУ города в конкурсах, конференциях, фестивалях. |  |  | - | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
|  | Итого по п. 4: |  |  | 200,0 | 295,0 | 295,0 | 790,0 |
| 5. Увеличение роли общественных организаций в образовании и укреплении статуса семьи. | 5.1. Создание органов самоуправления дошкольных учреждений (автономная некоммерческая организация, фонд и пр.). |  |  | - | - | - | - |
|  | 5.2. Сотрудничество со СМИ по пропаганде лучшего опыта семейного воспитания. |  |  | - | - | - | - |
|  | 5.3. Открытие консультативных пунктов в микрорайонах города. |  |  | - | 200,0 | 450,0 | 650,0 |
|  | Итого по п. 5: |  |  | - | 200,0 | 450,0 | 650,0 |
| 6. Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования | 6.1. Перевести 4 ДОУ на условия финансово-экономической и хозяйственной самостоятельности. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2. Оснащение ДОУ современными компьютерами для создания информационного банка данных. |  |  | - | 1800,0 | 1800,0 | 3600,0 |
|  | 6.3. Установить в ДОУ приборы учета: - потребления воды; |  |  | 210,0 | - | - | 210,0 |
|  | - потребления тепловой энергии |  |  | 420,0 | 700,0 | 800,0 | 1920 |
|  | Итого по п. 6: |  |  | 630,0 | 2500,0 | 2600,0 | 5730,0 |
|  | Всего по программе: |  |  | 9928,0 | 20031,7 | 29046,0 | 59005,7 |

6. Индикаторы

оценки эффективности реализации муниципальной программы развития дошкольного образования

города Чебоксары на 2006 – 2008 годы

| Направления развития | № п/п | Система мероприятий по реализации программы | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сохранение и развитие сети различных видов ДОУ с учетом потребностей населения города. | 1. | Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в общей численности детей в возрасте от 1 до 6,5 лет, в % | 79,9 | 80,0 | 80,5 |
|  | 2. | Удельный вес детей, охваченных дошкольными учреждениями компенсирующего вида, в % | 74,3 | 84,3 | 85,5 |
| 2. Создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшения подготовки детей к обучению в школе. | 1. | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, участвующих в конкурсе проектов, в % | 20 | 30 | 40 |
|  | 2. | Удельный вес учреждений, оказывающих образовательные (сверх государственного образовательного стандарта) и иные платные услуги воспитанникам ДОУ и населению, в % | 21,0 | 22,0 | 23,0 |
| 3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования. | 1. | Удельный вес дошкольных учреждений, проводящих лечебно-коррекционную работу с детьми, имеющих лицензию на организацию медицинской деятельности, в % | - | 50 | 100 |
| 4. Повышение квалификации руководителей и работников системы дошкольного образования. | 1. | Количество семинаров для педагогов и руководителей детских садов с привлечением научно-педагогических кадров, специалистов других отраслей | 3 | 4 | 4 |
|  | 2. | Удельный вес руководителей и старших воспитателей ДОУ, владеющих современными информационно-коммуникационными технологиями, в % | 50 | 60 | 70 |
| 5. Увеличение роли общественных организаций в образовании и укреплении статуса семьи. | 1. | Удельный вес дошкольных учреждений, имеющих органы самоуправления (попечительские советы, автономная некоммерческая организация, фонд и пр.), в % | 2,5 | 5 | 8 |
| 6. Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования | 1. | Удельный вес учреждений, имеющих современную оргтехнику, в % | 5 | 55 | 80 |
|  | 2. | Удельный вес учреждений, имеющих приборы учета воды, в % | 30 | 47 | 47 |
|  | 3. | Удельный вес учреждений, имеющих приборы учета тепла, в % | 1,6 | 5 | 10 |