| ### Чувашская Республика ### Чебоксарское городское ### Собрание депутатов #### РЕШЕНИЕ |  | ### Ч=ваш Республики ### Шупашкар хулин ### депутатсен Пух=в\ ### ЙЫШ+НУ |
| --- | --- | --- |

26 декабря 2006 г. № 454

О городской социальной программе «Семья» на 2007 – 2010 годы

Во исполнение Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Закона Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года № 48 «О социальной поддержке детей в Чувашской Республике», постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 сентября 2006 года № 238 «О республиканской целевой программе «Дети Чувашии» на 2007-2010 годы» и в целях улучшения социально-экономических условий жизни, комплексного решения проблем детства, повышения нравственного и духовного потенциалов семьи и детей и интеграции их в общество

Чебоксарское городское Собрание депутатов

Р Е Ш И Л О :

1. Утвердить городскую социальную программу «Семья» на 2007 – 2010 годы (далее - Программа).

2. Главам администраций Калининского, Ленинского, Московского районов (Гаврилов В.И., Зайцев А.И., Петров В.И.), начальнику Заволжского территориального управления (Бирюков О.Б.), руководителям отраслевых структурных подразделений администрации города Чебоксары обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

3. Расходование средств на реализацию мероприятий Программы производить в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Чебоксары по соответствующим отраслям согласно приложению к настоящей Программе.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по социальному развитию и экологии (И.В. Клементьева).

Глава города Чебоксары	Н.И. Емельянов

УТВЕРЖДЕНА

решением Чебоксарского городского Собрания депутатов

от 26.12.2006 № 454

Г О Р О Д С К А Я С О Ц И А Л Ь Н А Я    П Р О Г Р А М М А

«С Е М Ь Я»

на 2007 – 2010  годы

Чебоксары, 2006

ПАСПОРТ

городской социальной программы «Семья» на 2007-2010 годы

| Наименование Программы | - | городская социальная программа «Семья» на 2007-2010 годы (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки | - | Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Закон Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года № 48 «О социальной поддержке детей в Чувашской Республике», постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 сентября 2006 года № 238 «О республиканской целевой программе «Дети Чувашии» на 2007-2010 годы» |
| Заказчик Программы | - | администрация города Чебоксары |
| Основные разработчики и исполнители Программы | - | управление здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары, управление культуры администрации города Чебоксары, управление образования администрации города Чебоксары, управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары, управление по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике, отдел ЗАГС администрации города Чебоксары, администрации районов города Чебоксары |
| Цель Программы | - | основной целью Программы является реализация правовых, экономических и организационных механизмов осуществления социальной политики, направленной на поддержание семьи и детей в городе Чебоксары |
| Задачи Программы | - | в процессе достижения поставленных целей будут решаться следующие задачи: обеспечение социальной защиты семей, воспитывающих детей, определение системы практических мер по оказанию материальной, социально-психологической, медико-социальной и других видов помощи малообеспеченным семьям, создание информационной и организационно-методической базы для разработки основ и реализации в дальнейшем активной социальной политики в городе Чебоксары по отношению к семьям и детям |
| Сроки реализации Программы | - | Программа рассчитана на реализацию в течение 2007-2010 годов |
| Основные мероприятия Программы | - | повышение эффективности государственной поддержки семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, улучшение условий для воспитания детей, укрепление их здоровья, организация детского и семейного досуга и творчества. Повышение эффективности мероприятий по профилактике безнадзорности и социального сиротства, социальной адаптации несовершеннолетних и детей-инвалидов, подготовка молодежи к семейной жизни |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования Программы (в ценах 2006года)- 639 135,3тыс. рублей, в том числе: в 2007 году-156 251,8 тыс.рублей, в 2008 году-158 915,3 тыс.рублей, в 2009 году-159 409,4 тыс.рублей, в 2010 году-164 558,8 тыс.рублей, из них средства: федерального бюджета в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июля 2005 года № 485 «Об утверждении положения о Порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения и социальной поддержки безработных граждан»- 12 000,0 тыс.рублей, в том числе: в 2007 году-3 000,0 тыс.рублей, в 2008 году- 3 000,0 тыс.рублей, в 2009 году-3 000,0 тыс.рублей, в 2010 году-3 000,0 тыс.рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2004 года № 337 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» - 520 000,0 тыс.рублей, в том числе: в 2007 году- 130 000,0 тыс.рублей, в 2008 году- 130 000,0 тыс.рублей, в 2009 году- 130 000,0 тыс.рублей, в 2010 году- 130 000,0 тыс.рублей, бюджета города Чебоксары - 105770,3 тыс.рублей, в том числе: в 2007 году -22881,8 тыс.рублей, в 2008 году -25545,3 тыс.рублей, в 2009 году -26034,4 тыс.рублей, в 2010 году -31178,8 тыс.рублей, внебюджетных источников: 1365,0 тыс.рублей , в том числе: в 2007 году-340,0 тыс.рублей, в 2008 году-340,0 тыс.рублей, в 2009 году-340,0 тыс.рублей, в 2010 году-345,0 тыс.рублей. В ходе выполнения Программы объем финансовых средств, необходимых для ее реализации, может уточняться |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - | уменьшение количества социально-неблагополучных семей, создание здорового социального климата в семье, улучшение здоровья детей, экономическая поддержка семьи, повышение правовой культуры семей, рождаемости детей и снижение количества разводов, уверенность в государственной поддержке лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
| Система организации и осуществление контроля за исполнением Программы | - | управление здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары в ходе реализации Программы обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, контролирует выполнение намеченных мероприятий, использование бюджетных средств в полном объеме. Исполнители мероприятий Программы представляют информацию о ходе их реализации в управление здравоохранения и социальной политики два раза в год, соответственно к 15 июля и 15 января до 2011 года, а управление здравоохранения и социальной политики представляет сводный отчет в постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по социальному развитию и экологии ежегодно к 1 февраля до 2011года. Контроль за исполнением Программы осуществляется постоянной комиссией Чебоксарского городского Собрания депутатов по социальному развитию и экологии |

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Важнейшей задачей государства является понимание функции обеспечения социальной защиты населения как решающего компонента современной социальной политики, что выражается в принятии законодательных актов, направленных на обеспечение социальных гарантий и льгот.

Город Чебоксары, как и вся Российская Федерация, находится в периоде демографических и социально-экономических изменений, характеризующихся рядом особенностей: увеличением количества пенсионеров, инвалидов, одиноких престарелых граждан, малоимущих семей, утративших адаптационные способности, так необходимые для выживания. В условиях усиления криминогенной обстановки в обществе, появления таких пороков, как бродяжничество и детская беспризорность, особая роль отводится работе с семьями, воспитывающими детей. Последовательный переход к экономической и политической стабилизации позволит решать проблемы семьи, поднять ее социальный статус, обеспечить счастливое детство каждому ребенку, получение образования по желаемой профессии и  стать полноправным членом общества.

Во исполнение Федерального Закона от 17 июля 1999 года  № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Закона Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года № 48 «О социальной поддержке детей в Чувашской Республике», постановления Кабинета Министров Чувашской  Республики   от 21 сентября 2006 года № 238 «О республиканской целевой программе «Дети Чувашии» на 2007-2010 годы» разработана городская социальная программа «Семья» на 2007-2010 годы, которая направлена на продолжение осуществления комплексных мер, обеспечивающих соблюдение правовых, экономических и социальных интересов семьи.

II. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является реализация правовых, экономических и организационных механизмов осуществления социальной политики, направленной на поддержание семьи и детей в городе Чебоксары.

III. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

В процессе достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

- обеспечение социальной защиты семей, воспитывающих детей;

- определение системы практических мер по оказанию материальной, социально-психологической, медико-социальной и других видов помощи малообеспеченным семьям;

- создание информационной и организационно-методической базы для разработки основ и реализации в дальнейшем активной социальной политики в городе Чебоксары по отношению к семьям и детям.

IV. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы предусмотрена на 2007-2010 годы.

V.ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Общий объем финансирования Программы (в ценах 2006 года) составляет 639 135,3тыс. рублей, в том числе:

в 2007 году - 156 251,8  тыс.рублей,

в 2008 году - 158 915,3 тыс.рублей,

в 2009 году - 159 409,4  тыс.рублей,

в 2010 году - 164 558,8 тыс.рублей,

из них средства:

федерального бюджета в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июля 2005 года № 485 «Об утверждении положения о Порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения и социальной поддержки безработных граждан» -  12 000,0 тыс.рублей, в том числе:

в 2007 году - 3 000,0 тыс.рублей,

в 2008 году - 3 000,0 тыс.рублей,

в 2009 году - 3 000,0 тыс.рублей,

в 2010 году - 3 000,0 тыс.рублей,

республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2004 года № 337 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» - 520 000,0 тыс.рублей, в том числе:

в 2007 году - 130 000,0 тыс.рублей,

в 2008 году - 130 000,0 тыс.рублей,

в 2009 году - 130 000,0 тыс.рублей,

в 2010 году - 130 000,0 тыс.рублей,

бюджета города Чебоксары -  105770,3 тыс.рублей, в том числе:

в 2007 году - 22 881,8 тыс.рублей,

в 2008 году - 25 545,3 тыс.рублей,

в 2009 году - 26 034,4 тыс.рублей,

в 2010 году - 31 178,8 тыс.рублей,

внебюджетных источников -  1365,0 тыс.рублей, в том числе:

в 2007 году - 340,0 тыс.рублей,

в 2008 году - 340,0 тыс.рублей,

в 2009 году - 340,0 тыс.рублей,

в 2010 году - 345,0 тыс.рублей.

В ходе выполнения Программы объем финансовых средств, необходимых для ее реализации, может уточняться.

VI. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ

В Программе необходимыми признаны следующие принципы социальной поддержки:

адресности, предусматривающей оказание помощи конкретным нуждающимся семьям с учетом их индивидуальных особенностей и доходов;

целенаправленности социальной помощи, предполагающей удовлетворение определенных первостепенных потребностей нуждающихся (приобретение продовольствия, одежды, лекарства, топлива и т. п.);

гарантированности, предполагающей обязательное оказание помощи в той или иной форме семье или отдельному ребенку;

дифференцированного подхода при определении размеров и видов помощи в первую очередь семьям, находящимся в наиболее бедственном положении;

комплексности, предусматривающей предоставление одновременно нескольких необходимых видов помощи;

научной обоснованности, предусматривающей объективные подходы в оценке экономических и социальных условий, разработке  методов социальной поддержки.

VII. ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Социальная поддержка выражается в оказании наименее защищенным семьям определенных форм социальной помощи:

- Финансовая помощь.

- Натуральная помощь.

- Предоставление бесплатных и льготных услуг.

- Социально-психологическая помощь.

- Медико-социальная помощь.

- Консультативная помощь.

Указанные виды социальной помощи являются необходимым минимумом мер социальной поддержки наиболее нуждающихся семей. Увеличение финансовых возможностей, материальной и научно-методической базы администрации города Чебоксары позволит последовательно увеличивать перечень доступных и обоснованных видов социальной помощи.

VIII. КРИТЕРИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

В связи с направленностью Программы на поддержку наиболее нуждающихся семей определены критерии предоставления социальной помощи:

1. Ограниченная трудоспособность родителей.

2. Совокупный среднедушевой доход ниже установленного в Чувашской Республике прожиточного минимума.

3. Социально-психологическое неблагополучие.

Материальная помощь предоставляется гражданам единовременно или на определенный период времени после оценки их доходов и обследования материально-бытовых условий.

IX. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы предусматривает:

- уменьшение количества социально-неблагополучных семей;

- создание здорового социального климата в семье;

- улучшение здоровья детей;

- экономическую поддержку семье;

- повышение правовой культуры  семей, рождаемости детей и снижение количества разводов;

- уверенность в государственной поддержке лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

X.СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА

ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Управление здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары контролирует выполнение намеченных мероприятий Программы, использование бюджетных средств в полном объеме. Исполнители мероприятий Программы представляют информацию о ходе их реализации в управление здравоохранения и социальной политики  два раза в год: к 15 июля и 15 января до 2011 года, а управление здравоохранения и социальной политики представляет сводный отчет в постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по социальному развитию и экологии ежегодно к 1 февраля до 2011года.

Контроль за исполнением Программы осуществляется постоянной комиссией Чебоксарского городского Собрания депутатов по социальному развитию и экологии.

Приложение

к городской социальной программе «Семья» на 2007 – 2010 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СЕМЬЯ» НА 2007-2010 ГОДЫ

тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки Реализа-ции |  | Источники финансиро-вания |  | Всего |  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |
| I. Повышение эффективности государственной системы поддержки семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предотвращение насилия в семье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация временных рабочих мест в летний период для подростков (из семей безработных граждан, неполных, многодетных и неблагополучных семей, подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей) в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июля 2005 года № 485 «Об утверждении положения о Порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения и социальной поддержки безработных граждан» | Администрация города, ГУ «Центр занятости населения города Чебоксары» |  | 2007-2010 | Федеральный бюджет Бюджет города Чебоксары |  | 4000,0 400,0 |  |  | 1000,0 100,0 |  | 1000,0 100,0 |  |  |  | 1000,0 100,0 |  |  |  | 1000,0 100,0 |  |  |  |
| 2 | Содействие первоочередному трудоустройству родителей, попавших в сложную жизненную ситуацию и воспитывающих несовершеннолетних детей | ГУ «Центр занятости населения города Чебоксары», администрации города и районов города |  | 2007-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация профессионального обучения безработных граждан в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июля 2005 года № 485 «Об утверждении положения о Порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения и социальной поддержки безработных граждан» | ГУ «Центр занятости населения города Чебоксары» |  | 2007-2010 | Федеральный бюджет |  | 8000,0 |  |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  |  | 2000,0 |  |  |  |
| 4 | Организация общественных работ для безработных и граждан, ищущих работу в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июля 2005 года № 485 «Об утверждении положения о Порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения и социальной поддержки безработных граждан» | Администрации районов города |  | 2007-2010 | Бюджет города Чебоксары |  | 800,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
| 5. | Ведение реестра малообеспеченных, многодетных, неполных семей и семей социального риска | Управление здравоохранения и социальной политики администрации города, администрации районов города |  | 2007-2010 | В пределах текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Психологические консультации по вопросам воспитания и коррекции отношений детей и родителей, возрождение родительских кабинетов по оказанию психологической помощи в общеобразовательных учреждениях | УО, ЦПП «Семья», ЦПМСС «Содружество», ЦПМСС «Развитие», управление здравоохранения и социальной политики администрации города. |  | 2007-2010 | В пределах текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Информационное сопровождение хода реализации мероприятий программы в средствах массовой информации | Управление по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике |  | 2007-2010 | Бюджет города Чебоксары |  | 80,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
| II. Улучшение экономических условий жизнедеятельности семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Оказание единовременной материальной, натуральной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Администрации города и районов города |  | 2007-2010 | Резервный фонд главы администрации города Чебоксары в бюджете города Чебоксары | 1200,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |
| 9. | Обеспечение выплат государственных пособий гражданам, имеющим детей, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2004 года № 337 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» | Управление социальной защиты населения г.Чебоксары Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  | 2007-2010 | Бюджет Чувашской Республики | 520000,0 |  |  | 130000,0 |  |  |  |  | 130000,0 |  | 130000,0 |  |  |  | 130000,0 |  |  |  |
| 10. | Бесплатный отпуск медикаментов по рецептам врачей для детей в возрасте до 3-х лет, для детей из многодетных семей до 6-ти лет | УЗ администрации города |  | На период действия постановления Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 | Бюджет города Чебоксары | 27135,3 |  |  | 3291,8 |  |  |  |  | 5925,3 |  | 6399,4 |  |  |  | 11518,8 |  |  |  |
| III. Информационно-правовое обеспечение семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Подготовка и изготовление информационно–образовательных материалов по вопросам семейной политики (буклеты, памятки, брошюры, справочные материалы) | Администрации города и районов города |  | 2007-2010 | Внебюджетные средства |  | 1000,0 |  | 250,0 |  |  |  |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  |
| 12. | Проведение консультаций с родителями по вопросам охраны здоровья, воспитания и развития детей | Управление здравоохранения и социальной политики, УО, администрации районов города, социальные учреждения |  | 2007-2010 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Разработка и проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни семьи, профилактика негативных явлений (наркомании, пьянства, табакокурения и т.д.) | Управление здравоохранения и социальной политики, УО, УК, УФКС и Т, управление по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике администра-ции города, администра-ции районов города |  | 2007-2010 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Организация выездных консультаций и семинаров на предприятия и организации с участием специалистов- психологов, педагогических, медицинских и социальных специалистов, специалистов органов МВД по вопросам разрешения проблем семьи и воспитания детей | Управление здравоохранения и социальной политики, УО, управление по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике администрации города, администрации районов города, женсовет города Чебоксары |  | 2007-2010 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Развитие духовного и нравственного потенциалов семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Проведение городского праздника трудовых династий | Управление здравоохранения и социальной политики, УК, УФКС и Т, управление по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике администрации города, администрации районов города |  | 2007-2010 | Бюджет города Чебоксары |  |  | 250,0 | 55,0 |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  | 65,0 | 70,0 |  |  |  |
| 16. | Модернизация библиотек- центров семейного чтения | УК администрации города |  | 2007-2010 | Текущее финан-сирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Дальнейшее развитие подростковых и семейных клубов в системе образования и культуры | УО, УК администрации города |  | 2007-2010 | Текущее финан-сирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню семьи, Международному Дню защиты детей, Международному Дню матери (по отдельным планам) | УК, УФКС и Т, управление здравоохранения и социальной политики, администрации города и районов города Чебоксары. |  | 2007-2010 | Бюджет города Чебоксары |  |  | 120,0 | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |
| 19. | Организация и проведение спортивных соревнований и фестивалей с участием семейных команд, женщин и детей | УФКСиТ администрации города |  | 2007-2010. | Бюджет города Чебоксары |  |  | 55,0 | 10,0 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
| 20. | Чествование лучших молодых семей на городских конкурсах | Управление по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике администрации города |  | 2007-2010 | Внебюджетные средства |  |  | 65,0 | 15,0 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  | 15,0 | 20,0 |  |  |  |
| 21. | Организация выставок творческих работ детей- учащихся общеобразовательных, детских художественных школ и школ искусств | Управление культуры, управление образования администрации города, администрации районов города |  | 2007-2010 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Цикл мероприятий «Ах, эта свадьба…», чествование супружеских пар, доживших до бриллиантовых, золотых и серебряных свадеб | Отдел ЗАГС, администрации районов города |  | 2007-2010. | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Проведение городского конкурса «Семья года»» | Управление здравоохранения и социальной политики, управление культуры, управление физкультуры, спорта и туризма, управление по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике администрации города, администрации районов города |  | 2007 –2010 | Бюджет города Чебоксары |  |  | 500,0 | 100,0 |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  | 130,0 | 150,0 |  |  |  |
| V. Охрана здоровья женщин, детей и содействие здоровому образу жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Оптимизация питания детей дошкольного и школьного возраста: -внедрение новых форм организации питания школьников, -обеспечение круглогодичной С-витаминизации питания, -обеспечение йодопрфилактики питания детей, -обеспечение возможности льготного горячего питания для школьников всех классов | Управление образования администрации города |  | 2007-2010 | Бюджет города Чебоксары |  | 75000,0 1700,0 2600,0 8100,0 62600,0 |  | 18750,0 425,0 650,0 2025,0 15650,0 |  |  |  |  |  | 18750,0 425,0 650,0 2025,0 15650,0 |  |  | 18750,0 425,0 650,0 2025,0 15650,0 |  | 18750,0 425,0 650,0 2025,0 15650,0 |  |  |  |
| 25. | Проведение просветительской компании среди молодежи по вопросам планирования семьи, репродуктивных прав и здоровья, профилактики наркомании, алкоголизма и курения | Управление по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике |  | 2007-2010 | Бюджет города Чебоксары |  | 100,0 |  | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  |
| 26. | Организация семейного отдыха «Выходного дня» в Заволжье на базе спортивной школы № 10 (п. Сосновка) | Заволжское территориальное управление, управление физкультуры, спорта и туризма администрации города, управление культуры, отдел организации торговли и потребительского рынка |  | 2007-2010 | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Подготовка к семейной жизни и планирование семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Проведение обрядов имянаречения при регистрации рождения ребенка. | Отдел ЗАГС, администрации районов города |  | 2007-2010 | Текущее фина-сирование, внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Проведение работы работниками лечебно-профилактических учреждений с будущими мамами по вопросам предотвращения социального сиротства, о питании и воспитании детей. | Управление здравоохранения и социальной политики администрации города |  | 2007-2010 | Текущее финан-сирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Совершенствовать работу кабинетов планирования семьи по вопросам подготовки к семейной жизни | Управление здравоохранения и социальной политики администрации города |  | 2007-2010 | Текущее финан-сирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Организовать цикл лекций и бесед со вступающими в брак молодыми людьми с привлечением специалистов Чебоксарского Центра планирования семьи , Перинатального центра и профессиональных психологов. | Отдел ЗАГС |  | 2007г.-2010 | Текущее финан-сирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 639135,3 в том числе: ФБ-12000,0 РБ- 520000,0 БГ- 105770,3 ВБ- 1365,0 |  | 156 251,8 3 000,0 130 000,0 22 911,8 340,0 |  |  |  |  |  | 158 915,3 3000,0 130 000,0 25 575,3 340,0 |  |  | 159 409,4 3000,0 130 000,0 26 069,4 340,0 |  | 164 558,8 3000,0 130 000,0 31 213,8 345,0 |  |  |  |

Примечание: УО – управление образования;

УФКСиТ – управление физкультуры, спорта и туризма;

УК – управление культуры;

Отдел ЗАГС – отдел записи актов гражданского состояния

ФБ - федеральный бюджет

РБ - бюджет Чувашской Республики

БГ - бюджет города Чебоксары

ВБ - внебюджетные средства