27. 02. 2007 № 166

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 62-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в Московском районе г.Чебоксары.

2. Утвердить  рабочую  группу по подготовке районных мероприятий в следующем составе:

Глотова Н.М. - заместитель главы администрации, руководитель группы

Прохорова Н.В.- главный специалист по культуре администрации Московского района г. Чебоксары, заместитель руководителя

Алипова Л.Н. – начальник отдела социальной защиты населения Московского района управления социальной защиты населения г. Чебоксары Министерства здравоохранения и социального развития Чувашии (по согласованию)

Ахметов Р.В. - главный художник Московского района г. Чебоксары

Болдырев А.В. - директор МУК «Дворец культуры «Салют» (по согласованию)

Васильев Ю.Ф.  -  главный специалист по физкультуре и спорту

Гурьев В.И. - начальник ПЧ-5 (по согласованию)

Ивонтьев И.В. - директор  парка  культуры  и  отдыха  имени 500-летия города Чебоксары (по согласованию)

Михайлов Я.Л. - начальник муниципального унитарного предприятия «Московское районное управление ЖКХ» (по согласованию)

Офицеров Ю.А.  – начальник отдела ЖКХ и благоустройства

Сироткина Ю.Н. – заведующая сектором торговли

Яковлев О.Н. - начальник отдела внутренних дел по Московского району г. Чебоксары (по согласованию)

3. Рекомендовать предприятиям и учреждениям района:

обеспечить участие в праздновании  62-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

оказать всестороннюю помощь в подготовке и проведении праздничных мероприятий.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Глотову Н.М. -  заместителя главы администрации.

Глава администрации 					                В.И.Петров

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы администрации

Московского района г. Чебоксары

от 27 февраля  2007 г. № 166

ПЛАН

подготовки  и   проведения   мероприятий,  посвященных Дню Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в Московском районе г.Чебоксары

| Наименование мероприятия |  | Сроки | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационная работа |  |  |  |  |
| Праздничное оформление района: Московский мост ул. Афанасьева Московский проспект Студенческий городок Кольцо “Роща” Октябрьский мост Залив Монумент «Матери- покровительницы» |  | до 6 мая | - установить световые короба при въезде и выезде на опорах, обрамление бегущими огнями; - на протяжении всего моста поочередно звезды, световые короба, флаги; - вдоль обеих сторон моста тройные гирлянды. Стела с флагштоками и праздничными панно, обрамленным белт-лайтом Праздничные кронштейны-звезды на опорах по всему Московскому проспекту. “Радуга” с бегущими гирляндами по обе стороны - световые праздничные кронштейны и гирлянды по всему кольцу; - световые короба при въезде и выезде. - флаги по обе стороны; - вдоль обеих сторон моста гирлянды. - световые перетяжки по району; - поздравительные изображения на рекламных щитах; - оформление витрин магазинов и прилегающих к ним территорий; - поздравительные растяжки Световые фонтаны. Световое оформление, фонтаны с подсветкой | отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Офицеров Ю.А.), организации, обслуживающие жилищный фонд |
| Проведение экологических субботников с привлечением населения |  | апрель |  | отдел ЖКХиБ, организации, обслуживающие жилищный фонд |
| Высадка цветов и оформление клумб |  | апрель, май |  | отдел ЖКХиБ совместно с МП “Зеленстрой” |
| Оформление световых коробов по тематике, световое оформление Московского и Октябрьского мостов, кольца по улице Гузовского |  | апрель, май |  | сектор рекламы, отдел ЖКХ и Б |
| Ремонт фасадов предприятий торговли и питания |  | весь период |  | Сироткина Ю.Н. – зав. сектором торговли, руководители предприятий торговли |
| Праздничное оформление витрин магазинов |  | до 6 мая |  | Сироткина Ю.Н. – зав. сектором торговли, предприятия торговли |
| II. Культурно-массовые, спортивные и молодежные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Районный конкурс патриотической песни «Солдатская смена» | - февраль- май | - все школы Московского района | - администрация района |
|  | Цикл уроков мужества «Герои и подвиги» | - 6 апреля – 9 мая | ЦГБ им Маяковского | - Прохорова Н.В. - главный специалист по культуре, - Пыркина М.Н.- Зав. сектором ЦГБ им. Маяковского |
|  | Открытый конкурс детского творчества «Открытка ветерану». | 7 апреля – 7 мая | - ДДК «Ровесник» | - Прохорова Н.В., Гаврилова Н.И. – директор ДДК «Ровесник» |
|  | Цикл вечеров памяти, уроков мужества, встреч с ветеранами, кинолекториев и видеопросмотров «Война. Народ. Победа.» | - 15 апреля- 9 мая | детские библиотеки | - детские библиотеки |
|  | Конкурс рисунков и сочинений «Что я знаю о войне» | - 26 апреля - - 12 мая 13.00 | ЦГДБ им. Чуковского, ЦГБ им Маяковского | - Прохорова Н.В. библиотеки района |
|  | - Вечера-встречи учащихся с ветеранами войны и тыла | - 1 - 8 мая | - подростковые клубы по месту жительства | - ДДТ Московского района |
|  | Час памяти, посвященный пионерам-героям «Маленькие герои большой войны» | - 1-9 мая | ЦГДБ им. Чуковского | - Бондарев Е.В. – директор ЦГДБ им. Чуковского |
|  | - «Участники войны и тыла Чапаевского поселка» – стенд | - 2-11 мая | - Библиотека семейного чтения им. Чапаева | - Прохорова Н.В., Пулькова З.Г. – зав. библиотекой |
|  | Столы просмотра, циклы бесед и обзоров «День воинской славы России» | - 1 – 12 мая | - Детские библиотеки района | - ЦСДБ им. Чуковского |
|  | Недели памяти «Вечной памятью живы» | 2-10 мая | детские библиотеки | - Прохорова Н.В., Бондарев Е.В. |
|  | Экспозиция «Память стучит набатом» - семейные реликвии времен Великой Отечественной войны | - 1-10 мая | ЦГБ им Маяковского | - Ивченко В.В. |
|  | - Праздничные концерты для жителей Дома ветеранов “Когда вся Россия одела шинели” | - 3 –9 мая | - специальные дома социального назначения | - Андряшина Н.И. - директор Центра социального обслуживания, Прохорова Н.В. |
|  | - Встреча с ветеранами «Участники войны и тыла Чапаевского поселка» | - 4 мая 13.00 | - Библиотека семейного чтения им. Чапаева | - Прохорова Н.В., Пулькова З.Г. |
|  | Районный праздник «Весна Победы» для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | 4 мая 14.00 | ДК «Салют» | - администрация района |
|  | Конкурс чтецов «Салют Победы» | - 6 мая 15.00 | ЦГДБ им. Чуковского | - Прохорова Н.В. , Бондарев Е.В. |
|  | - Турниры по различным видам спорта | - 7, 8 мая 10.00 | - Спортивные школы | - руководители спортивных школ |
|  | Презентация детского иллюстрированного журнала «Дети рисуют о войне» | 7 мая 13.00 | - Библиотека семейного чтения им. Чапаева | - Прохорова Н.В., Пулькова З.Г. |
|  | Конкурс детских рисунков и иллюстраций по произведениям о войне «Живая история» I этап. Выездная выставка. | - 7 мая 14.00 | - ДДК «Ровесник» | - Прохорова Н.В., Гаврилова Н.И. |
|  | Концертная программа «Народ - победитель». | - 8 мая 17.00 | - ДДК «Ровесник» | - Прохорова Н.В., Гаврилова Н.И. |
|  | Литературно-музыкальный вечер «Час мужества пробил на наших часах…» | 8 мая 13.00 | - Библиотека семейного чтения им. Чапаева | - Прохорова Н.В., Пулькова З.Г. |
|  | Участие творческих коллективов Московского района в городских праздничных мероприятиях | 9 мая | - Концертные и спортивные площадки города | - администрация Московского района |
|  | Соревнования по конному спорту | 9 мая 10.00 | - Территория конно-спортивной школы Чувашпотребсоюза | - администрация конно-спортивной школы |
|  | Участие ветеранов Московского района в праздничном городском митинге у Монумента Славы, возложение цветов | 9 мая 10.30 | - Мемориальный парк Победы | - администрация Московского района, РВК, районный Совет ветеранов |
|  | Митинг, праздничная концертная программа | 9 мая 11.00 | - у памятника погибшим в Великой Отечественной войне в д.Чандрово | - Чандровский территориальный отдел |
|  | Районный праздник “А значит, нам нужна одна Победа…” | 9 мая 12.00 | - ПКиО им. 500-летия г. Чебоксары | - Прохорова Н.В., Ивонтьев И.В. – директор ПКиО им. 500-летия г.Чебоксары |
|  | Встреча ветеранов “Чтобы сердце не забыло”, митинг, возложение цветов, праздничный концерт | 9 мая 12.00 | - Памятник погибшим воинам, Чапаевский поселок | - ЧПО им. Чапаева, районный Совет ветеранов |
|  | Спортивно-развлекательные мероприятия, игры, конкурсы | 9 мая 12.00 | - ПКиО им. 500-летия г. Чебоксары | - администрация Московского района |
|  | Праздничная программа для ветеранов “Где же вы теперь, друзья – однополчане?» | 9 мая 11.00 | - площадка перед ДК “Салют” | - Прохорова Н.В., ДК “Салют” |
|  | Массовые гулянья | 9 мая 21.00 | - стадион “Волга” | - Прохорова Н.В., ЧПО им. Чапаева |

__________________