03. 04. 2007 № 309

О подготовке и проведении празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Учитывая всемирно-историческое значение победы над фашизмом в Великой  Отечественной войне 1941-1945 годов,  п о с т а н о в л я ю :

- Утвердить районный организационный комитет по подготовке и  проведению  празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в  составе:

Глотова Н.М. - заместитель главы администрации, руководитель оргкомитета

Прохорова Н.В.- главный специалист по культуре администрации Московского района г. Чебоксары, заместитель руководителя

Алипова Л.Н. – начальник отдела социальной защиты населения Московского района управления социальной защиты населения г. Чебоксары Министерства здравоохранения и социального развития Чувашии (по согласованию)

Ахметов Р.В. - главный художник Московского района г. Чебоксары

Болдырев А.В. - директор МУК «Дворец культуры «Салют» (по согласованию)

Васильев Ю.Ф.  -  главный специалист по физкультуре и спорту

Ивонтьев И.В. - директор  парка  культуры  и  отдыха  имени 500-летия города Чебоксары (по согласованию)

Михайлов Я.Л. - начальник муниципального унитарного предприятия «Московское районное управление ЖКХ» (по согласованию)

Мрзукова С.В. – начальник Чандровского территориального отдела администрации Московского района г. Чебоксары.

Офицеров Ю.А.  – начальник отдела ЖКХ и благоустройства

Сироткина Ю.Н. – заведующая сектором торговли

Степанов Ю.М. - начальник ПЧ-5 (по согласованию)

Яковлев О.Н. - начальник отдела внутренних дел по Московскому району г.Чебоксары (по согласованию).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению празднования в Московском районе г.Чебоксары 65-летия Победы в  Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

3. Рекомендовать предприятиям и учреждениям района:

обеспечить участие в подготовке и праздновании  65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;

оказать всестороннюю помощь в подготовке и проведении праздничных мероприятий.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Глотову Н.М. -  заместителя главы администрации.

Глава администрации                                                              В.И. Петров

УТВЕРЖДЕН

постановлением  главы администрации

Московского района города Чебоксары

от 3 апреля 2007 г. №  309

# ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению празднования

в  Московском  районе  г.Чебоксары  65-летия  Победы

в Великой Отечественной  войне 1941-1945 гг.

| № n/n | ## Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Организационная работа |  |  |  |  |
| 1. | Праздничное оформление территории района | ежегодно май 2007-2010 гг. |  | Администрация района, главный художник района |
| 2. | Оформление витрин магазинов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания | ежегодно (май 2007–2010 гг.) |  | сектор торговли |
| 3. | Высадка цветов и оформление клумб | ежегодно (апрель-май) |  | отдел ЖКХ и благоустройства администрации района (ОЖКХиБ) |
| 4. | Проведение ежегодного весеннего экологического месячника по санитарной очистке территории района | апрель-май 2007-2010 гг. |  | ОЖКХиБ |
| 5. | Ремонт, сохранение и благоустройство памятников и мемориальных досок | весь период |  | ОЖКХиБ |
| Раздел II. Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы |  |  |  |  |
| 1 | Постановка на учет нуждающихся участников ВОВ, вдов погибших воинов в ВОВ на социальное обслуживание на дому | 2007-2010 гг. | отдел социальной защиты населения (ОСЗН) - по согласованию |  |
| 2 | Обследование социально-бытовых условий жизни инвалидов и участников ВОВ | 2007-2010 гг. | ОСЗН |  |
| 3 | Ремонт квартир ветеранов ВОВ | 2007-2010 гг. | ОСЗН |  |
| 4 | Выделение жилья в Специализированном жилом доме по ул. К.Иванова,79/16 участникам войны, нуждающимся в улучшении жилищных условий | 2007-2010 гг. | ОСЗН |  |
| Раздел III. Информационно-пропагандистские и культурные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Выставки- просмотры, циклы бесед и обзоров «День воинской славы России» | февраль-май 2007 - 2010 гг. | ЦГДБ им. Чуковского |  |
| 2. | Книжные выставки «Великая Отечественная…» | февраль-май 2007 – 2010 гг. | библиотеки района |  |
| 3. | Час памяти, посвященный пионерам-героям «Маленькие герои большой войны» | февраль-май 2007 - 2010 гг. | ЦГДБ им. Чуковского |  |
| 4. | Цикл уроков мужества «Герои и подвиги» | февраль-май 2007 – 2010 гг. | ЦГБ им. Маяковского |  |
| 5. | Конкурс рисунков и сочинений «Что я знаю о войне» | февраль-май 2007 - 2010 гг. | ЦГДБ им. Чуковского, ЦГБ им Маяковского |  |
| 6. | Конкурс чтецов «Салют Победы» | апрель-май 2007 - 2010 гг. | ЦГДБ им. Чуковского |  |
| 7. | Цикл вечеров памяти, уроков мужества, встреч с ветеранами, кинолекториев и видеопросмотров «Война. Народ. Победа». | апрель-май 2007 – 2010 гг. | детские библиотеки |  |
| 8. | Недели памяти «Вечной памятью живы» | апрель-май 2007 – 2010 гг. | детские библиотеки |  |
| 9. | Экспозиция «Память стучит набатом» - семейные реликвии времен Великой Отечественной войны | апрель-май 2007 – 2010 гг. | ЦГБ им. Маяковского |  |
| 10. | Работа центра общественного досуга для граждан пенсионного возраста | постоянно | ДК «Салют» |  |
| 11 | Проведение городских и районных праздничных мероприятий, посвященных важнейшим историческим событиям Великой Отечественной войны: Сталинградская битва |  |  |  |
| 11.1 | Конкурс детского творчества, посвященный 65-й годовщине Победы в ВОВ | ежегодно | администрация района, ОСЗН |  |
| 11.2 | Вечер встречи ветеранов - участников Сталинградской битвы с молодежью города | ежегодно | администрация района, ОСЗН |  |
| 11.3 | Организация и проведение встречи ветеранов ВОВ с молодежью и населением города на открытых площадках города | ежегодно | администрация района, ОСЗН |  |
| 12. | Снятие блокады Ленинграда |  |  |  |
| 12.1 | Праздничный вечер встречи блокадников Ленинграда | январь 2010 г. | ОСЗН |  |
| 13 | Цикл общественно-политических дискуссий среди детских и молодежных общественных организаций, советов работающей молодежи «Россия наших дней». | 2007-2010 гг. февраль- июнь | администрация района |  |
| 14 | Районный конкурс среди студенческой молодежи «Нам доверено Россию защищать!» | 2007-2010 гг. январь-май | администрация района |  |
| 15. | Районная спортивно-техническая олимпиада | май, ежегодно | отдел управления образования по Московскому району г. Чебоксары (отдел образования), РОСТО, администрация района |  |
| 16. | Турнир по мини-футболу среди молодежи призывного возраста | май, ежегодно | администрация района |  |
| 17. | Районные соревнования по пейнтболу среди молодежи призывного возраста | февраль, май ежегодно | администрация района |  |
| 18. | Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню защитника Отечества и Дню Победы | январь-февраль, ежегодно | администрация района, РОСТО, отдел образования |  |
| 19. | Спортивный праздник, посвященный Дню Победы | 9 мая, ежегодно | администрация района |  |
| 20. | Поздравление ветеранов спорта, участников Великой Отечественной войны с Днем Победы | 9 мая, ежегодно | администрация района |  |
| 21. | Районные соревнования по легкой атлетике, посвященные Дню Победы | май, ежегодно | администрация района |  |
| 22. | Районные соревнования по пулевой стрельбе | май, ежегодно | администрация района, РОСТО |  |
| 23. | Спортивные праздники в учебных заведениях | май, ежегодно | руководители учебных заведений |  |
| 24. | Организация и проведение конкурсов детских рисунков «Рисуем Победу». | 2007-2010 гг. | образовательные учреждения (ОУ) |  |
| 25. | Оформление книжных выставок, посвященных Великой Победе, в образовательных учреждениях | 2007-2010 гг. | ОУ |  |
| 26. | Проведение конкурсов стенных газет и плакатов «Прекрасный лик Победы». | 2007-2010 гг. | ОУ |  |
| 27. | Проведение благотворительных акций «Не забудем ветеранов», «Помоги ближнему». | 2007-2010 гг. | ОУ |  |
| 28. | Организация и проведение школьных юнармейских игр «Зарница» и «Орленок» | 2007-2010 гг. | ОУ |  |
| 29. | Организация и проведение районного финала юнармейских игр «Зарница» и «Орленок» | 2007-2010 гг. | отдел образования, райвоенкомат, РОСТО, администрация района |  |
| 30. | Проведение акции «Подарок ветерану” | 2007-2010 гг. | ОУ |  |
| 31. | Посещение учащимися района городского Музея воинской Славы, Музея им. Чапаева | 2007-2010 гг. | ОУ |  |
| 32. | Посещение учащимися общеобразовательных учреждений района школьных музеев (музея Воинской славы лицея № 3, музеев СОШ № 18, 50) | 2007-2010 гг. | ОУ |  |
| 33. | Проведение конкурсов сочинений «Подвиг народа в ВОВ», «Этих дней не смолкнет слава» | 2007-2010 гг. | ОУ |  |
| 34 | Проведение в общеобразовательных учреждениях цикла выступлений Чувашской республиканской общественной организацией ветеранов боевых действий на военно-патриотическую тему «Боевое содружество» | 2007-2010 гг. | отдел образования, ОУ |  |
| 35. | Проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы | 2007-2010 гг. | администрация района, РОСТО, отдел образования, ОУ |  |
| Раздел IV. Торжественно-праздничные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Районный конкурс патриотической песни | февраль-май 2007 – 2010 гг. | администрация района |  |
| 2. | Исторический экскурс-вечер памяти | апрель-май 2007 – 2010 гг. | ЦГДБ им. Чуковского |  |
| 3. | Районные праздники «Ликуй, победная весна» для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | май 2007 – 2010 гг. | администрация района |  |
| 4. | Реализация проекта «Мы долгое эхо друг друга» - из воспоминаний жителей г. Чебоксары - детей военного времени | постоянно | администрация района, ДК «Салют» |  |
| 5. | Открытый конкурс детского творчества «Открытка ветерану». | апрель- май 2007 г. | ДДК «Ровесник» |  |
| 6. | Конкурс детских рисунков и иллюстраций по произведениям о войне «Живая история» I этап. Выездная выставка. | май 2007 г. | ДДК «Ровесник» |  |
| 7. | Конкурс детских рисунков и иллюстраций по произведениям о войне «Живая история» II этап. Выездная выставка. | май 2008 г. | ДДК «Ровесник» |  |
| 8. | Литературно-музыкальная композиция «И выстояли, и победили». | май 2009 г. | ДДК «Ровесник» |  |
| 9. | Дни семейного отдыха «Семейные реликвии войны» | май 2009 г. | ЦГБ им. Маяковского |  |
| 10. | Конкурс детских рисунков и иллюстраций по произведениям о войне «Живая история» III этап. Выездная выставка. | май 2010 г. | ДДК «Ровесник» |  |
| 11. | Районный фестиваль детского театрального творчества «Минувших лет святая память» | апрель-май 2010 г. | администрация района |  |
| 12. | Цикл дней воинской славы России «Битвы второй мировой» (о самых главных сражениях) | апрель-май 2010 г. | ЦГБ им. Маяковского |  |
| 13. | Издание и презентация журнала детских рисунков и иллюстраций по произведениям о войне - победителей конкурса «Живая история». | май 2010 г. | ДДК «Ровесник» |  |
| 14. | Спортивно-игровая программа «Смелый боец - везде молодец!» среди детей младшего школьного возраста школ Юго-западного района. | май 2010 г. | ДДК «Ровесник» |  |
| 15. | Вечера памяти «У каждого к войне свои есть счеты» | апрель-май 2007 – 2010 гг. | ЦГБ им Маяковского |  |
| 16. | Встреча с ветеранами «Была война, была Победа…Да разве такое забудешь» | апрель-май 2007 – 2010 гг. | ЦГДБ им. Чуковского |  |
| 17. | Организация благотворительных обедов для ветеранов ВОВ, семей погибших и пропавших без вести | апрель 2007-2010 гг. | ОСЗН |  |
| 18. | Праздничный митинг «Салют Великой Победы!» у Монумента славы, возложение цветов. Участие в параде. | май 2007-2010 гг. | ОСЗН |  |
| 19. | Встречи с участниками войны | апрель-май 2007-2010 гг. | ОСЗН |  |
| 20. | Концерты и праздничные музыкально-поэтические вечера для ветеранов ВОВ «Этих дней не смолкнет слава…» в отделении дневного пребывания | 1 декада мая 2007 г. | центр социального обслуживания населения Московского района (ЦСОН) – по согласованию, ОСЗН |  |
| 21. | Выставка творческих работ пенсионеров отделения дневного пребывания “Все для фронтовиков, все для победителей” | май 2007 г. | ЦСОН, ОСЗН |  |
| 22. | Выставка творческих работ, рисунков, поделок учащихся МОУ «СОШ N 2» «Далась Победа нелегко» | 2-11 мая 2007 г. | ЦСОН, ОСЗН |  |
| 23. | Поздравления жильцов Специализированного жилого дома по ул. К. Иванова 79/16 с праздником Великой Победы. Выступление коллективов художественной самодеятельности хора ветеранов “Надежда” и ансамбля “Туслах” с концертной программой “С поклоном к Вам, ветераны” | 8-9 мая 2007 г. | ЦСОН, ОСЗН |  |
| 24. | Организация торговли в местах проведения районных и городских мероприятий | 2007-2010 гг. | сектор торговли |  |
| 25. | Поздравление ветеранов в коллективах предприятий экономики и торговли | май 2007-2010 гг. | сектор торговли |  |
| 26 | Проведение смотров строя и песни | 2007-2010 гг. | ОУ |  |
| 27. | Проведение районного финала конкурса «Солдатская смена» | 2007-2010 гг. | отдел образования, ОУ |  |
| 28. | Организация и проведение фестиваля детских общественных организаций Московского района «Содружество», посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. | 2010 г. | отдел образования, ОУ |  |