17. 05. 2007 № 470

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню Чувашской государственности

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый план по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню Чувашской государственности, в Московском районе г.Чебоксары.

2. Утвердить  рабочую  группу по подготовке районных мероприятий в следующем составе:

Глотова Н.М. - заместитель главы администрации Московского района г. Чебоксары, руководитель группы;

Прохорова Н.В.- главный специалист по культуре, заместитель руководителя;

Алипова Л.Н. – начальник отдела социальной защиты населения Московского района управления социальной защиты населения г. Чебоксары Министерства здравоохранения и социального развития Чувашии (по согласованию);

Ахметов Р.В. - главный художник Московского района г. Чебоксары;

Болдырев А.В. - директор МУК «Дворец культуры «Салют» (по согласованию)

Васильев Ю.Ф.  -  главный специалист по физкультуре и спорту;

Ивонтьев И.В. - директор  парка  культуры  и  отдыха  имени 500-летия города Чебоксары (по согласованию);

Михайлов Я.Л. - начальник муниципального унитарного предприятия «Московское районное управление ЖКХ» (по согласованию).

Офицеров Ю.А.  – начальник отдела ЖКХ и благоустройства;

Сироткина Ю.Н. – заведующая сектором торговли;

Степанов Ю.М. - начальник ПЧ-5 (по согласованию);

Яковлев О.Н. - начальник отдела внутренних дел по Московского району г. Чебоксары (по согласованию)

3. Рекомендовать предприятиям и учреждениям района:

обеспечить участие в праздновании Дня Чувашской государственности

оказать всестороннюю помощь в подготовке и проведении праздничных мероприятий.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Глотову Н.М. -  заместителя главы администрации.

Глава администрации                                                              В.И. Петров

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы администрации Московского района г.Чебоксары

от 17 мая 2007 г. № 470

ПЛАН

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных

Дню Чувашской государственности, в Московском районе г.Чебоксары

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| I. Организационная работа |
|  | Праздничное оформление района: Московский мост ул. Афанасьева Московский проспект Студенческий городок Кольцо “Роща” Октябрьский мост | до 20 июня | при въезде и выезде световые короба на опорах, обрамление бегущими огнями; на протяжении всего моста поочередно звезды, световые короба, флаги; вдоль обеих сторон моста тройные гирлянды. Стела с флагштоками и праздничными панно, обрамленным белт-лайтом Праздничные кронштейны-звезды на опорах по всему Московскому проспекту. “Радуга” с бегущими гирляндами по обе стороны световые праздничные кронштейны и гирлянды по всему кольцу; световые короба при въезде и выезде. флаги по обе стороны; вдоль обеих сторон моста гирлянды. световые перетяжки по району; поздравительные изображения на рекламных щитах; поздравительные растяжки. | отдел ЖКХ и Б (Ю.А. Офицеров) |
|  | Праздничное оформление витрин магазинов | до 20 июня | предприятия торговли | предприятия торговли, сектор торговли |
|  | Установка государственных флагов Российской Федерации | 22 июня | фасады зданий | Р.В. Ахметов - главный художник района |
|  | Организация торговли в местах массового отдыха населения Выставки-продажи работ мастеров декоративно-прикладного изобразительного искусства Чувашии | 24 июня | набережная р. Волга | сектор торговли |
|  | Усиленная охрана общественного порядка в период проведения массовых праздничных мероприятий | 24 июня | концертные площадки района | Яковлев О.Н. -начальник отдела внутренних дел по Московскому району |
|  | Благоустройство территории в местах разрытия при ремонте инженерных коммуникаций, в местах установки рекламных щитов | до 23 июня | по району | отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |
|  | Устройство детских городков | до 23 июня | б-р Миттова,41 ул.Эльгера,28,30,32,34 ул.Энтузиастов,13 ул.Социалистическая,2б ул.Гузовского,15,17,19,21ул.Гражданская, 48 | отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства |
|  | Покраска и ремонт фасадов, элементов внешнего благоустройства | до 20 июня | пл.Победы, 5 ул.Гражданская,31,33,37 д.Чандрово | МУП «МРУ ЖКХ» |
|  | Обеспечение противопожарной безопасности | 24 июня | концертные площадки района | Сенотов В.И. – зам. главы администрации района, Степанов Ю.М..–начальник ПЧ-5 |
| II. Культурно-массовые, спортивные и молодежные мероприятия |
|  | Районный конкурс детского художественного творчества «Чувашия, тебе поем!» | 20 марта – 24 июня | Московский район | Прохорова Н.В. главный специалист по культуре, конкурсная комиссия |
|  | Книжные выставки «Низко кланяюсь краю чувашскому!» | 18-27 июня | ЦГДБ им. Чуковского | Прохорова Н.В., ЦГДБ им. Чуковского филиалы |
|  | Открытый турнир по футболу на призы профкома ОАО “Элара”» | 21, 23, 24 июня 10.00 | ПКиО им. 500-летия г.Чебоксары | профком ОАО “Элара”, Васильев Ю.Ф. - главный специалист по физкультуре и спорту |
|  | Проведение районного турнира по мини-футболу “Футбол - игра народная” | 21, 23, 24 июня 12.00 | ПКиО им. 500-летия г.Чебоксары | Васильев Ю.Ф. |
|  | Конкурс детских рисунков «Поздравляем родную Чувашию!» | 1 – 24 июня | ЦГДБ им. Чуковского | Прохорова Н.В., ЦГДБ им. Чуковского филиалы |
|  | Спортивные праздничные мероприятия | 21-24 июня 17.00 | микрорайоны | Васильев Ю.Ф., инструкторы по физкультурно-массовой работе |
|  | Детский чемпионат по народным дворовым играм | 21 июня 13.00 | ДДК «Ровесник» | Гаврилова Н.И. |
|  | Беседа «Государственные символы ЧР» | 21 – 23 июня | детская библиотека им. Сухомлинского | Овчинникова И.А. |
|  | Музыкальный вечер «Край чувашский - край родной!» | 21 –23 июня | Центр семейного чтения им. М. Трубиной | Соколова Л.С. |
|  | Цикл бесед и обзоров книжных новинок ЧР | 21 июня | детская библиотека им Чаплиной | Маркова О. П. |
|  | Краеведческий час «Чебоксары - жемчужина Поволжья» | 21 июня 10.00 | ЦСДБ им. Чуковского | заведующие филиалами библиотек |
|  | Районный праздник “Расцветай, Чувашский край!”, спортивно-массовые мероприятия, игры, конкурсы | 24 июня 11.00 | ПКиО им.500-летия г.Чебоксары | Прохорова Н.В., ПКиО им.500-летия г.Чебоксары, |
|  | Театрализованное представление «Славься, Чувашский край!”, выставка книг | 24 июня 10.30 | ПКиО им.500-летия г.Чебоксары | Прохорова Н.В., ЦГБ им. Маяковского |
|  | «Венок дружбы» - концерт участников ХIV Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники Поволжья» | 24 июня 12.00 | ПКиО им.500-летия г.Чебоксары | Минкультуры ЧР, Прохорова Н.В, ПКиО им.500-летия г.Чебоксары, |
|  | Праздничная программа «Славься, Чувашский край! -концерт участников ХV Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники Поволжья» | 24 июня 14.00 | площадка перед ДК “Салют” | Прохорова Н.В., ДК «Салют». |
|  | Викторина “Мой светлый край” | 24 июня 15.00 | ПКиО им. 500-летия г.Чебоксары | Прохорова Н.В.- ЦГБ им. Чуковского |
|  | Беседа “Для меня бы не было России, без маленькой Чувашии моей” | 25 июня 14.00 | ЦГБ им. Маяковского | Прохорова Н.В., ЦГБ им. Маяковского |
|  | Участие в городских и республиканских соревнованиях: конкурс оздоровительного бега “Чебоксары - стартуем все!”; конкурс “Футбол - игра народная”; “Чемпионат г. Чебоксары по стрельбе из лука фестиваль “Спортивная семья – 2007” на призы Президента ЧР | 21 июня 21 июня 18-21 июня 24 июня | Певческое поле стадион “Спартак” стадион “Олимпийский” Красная площадь | Васильев Ю.Ф. |
|  | Районный конкурс “Мой двор - спортивный двор” | июнь | микрорайоны | Глотова Н.М..- зам. главы администрации района, Васильев Ю.Ф., конкурсная комиссия |

## _________