18. 05. 2004 №  623

О проведении операции "Подросток-2004” в Московском районе города Чебоксары

В целях  активизации работы по предупреждению безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних,  устранению причин и условий, им способствующих, а также защиты прав и законных интересов детей   п о с т а н о в л я ю :

1. Провести в Московском районе города Чебоксары в период с 20 мая по 1 октября 2004 г. операцию “Подросток-2004”.

2. Возложить организацию операции и координацию ее хода на заместителя главы администрации, председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Петрова В.И.

3. Для подготовки и проведения операции “Подросток- 2004” утвердить рабочую группу в следующем составе:

Васильев Ю.Ф. - главный специалист по физкультуре и спорту

Гордеев В.В. - заведующий подростковым отделением Республиканского наркологического диспансера (по согласованию)

Жаров А.П. - начальник  подразделения по делам несовершеннолетних Московского РОВД (по согласованию)

Иванова Н.Н. - начальник отдела охраны детства

Иванова О.В. - главный специалист по делам молодежи

Макаренко З.В. - начальник отдела управления образования администрации г.Чебоксары по Московскому району (по согласованию)

Николаева Т.А. - помощник прокурора Московского района г.Чебоксары,  юрист 3 класса (по согласованию)

Овчарова В.М.  - директор Социально-реабилитационного центра  для несовершеннолетних Московского района

Орлова М.А. - главный специалист - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Прохорова Н.В.  - главный специалист по культуре

Филиппов В.И. -  начальник  муниципального унитарного предприятия “МРУ  ЖКХ  г.Чебоксары” (по согласованию)

4. Утвердить  прилагаемый  план  проведения операции "Подросток-2004" в Московском районе города Чебоксары.

5. Комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с отделом управления образования администрации г.Чебоксары по Московскому району, отделом охраны детства, Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних, главными специалистами по делам  молодежи, культуре,  физкультуре и спорту :

организовать летний отдых,  оздоровление, обучение, трудовую и досуговую занятость несовершеннолетних;

использовать в ходе операции “Подросток-2004” помощь общественных объединений, организаций и граждан;

ход операции “Подросток-2004” регулярно освещать в средствах массовой информации.

6. Муниципальному унитарному  предприятию “Московское районное управление ЖКХ” г.Чебоксары предусмотреть создание дополнительных  рабочих мест на летний период для трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, КДН.

7. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав обобщить, проанализировать и рассмотреть на заседании  итоги операции в октябре 2004 года, подготовить предложения, направленные на дальнейшее совершенствование работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Московского района города Чебоксары Петрова В.И.

9. Постановление  главы  администрации Московского района города Чебоксары от 26.06.2003 г. № 977  "О проведении операции "Подросток-2003" в Московском районе города Чебоксары" снять с контроля.

Вр.и.о. главы  администрации 	                                          В.И.Петров

УТВЕРЖДЕН

постановлением   главы   администрации

Московского  района города Чебоксары

от 18  мая 2004 г. №  623

П Л А Н

проведения   операции  "Подросток  - 2004"

в Московском районе города Чебоксары.

1. Провести  операцию "Подросток - 2004" с 20 мая по 1 октября 2004  г. в два этапа:

с 20 мая по 1 июля 2004 г. - 1 этап,

с 1 июля по 1 октября 2004 г. - 2 этап.

| № п/п | Содержание | Исполнители | Срок |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изучить предполагаемую занятость в летний период учащихся школ, особое внимание обратить на состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних Московского РОВД г.Чебоксары ( далее ПДН), внутришкольном учете, а так же детей-сирот, подростков из неблагополучных, многодетных, неполных и малообеспеченных семей. | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ( далее КДН), отдел управления образования администрации г.Чебоксары по Московскому району (далее МТОУО), ПДН, главный специалист по делам молодежи | май-июнь |
|  | Во всех образовательных учреждениях района провести родительские собрания по вопросам летнего отдыха, занятости несовершеннолетних. | Директора образовательных учреждений, МТОУО, КДН , ПДН | июнь. |
|  | Инспекторам ПДН составить списки несовершеннолетних, состоящих на учете, осужденных условно, вернувшихся из воспитательно-трудовых колоний с указанием их конкретной занятости в летний период. | ПДН | июнь |
|  | Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и главному специалисту по делам молодежи принять меры по трудоустройству несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, КДН, детей из неблагополучных и малообеспеченных семей. | КДН, ПДН, главный специалист по делам молодежи | июнь-август |
|  | Организовать работу пришкольных оздоровительных, профильных лагерей с дневным пребыванием для школьников в летний период. | МТОУО | июнь |
|  | В социально-реабилитационном Центре для несовершеннолетних Московского района г.Чебоксары ( далее СРЦН) организовать трудовой лагерь для детей из семей социального риска, детей из неблагополучных семей состоящих на учете в СРЦН. | СРЦН | май-август |
|  | Проводить рейды по изучению семейно-бытовых условий подростков, состоящих на учете в ПДН и детей, находящихся под опекой. | МТОУО, отдел охраны детства, прокуратура, ПДН | июнь-октябрь |
|  | С целью выявления фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, сексуального и иного насилия в отношении их, главными врачами городских детских больниц предоставлять сведения в ПДН, КДН и ООД. | КДН, ПДН, СРЦН, ООД | май-сентябрь |
|  | С целью выявления неблагополучных семей составить списки учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, заведующими дошкольных учреждений предоставить сведения о родителях, которые не забирают вовремя своих детей, приводят их грязными, неопрятными. | МТОУО | июнь-октябрь |
|  | Рассмотреть состояние работы с неблагополучными семьями на заседании КДН с отчетом руководителей МТОУО, ПДН, ООД, ОСЗН, СРЦН. | КДН | май-сентябрь |
|  | Принять меры по улучшению воспитательной работы с детьми по месту жительства и учебы, увеличить сеть кружковых работ дополнительного образования. | МТОУО, главный специалист по делам молодежи | сентябрь |
|  | Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими и трудновоспитуемыми учащимися. | МТОУО, директора образовательных учреждений | сентябрь |
|  | Администрациям образовательных учреждений с целью выявления и учета несовершеннолетних, уклоняющихся от продолжения учебы составить списки учащихся и предпринять меры по возвращению их в учебные заведения. | МТОУО, директора образовательных учреждений | сентябрь |
|  | В каждом образовательном учреждении разработать план родительского, педагогического всеобуча. | МТОУО | сентябрь |
|  | Обеспечить общественный порядок при проведении молодежных мероприятий в парках, клубах, дискотеках, в период проведения выпускных вечеров в общеобразовательных школах и средних специальных учебных заведениях и в других местах массового отдыха несовершеннолетних и молодежи. | районный отдел внутренних дел Московского района (РОВД), МТОУО, главный специалист по делам молодежи, главный специалист по культуре | май-сентябрь |
|  | Обеспечить подготовку детских игровых площадок, детских городков, школьных стадионов, плоскостных спортивных сооружений для занятий подростков. | отдел жилищно-коммунального хозяйства, МТОУО, МУРЭПы "Восход", "Атал", "Камал", "Чапаевец", “Мирный”, “Реформа” | май-сентябрь |
|  | Максимально использовать для занятий физкультурой и спортом спортзалы школ, учреждений и предприятий, вовлекая несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и школах. | МТОУО, ПДН | май- сентябрь |
|  | Вести правовую пропаганду среди несовершеннолетних и их родителей перед завершением и началом учебного года, уделив особое внимание профилактике пьянства, токсикомании, наркомании. | КДН, МТОУО, ПДН, Республиканский наркологический диспансер (далее РНД) | май, сентябрь |
|  | Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий выявлять факты вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, употребления наркотических или психотропных веществ и спиртных напитков взрослыми лицами и привлечь их к уголовной и административной ответственности. | ПДН | май-сентябрь |
|  | Проведение совместно с РОВД рейдов по предприятиям торговли всех форм собственности с целью пресечения незаконной реализации алкогольных изделий и табачной продукции несовершеннолетним. | сектор торговли и заготовок, ПДН, прокуратура (по согласованию) | май-сентябрь |
|  | Организация книжной выставки, цикла встреч с врачами- наркологами, кинолектория “Новое поколение выбирает здоровье” | подростковый кабинет РНД, библиотека им. В.И.Чапаева | май-сентябрь |
|  | Проводить мероприятия по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп несовершеннолетних и лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность. | ПДН, Московский РОВД (по согласованию) | май-сентябрь |
|  | Принять меры по закреплению общественных воспитателей за несовершеннолетними, вернувшимся из мест лишения свободы, условно-осужденными. | ПДН | май-сентябрь |
|  | Рекомендовать учебным заведениям организовать на правовую тему кинолектории, викторины и олимпиады, оборудовать постоянно действующие стенды, уголки правовых знаний, специализированные кабинеты для родителей. | МТОУО, директора образовательных учреждений | май, сентябрь |
|  | Организовать проверки условий работы и охраны труда временно работающих подростков на предприятиях и учреждениях Московского района. | КДН | май-сентябрь |
|  | Организовать выезд группы подростков, состоящих на учете в КДН, ПДН в республиканскую суворовскую школу для детей с девиантным поведением в детский оздоровительный лагерь им.Ленкина Козловского района. | КДН, ПДН | август |
|  | Ежемесячно рассматривать на заседании КДН вопросы о состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних в районе с приглашением руководителей заинтересованных отделов. | КДН | май-сентябрь |
|  | В средствах массовой информации постоянно освещать проблемы воспитания подростков и молодежи, публиковать положительный опыт этой работы. | МТОУО, ПДН, КДН | май-сентябрь |
|  | На заседаниях КДН заслушивать отчеты руководителей РОВД, МТОУО, ОСЗН о проделанной работе по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних и детской безнадзорности в летний период 2004 года. | КДН | май-сентябрь |
|  | Итоги проведения операции "Подросток - 2004" рассмотреть на расширенном совещании администрации района. | КДН | октябрь |