Чувашская Республика

Собрание депутатов Алатырского района

Решение

# Седьмое   заседание

Собрания депутатов

Алатырского района

четвертого    созыва

20 октября 2006 года							№ 07/10

О Подпрограмме «О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем на 2006 – 2007 годы в Алатырском районе»

В целях реализации государственной политики, направленной на предупреждение и борьбу с заболеваниями социального характера, Собрание депутатов Алатырского района р е ш и л о :

1.	Утвердить подпрограмму «О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем на 2006 – 2007 годы в Алатырском районе».

2.	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на муниципальное учреждение «ЦРБ Алатырского района».

## Глава Алатырского района						А.И. Блашенков

Подпрограмма

«О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых

половым путем на 2006 – 2007 годы

в Алатырском районе»

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программным методом.

Прогнозируемый рост числа заболеваний, передаваемых половым путем, который при сохранении неблагоприятных условий в России может принять угрожающий характер является безусловным фактором риска и для жителей Чувашской Республики.

Чрезвычайная опасность этих инфекций состоит в том, что они наносят репродуктивному и сексуальному здоровью населения, а значит, и нации в целом, колоссальный ущерб.

Реализация мероприятий Подпрограммы «О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем» на 200-2004 годы привела к определенной стабилизации эпидемиологической ситуации в г. Алатырь и Алатырском районе: заболеваемость всеми инфекциями в 2004 году снизилась на 7%по сравнению с 2002 годом; в т.ч. сифилисом – на 22%, гонореей – на 35%; не регистрировались случаи врожденного сифилиса.

Получила развитие система информирования населения о доступных мерах профилактики указанных заболеваний, созданы условия для своевременной (в т.ч. анонимной) их диагностики и лечения. Отработана система межведомственного взаимодействия в вопросах активного выявления заболеваний в группах риска. В практическую работу дерматовенерологической службы внедрены современные диагностические и лечебные технологии, ведется непрерывная   подготовка и повышение квалификации кадров.

Для обеспечения доступности медицинской помощи при заболеваниях, передаваемых преимущественно половым путем, в диспансере организованы и проводятся «Дни открытых дверей» по анонимному бесплатному обследованию населения с консультированием по вопросам профилактики (в 2004 г. заболевание выявлено в 10% случаев); с 1996 г. организована работа кабинета анонимного обследования и лечения, где в 2004 г. выявлено 12% от общего числа зарегистрированных заболеваний, в т.ч. сифилисом – 7,7%.

Создан бесплатный фонд антибактериальных препаратов для лечения больных сифилисом малообеспеченной группы населения.

Однако, для динамики распространенности заболеваний, передаваемых половым путем характерна волнообразность течения. В ближайшие годы учеными прогнозируется ее рост, причинами которого наряду с медицинскими и биологическими факторами являются социальные, экономические, культурные и демографические изменения, в т.ч. нестабильность общества, военные, гражданские и национальные конфликты, сохранение высокого уровня миграционных процессов, увеличение числа беженцев, лиц без определенного места жительства и занятий, люмпенизация общества. Также этому способствуют изменение духовных и поведенческих стереотипов: высокий уровень преступности, дальнейшая алкоголизация населения, распространенность наркомании и проституции, высокая заболеваемость ИППП среди лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. В условиях низкой сексуальной культуры, обуславливающей раннее начало половой жизни, имеет место недостаточное представление об инфекциях, передаваемых половым путем и их профилактики.

В возрастной структуре заболеваемости сифилисом и гонореей преобладают лица в возрасте 20-29 лет (более 50%) и 30-39 лет (более 20%). Неблагоприятные последствия эпидемиологического роста числа этих заболеваний среди лиц детородного возраста очевидны и заключаются в значительном  увеличении числа случаев бесплодия, снижении рождаемости, внутриутробному инфицированию плода, гибели плода, младенческой смертности и ухудшении демографической ситуации в целом.

В складывающихся условиях, имеются все основания для усиления проведения всего комплекса организационно-методических, профилактических, диагностических и лечебных мероприятий органами  и учреждениями здравоохранения на всех этапах по выявлению источников заболеваний, предотвращению путей распространения этих инфекций , своевременного качественного обследования и лечения при условии обеспечения межведомственного сотрудничества.

2. Основные цели и задачи. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является дальнейшая стабилизация и улучшение эпидемиологической обстановки, связанной с распространением заболеваний, передаваемых половым путем.

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих основных задач:

- дальнейшее совершенствование первичной профилактики заболеваний, передаваемых половым путем;

- совершенствование системы эпидемиологического надзора за группами повышенного риска распространения заболеваний, передаваемых половым путем, обеспечение эпидемиологического благополучия в учреждениях уголовно-исполнительной системы;

- совершенствование организации и повышение профессиональных знаний медицинских работников по оказанию диагностической и лечебной помощи при указанных заболеваниях;

- дальнейшее укрепление материально-технической базы диспансера и ЦРБ, оснащение современным лабораторным и диагностическим оборудованием.

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммы, будет осуществляться в течение 3 лет в два этапа.

На 1 этапе (2005 г.) реализуются следующие мероприятия:

- дальнейшее совершенствование системы эпидемиологического надзора за группами повышенного риска, стабилизация эпидемиологической ситуации в учреждениях уголовно-исполнительной системы;

- внедрение в работу современных форм диагностической и лечебной помощи при заболеваниях, передаваемых половым путем.

На 2 этапе (2006-2007г.) принимаются меры по дальнейшему укреплению материально-технической базы кожно-венерологического диспансера и ЦРБ.

На всех этапах осуществляется:

- совершенствование информационно-аналитической базы эпидемиологического надзора за ИППП;

- укрепление кадровой базы;

- внедрение новых методов лечения и обследования больных ИППП;

- развитие материально-технической базы;

- улучшение системы активного выявления больных венерическими болезнями;

- просветительская работа с населением.

3. Система подпрограммных мероприятий

Мероприятия Подпрограммы представлены по следующим направлениям:

3.1. Профилактика заболеваний, передаваемых половым путем.

Первичная профилактика заболеваний, передаваемых половым путем, предусматривает обеспечение работы широкомасштабной информационно-образовательной системы. Система охватывает различные группы населения. Формы и методы ее работы дифференцированы с учетом возрастных и социальных характеристик. Система сформирована на основе межведомственного взаимодействия и преемственности в работе с целью получения максимальной эффективности от проводимых мероприятий.

Меры по вторичной профилактике заболеваний, передаваемых половым путем, включают усиление эпидемиологического надзора в группах повышенного риска их распространения, проведение в полном объеме профилактических мероприятий в очагах инфекции. Совершенствование мер для дальнейшей стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваниям передаваемым половым путем, в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

3.2. Совершенствование организации и повышение качества оказания специализированной медицинской помощи при заболеваниях, передаваемых половым путем.

Для обеспечения «низкопороговой» доступности квалифицированной медицинской помощи при заболеваниях, передаваемых половым путем, необходимо создание условий для их своевременной диагностики и лечения, в т.ч. в анонимных условиях.

Улучшению качества медицинской помощи будет способствовать внедрение в работу современных диагностических и медицинских технологий на основе утвержденных протоколов (стандартов), обеспечение непрерывного последипломного повышения квалификации кадров дерматовенерологической службы для обеспечения эффективной профилактики, диагностики и лечения больных ИППП.

3.3. Укрепление материально-технической базы кожно-венерологического диспансера и ЦРБ и оснащение их современным лабораторным и диагностическим оборудованием.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы, связанных с укреплением материально-технической базы кожно-венерологического диспансера и ЦРБ составит 968 тыс. руб., в т.ч.:

- за счет средств местных бюджетов –349 тыс. руб;

- из средств внебюджетных источников – 26 тыс. руб.;

В 2006 году  - 188 тыс. руб.

из них:

- из средств местных бюджетов – 175 тыс руб;

- из средств внебюджетных источников – 13 тыс. руб.

В 2007 году – 187 тыс. руб.

из них:

- из средств местных бюджетов – 174 тыс.руб;

- из средств внебюджетных источников – 13 тыс. руб.

5. Оценка эффективности и социально-экономических последствий

от реализации Подпрограммы

При реализации мероприятий Подпрограммы ожидается снижение и стабилизация на территории г. Алатырь и Алатырском районе заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем (в том числе сифилисом в 1,2 раза, гонореей в 1,25 раза, хламидиозом  на 10%). Ожидаемое уменьшение распространенности указанной группы заболеваний, приведет к улучшению репродуктивного здоровья населения и сокращению случаев бесплодия, что будет способствовать стабилизации уровня рождаемости, снижению младенческой смертности, заболеваемости и инвалидизации детей.

Предусмотренная Подпрограммой реорганизация системы медицинского обслуживания, внедрение ресурсосберегающих технологий оказания медицинской помощи позволит более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы здравоохранения.

Мероприятия по реализации Подпрограммы выполняются согласно приложению №1, № 2.

Приложение № 1

К Подпрограмме «О мерах по предупреждению

дальнейшего распространения заболеваний,

передаваемых половым путем»

Мероприятия по реализации Подпрограммы

«О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем»

| №№ п/п | Мероприятия |  |  | Сроки выполнения (годы) | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Республиканский бюджет (тыс.руб.) |  | Местные бюджеты (тыс.руб. |  | Внебюджетные источники |  | Всего |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |
| # Раздел 1. Профилактика заболеваний, передаваемых половым путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение первичной профилактики инфекций, передаваемых половым путем, на основе создания широкомасштабной информационно-образовательной системы: - организация информационно-обучающих циклов в средствах массовой информации (печать, телевидение, радио, рекламные ролики и т.д.); - реализация образовательных программ для детей, подростков, учащейся молодежи в организованных коллективах (школы, средние специальные и высшие образовательные учреждения); - проведение молодежных акций по проблеме профилактики и борьбы с заболеваниями, передаваемыми половым путем; - консультирование населения в лечебно-профилактических учреждениях общей и специализированной сети по вопросам профилактики ИППП |  |  | 2006 2007 | Текущее финансирование |  | - |  | - |  | - |  | МУ «ЦРБ Алатырского района» Управление образования и молодежной политики |
| 1.2. | Обеспечение эпидемиологического надзора за группами повышенного риска распространения заболеваний, передаваемых половым путем: - среди подростков (центры реабилитации несовершеннолетних, медико-педагогические центры, инспекции по делам несовершеннолетних); - среди лиц без определенного места жительства, задержанных за бродяжничества, задержанных за бродяжничество; - работников «секс-индустрии» |  |  | 2006 2007 | Текущее финансирование |  | - |  | - |  | - |  | МУ «ЦРБ Алатырского района» Управление образования и молодежной политики |
| 1.3. | Проведение в полном объеме обязательных противоэпидемических мероприятий в очагах инфекций, передаваемых половым путем. |  |  | 2006 2007 | Текущее финансирование |  | - |  | - |  | - |  | МУ «ЦРБ Алатырского района», ЦГСЭН (по согласованию) сельские поселения (по согласованию) |
| 1.4. | Обеспечение мероприятий по профилактике заболеваний, передаваемых половым путем, в учреждениях уголовно-исполнительной системы |  |  | 2006 2007 | - |  | - |  | Текущее финансиро-вание из средств Федераль-ного бюджета |  | - |  | Руководители учреждений ЮЛ (по согласованию) |
|  | ИТОГО: |  |  |  | Текущее финансирование |  | - |  | - |  | - |  |  |
| # Раздел 2. Совершенствование организации и повышение качества оказания специализированной медицинской помощи при заболеваниях, передаваемых половым путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение «низкопороговой» доступности для населения квалифицированной медицинской помощи при заболеваниях, передаваемых половым путем: - проведение анонимного обследования населения на ИППП с проведением консультирования; - регулярное проведение в кожно-венерологическом диспансере акции «День открытых дверей» (консультирование, обследование, в т.ч. анонимное); - обеспечение бесплатного лечения больных сифилисом | 2006 2007 | Текущее финансирование |  |  | - |  | - |  |  |  |  | МУ «ЦРБ Алатырского района», сельские поселения (по согласованию) |
| 2.2. | Внедрение в работу ресурсосберегающих технологий оказания медицинской помощи (дневные стационары, амбулаторное лечение больных сифилисом, стационар на дому) | 2006 2007 | Текущее финансирование |  |  | - |  | - |  | - |  |  | МУ «ЦРБ Алатырского района», сельские поселения (по согласованию) |
| 2.3. | Внедрение современных медицинских технологий диагностики и лечения заболеваний, передаваемых половым путем, в соответствии с утвержденными протоколами (стандартами): - уход от реакции Вассермана путем перехода на современные методы диагностики сифилиса РПР и РПГА; - иммуноферментный анализ на вирусные гепатиты В и С | 2006 2007 |  |  |  | 3 тыс. руб. 3 тыс. руб. |  | 3 тыс. руб. 3 тыс. руб. |  | 6 тыс. руб. 6 тыс. руб. |  |  | МУ «ЦРБ Алатырского района», сельские поселения (по согласованию) |
| 2.4. | Обеспечение МУ «ЦРБ Алатырского района» современными препаратами для диагностики инфекций, передаваемых половым путем | 2006 2007 |  |  |  | 10 тыс. руб. 10 тыс. руб. |  |  |  | 10 тыс. руб. 10 тыс. руб. |  |  | МУ «ЦРБ Алатырского района», сельские поселения (по согласованию) |
| 2.5. | Повышение квалификации кадров | 2006 2007 | - |  |  | - |  | 5 тыс. руб. 5 тыс. руб. |  | 5 тыс. руб. 5 тыс. руб. |  |  | сельские поселения (по согласованию) |
| # Раздел 3. Укрепление материально-технической базы кожно-венерологического диспансера и ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оснащение ЦРБ современным медицинским оборудованием (приложение № 2) | 2006 2007 | - |  |  | 175 тыс. руб 174 тыс. руб |  | --- |  | 175 тыс. руб 174 тыс. руб |  |  | МУ «ЦРБ Алатырского района», сельские поселения (по согласованию) |

Всего на реализацию подпрограммы необходимо

за счет средств местных бюджетов – 349 тыс. руб;

за счет внебюджетных средств – 26 тыс. руб..

Приложение № 2

К Подпрограмме «О мерах по предупреждению

дальнейшего распространения заболеваний,

передаваемых половым путем»

| Наименование мероприятий | Годы | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Цена (тыс. руб.) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Микроскоп монокулярный | 2006 | 1 | 25,0 |
| Центрифуга | 2007 | 2 | 20,0 |
| Иммуноферментный анализатор | 2006 | 1 | 95,0 |
| Промывное устройство для иммуноферментного анализатора | 2006 | 1 | 80,0 |
| Сухожаровой шкаф | 2007 | 2 | 22,0 |
| Автоклав вертикальный | 2007 | 1 | 60,0 |
| Облучатель бактерицидный настенный | 2007 | 4 | 4,0 |
| Дезинфекционная камера парофомалиновая | 2007 | 1 | 68,0 |

Перечень индикаторов ожидаемой эффективности реализации Подпрограммы

«О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем»

| №№ п/п | Раздел подпрограммы | Индикатор (среднегодовой) | Единица измерения | До реализации подпрограммы | После реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование организации и повышения качества оказания специализированной медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем | Показатель заболеваемости ИППП: - сифилисом - гонореей - урогенитальным хламидиозом | На 100 тыс. Населения | 42,2 54,7 43,8 | 35,2 (снижение в 1,2 раза) 43,8 (снижение в 1,25 раза 39,4 (снижение на 10%) |