Чувашская Республика

Глава администрации

Алатырского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2007 № 58

г. Алатырь

Ч`ваш Республикин

Улат`р район=н

администраци пу\л`х=

ЙЫШ~НУ

28.02.2007 №58

Улат`р хули

О мероприятиях по подготовке

и проведению в 2007 году Дня

###### Республики

В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 5 октября 2006 года № 83 «О проведении в 2007 году Дня Республики»

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2007 году Дня Республики на территории Алатырского района (прилагается).

- Признать утратившим силу постановление главы администрации района от 03.04.2006 года № 141 «О мероприятиях по подготовке и проведению в 2006 году Дня Республики».

Глава администрации                                                                       А.И.Блашенков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению главы

администрации района

от « 28 » февраля 2007г.  № 58

ПЛАН

мероприятий, посвященных празднованию

Дня Республики на территории Алатырского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| # Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Заседание Совета глав администраций сельских поселений с определением задач по празднованию Дня Республики | апрель | управление организационно-контрольной, информационной, кадровой работы и муниципальной службы |
| 2. | Районный информационно – профилактический день | апрель-май | администрация района |
| # Ввод объектов в эксплуатацию |  |  |  |
| 3. | Открытие отделения врача общей практики в с. Чуварлей | апрель | МУ «ЦРБ Алатырского района» |
| 4. | Открытие модельных библиотек в с. Атрать, пос. Первомайский, пос. Восход, с. Стемасы, с. Старые Айбеси, с. Чуварлеи, с.Кувакино, с.Междуречье | апрель - июнь | отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела |
| 5. | Ввод в эксплуатацию водопровода в с. Иваньково – Ленино протяженностью 17,7 км. | май | управление по развитию общественной инфраструктуры и ЖКХ |
| 6. | Открытие автомобильной дороги Чуварлеи – Ялушево протяженностью 1,8 км. | июнь | управление по развитию общественной инфраструктуры и жилищно – коммунального хозяйства, администрация Чуварлейского сельского поселения (по согласованию) |
| 7. | Открытие подъездной дороги к зданию Староайбесинской средней общеобразовательной школы протяженностью 0,765 км. | июнь | управление по развитию общественной инфраструктуры и ЖКХ, администрация Староайбесинского сельского поселения (по согласованию) |
| 8. | Открытие дороги Соловьевский – Сара протяженностью 2,74 | июнь | управление по развитию общественной инфраструктуры и ЖКХ |
| 9. | Открытие дороги в с. Явлеи протяженностью 0,7 км. | июнь | управление по развитию общественной инфраструктуры и ЖКХ. |
| # Культурно – массовые мероприятия |  |  |  |
| 10. | Классные часы по теме: «Государственная символика нашей Родины» | март – апрель | образовательные учреждения |
| 11. | Конкурс детского рисунка на тему «Родина моя – Чувашия» | апрель | образовательные учреждения, учреждения культуры сельских поселений (по согласованию) |
| 12. | Экологические субботники «Посади дерево и сохрани его» | апрель-май | администрации сельских поселений (по согласованию), предприятия, организации, учреждения (по согласованию) |
| 13. | Мероприятия, посвященные Дню чувашского языка и государственных символов Чувашской Республики. | апрель – июнь | образовательные учреждения, учреждения культуры сельских поселений (по согласованию) |
| 14. | Смотр художественной самодеятельности учителей района, посвященный Дню Чувашской Республики | апрель | управление образования и молодежной политики |
| 15. | Классные часы по теме «Герои – земляки (Алатырского района) участники Великой Отечественной войны» | апрель-май | образовательные учреждения |
| 16 | Районный смотр военно – патриотической песни «Солдат, всегда солдат» | май | управление образования и молодежной политики, отдел культуры |
| 17. | Конкурс рисунков, плакатов среди школьников старшего звена на тему «Люби свой край родной» | май | управление образования и молодежной политики |
| 18. | Вечера встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками афганских и чеченских событий. | 9-11 мая | управление образования и молодежной политики, учреждения культуры сельских поселений (по согласованию) |
| 19. | Проведение благотворительных акций «Именем детства - во имя детства» (сбор игрушек и книг, концерты, помощь престарелым и участникам Великой Отечественной войны, домам ветеранов, детским садам) | апрель-май | управление образования и молодежной политики, культуры, межнациональных отношений и архивного дела |
| 20. | Конкурс операторов машинного доения | май | управление сельского хозяйства |
| 21. | Конкурс техников искусственного осеменения | июнь | управление сельского хозяйства |
| 22. | Конкурсы по благоустройству: «Лучший населенный пункт», «Лучшая улица», «Лучший дом» | май – июнь | администрация района, администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 23. | «Вместе – целая страна» - мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей. | 1 июня | образовательные учреждения, учреждения культуры сельских поселений (по согласованию) |
| 24. | Районные военно – спортивные игры «Зарница» и «Орленок» | 5-7 июня | управление образования и молодежной политики |
| 25. | Концерты, выставки книг, викторины, конкурсные программы, посвященные Пушкинскому Дню России | 6 июня | отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела |
| 26. | 48 –й районный праздник Песни, Труда и Спорта | 9 июня | отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела |
| 27. | «Я горжусь тобой, Россия!» тематические вечера, концерты, дискотеки, книжные выставки, познавательные часы, викторины к Дню России. | 12 июня | учреждения культуры сельских поселений (по согласованию) |
| 28. | Народные гуляния, концерты, спектакли, дискотеки, выставки декоративно- прикладного искусства, книжные выставки, посвященные Дню Республики | 24 июня | отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела, администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 29. | День чувашской культуры (на базе Новоайбесинского сельского Дома культуры) | 24 июня | отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела |
| 30. | День молодежи | 25 июня | управление образования и молодежной политики |
| 31. | Детские экскурсии и уроки краеведения на тему «Природа моего края» | июнь | образовательные учреждения, учреждения культуры сельских поселений (по согласованию) |
| 32. | Встречи с интересными людьми района (самодеятельными художниками, поэтами, спортсменами, народными мастерами, ветеранами труда) | июнь | управления и отделы администрации района, администрации сельских поселений (по согласованию) |
| # Спортивные мероприятия |  |  |  |
| 33. | Первенство района по легкой атлетике | 5 мая | отдел физкультуры и спорта |
| 34. | Первенство района по футболу среди школьников | 12 мая | отдел физкультуры и спорта |
| 35. | Спартакиада Алатырского района среди работников здравоохранения | 26 мая | отдел физкультуры и спорта |
| 36. | Спартакиада Алатырского района среди работников сельского хозяйства и промышленности | 16 июня | отдел физкультуры и спорта |
| 37. | VIII молодежная Спартакиада Алатырского района | 23 июня | отдел физкультуры и спорта |
| # Организация выставок и экспозиций |  |  |  |
| 38. | Выставки экспозиции, освещающие достижения в социально – экономическом развитии сельских поселений | Май | администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 39. | Выставка - стенд спортивных достижений и спортсменов района | май | отдел физкультуры и спорта |
| 40. | Выставка – стенд «Семейные трудовые династии Алатырского района» | май | отдел социальной защиты населения |
| 41. | Выставка – распродажа изделий народного творчества, детских поделок, художников Алатырского района | июнь | отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела, управление образования и молодежной политики |
| # Средства массовой информации |  |  |  |
| 42. | Открыть рубрику в газете «Алатырские вести», организовать цикл передач, подготовить на сайте администрации банер, посвященный празднованию Дня Республики на территории района | май – июнь | управление организационно – контрольной, информационной, кадровой работы и муниципальной службы |

_____________________________