# Ч`ваш Республикин

Улат`р район=н

администраци пу\л`х=

ЙЫШ~НУ

12.09.2007 № 311

Улат`р хули

Чувашская Республика

Глава администрации

Алатырского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2007 № 311

г. Алатырь

О создании системы менеджмента качества (СМК) и назначении представителя руководства по СМК

С целью разработки и внедрения СМК в администрации Алатырского района на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 постановляю:

1.	Утвердить программу мероприятий по созданию и подготовке к сертификации системы менеджмента качества (СМК) в администрации Алатырского района, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 (приложение №1) и перечень документации СМК (приложение№2).

2.	Назначить Представителем руководства по СМК первого заместителя главы администрации – начальника управления организационно-контрольной, информационной, кадровой работы и муниципальной службы Н.И.Шпилевую, который несет ответственность за:

-	разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии процессов, требуемых СМК;

-	предоставление отчетов главе администрации Алатырского района о функционировании СМК и необходимости улучшения;

-	содействие распространению понимания требований потребителей по всей администрации.

3.	Создать рабочую группу по разработке и внедрению СМК в администрации Алатырского района в следующем составе:

Родионова Г.А.	-	начальник отдела по экономике, муниципальному имуществу, земельным ресурсам и лесному хозяйству администрации;

Авров А.Г.		-	заместитель начальника отдела по экономике, муниципальному имуществу, земельным ресурсам и лесному хозяйству администрации;

Чехонин В.В.	-	главный специалист-юрист организационного отдела администрации;

Волков А.В.		-	главный специалист- архитектор управления по развитию общественной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации.

4.	Проводить в первую пятницу каждого месяца заседание рабочей группы (ответственный – представитель руководства по СМК).

5.	Предоставить Представителю руководства по СМК право привлекать к реализации Проекта по созданию СМК руководителей  и специалистов администрации Алатырского района и давать распоряжения по подготовке СМК.

6.	Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации							А.И.Блашенков

Приложение №1

к постановлению главы администрации Алатырского района

от 12.09.2007 г. № 311

Программа мероприятий по разработке, внедрению и подготовке к сертификации СМК в администрации Алатырского района в соответствии с требованиями

ГОСТ Р ИСО 9001-2001

| № | Содержание мероприятия | Должностное лицо ответственное за выполнение | Срок выполнения | Документ, подтверждающий выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Проведение совещания по ознакомлению и разъяснению настоящей программы мероприятий и принятых решений по составу документации СМК, способу описания и порядку разработки СМК | Представитель руководства (далее ПРК) | 30.08.2007 | Протокол совещания |
|  | Образование рабочей группы по качеству | ПРК | 05.09.2007 | Постановление |
|  | Определение процессов (назначение владельцев) и процедур СМК | ПРК | 05.09.2007 | Постановление |
|  | Определение перечня документации СМК | ПРК | 05.09.2007 | Постановление |
|  | Разработка проекта политики в области качества | ПРК | 07.09.2007 | Проект политики в области качества |
|  | Утверждение политики в области качества | Руководитель организации | 12.09.2007 | Политика в области качества |
|  | Разработка проекта целей в области качества | ПРК | 07.09.2007 | Проект целей в области качества |
|  | Утверждение целей в области качества | глава администрации | 12.09.2007 | Цели в области качества |
|  | Разработка целей в области качества подразделений | глава администрации | 07.09.2007 | Проекты целей в области качества подразделений |
|  | Утверждение целей в области качества подразделений | глава администрации | 12.09.2007 | Утвержденные цели в области качества подразделений |
|  | Разработка проекта СТО 004 - 2007 «Управление несоответствующей продукцией» | ПРК | 26.09.2007 | Проект СТО 004 - 2007 |
|  | Утверждение СТО 004 - 2007 | глава администрации | 03.10.2007 | Утвержденный СТО 004 - 2007 |
|  | Разработка проекта СТО 005 - 2007 «Корректирующие и предупреждающие действия» | Родионова Г.А. | 26.09.2007 | Проект СТО 005 - 2007 |
|  | Утверждение СТО 005 - 2007 «Корректирующие и предупреждающие действия» | глава администрации | 03.10.2007 | Утвержденная СТО 005 - 2007 «Корректирующие действия» |
|  | Разработка проекта СТО 001 - 2007 «Управление документацией» | Родионова Г.А. | 26.09.2007 | Проект СТО 001 - 2007 «Управление документацией» |
|  | Утверждение СТО 001 - 2007 «Управление документацией» | глава администрации | 03.10.2007 | Утвержденная СТО 001 - 2007 «Управление документацией» |
|  | Разработка проекта СТО 002 - 2007 «Управление записями» | Родионова Г.А. | 26.09.2007 | Проект СТО 002 - 2007 «Управление записями» |
|  | Утверждение СТО 002 - 2007 «Управление записями» | глава администрации | 03.10.2007 | Утвержденный СТО 002 - 2007 «Управление записями» |
|  | Разработка проекта СТО 003 - 2007 «Внутренний аудит»; | ПРК | 26.09.2007 | Проект СТО 003 - 2007 «Внутренний аудит» |
|  | Утверждение СТО 003 - 2007 «Внутренний аудит» | глава администрации | 03.10.2007 | Утвержденная СТО 003 - 2007 |
|  | Введение в действие всех документированных процедур | ПРК | 08.10.2007 | Постановление |
|  | Разработка текстовой части РК, карт, алгоритмов процессов СМК и дополнительных процедур | Владельцы процессов | 26.09.2007 | Проекты текстовой части РК, карт процессов СМК |
|  | Разработка Постановления о сроках пересмотра положений о подразделениях и должностных инструкций | ПРК | 26.09.2007 | Постановление |
|  | Пересмотр положений о подразделениях и должностных инструкций | Руководители подразделений | 01.10.2007 | Утвержденные положения о подразделениях, должностные инструкции |
|  | Проверка разработанных документов | ОАО «Технокомплекс «Качество» (по согласованию) | 03.10.2007 |  |
|  | Формирование руководства по качеству | ПРК | 10.10.2007 | Оформленный проект Руководства по качеству в электронном виде и на бумажном носителе. |
|  | Согласование РК с владельцами процессов | ПРК | 15.10.2007 | Визы владельцев на проекте РК |
|  | Утверждение РК | глава администрации | 18.10.2007 | Утверждённое РК |
|  | Введение в действие СМК | глава администрации | 08.11.2007 | Постановление о введении в действие СМК |
|  | Подготовка внутренних аудиторов | глава администрации | 30.10.2007 | Свидетельство (сертификат) о прослушивании семинара по подготовке внутренних аудиторов |
|  | Разработка плана проведения внутренних проверок | ПРК | 15.10.2007 | Утвержденный план проведения внутренних проверок |
|  | Проведение внутренних аудитов. | ПРК | 15.10.2007 | Записи в соответствии с СТО 003 – 2007 «Внутренний аудит» |
|  | Проведение корректирующих действий по выявленным в результате аудита несоответствиям | Разработчики, руководители подразделений | 19.10.2007 | Внесение изменений в РК и НД. Мероприятия по устранению причин выявленных несоответствий |
|  | Определение результативности СМК | ПРК | 20.10.2007 | Отчет |
|  | Проведение Дней качества | ПРК | октябрь, ноябрь, декабрь | Протоколы |
|  | Проведение мониторинга удовлетворенности персонала, внедрение инструментов мотивации персонала | ПРК | сентябрь, декабрь | Отчеты |
|  | Массовые обсуждения и анкетирование по качеству государственного и муниципального управления, разработка единого регламента расчета степени удовлетворенности потребителей качеством государственных услуг, оценка уровня доверия граждан к государственным институтам и служащим | ПРК | ноябрь, декабрь | Отчеты |
| Примечания: 1. Программа мероприятий может актуализироваться на заседаниях рабочей группы по качеству 2. ПРК –. первый заместитель главы администрации – начальник управления организационно-контрольной, информационной, кадровой работы и муниципальной службы Н.И.Шпилевая 3. Контроль за реализацией настоящей программы осуществляет ПРК |  |  |  |  |

Приложение №2

к постановлению главы администрации Алатырского района

от 12.09.2007 2007 г. № 311

Перечень документации СМК

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Политика и цели в области качества |
| 2 | Цели в области качества подразделений |
| 3 | РК – 2007 Руководство по качеству |
| 4 5 6 7 8 9 | Шесть обязательных документированных процедур, требуемых ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001: СТО 001 – 2007 Управление документацией СТО 002 – 2007 Управление записями СТО 003 – 2007 Внутренние аудиты СТО 004 – 2007 Управление несоответствующей продукцией СТО 005 – 2007 Корректирующие действия СТО 006 – 2007 Предупреждающие действия |
| 10 11 12 13 | Процедуры, необходимые для осуществления деятельности администрации (дополнительные): СТО 007 – 2007 Управление закупками; СТО 009 – 2007 Управление персоналом; СТО 010 – 2007 Управление инфраструктурой; СТО 011 – 2007 Управление производственной средой. |
| 14 | Положения о подразделениях, должностные инструкции; |
| 15 | Записи, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 и необходимые для деятельности организации |