# Ч`ваш Республикин

Улат`р район=н

администраци пу\л`х=

ЙЫШ~НУ

__23.09.2009г_ № __506___

Улат`р хули

Чувашская Республика

Глава администрации

Алатырского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__23.09.2009г__ №___506__

г. Алатырь

##### О подготовке и проведении празднования в Алатырском районе 65-й годовщины  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Во исполнение Указа Президента Чувашской Республики от 07.03.2008г  №20 «О подготовке и проведении празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг»  п о с т а н о в л я ю :

- Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению празднования в Алатырском районе 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

- Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования в Алатырском районе 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

- Рекомендовать главам сельских поселений, организациям всех форм собственности принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Глава администрации                                                              А.И. Блашенков

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

администрации Алатырского

района  № 506 от 23.09.2009г.

План мероприятий

по подготовке и проведению празднования в

Алатырском районе 65-летия Победы в

Великой Отечественной войне 1941-1945гг

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы. |  |  |  |
| 1. | Организовать проверку условий жизни и предоставления ветеранам войны и вдовам льгот, предусмотренных зако-нодательством Российской Федерации и Чувашской Республики. | 2009-2010 | Отдел социальной защиты населения Алатырского района, Н.Б.Потапова |
| 2. | Принять дополнительные меры по совершенствованию материально-технической базы отделений и палат для ветеранов | 2009-2010 | МУ «Центральная районная больница Алатырского района» А.И.Илларионов |
| 3. | Провести комплексный медицинский осмотр ветеранов войны, вдов, тружеников тыла с выездом в населен-ные пункты района (по графику) | 2009-2010 | МУ «Центральная районная больница Алатырского района» А.И.Илларионов |
| 4. | Оказание шефской помощи ветеранам войны учащимися общеобразовате-льных учреждений | 2009-2010 | Управление образо-вания и молодежной политики М.Я. Митюнин |
| Раздел II. Информационно-пропагандистские и культурные мероприятия. |  |  |  |
| 1. | Организовать в библиотеках, учебных заведениях района тематические экспозиции, провести выставки архивных материалов, посвященных подвигу народа в Великой Отечественной войне | 2009-2010 | Управление образо-вания и молодежной политики, отдел куль-туры и межнациона-льных отношений, М.Я. Митюнин , Е.А. Суханов |
| 2. | Организовать цикл публикаций в перио-дической печати, посвященных 65-ой годовщине Победы в Великой Отечест-венной войне, печатание рубрик «Пись-ма с фронта» | постоянно | Отдел информатиза-ции, районный Совет ветеранов, А.В.Кирсанов, С.А.Вишняков |
| 3. | Усилить работу по патриотическому воспитанию молодежи на боевых и трудовых подвигах участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла | 2009-2010 | Управление образо-вания и молодежной политики, М.Я. Митюнин |
| 4. | Провести: - торжественные мероприятия, встречи, чествования ветеранов войны, посвященные 65-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской, Курской битвах, а также важнейшим событиям Великой отечественной войны 1941-1945гг; - районный фестиваль народного твор-чества «Да здравствует Победа!» - районные юнармейские игры «Зарни-ца» и «Орленок» - районный фестиваль военно-патриоти-ческой песни «Виктория» - районный легкоатлетический пробег Памяти и славы - республиканский турнир по баскетболу памяти Героя Советского Союза Я.Г.Сульдина - районный праздник Песни, Труда и Спорта - районный конкурс детского рисунка «Против войны, против беды» | 9 мая, 2 февраля, 23 августа Апрель, 2010 Чуварлейский СДК Май 2009-2010 Февраль, 2010 Чуварлейский СДК Апрель, 2010 п.Алтышево Апрель, 2009-2010 Июнь, 2010 с.Явлей Апрель, 2010 | Главы администраций сельских поселений, Объединенный воен-ный комиссариат по г.Алатырь и Алатыр-скому району, С.А.Игошин, отдел соцзащиты населения , Н.Б.Потапова Отдел культуры и межнациональных отношений, Е.А. Суханов Управление образо-вания и молодежной политики, М.Я. Митюнин Отдел культуры и межнациональных отношений, Е.А. Суханов Отдел физкультуры и спорта, И.Д.Григорьев Отдел физкультуры и спорта, И.Д.Григорьев Организационный отдел, В.В.Алексеевнина Межпоселенческая модельная библиотека, Л.Г.Ястребова |
| Раздел III. Торжественно-праздничные мероприятия. |  |  |  |
| 1. | Направить поздравительные открытки участникам Великой Отечественной войны от главы района | Май, 2010 | Организационный Отдел В.В.Алексеевнина |
| 2. | Провести: - тематические встречи ветеранов Вели-кой Отечественной войны с учащейся молодежью; - районный смотр-конкурс музеев, ком-нат, уголков Боевой Славы образова-тельных учреждений; | 2008-2010 Январь-апрель 2010 | Управление образо-вания и молодежной политики, М.Я. Митюнин Управление образо-вания и молодежной политики, М.Я. Митюнин |
| 3. | В дни празднования 65 годовщины По-беды в Великой Отечественной войне подготовить и провести : - праздничные митинги и возложение венков к памятникам, обелискам и захо-ронениям участников Великой Отечес-твенной войны 1941-1945гг; - встречу ветеранов Великой Отечестве-ной войны с главой администрации района | 9 мая 2010 7 мая 2010 | Главы сельских поселений Отдел социальной защиты населения Алатырского района, Н.Б.Потапова |