# Ч`ваш Республикин

Улат`р район=н

администраци пу\л`х=

ЙЫШ~НУ

22.05.2010 г.    № 271

Улат`р хули

Чувашская Республика

Глава администрации

Алатырского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2010 г. № 271

г. Алатырь

О мерах по обеспечению устойчивой работы отраслей экономики, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Алатырского района в осенне-зимний период 2010-2011 года

В целях своевременной подготовки отраслей экономики, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы Алатырского района к устойчивой работе в осенне-зимний период 2010-2011 года

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план комплексных мероприятий по подготовке и обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, социально-культурной сферы и жилищно – коммунального хозяйства Алатырского района в осенне-зимний период 2010-2011 года.

2. Начальникам управлений и отделов администрации района, руководителям муниципальных предприятий поручить, органам местного самоуправления сельских поселений, предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности рекомендовать обеспечить:

-выполнение утвержденного плана комплексных мероприятий по подготовке и обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики района, социально-культурной  сферы и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2010-2011 года;

- создание запасов твердого топлива не менее 80 % от потребности отопительного сезона до 15 сентября 2010 года;

- сохранность запасов топлива;

- готовность к переводу котельных на резервный вид топлива и наличие резервного вида топлива;

- получение разрешений на использование природного газа для отопления котельных объектов социально-культурной  сферы и жилого фонда до 15 сентября 2010 г.;

- строгое целевое использование выделяемых средств на выполнение комплексных мероприятий и приобретение топлива в соответствии  с действующими нормативно-правовыми актами по размещению заказов на поставку товаров, выполнению работ, оказанию услуг для муниципальных нужд района.

3. Отделу по развитию общественной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района совместно с отраслевыми отделами администрации района, МУ «Центральная районная больница Алатырского района», МУП ДЕЗ ЖКХ  Алатырского района организовать комиссионную проверку технического состояния отопительных котельных, снабжающих теплом жилые дома и объекты социального назначения с оформлением паспортов готовности в срок до 15 сентября 2010 года.

4. Отраслевым управлениям и отделам администрации района, муниципальным учреждениям и предприятиям района организовать подготовку документации для получения разрешения на эксплуатацию опасных производственных объектов.

5. Начальнику отдела по делам  ГО и ЧС Аврову А.Г. разработать мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с низкими  температурами и снегопадами, по обеспечению устойчивой работы энергоснабжения, связи, транспорта и других важных участков жизнеобеспечения населения района.

6. Начальникам управлений и отделов администрации района, руководителям муниципальных предприятий представить информацию о ходе выполнения настоящего постановления к 1 сентября 2010 года.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы – начальника отдела по развитию общественной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района Н.Г.Романова.

Глава   администрации                                                                 А.И. Блашенков

Приложение №1

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

администрации  Алатырского района

от 22.05. 2010г. № 271

ПЛАН

комплексных мероприятий по подготовке и обеспечению устойчивого функционирования объектов   экономики, социально-культурной сферы и жилищно – коммунального

хозяйства Алатырского района в осенне-зимний период 2010-2011 года.

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения |  | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Объекты экономики района и социально-культурной сферы |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение необходимого ремонта котельных, производственных и животноводческих помещений, зданий и сооружений, комплектование их необходимым оборудованием, инвентарем. | Июнь-сентябрь |  | Отраслевые управления и отделы администрации района; предприятия, организации, учреждения, (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 2. | Утепление помещений, теплопроводов, водопроводов. | Июль-октябрь |  | Предприятия, организации, учреждения (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 3. | Организация работы с поставщиками энергоресурсов по заключению договоров и обеспечению своевременной оплаты за поставку топлива, тепла и электроэнергии. | Июнь-сентябрь |  | Отраслевые управления и отделы администрации района; руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 4. | Подготовка необходимой технической и иной документации для получения разрешения на эксплуатацию опасных производственных объектов. | Июнь-сентябрь |  | Отраслевые управления и отделы администрации района; руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 5. | Обучение и проведение инструктажа лиц, ответственных за работу котельных установок. | Май-сентябрь |  | Отраслевые управления и отделы администрации района; руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| 6. | Предусмотреть работу котельных на резервных видах топлива и создание его запасов в потребных объемах. | До 1 октября |  | Отраслевые управления и отделы администрации района; руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию); администрации сельских поселений (по согласованию). |
| II. Управление образования и молодежной политики |  |  |  |  |
| 1. | Провести техническое освидетельствования котлов газифицированных котельных образовательных учреждений. | Июнь- сентябрь | Управление образования, директора школ. |  |
| 2. | Провести ППР котлов газифицированных котельных образовательных учреждений. | Июнь- сентябрь | Управление образования, директора школ. |  |
| 3. | Перед котлами установить датчики давления газа. | Июнь- сентябрь | Управление образования, директора школ. |  |
| 4. | Укомплектовать котельные аптечками установленного образца. | Июнь- сентябрь | Управление образования, директора школ. |  |
| 5. | Произвести поверку манометров и газоанализаторов гос.поверителем. | Июнь- сентябрь | Управление образования, директора школ. |  |
| 6. | Аттестовать в установленном порядке директора МОУ «Первомайская СОШ» Белоусову Г.Н. | Июнь- сентябрь | Управление образования, директор школы. |  |
| 7. | Провести повторную проверку знаний операторов газовых котельных. | Июнь- сентябрь | Управление образования, директора школ. |  |
| 8. | В котельной МОУ «Иваньково-Ленинская СОШ» заменить один из газовых котлов. | Июнь- сентябрь | Управление образования, директор школы. |  |
| 9. | В МДОУ «Восходский д/с «Ромашка» произвести внешний осмотр подземной теплотрассы (участок от школы до входа в здание садика). При необходимости выполнить ремонтные работы. | Июнь- сентябрь | Управление образования, директор школы. |  |
| 10. | В МОУ «Ахматовская СОШ» заменить подземный силовой кабель (участок от подстанции до котельной) | Сентябрь | Управление образования, директор школы. |  |
| 11. | Заменить электропроводку в котельной и в гараже МОУ «Иваньково-Ленинская СОШ». | Июль | Управление образования, директор школы. |  |
| 12. | Обеспечить все котельные телефонной связью. | Сентябрь | Управление образования. |  |
| 13. | Произвести ревизию водяных задвижек во всех котельных. | Сентябрь | Управление образования. |  |
| 14. | Провести измерения сопротивления изоляции электропроводов, электрооборудования, испытания и проверку заземляющих устройств. | Июнь- сентябрь | Управление образования. |  |
| 15. | Провести техническое обследование состояния дымовых и вентиляционных каналов. | Июнь- сентябрь | Управление образования, директора школ. |  |
| 16. | Провести страхование опасного производственного объекта. | Август | Управление образования. |  |
| 17. | Продлить лицензию на право эксплуатации опасного производственного объекта (систем теплоснабжения управления образования Алатырского района). | Декабрь | Управление образования. |  |
| III. МУ «Центральная районная больница Алатырского района» |  |  |  |  |
| 1. | Строительство и пуск в эксплуатацию новой модульной котельной для отопления терапевтического корпуса и административного здания МУ «Центральная районная больница Алатырского района». | Июнь-сентябрь |  | МУ «Центральная районная больница Алатырского района». |
| 2. | Прокладка резервного кабеля 750 метров от подстанции №1 г.Алатырь до терапевтического корпуса. | Июль-сентябрь |  | Заведующий лечебным учреждением, МУ «Центральная районная больница Алатырского района». |
| 3. | Ремонт крыши терапевтического корпуса. | Май |  | Заведующий лечебным учреждением, МУ «Центральная районная больница Алатырского района». |
| 4. | Промывка и опрессовка отопительной системы во всех лечебных учреждениях. | Июль-август |  | Заведующий лечебным учреждением, МУ «Центральная районная больница Алатырского района». |
| 5. | Профилактический ремонт печей и котлов во всех лечебных учреждениях. | Июль-август |  | Заведующие лечебными учреждениями, МУ «Центральная районная больница Алатырского района». |
| 6. | Ремонт крыши родильного дома. | Июль-август |  | Заведующий лечебным учреждением, МУ «Центральная районная больница Алатырского района». |
| 7. | Ремонт отопительной системы, водоснабжения родильного дома. | Август-сентябрь |  | Заведующий лечебным учреждением, МУ «Центральная районная больница Алатырского района». |
| 8. | Ремонт отопительной системы, водоснабжения в хирургическом корпусе. | Август-сентябрь |  | Заведующий лечебным учреждением, МУ «Центральная районная больница Алатырского района». |
| 9. | Ремонт крыши поликлиники. | Август-сентябрь |  | Заведующий лечебным учреждением, МУ «Центральная районная больница Алатырского района». |
| 10. | Ремонт водоснабжения в офисе врача общей практики п.Киря. | Июль-август |  | Заведующий лечебным учреждением, МУ «Центральная районная больница Алатырского района». |
| 11. | Ремонт отопительной системы инфекционного отделения. | Август-сентябрь |  | Заведующий лечебным учреждением, МУ «Центральная районная больница Алатырского района». |
| 12. | Заготовка топлива и оформление лимита на газ для обеспечения лечебно профилактических учреждений на весь отопительный период. | июнь-сентябрь |  | Заведующие лечебными учреждениями, МУ «Центральная районная больница Алатырского района». |
| 13. | Текущий ремонт зданий и сооружений лечебно-профилактических учреждений. | Постоянно |  | Заведующие лечебными учреждениями, МУ «Центральная районная больница Алатырского района». |
| IV. Администрации сельских поселений |  |  |  |  |
| 1. | Провести комплексную ревизию котельных администраций сельских поселений и СДК. | Июнь |  | Главы сельских поселений (по согласованию), директора СДК. |
| 2. | Сдача на проверку манометров давления, сигнализатор загазованности. | июнь |  | Директора СДК. |
| 3. | Провести техническое обслуживание систем отопления, котлов, центробежных насосов котельных администраций сельских поселений и СДК. | июнь -август |  | Главы сельских поселений (по согласованию), директора СДК. |
| 4. | Провести ремонтные работы систем отопления в зданиях администраций сельских поселений и СДК (по выявленным недочетам в результате комплексной ревизии). | Июнь - июль |  | Главы сельских поселений (по согласованию), директора СДК. |
| 5. | Провести техническое обслуживание газового оборудования в котельных администраций сельских поселений и СДК. | июль -август |  | Главы сельских поселений (по согласованию), директора СДК. |
| 6. | Опрессовка и промывка систем отопления зданий администраций сельских поселений и СДК. | июль -август |  | Главы сельских поселений (по согласованию), директора СДК. |
| 7. | Проведение аттестации операторов газифицированных котельных. | август - сентябрь |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района. |
| 8. | Проверка дымоходов, вентканалов, замер сопротивления изоляции объектов. | июнь-август |  | ВДПО (по согласованию). |
| 9. | Приобретение топлива для негазифицированных котельных: - Первомайский СДК – 100 м3. - Новоайбесинский СДК – 70 м3. - Бер-Майданский СДК – 23 м3. - Соловьёвский СК – 12 м3. - Анютинский СДК – 10 т. | июнь - октябрь |  | Главы сельских поселений (по согласованию). |
| 10. | Ремонт фасада, внутренние работы Атратского СДК. | июнь – октябрь |  | Глава Атратского сельского поселения (по согласованию). |
| 11. | Ремонт кровли, оконных проемов Миренского СДК. | июнь – сентябрь |  | Глава Миренского сельского поселения (по согласованию). |
| 12. | Произвести частичный ремонт кровли центральной котельной п Восход. | июль -август |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района, глава Восходского сельского поселения (по согласованию). |
| 13. | Проведение текущего косметического ремонта зданий учреждений культуры Алатырского района. | июнь - сентябрь |  | Главы сельских поселений (по согласованию). |
| 14. | Реконструкция здания бывшей пекарни под СДК с.Старые Айбеси. | июнь - сентябрь |  | Глава Староайбесинского сельского поселения (по согласованию). |
| 15. | Подготовка к модернизации Стемасского СДК, Октябрьского СДК. | июнь - октябрь |  | Главы администраций Стемасского, Октябрьского сельских поселений (по согласованию). |
| 16. | Обеспечение пожарной безопасности, Обновление планов эвакуации, выполнение режима мероприятий. | июнь - октябрь |  | Директора СДК. |
| 17. | Обучение ответственных за газовое хозяйство сельских Домов культуры. | август |  | Директора СДК. |
| 18. | Обучение ответственных за эксплуатацию тепловых сетей. | август |  | Главы сельских поселений (по согласованию). |
| 19. | Переаттестация ответственных за электрохозяйство. | сентябрь |  | Главы сельских поселений (по согласованию). |
| 20. | Работа комиссии по приёмке учреждений культуры к отопительному сезону. | сентябрь |  | Главы сельских поселений (по согласованию). |
| 21. | Получение разрешения на начало отопительного сезона. | До 1 октября |  | Директора СДК. |
| 22. | Перевод котельной обслуживающей Первомайский СДК и детский сад «Солнышко» для работы на природном газе. | До 1 октября |  | Глава Первомайского сельского поселения (по согласованию), директор СДК. |
| V. МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района |  |  |  |  |
| 1. | Гидропневматическая промывка систем отопления жилых домов – 9 шт, котельных – 4 шт, в том числе п. Восход – 6 д. и 1к., с. Миренки – 3 д. и 1к., с.Кувакино – 1 к, администрация Алатырского района - 1 котельная. | сентябрь |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района. |
| 2. | Ревизия запорной арматуры систем отопления жилых домов – 24 шт, в том числе п. Восход – 12 шт, с. Миренки – 6 шт, администрация Алатырского района – 6 шт. | июль-август |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района. |
| 3. | Замена запорной арматуры в системах отопления жилых домов и систем трубопроводов теплоснабжения всего – 21 шт, в том числе жилые дома: п. Восход – 4 шт, с. Миренки – 3 шт, котельные: п. Восход – 4 шт, с. Миренки – 2 шт, с. Кувакино – 6 шт, администрация Алатырского района – 2 шт. | июль-август |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района. |
| 4. | Ремонт и утепление дверей подъездов жилых домов – 17 шт, в том числе п. Восход – 11 шт, с. Миренки – 6 шт. | август |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района. |
| 5. | Ремонт окон и оконных блоков в жилых домах – 24 шт, в том числе п. Восход – 16 шт, с. Миренки – 8 шт. | июль-август |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района. |
| 6. | Утепление теплотрасс – 2,15 км, в том числе п. Восход – 1,05 км, с. Миренки – 0,7 км, с.Кувакино – 0,3 км, администрация Алатырского района – 0,1 км. | июнь |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района. |
| 7. | Проверка состояния дымо- и газоходов, вентканалов на отвод продуктов сгорания. | сентябрь |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района. |
| 8. | Проверка объектов энергоснабжения на предмет сопротивления изоляции. | сентябрь |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района. |
| 9. | Ремонт и техническое обслуживание объектов теплоснабжения: котельная п. Восход, котельная с. Мирёнки. | август-сентябрь |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района. |
| 10. | Замена теплообменника КСВ -0,63 в котельной п. Восход. | Июнь-июль |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района. |
| 11. | Замена ветхих тепловых сетей и внутридомовой системы теплоснабжения – 170 м, в том числе п. Восход – 100 м, с. Миренки – 70 м. | Июнь-август |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района. |
| 12. | Обучение и аттестация обслуживающего персонала газифицированных котельных. | октябрь |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района. |
| 13. | Оформление документов на право эксплуатации газифицированных котельных в осенне-зимний период. | сентябрь |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района. |
| 14. | Работа с населением по оплате за оказанные услуги. | постоянно |  | МУП ДЕЗ ЖКХ Алатырского района. |
| VI. Администрация Алатырского района |  |  |  |  |
| 1. | Ревизия и частичная замена задвижек, вентилей, кранов в системе отопления и водоснабжения. | Июль - август |  | Отдел по развитию общественной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства (далее - ОРОИ и ЖКХ) |
| 2. | Промывка и опрессовка системы отопления. | Август |  | ОРОИ и ЖКХ |
| 3. | Заготовка комплектов для ремонта: труб, отводов, сгонов и т.п. | Июль |  | ОРОИ и ЖКХ |