Чувашская Республика

##### Собрание депутатов Алатырского района

### Р Е Ш Е Н И Е

Второе заседание Собрания депутатов Алатырского района пятого созыва. 28 октября 2010 года № 02/11 О внесении изменений и допол- нений в решение XXIX заседания Собрания депутатов Алатырского района четвертого созыва от 25.02.2010 г. № 29/05 «О Программе социально- экономического развития Алатыр- ского района на 2011-2020 годы»

В соответствии с Республиканской программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике на 2010-2020 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.03.2009 г. № 105 (с изм. от 10.09.2009 г.),  и пунктом 4.2 протокольного решения расширенного заседания Совета глав районов и городов при Президенте Чувашской Республики от 27.09.2010 г. № 3 «О ходе реализации Стратегии развития образования в Чувашской Республике до 2040 года и задачах по дальнейшему повышению качества образования в Чувашской Республике», Собрание   депутатов Алатырского района    р е ш и л о :

1. Паспорт Программы социально-экономического развития Алатырского района на 2011-2020 годы (далее – Программа) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» и разделе V. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Суммарный объем финансирования Программы в 2011-2020 годах (в среднегодовых ценах 2008 года) составляет 5337,963 млн. рублей;

из них:

средства районного бюджета – 245,071 млн. рублей (4,6%),

далее по тексту;

в таблице 25 Программы внести изменения согласно приложению 1;

в Приложение 1 к Программе социально-экономического развития Алатырского района на 2011-2020 годы «Раздел III. Система основных программных мероприятий» внести изменения согласно приложению 2.

#### Глава Алатырского   района-

#### председатель Собрания	депутатов

#### Алатырского района						               А.Ю.Смирнов

Приложение 1 к решению

второго заседания Собрания депутатов

Алатырского района пятого созыва

от 28.10.2010 г. № 02/

Таблица 25

Структура финансирования Программы

млн.рублей

|  | всего | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 |
| федеральный бюджет * | 688,6 | 58,478 | 75,61 | 60,332 | 63,044 | 65,006 | 366,13 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики ** | 1630,81 | 131,44 | 152,16 | 138,04 | 147,19 | 164,74 | 897,24 |
| местный бюджет | 245,071 | 19,879 | 22,596 | 18,968 | 20,762 | 33,637 | 129,229 |
| собственные средства предприятий | 107,32 | 4,55 | 3,95 | 6,05 | 6,7 | 9,5 | 76,57 |
| кредиты | 1367,7 | 86,8 | 103,7 | 119,6 | 140,6 | 167,3 | 749,7 |
| другие источники | 1298,462 | 117,175 | 127,085 | 145,83 | 166,955 | 179,206 | 562,211 |
| ИТОГО | 5337,963 | 418,322 | 485,101 | 488,82 | 545,251 | 619,389 | 2781,08 |

Приложение 2 к решению

второго заседания Собрания депутатов

Алатырского района пятого созыва

от 28.10.2010 г. № 02/

Приложение 1

к   Программе   социально  -  экономи-

ческого  развития Алатырского района

на 2011-2020 годы

Раздел III Система основных программных мероприятий

(млн.рублей)

| №№ п/п | Мероприятия |  | Всего | Источники финансирования |  |  |  |  |  | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет | бюджет муниципального образования | собственные средства предприятий | кредиты | другие источники |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Раздел I. Развитие реального сектора экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Малое и среднее предпринима-тельство, всего | 1706,26 |  | 0,17 |  | 2,72 | 45,42 | 1112,0 | 545,95 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 г. | 131,541 |  | 0,008 |  | 0,133 | 1,85 | 80,5 | 49,05 |  |
|  | 2012 г. | 153,785 |  | 0,01 |  | 0,165 | 2,35 | 93,2 | 58,06 |  |
|  | 2013 г. | 191,119 |  | 0,012 |  | 0,187 | 3,55 | 110,3 | 77,07 |  |
|  | 2014 г. | 222,703 |  | 0,014 |  | 0,209 | 4,1 | 122,3 | 96,08 |  |
|  | 2015 г. | 250,379 |  | 0,016 |  | 0,273 | 5,0 | 140,0 | 105,09 |  |
|  | 2016-2020 г. | 756,733 |  | 0,110 |  | 1,753 | 28,57 | 565,7 | 160,6 |  |
| 4.3.5. | Предоставление грантов молодым гражданам на поддержку проектов в сфере малого предпринимательства, всего | 1,45 |  |  |  | 1,45 |  |  |  | отдел по экономике, муниципальному имуществу, земельным ресурсам и лесному хозяйству |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 г. | 0,05 |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | 2012 г. | 0,07 |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |
|  | 2013 г. | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  | 2015 г. | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |
|  | 2016-2020 г. | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  | II. Последовательное повышение уровня жизни населения, обеспечение доступности социальных благ, качественного образования, медицинского и социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.28. | Комплекс мероприятий по прогнозированию занятости населения, организации целевой подготовки кадров и созданию условий для их закрепления в организациях, находящихся на территории Алатырского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.28.1 | Дальнейшее развитие профильного обучения с целью профессионального самоопределения |  |  |  |  |  |  |  |  | управление образования и молодежной политики |
| 6.28.2 | Заключение договоров на целевой прием и целевую подготовку специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  | управление образования и молодежной политики |
| 6.28.3 | Проведение профориентационной работы с выпускниками |  |  |  |  |  |  |  |  | управление образования и молодежной политики |
| 6.28.4 | Проведение совместно с учреждениями начального профессионального образования г.Алатырь тестирования и консультирования выпускников, желающих получить рабочие профессии |  |  |  |  |  |  |  |  | управление образования и молодежной политики |
| 6.28.5 | Участие в Днях открытых дверей, проводимых муниципальными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  | общеобразовательные учреждения |
| 6.28.6 | Контроль за трудоустройством выпускников с целью выбора профессии, ориентированного на рынок труда |  |  |  |  |  |  |  |  | управление образования и молодежной политики |
| 6.28.7 | Создание ежегодного электронного банка данных лучших выпускников общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  | управление образования и молодежной политики |
| 6.28.8 | Развитие системы взаимодействия с учреждениями профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  | общеобразовательные учреждения |
| 6.28.9 | Выплата подъемных молодым специалистам; ежемесячной доплаты в размере 10% к должностному окладу | в пределах бюджетных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  | управление образования и молодежной политики |
| 6.28.10 | Выделение земельных участков для строительства жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел по экономике, муниципальному имуществу, земельным ресурсам и лесному хозяйству |
| 6.28.11 | Предоставление субсидированного кредита на развитие личного подворья |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел сельского хозяйства |
| 6.28.12 | Включение в сводные списки молодых специалистов, молодых семей – участников Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года»; республиканской программы «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2002-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  | отдел по развитию общественной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 5337,963 |  | 688,6 | 1630,81 | 245,071 | 107,32 | 1367,7 | 1298,462 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011 г. | 418,322 |  | 58,478 | 131,44 | 19,879 | 4,55 | 86,8 | 117,175 |  |
|  | 2012 г. | 485,101 |  | 75,61 | 152,16 | 22,596 | 3,95 | 103,7 | 127,085 |  |
|  | 2013 г. | 488,82 |  | 60,332 | 138,04 | 18,968 | 6,05 | 119,6 | 145,83 |  |
|  | 2014 г. | 545,251 |  | 63,044 | 147,19 | 20,762 | 6,7 | 140,6 | 166,955 |  |
|  | 2015 г. | 619,389 |  | 65,006 | 164,74 | 33,637 | 9,5 | 167,3 | 179,206 |  |
|  | 2016-2020 г. | 2781,08 |  | 366,13 | 897,24 | 129,229 | 76,57 | 749,7 | 562,211 |  |