# Ч`ваш Республикин

Улат`р район=н

администраци пу\л`х=

ЙЫШ~НУ

31.03.2011 №167

Улат`р хули

Чувашская Республика

Глава администрации

Алатырского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2011 № 167

г. Алатырь

О создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Алтышевская детская музыкальная школа» путем изменения типа существующего муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Алтышевская детская музыкальная школа»

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Алатырского района

п о с т а н о в л я ю:

1. Создать муниципальное автономное образовательное учреждение  дополнительного образования детей «Алтышевская детская музыкальная школа» путем изменения типа существующего муниципального образовательного учреждения «Алтышевская детская музыкальная школа».

2. Утвердить план мероприятий по созданию муниципального автономного образовательного учреждения  дополнительного образования детей «Алтышевская детская музыкальная школа» (приложение № 1).

3. Закрепить за муниципальным автономным образовательным учреждением  дополнительного образования детей «Алтышевская детская музыкальная школа» на праве оперативного управления недвижимое и движимое имущество согласно приложению №2.

4. Директору муниципального образовательного учреждения  дополнительного образования детей «Алтышевская детская музыкальная школа»осуществить необходимые действия, связанные с государственной регистрацией Устава (в новой редакции) муниципального автономного образовательного учреждения  дополнительного образования детей «Алтышевская детская музыкальная школа», в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы-начальника управления организационной работой и информационного обеспечения администрации Алатырского района Чувашской Республики Н.И. Шпилевую

Глава администрации					                  А.И. Блашенков

Приложение  №1

к постановлению главы администрации

Алатырского  района

от 31.03. 2010 г. № 167

План

мероприятий по созданию муниципального автономного образовательного учреждение  дополнительного образования детей «Алтышевская детская музыкальная школа»

| №№ | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уведомление кредиторов МАОУ ДОД «Алтышевская детская музыкальная школа» об изменении его типа в порядке, установленном законодательством РФ | В течение 20 дней | Администрация Алатырского района |
| 2. | Подготовка устава МАОУ ДОД «Алтышевская детская музыкальная школа» (далее – автономное учреждение) | В течение 20 дней | МОУ ДОД «Алтышевская детская музыкальная школа» |
| 3. | Согласование и утверждение устава автономного учреждения | В течение 15 дней со дня представления | Администрация Алатырского района |
| 4. | Утверждение состава наблюдательного совета автономного учреждения | В течение месяца со дня постановки на учет автономного учреждения в налоговом органе | Администрация Алатырского района, отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела администрации Алатырского района, МОУ ДОД «Алтышевская детская музыкальная школа» |
| 5. | Подготовка и установление задания учредителя для автономного учреждения на 2011 год в соответствии с предусмотренной его уставом основной деятельностью | В течение месяца со дня постановки на учет автономного учреждения в налоговом органе | Финансовый отдел администрации Алатырского района, отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела администрации Алатырского района |
| 6. | Согласование задания учредителя для автономного учреждения на 2011 год | В течение 10 дней со дня представления | Финансовый отдел администрации Алатырского района |
| 7. | Осуществление необходимых организационно-правовых действий в целях создания автономного учреждения путем изменения типа существующего МОУ ДОД «Алтышевская детская музыкальная школа» | В течение двух месяцев со дня постановки на учет автономного учреждения в налоговом органе | Администрация Алатырского района, отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела администрации Алатырского района, МОУ ДОД «Алтышевская детская музыкальная школа» |
| 8. | Закрепление на праве оперативного управления за автономным учреждением имущества, находящегося на балансе МОУ ДОД «Алтышевская детская музыкальная школа» | В течение 15 дней со дня представления документов, подтверждающих государственную регистрацию автономного учреждения | Администрация Алатырского района, отдел по сельскому, лесному хозяйству, экономике и управлению имуществом |

Приложение № 2

к постановлению главы администрации

Алатырского района

от 31.03.2010 г. № 167

Перечень

имущества, в том числе особо ценного движимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за муниципальным автономным образовательным учреждением  дополнительного образования детей «Алтышевская детская музыкальная школа»

| №№ | Наименование имущества | Балансовая стоимость, руб. | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Недвижимое имущество |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Здание школы | 1 141 936, 00 | 02114528721002 |
|  | Котельная | 41 489, 00 | 02114527391004 |
| 2. | Иное движимое имущество |  |  |
| 2.1. | В том числе: |  |  |
| 2.2. | аккордион | 9 924,70 | 04143692010023 |
| 2.3. | аккордион "VALTMESTER" | 14 400,00 | 04143696440040 |
| 2.4. | аккордион "Березка" | 3 500,00 | 04143692010024 |
| 2.5. | аккордион "Березка" | 4 880,00 | 04143692010025 |
| 2.6. | баян | 10 338,00 | 04143692010029 |
| 2.7. | баян "Тула" | 17 812,00 | 04143692010040 |
| 2.8. | баян "Тула" | 17 812,00 | 04143692010031 |
| 2.9. | пианино "Октива" | 4 819,00 | 04143692010037 |
| 2.10. | пианино "Октива" | 4 819,00 | 04143692010038 |
| 2.11. | стенка | 5 667,00 | 06163696633008 |
| 2.12. | фотоаппарат "Кодак" | 2341,00 | 04143322170041 |
| 2.13. | баян "Этюд" | 6 013,00 | 04143692010032 |
| 2.14. | баян "Этюд" | 12 200,00 | 04143692010033 |
| 2.15. | книга "Великие музыканты" | 336,00 | 04143692010023 |
| 2.16. | книга "Я познаю мир" | 280,00 | 04143696440040 |
| 2.17. | литература | 700,00 | 04143692010024 |
| 2.18. | огнетушители ОП-4 | 643,50 | 04143692010025 |
|  | Итого | 12 990 910,20 |  |