# Ч`ваш Республикин

Улат`р район=н

администраци пу\л`х=

ЙЫШ~НУ

28.09.2011 г. № 596

Улат`р хули

Чувашская Республика

Глава администрации

Алатырского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2011 г. № 596

г. Алатырь

О плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, выборов депутатов Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва 4 декабря 2011 года на территории Алатырского района

Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, выборов депутатов Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва 4 декабря 2011 года на территории Алатырского района (приложение № 1).

2. Образовать рабочую группу для оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Шпилевую Н.И., первого заместителя главы – начальника управления организационной работы и информационного обеспечения.

Глава администрации							        Н. Г. Романов

Приложение № 1

к постановлению главы

администрации Алатырского района

от 28.09.2011 г. № 596

План мероприятий

по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, выборов депутатов Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва 4 декабря 2011 года на территории Алатырского района

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Совещание с членами рабочей группы и работниками администрации Алатырского района по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, выборов депутатов Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва на территории Алатырского района | октябрь - ноябрь | Романов Н. Г., глава администрации Алатырского района |
|  | Уточнение сведений об избирателях Алатырского района для составления списка избирателей | весь период | Шпилевая Н. И., первый заместитель главы – начальник управления организационной работы и информационного обеспечения |
|  | Формирование избирательных участков | не позднее 19 октября 2011 года | Романов Н. Г., глава администрации Алатырского района Шпилевая Н. И., первый заместитель главы – начальник управления организационной работы и информационного обеспечения заместитель главы |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их номеров, границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | не позднее 24 октября 2011 года | Шпилевая Н. И., первый заместитель главы – начальник управления организационной работы и информационного обеспечения заместитель главы |
|  | Подготовка постановления главы администрации Алатырского района по выделению специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 3 ноября 2007 г. | Шпилевая Н. И., первый заместитель главы – начальник управления организационной работы и информационного обеспечения заместитель главы |
|  | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | в течение трех дней со дня подачи заявлений | Шпилевая Н. И., первый заместитель главы – начальник управления организационной работы и информационного обеспечения заместитель главы , главы сельских поселений (по согласованию) |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами депутатов |  | Шпилевая Н. И., первый заместитель главы – начальник управления организационной работы и информационного обеспечения заместитель главы, главы сельских поселений (по согласованию) |
|  | Установка средств связи в помещениях избирательных комиссий, залов для голосования | сентябрь-декабрь | Минейкин А.И., начальник Алатырского РУС Шумерлинского МРУС филиала Чувашской Республики ОАО «Ростелеком» (по согласованию) |
|  | Организация работы по информированию избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации | с момента назначения выборов | Егорова Ю. О, ведущий специалист – эксперт отдела информационного обеспечения Ларькин А. А., и. о. директора – главного редактора ГУП ЧР «Алатырский издательский дом» (по согласованию) |
|  | Обеспечение торгового, медицинского, культурного, транспортного и тепло-, энергообеспечения на избирательных участках в день голосования | 4 декабря 2011 года | Поземнов И. В., заместитель главы – начальник отдела по сельскому, лесному хозяйству, экономике и управлению имуществом Боголюбов Ю. Н., главный врач МБУ «ЦРБ Алатырского района» Никонова Л. В., начальник отдела культуры, межнациональных отношений и архивного дела Вавилов С. А. – директор Алатырского автотранспортного предприятия – филиал ГУП Чувашской Республики «Чувашавтотранс» (по согласованию) Криков А.И., Алатырское производственной объединение филиала ОАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» (по согласованию) |
|  | Оказание содействия Алатырской районной территориальной избирательной комиссии, участковым избирательным комиссиям в доставке и сохранности избирательных бюллетеней | с момента изготовления и до установления итогов выборов | Боголюбов А. В., начальник МО МВД РФ «Алатырский» (по согласованию) |
|  | Обеспечение охраны помещений избирательных комиссий и выборных документов | с момента передачи избирательных бюллетеней и до установления итогов выборов | Боголюбов А. В., начальник МО МВД РФ «Алатырский» (по согласованию) |
|  | Оборудование помещений для голосования | 28-30 ноября 2011 года | Шпилевая Н. И., первый заместитель главы – начальник управления организационной работы и информационного обеспечения заместитель главы |
|  | Организация работы комиссий по приему помещений УИК и залов для голосования противопожарными службами, органами внутренних дел приемка избирательных участков, помещений для голосования | 28-30 ноября 2011 года | Шпилевая Н. И., первый заместитель главы – начальник управления организационной работы и информационного обеспечения заместитель главы Новокрещенов О. П. - начальник ГУ «ОФПС – 4 по Чувашской Республике» (по согласованию) Минейкин А.И., начальник Алатырского РУС Шумерлинского МРУС филиала Чувашской Республики ОАО «Ростелеком» (по согласованию) Боголюбов А. В., начальник МО МВД РФ «Алатырский» (по согласованию) |
|  | Организация работы администрации Алатырского района и Алатырской районной территориальной избирательной комиссии в день голосования | 28-30 ноября 2011 года | Шпилевая Н. И., первый заместитель главы – начальник управления организационной работы и информационного обеспечения заместитель главы |
|  | Обеспечение надлежащего содержания дорог в день голосования | 3-4 декабря 2011 года | Аладышкин А. И., заместитель главы – начальник отдела по строительству, развитию общественной инфраструктуры и ЖКХ |
|  | Проведение совещания работников администрации района по итогам проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, выборов депутатов Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва | 6 декабря 2011 года | Романов Н. Г., глава администрации Алатырского района |

Приложение № 2

к постановлению главы

администрации Алатырского района

от 28.09.2011 г. № 596

###### Рабочая группа

для оперативного решения вопросов,

связанных с подготовкой и проведением депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, выборов депутатов Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва

на территории Алатырского района

Председатель рабочей группы

Романов Н. Г. – глава администрации Алатырского района

Заместитель председателя рабочей группы

Шпилевая Н.И. – первый заместитель главы – начальник управления организационной работы и информационного обеспечения

Секретарь рабочей группы

Кузьминова О.А. – заместитель начальника организационного отдела

Члены рабочей группы

Аладышкин А. И. – заместитель главы – начальник отдела по развитию общественной инфраструктуры и ЖКХ;

Поземнов И. В. – заместитель главы – начальник отдела по сельскому, лесному хозяйству, экономике и управлению имуществом;

Никонова Л. В. – начальник отдела культуры, межнациональных отношений и архивного дела;

Ларькова Т.А. – начальник отдела ЗАГС;

Боголюбов Ю. Н. – главный врач муниципального бюджетного учреждения «Центральная районная больница Алатырского района»;

Егорова Ю. О. – ведущий специалист – эксперт отдела информационного обеспечения;

Боголюбов А. В. -  начальник МО МВД РФ «Алатырский»  (по согласованию)

Новокрещенов О. П. - начальник ГУ «ОФПС – 4 по Чувашской Республике» (по согласованию);

Вавилов С. А. –  директор Алатырского автотранспортного предприятия – филиал ГУП Чувашской Республики «Чувашавтотранс»  (по согласованию);

Минейкин А.И. - начальник Алатырского РУС Шумерлинского МРУС  филиала Чувашской Республики ОАО «Ростелеком» (по согласованию);

Ларькин А. А. – и. о. директора – главного редактора ГУП ЧР «Алатырский издательский дом» (по согласованию)

---------------------------