# Ч`ваш Республикин

Улат`р район=н

администраци пу\л`х=

ХУШУ

11.11.2011_ №  208

Улат`р хули

Чувашская Республика

Глава администрации

Алатырского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.11.2011_ № 208

г. Алатырь

В целях обеспечения устойчивого функционирования отраслей экономики района накануне и в день выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва  04 декабря 2011 года утвердить прилагаемый план работы администрации Алатырского района и районных служб.

Глава администрации                                                               Н.Г. Романов

Приложение

к распоряжению главы администрации Алатырского района

от 11.11.2011 № 208

##### План работы

администрации Алатырского района и районных служб

накануне и в день   выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва  04 декабря 2011 года .

1. Организационно-технические мероприятия.

1.1. Обеспечить проведение приемки избирательных участков, проверить состояние телефонной связи, противопожарный режим, круглосуточное дежурство сотрудников органов внутренних дел и обеспечение транспортом участковых избирательных комиссий.

Срок: до 3 декабря 2011 года.

Ответственные:  Шпилевая Н.И., первый заместитель главы администрации Алатырского района.

1.2. Организовать круглосуточное дежурство в  администрации района на кануне и в день выборов.

Срок: 3 - 4 декабря 2011 года.

Ответственные:  Шпилевая Н.И., первый  заместитель  главы администрации Алатырского района.

1.3. Организовать дежурство водительского состава на кануне и в день выборов.

Срок: 3 - 4 декабря 2011 года.

Ответственные:  Шпилевая Н.И., первый заместитель главы администрации Алатырского района.

2. Обеспечение устойчивой работы отраслей экономики района.

2.1. Обеспечить надлежащий общественный порядок и законность в районе.

Срок: весь период.

Ответственные:  главы администраций сельских  поселений (по согласованию).

Боголюбов А.В., начальник МО МВД РФ «Алатырский» (по согласованию).

2.2. Осуществить комплекс мер по соблюдению противопожарных мероприятий.

Срок: весь период.

Ответственные: Апраксин А.В. и.о. заместителя начальника отдела по

строительству, жилищно – коммунального хозяйства и

делам гражданской обороны

Новокрещеннов О.П., начальник Алатырского отряда

государственной пожарной службы № 4 ГК ЧС Чувашии

(по согласованию).

2.3. Обеспечить устойчивую работу телефонной связи.

Срок: весь период.

Ответственные: Апраксин А.В. и.о. заместителя начальника отдела по

строительству, жилищно – коммунального хозяйства и

делам гражданской обороны

Минейкин А.И., начальник Алатырского районного

телекоммуникационного узла Шумерлинского

межрайонного телекоммуникационного узла филиала по

ЧР ОАО «ВолгаТелеком»  (по согласованию).

2.4. Обеспечить бесперебойную работу систем электроснабжения.

Срок: весь период.

Ответственные: Криков А.И., директор Алатырского производственного отделения филиала ОАО «МРСК Волга»- «Чувашэнерго» (по согласованию).

2.5. Стабильная работа объектов здравоохранения.

Срок: весь период.

Ответственные: Боголюбов Ю.Н., главный врач МБУ «Центральная районная больница Алатырского района».

2.6. Обеспечить избирательные участки в день голосования торговыми точками.

Срок: 4 декабря 2011 года.

Ответственные: Поземнов И.В., заместитель главы – начальник отдела по сельскому, лесному хозяйству, экономике и управлению имуществом.

Организации всех форм собственности, осуществляющие торговую деятельность (по согласованию).

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

--------------------------------------