# Ч`ваш Республикин

Улат`р район=н

Администраций=

ЙЫШ~НУ

26.02.2013  № 92

Улат`р хули

Чувашская Республика

Администрация

Алатырского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2013  № 92

г. Алатырь

О проведении акции «Молодежь

за здоровый образ жизни»

в Алатырском районе

Во исполнение  письма Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 20.02.2013 года № 05/08-1770 и в целях  формирования отношения к здоровому образу жизни, как к личному и общественному приоритету, пропаганды здорового питания, ответственного отношения к своему здоровью и состоянию окружающей среды, осуществления комплексных профилактических мероприятий, направленных на формирование негативного общественного отношения к табакокурению, алкоголизму, наркомании, развития физической культуры и спорта  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести с 1 марта по 30 апреля 2013 года акцию «Молодежь за здоровый образ жизни» в Алатырском районе.

2. Утвердить план мероприятий по проведению акции «Молодежь за здоровый образ жизни» в Алатырском районе (приложение № 1).

3. Утвердить организационный комитет по проведению акции «Молодежь за здоровый образ жизни» в Алатырском районе (приложение № 2).

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации - начальника управления организационной работы и информационного обеспечения Н.И. Шпилевую.

###### Глава администрации                                                    Н.Г.Романов

Приложение № 1

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению акции «Молодежь за здоровый образ жизни»

в Алатырском районе

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Место проведения |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание баннеров «Молодежь за здоровый образ жизни» на сайтах школ и администрации района | До 5 марта | Обшеобразовательные учреждения, администрация района |  | Управление образования и молодежной политики |
| 2. | Проведение в общеобразовательных учреждениях уроков, дней здоровья | Март - апрель | Обшеобразовательные учреждения |  | Отдел физкультуры и спорта, управление образования и молодежной политики, общеобразовательные учреждения |
| 3. | Организация и проведение родительских собраний в общеобразовательных учреждениях (по отдельному графику), встреч с подростками и молодежью | В течение всего периода | Общеобразовательные учреждения |  | Управление образования и молодежной политики, КДН и ЗП, БУ ЧР «ЦРБ Алатырского района» Минздравсоцразвития ЧР (по согласованию), межмуниципальный отдел МВД РФ «Алатырский» (по согласованию), общеобразовательные учреждения, администрации сельских поселений ( по согласованию) |
| 4. | Проведение цикла мероприятий о здоровье, пропаганде здорового образа жизни ( классные часы, информационные часы, часы здоровья, часы полезной информации, часы откровенного разговора, уроки –размышления, тематические дискотеки) | В течение всего периода | Общеобразовательные учреждения, Дома культуры, сельские библиотеки |  | Управление образования и молодежной политики, отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела, МБУК «Центр развития культуры и библиотечного обслуживания населения» |
| 5. | Организация профилактических рейдов по местам проведения досуга молодежи | Постоянно | Cельские поселения |  | Отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела, управление образования и молодежной политики, КДН и ЗП, межмуниципальный отдел МВД РФ «Алатырский» (по согласованию), общеобразовательные учреждения, администрации сельских поселений ( по согласованию) |
| 6. | Организация в МБУК «Центр развития культуры и библиотечного обслуживания населения», модельных библиотеках, образовательных учреждениях выставок книг, журналов, учебно-методических пособий по формированию здорового образа жизни | В течение всего периода | Районная, сельские, школьные библиотеки |  | Управление образования и молодежной политики, МБУК «Центр развития культуры и библиотечного обслуживания населения» |
| 7. | Проведение Единых Дней профилактики правонарушений среди несовершеннолетних на темы: «Безопасное поведение учащихся»; «Борьба с ненормативной лексикой в молодежной среде» | 1 марта 5 апреля | Общеобразовательные учреждения |  | Центр диагностики и консультирования управления образования |
| 8. | Тематические встречи медицинских работников со школьниками и молодежью (беседы, лекции, круглые столы) по профилактике заболеваний социального характера | Март-апрель | Общеобразовательные учреждения, сельские Дома культуры |  | БУ ЧР «ЦРБ Алатырского района» Минздравсоцразвития ЧР (по согласованию),управление образования и молодежной политики, отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела |
| 9. | Анкетирование среди учащихся 8-11 классов «Отношение школьников к алкоголю» | 4-15 марта | Общеобразовательные учреждения |  | Центр диагностики и консультирования управления образования |
| 10. | Опрос воспитанников детских садов «Что наши дети знают о здоровье?» | 18-28 марта | Дошкольные образовательные учреждения |  | Центр диагностики и консультирования управления образования |
| 11. | Организация кинолекториев по профилактике злоупотребления психоактивных веществ среди детей и молодежи | В течение всего периода | Обшеобразовательные учреждения, сельские модельные библиотеки |  | Управление образования и молодежной политики, отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела, МБУК «Центр развития культуры и библиотечного обслуживания населения» |
| 12. | Рейды по выявлению подростков и семей, находящихся в социально-опасном положении. | В течение всего периода | Сельские поселения |  | Управление образования и молодежной политики, образовательные учреждения, администрации сельских поселений ( по согласованию), КДН и ЗП |
| 13. | Организация индивидуальной профилактической работы с трудными подростками по профилактике употребления психоактивных веществ | В течение всего периода | Обшеобразовательные учреждения |  | Центр диагностики и консультирования управления образования, КДН и ЗП |
| 14. | Спортивно-массовые мероприятия с детьми, подростками и молодежью | В течение всего периода | Общеобразовательные учреждения, учреждения культуры |  | Управление образования и молодежной политики, отдел физкультуры и спорта, общеобразовательные учреждения, учреждения культуры |
| 15. | Семинар для заместителей директоров школ по воспитательной работе и старших вожатых «Воспитание здорового человека» | 20 марта | Администрация района |  | Управление образования и молодежной политики |
| 16. | Первенство района по лыжным гонкам | 2 марта | с.Атрать |  | Отдел физкультуры и спорта |
| 17. | Закрытие зимнего спортивного сезона | 16 марта | с.Атрать |  | Отдел физкультуры и спорта |
| 18. | Физкультурно-оздоровительное мероприятие для молодых учителей в рамках марафона «Место встречи изменить нельзя», акции «Молодежь за здоровый образ жизни» | 17 марта | с.Атрать |  | Управление образования и молодежной политики, отдел физкультуры и спорта |
| 19. | Первенство района по баскетболу среди школьников | 23 марта | с.Атрать |  | Отдел физкультуры и спорта |
| 20. | Районный шашечный турнир | 27 марта | п.Алтышево |  | МБУ дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества |
| 21. | XIII республиканский турнир по баскетболу, посвященный памяти Героя Советского Союза Я.Г.Сульдина | 29-30 марта | с.Атрать |  | Отдел физкультуры и спорта, управление образования и молодежной политики |
| 22. | Районный День здоровья и спорта | 3 апреля | на местах |  | Отдел физкультуры и спорта |
| 23. | Первенство района по волейболу среди школьников | 6 апреля |  | с.Атрать | Отдел физкультуры и спорта |
| 24. | Районные соревнования по настольному теннису среди школьников | 6 апреля |  | с.Атрать | Отдел физкультуры и спорта |
| 25. | Мероприятия в рамках Всемирного Дня здоровья | 7 апреля | Образовательные учреждения, учреждения культуры |  | Отдел физкультуры и спорта, управление образования и молодежной политики, отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела |
| 26. | Районные соревнования по волейболу среди учителей | 13 апреля | с.Атрать |  | Отдел физкультуры и спорта, управление образования и молодежной политики |
| 27. | Первенство района по весеннему легкоатлетическому кроссу | 20 апреля | с.Чуварлеи |  | Отдел физкультуры и спорта |
| 28. | Культурно-массовые мероприятия | В течение всего периода | Общеобразовательные учреждения, учреждения культуры, сельские поселения |  | Отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела, управление образования и молодежной политики, администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 29. | Участие в республиканских спортивных, творческих мероприятиях и мероприятиях в рамках акции «Молодежь за здоровый образ жизни» | В течение всего периода | г.Чебоксары |  | Отдел физкультуры и спорта, управление образования и молодежной политики, отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела |
| 30. | Мероприятия в рамках Весенней Недели Добра | Апрель | Сельские поселения |  | Управления, отделы администрации района, общеобразовательные учреждения, администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 31. | Проведение мероприятий в рамках Месяца призывника | Апрель | Сельские поселения |  | Отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела, управление образования и молодежной политики, отдел физкультуры и спорта, администрации сельских поселений (по согласованию), военный комиссариат г.Алатырь (по согласованию) |
| 32. | Проведение мероприятий в рамках Года охраны окружающей среды | В течение всего периода | Общеобразовательные учреждения, учреждения культуры |  | Управление образования и молодежной политики, отдел физкультуры и спорта, отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела, МБУК «Центр развития культуры и библиотечного обслуживания населения» |
| 33. | Информация в СМИ о ходе акции «Молодежь за здоровый образ жизни» | В течение всего периода | Сельские поселения |  | Управления, отделы администрации района, общеобразовательные учреждения, администрации сельских поселений (по согласованию), СМИ района (по согласованию) |
| 34. | Подведение итогов акции на заседании антинаркотической комиссии в Алатырском районе | Май | Администрация района |  | Управление образования и молодежной политики |

Приложение № 2

Состав оргкомитета

по проведению акции «Молодежь за здоровый образ жизни»

в Алатырском районе

Шпилевая Н.И. – первый заместитель главы администрации, начальник управления организационной работы и информационного обеспечения, председатель оргкомитета;

Митюнин М.Я. – начальник управления образования и молодежной политики, заместитель председателя оргкомитета;

Григорьева Е.Е. – заместитель начальника управления образования и молодежной политики, секретарь;

Члены оргкомитета:

Григорьев И.Д. – начальник отдела физкультуры и спорта;

Никонова Л.В.. – начальник отдела культуры, межнациональных отношений и архивного дела;

Симбирцева М.В.. – заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи БУ ЧР «ЦРБ Алатырского района» Минздравсоцразвития Чувашской Республики (по согласованию);

Милкин И.А. – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального  отдела МВД РФ «Алатырский» ( по согласованию);

Беленьков В.Н.. -  ведущий специалист - эксперт отдела информационного обеспечения.