Чувашская Республика

г. Алатырь

ГЛАВА ГОРОДА АЛАТЫРЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  14.07.2006г.					            № 114

Об утверждении Календарного плана

по подготовке и проведению  выборов

депутатов Государственного Совета

Чувашской Республики и дополнительных

выборов в органы МСУ по одномандатному

избирательному округу  № 21 на территории

города Алатыря

В целях реализации Закона ЧР «О выборах депутатов Государственного Совета Чувашской Республики» и Закона ЧР «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике»

1. Утвердить Календарный план подготовки и проведения выборов 8 октября 2006 года на территории города (прилагается).

Глава города Алатыря						М.В. Марискин

Юткина

2 13 02

Утвержден

Распоряжением главы

Города Алатыря

№ ____ от «__»________2006 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

### Администрации города Алатыря по

подготовке и проведению выборов 8 октября 2006 года

Дата выборов – 08 октября 2006 года

Дата принятия решения о назначении выборов – 04 июля 2006 года

Дата публикации  решения о назначении выборов – 05 июля 2006 года

| № п/п |  | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  | Утверждение схемы избирательных округов (ст.16) | 23 мая 2006 г. | Госсовет Чувашской Республики |
| 2. |  | Опубликование схемы одномандатных округов (ст.16) | 24 мая 2006 г. | Госсовет Чувашской Республики |
| 3. |  | Назначение выборов в органы МСУ по одномандатному избирательному округу № 21 (ст.5 п.2) | 14 июля 2006 г. | Представительный орган |
| 4. |  | Опубликование решения о назначении выборов в СМИ (ст.5 п.2) | 18 июля 2006 г. | Представительный орган |
| 5. |  | Принятие предложений по составу ОИК (ст.21) | не позднее 17 июля 2006 г. | Представительный орган |
| 6. | Формирование ОИК (ст.21) |  | 13 июля 2006 г. | ЦИК ЧР |
| 7. | Образование избирательных участков (ст.17) |  | не позднее 23 августа 2006 г. | Глава администрации |
| 8. | Опубликование списка избирательных участков (ст.17 п.6) |  | не позднее 28 августа 2006 г. | Администрация |
| 9. | Составление списка избирателей ОИК и его передача в УИК (ст.15) |  | не позднее 17 сентября 2006 г. | Администрация, ОИК, УИК |
| 10. | Ознакомление и уточнение списка избирателей (ст.15 ч.11) |  | не позднее 17 сентября 2006 г. | УИК |
| 11. | Принятие предложений по составу УИК (ст.11 п.2) |  | не позднее 23 августа 2006 г. | ОИК |
| 12. |  | Формирование УИК (ст.22) | не позднее 10 сентября 2006 г. | ОИК |
| 13. |  | Самовыдвижение кандидатов (ст.28) | не ранее 19 июля не позднее 19 августа 2006 г. | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избиратель-ным правом |
| 14. |  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями (ст.29) | не ранее 19 июля не позднее 18 августа 2006 г. | Избирательные объединения |
| 14. |  | Сбор подписей за кандидатов (ст.32) | с 20 июля по 18 августа 2006 г. | Кандидаты, граждане РФ, избирательные объединения |
| 15. |  | Представление избир. документов для регистрации кандидатов (ст.33) | до 18 часов 18 августа 2006 г. | Кандидаты и их доверенные лица |
| 16. |  | Регистрация кандидатов (ст.35) | не позднее 29 августа 2006 года | ОИК |
| 17. |  | Принятие решения о регистрации кандидатов, либо об отказе в их регистрации (ст.35 ч.10-12) | не позднее 29 августа 2006 г. | ЦИК ЧР |
| 18. |  | Агитационный период (ст.45) | Не ранее 19 июля до ноля часов 07.10.2006 г. | Кандидаты и доверенные лица, граждане РФ |
| 19. |  | Предвыборная агитация на каналах телевидения и в периодических печатных изданиях (ст.46-48) | 9 сентября 2006 г. до ноля часов 07 октября 2006 года | Зарегистрированные кандидаты, редакция |
| 20. |  | Оборудование мест для размещения агитматериалов (ст.50 ч.8) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Органы МСУ |
| 21. |  | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов по представлению в ОИК | в течение трех дней и за три дня до голосования | Кандидаты |
| 22. |  | Предоставление итогового финансового отчета (ст.55) | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 25. |  | Утверждение ОИК порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (ст.60) | не ранее 12 сентября 2006 г. | ОИК |
| 26. |  | Утверждение ОИК формы и текста избирательного бюллетеня (ст.60) | не позднее 17 сентября 2006 г. | ОИК |
| 27. |  | Изготовление избирательных бюллетеней (ст.60) | не позднее 17 сентября 2006 г. | ОИК |
| 28. |  | Передача избирательных бюллетеней в ОИК и УИК (ст.60) | Не позднее 06 октября 2006 г. | ЦИК, ОИК, УИК |
| 30. |  | Получение открепительного удостоверения в УИК (ст.59) | с 17 сентября по 07 октября 2006 г. | УИК |
| 31. |  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (ст.61) | Не позднее 17 сентября 2006 г. | ОИК, УИК |
| 32. |  | День голосования 08 октября 2006 г. | с 8.00 до 20.00 | ЦИК, ОИК, УИК |
| 33. |  | Определение результатов выборов (ст.66) | в течение суток после определения результатов | ОИК, ЦИК |
| 34. |  | Официальной опубликование результатов выборов (ст.75) | не позднее 08 ноября 2006 г. | ЦИК |