Чувашская Республика

г. Алатырь

ГЛАВА ГОРОДА АЛАТЫРЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24 августа 2007 г.		                                                              № 886

О создании системы менеджмента  качества (СМК)

и назначении представителя руководства по СМК

Во исполнение Указа Президента Чувашской Республики от 31 марта 2005 года №32 «О мерах по ускоренному внедрению в Чувашской Республике международных стандартов качества», постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 октября 2005 года №246 «О Республиканской комплексной программе ускоренного внедрения во все сферы экономики Чувашской Республики международных стандартов качества на 2005-2010 годы (программа «Качество») с целью разработки и внедрения СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 в администрации города Алатыря

постановляю:

- Утвердить программу мероприятий по созданию и подготовке к сертификации системы менеджмента качества (СМК) в администрации города Алатыря, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001     ( приложение №1) и перечень документов СМК для разработки и внедрения (приложение№2).

2. Назначить Представителем руководства по СМК (ПРК) первого заместителя главы администрации по социально-экономическим вопросам Ежову Татьяну Борисовну, которая  несет ответственность за:

- разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии процессов, требуемых СМК;

- предоставление отчетов высшему руководству о функционировании СМК и необходимости ее улучшения;

- содействие распространению понимания требований потребителей по всей организации.

3. Создать рабочую группу по разработке и внедрению СМК в адмиенистрации города Алатыря  в следующем составе:

- Юткина Т.И. – начальник управления делами;

- Самойлов В.Н. – начальник управления образования и моложежной политики;

- Исаева В.А. – начальник отдела культуры, по вопросам национальностей и архивного дела;

- Юклутова Э.В. – начальник отдела здравоохранения;

- Ткачева Г.А. – начальник финансового отдела;

- Захаров В.Н. – начальник отдела капитального строительства;

- Данилин А.А. – начальник отдела экономики;

- Рузавин Г.В. - начальник отдела правовой экспертизы и нормативных актов,

4. Проводить еженедельно (в понедельник) заседание рабочей группы (ответственный – представитель руководства по СМК).

5. Предоставить Представителю руководства право привлекать к реализации Проекта по созданию СМК руководителей  и специалистов других управлений и отделов администрации и готовить проекты  распоряжений по подготовке и внедрению СМК.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Алатыря                                                               М.В.Марискин

Данилин

Приложение №1  к постановлению

№ 886 от 24 августа 2007 г

Программа  мероприятий по разработке, внедрению и подготовке к сертификации СМК  в администрации города Алатыря в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001

| № | Содержание мероприятия | Должностное лицо ответственное за выполнение | Срок выполнения | Документ, подтверждающий выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Разработка проекта политики в области качества | ПРК | 10.09. 2007 | Проект политики в области качества |
|  | Утверждение политики в области качества | Глава города | 26.09. 2007 | Политика в области качества |
|  | Разработка целей в области качества подразделений | Начальники управлений и отделов | 19.09. 2007 | Проекты целей в области качества подразделений |
|  | Утверждение целей в области качества подразделений | Глава города | 26.09. 2007 | Утвержденные цели в области качества подразделений |
|  | Разработка проекта СТО 004 - 2007 «Управление несоответствующей продукцией» | ПРК | 02.10. 2007 | Проект СТО 004 - 2007 |
|  | Утверждение СТО 004 - 2007 | Глава города | 12.10. 2007 | Утвержденный СТО 004 - 2007 |
|  | Разработка проекта СТО 005 - 2007 «Корректирующие и предупреждающие действия» | Юткина Т.И. | 02.10. 2007 | Проект СТО 005 - 2007 |
|  | Утверждение СТО 005 - 2007 «Корректирующие и предупреждающие действия» | Глава города | 12.10. 2007 | Утвержденная СТО 005 - 2007 «Корректирующие действия» |
|  | Разработка проекта СТО 001 - 2007 «Управление документацией» | Юткина Т.И. | 02.10. 2007 | Проект СТО 001 - 2007 «Управление документацией» |
|  | Утверждение СТО 001 - 2007 «Управление документацией» | Глава города | 12.10. 2007 | Утвержденная СТО 001 – 2007 «Управление документацией» |
|  | Разработка проекта СТО 002 – 2007 «Управление записями» | Шишкова Ю.А. | 02.10. 2007 | Проект СТО 002 - 2007 «Управление записями» |
|  | Утверждение СТО 002 - 2007 «Управление записями» | Глава города | 12.10. 2007 | Утвержденный СТО 002 - 2007 «Управление записями» |
|  | Разработка проекта СТО 003 - 2007 «Внутренний аудит»; | ПРК | 02.10. 2007 | Проект СТО 003 - 2007 «Внутренний аудит» |
|  | Утверждение СТО 003 - 2007 «Внутренний аудит» | Глава города | 12.10. 2007 | Утвержденная СТО 003 - 2007 |
|  | Разработка текстовой части РК, карт, алгоритмов процессов СМК и дополнительных процедур | Владельцы процессов | 02.10. 2007 | Проекты текстовой части РК, карт процессов СМК |
|  | Разработка постановления (распоряжения ) о сроках пересмотра положений о подразделениях и должностных инструкций | ПРК | 11.10. 2007 | Распоряжение |
|  | Пересмотр положений о подразделениях и должностных инструкций | Начальники управлений и отделов | 01.11. 2007 | Утвержденные положения о подразделениях, должностные инструкции |
|  | Формирование руководства по качеству (РК) | ПРК | 11.10. 2007 | Оформленный проект Руководства по качеству в электронном виде и на бумажном носителе. |
|  | Согласование РК с владельцами процессов | ПРК | 18.10. 2007 | Визы владельцев на проекте РК |
|  | Утверждение РК | Глава города | 26.10. 2007 | Утверждённое РК |
|  | Введение в действие СМК | Руководитель организации | 09.11. 2007 | Постановление о введении в действие СМК |
|  | Подготовка внутренних аудиторов | Руководитель организации | Октябрь 2007 | Свидетельство (сертификат) о прослушивании семинара по подготовке внутренних аудиторов |
|  | Разработка плана проведения внутренних проверок | ПРК | 25.10. 2007 | Утвержденный план проведения внутренних проверок |
|  | Проведение внутренних аудитов. | ПРК | 16.11. 2007 | Записи в соответствии с СТО 003 – 2007 «Внутренний аудит» |
|  | Проведение корректирующих действий по выявленным в результате аудита несоответствиям | Разработчики, руководители подразделений | 30.11. 2007 | Внесение изменений в РК и НД. Мероприятия по устранению причин выявленных несоответствий |
|  | Определение результативности СМК | ПРК | 10.12. 2007 | Отчет |
|  | Проведение Дней качества | ПРК | октябрь, ноябрь, декабрь | Протоколы |
|  | Проведение мониторинга удовлетворенности персонала, внедрение инструментов мотивации персонала | ПРК | сентябрь, декабрь | Отчеты |
|  | Массовые обсуждения и анкетирование по качеству муниципального управления, разработка единого регламента расчета степени удовлетворенности потребителей качеством муниципальных услуг, оценка уровня доверия граждан к администрации и муниципальным служащим | ПРК | ноябрь-декабрь | Отчеты |
| Примечания: Программа мероприятий может актуализироваться на заседаниях рабочей группы по качеству Представитель руководства (ПРК) , первый заместитель главы администрации по социально-экономическим вопросам Ежова Т.Б. Контроль за реализацией настоящей программы осуществляет ПРК. |  |  |  |  |

Приложение №2  к постановлению

№ 886 от 24 августа 2007 г

Перечень документации СМК

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Политика и цели в области качества |
| 2 | Цели в области качества подразделений |
| 3 | РК – 2007 Руководство по качеству |
| 4 5 6 7 8 | Обязательные документированные процедуры, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001: СТО 001 – 2007 Управление документацией СТО 002 – 2007 Управление записями СТО 003 – 2007 Внутренние аудиты СТО 004 – 2007 Управление несоответствующей продукцией СТО 005 – 2007 Корректирующие и предупреждающие действия |
| 9 | Приложение к Руководству по качеству: Альбом карт и алгоритмов процессов (карты и алгоритмы на все процессы СМК, необходимые для результативного планирования, осуществления процессов СМК и управления ими) |
| 10 | Положения о подразделениях, должностные инструкции; |
| 11 | Альбом форм обязательных записей (записи, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 и необходимые для деятельности организации) |