Решение

Собрания депутатов

города Алатыря

IV созыва

от «25» ноября 2008 г. № 73/27-4

Об    утверждении     городской

целевой программы  «Борьба с

грызунами,        профилактика

природно - очаговых   и   особо

опасных             инфекционных

заболеваний (2008-2009 годы)»

В соответствии со ст. 16 № 131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

р е ш и л о:

1. Утвердить городскую целевую программу «Борьба с грызунами, профилактика природно-очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний (2008-2009 годы) (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по вопросам социально-культурной деятельности, здравоохранению, образованию (Благовидова И.Ф.)

Глава города Алатыря                                                         М.В. Марискин

Юклутова

2 03 10

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«БОРЬБА С грызунами, профилактика природно-очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний

(2008 - 2009 годы)»

ПАСПОРТ

ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«БОРЬБА С грызунами, профилактика природно-очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний

(2008 - 2009 годы)»

| Наименование Программы | Городская целевая программа «Борьба с грызунами, профилактика природно-очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний (2008 - 2009 годы)» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» от 22.07.1993 г. № 5487-1; - Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; -Санитарные правила СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»; -Санитарные правила СП 3.1.091-96, ветеринарные правила ВП 13.3.1310-96 «Лептоспироз»; - Санитарные правила СП 3.1.097-96 «Туляремия»; - Санитарные правила СП 3.1.099-96 «Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом»; - Санитарные правила СП 3.1.7.1380-03 «Профилактика чумы»; - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.08.06 № 27 «О мерах по борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых и особо-опасных инфекционных заболеваний в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация г. Алатырь Чувашской Республики |
| Основные разработчики Программы | Отдел здравоохранения администрации г. Алатырь Чувашской Республики Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Шумерля* |
| Основные цели Программы | - регулирование численности грызунов на объектах на уровне, не превышающем эпидемиологическое значение (менее 0,5 особи на 1000 квадратных метров площади); -стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваемостью геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) на основе комплексного решения проблем ее профилактики; - поддержание на спорадическом уровне заболеваемости туляремией, лептоспирозом |
| Задачи Программы | - обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; -создание благоприятных условий жизнедеятельности человека путем устранения или уменьшения вредного действия грызунов на человека; |
| Программные мероприятия | - организация и обеспечение сбора, хранения, удаления, переработки отходов производства, бытовых отходов и утилизации биологических отходов; - проведение мероприятий по созданию грызуно-непроницаемости объектов; - оснащение объектов охранно-защитными дератизационными системами; - проведение ежегодной двукратной сплошной дератизации на всех объектах, независимо от их правовой формы собственности: в производственных, общественных, жилых помещениях, зданиях, сооружениях, на транспорте; - ежемесячное проведение дератизации на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение; - совершенствование методов профилактики, раннего выявления, диагностики природно-очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний; - обеспечение проведения дератизационных мероприятий по эпидемиологическим показаниям в очагах лептоспироза, ГЛПС, туляремии; - осуществление зоологического наблюдения за динамикой численности, плотности, территориальным распределением, миграцией и видовым составом диких и синантропных грызунов; - проведение общереспубликанской информационно- образовательной кампании по вопросам борьбы с грызунами, профилактики природно-очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний, инфекционных заболеваний, общих для человека и животных. |
| Сроки реализации Программы | 2008 - 2009 годы |
| Основные исполнители Программы | -Отдел здравоохранения администрации г. Алатырь Чувашской Республики, - Управление образования и молодежной политики администрации г. Алатырь; - Отдел по физической культуре, спорту, туризму администрации г. Алатырь; - ГУ «Алатырская районная станция по борьбе с болезнями животных»,* - Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в г. Шумерля,* - филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике в г. Шумерля.* |
| Объемы и источники финансирования Программы | - общий объем финансирования Программы составит _ 1.450,0_ тыс. рублей, в том числе: из республиканского бюджета Чувашской Республики –__70,0_тыс.рублей; из местного бюджета –__180,0_тыс. рублей; из внебюджетных источников – ___1200,0_ тыс.рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - ликвидация на территории города несанкционированных свалок бытовых и пищевых отходов; - ежегодное снижение количества эпидзначимых объектов, заселённых грызунами, на 10%; - обеспечение поддержания на объектах численности грызунов на уровне менее 0,5 особи на 1000 квадратных метров площади; - поддержание заболеваемости населения города геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на уровне не выше среднемноголетнего показателя; - поддержание заболеваемости туляремией, лептоспирозом на спорадическом уровне; - недопущение профессиональной заболеваемости инфекционными болезнями, общими для человека и животных. |
| Система организации исполнения Программы и контроль за ее реализацией | - контроль за реализацией Программы осуществляют Отдел здравоохранения администрации г. Алатырь Чувашской Республики, Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в г. Шумерля.* Исполнители мероприятий Программы представляют информацию о ходе их реализации в Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики и Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии ежегодно к 10 марта до 2010 года. Отдел здравоохранения администрации г. Алатырь информирует главу города Алатыря о ходе реализации Программы ежегодно к 1 апреля до 2010 года |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программным методом

Наличие на территории республики активных природных очагов ГЛПС, туляремии, лептоспироза  продолжает представлять реальную угрозу заражения и заболевания людей этими инфекциями, переносчиками которых являются грызуны

В 2007 году в республике в 14 районах и 5 городах республики зарегистрировано 99 случаев заболеваний геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), показатель заболеваемости составил 7,7 на 100 тыс. населения. Заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом по сравнению  с 2006г. увеличилась на  20% и превысила   российский показатель в 2,2 раза.

Наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в  Янтиковском, Порецком, Вурнарском, Алатырском, Шемуршинском, Красноармейском районах  и г. Канаше. Показатель заболеваемости ГЛПС по г. Алатырь составил  14,2 на 100 тыс. населения, что почти в 2 раза выше республиканского показателя.

Наибольшее количество заболевших ГЛПС  отмечается  среди лиц возрастных групп  30-39 лет  и 40-49 лет. Удельный вес заболеваемости данных возрастных контингентов в общей заболеваемости составил 31,3% и 25,3% соответственно. Чаще болели безработные (25,3%), рабочие (17,1%) и служащие (14,1%).

20,2% случаев заболеваний ГЛПС связаны с посещением заболевшими лесов республики с целью отдыха, сбора грибов и ягод,  12,1% - работой на дачных участках, пасеке, 9,1% - охотой и рыбалкой, 8,1% - во время работы на промышленных предприятиях, в 20,2% случаев ГЛПС больные заразились в быту.

Основной причиной высокого уровня заболеваемости населения республики ГЛПС является сохранение напряженной эпизоотологической ситуации в природных очагах:  высокая численность мышевидных грызунов в связи с благоприятными погодными условиями для размножения и увеличения их численности, инфицированность этих видов мелких млекопитающих вирусом  ГЛПС в 2007г.  составила 18,2%.

Несмотря на то, что в 2007 году по сравнению с 2006 годом в 1,6 раза увеличилось количество объектов, охваченных сплошной дератизацией (2091 и 1310 соответственно), показатель численности грызунов на объектах остается высоким:  при весенне - осеннем учете данный показатель составил по республике 0,8 особей на 1000 кв.м. Причем сплошная дератизация проводилась, в основном, по обработке жилого фонда в Чебоксарском районе, г.г. Новочебоксарск, Чебоксары,  площадь обработки  составила в 2007 году 1338 тыс.кв.м., в 2006 году 923,7 тыс. кв. м.

Комплекс истребительных мероприятий по борьбе с источниками и переносчиками инфекции  ГЛПС на граничащих друг с другом территориях, проводился разрозненно, по мере освоения финансовых средств, выделяемых органами  исполнительной власти и местного самоуправления.

Неудовлетворительное содержание  садоводческих товариществ, наличие  несанкционированных свалок в районах и городах республики, несвоевременный  вывоз мусора и некачественная  санитарная очистка территории, не соблюдение  графиков планово-регулярной очистки территории,  отсутствие комплексной системы сортировки, утилизации бытовых и биологических отходов способствуют заселению жилищ и построек мышевидными грызунами и их размножению, что в свою очередь, повышает риск заражения населения инфекциями, общими для людей и животных.

Установлено, что грызуны приобретают эпидемиологическое значение в распространении инфекционных заболеваний в случае, если их численность  превышает  0,5 особи на 1000 квадратных метров площади.

Наряду с риском распространения инфекционных болезней, грызуны наносят значительный экономический ущерб, связанный с уничтожением и порчей значительного количества сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, повреждением электрических коммуникаций, систем связи, оборудования, инвентаря.

Недостаточно проводится комплекс агротехнических мероприятий с целью борьбы с мышевидными грызунами: лущение стерни, зяблевая вспашка, уничтожение сорняков, непригодных для хозяйственного использования остатков соломы, мякины.

II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основными целями настоящей Программы являются регулирование численности грызунов на эпидемиологически значимых объектах на уровне, не превышающем эпидемиологически приемлемый показатель (менее 0,5 особи на 1000 квадратных метров площади),  стабилизация эпидемиологической ситуации, связанной с заболеваемостью геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС),  на основе комплексного   решения проблем ее  профилактики, поддержания на спорадическом уровне заболеваемости туляремией, лептоспирозом.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- создание благоприятных условий жизнедеятельности человека путем устранения  или уменьшения  вредного действия грызунов;

- укрепление материально-технической базы государственных учреждений и предприятий дезинфекционного профиля;

- проведение ежегодной двукратной сплошной  дератизации  на всех объектах  и ежемесячной - на эпидемиологически значимых;

- совершенствование методов раннего выявления, диагностики, химиопрофилактики природно-очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний;

- совершенствование организации и повышение качества   оказания медицинской помощи при заболеваниях природно-очаговыми и особо опасными инфекциями;

- целевое финансирование предприятий, учреждений, бюджетных организаций  для проведения дератизационных мероприятий.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет осуществляться  в течение 2 лет по всем основным направлениям.

III. Система программных мероприятий

(приложение № 1)

Программными  мероприятиями являются:

- совершенствование проведения дератизационных мероприятий;

- использование для дератизации современных высокоэффективных дератизационных средств, оборудования;

- проведение оценки заселенности  объектов грызунами;

- проведение ежегодной двукратной сплошной  дератизации всех объектов независимо  от их правовой формы собственности: в промышленных, общественных, жилых помещениях, зданиях, сооружениях, на транспорте, промышленных площадках и ежемесячной - на эпидзначимых объектах;

- осуществление  инженерно-технических, ремонтно-строительных мероприятий по созданию грызунонепроницаемости объектов;

- оснащение объектов  охранно-защитными дератизационными системами;

- обеспечение сбора, хранения бытовых отходов, утилизации биологических отходов;

- совершенствование методов раннего выявления, диагностики, химиопрофилактики, лечения природно-очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики,  городского  бюджета,  внебюджетных источников.

Общий объем ассигнований на финансирование мероприятий Программы составляет    ____1450,0_ тыс. рублей, из них:

из республиканского бюджета Чувашской Республики __70,0_ тыс.рублей, в том числе:

в 2008 году -  __30,0_ тыс. рублей;

в 2009 году -  ___40,0__ тыс. рублей

из местного бюджета -  __180,0_ тыс. руб.рублей, в том числе:

в 2008 году -  ____80,0_ тыс. рублей;

в 2009 году -  ____100,0_  тыс. рублей

из внебюджетных источников –___1200,0_ тыс. рублей, в том числе:

в 2008 году -  ____500,0_ тыс. рублей;

в 2009 году - _____700,0_ тыс. рублей.

V. Механизм реализации Программы,

организация управления, контроль  за  выполнением.

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, более полно отвечающие задачам конкретного периода. Для выполнения мероприятий Программы предусматривается использование средств  республиканского, городского бюджета    других внебюджетных источников деятельности.

Исполнители Программы ежегодно формируют бюджетную заявку на ассигнования из  городского  бюджета  г. Алатырь   на реализацию Программы и в установленном порядке представляет ее в  финансовый отдел администрации г. Алатырь  .

Отдел здравоохранения администрации г. Алатырь -     к 1 апреля ежегодно до 2010 года информируют  главу города  г. Алатыря   о ходе выполнения Программы.

VI. Оценка эффективности и социально-экономических последствий

реализации Программы.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит улучшить качество и объем проводимой дератизации, стабилизировать  эпидемиологическую  ситуацию, связанную с заболеваемостью ГЛПС, поддерживать  на спорадическом уровне заболеваемость туляремией и лептоспирозом.

В результате реализации Программы ожидается:

- снижение  численности грызунов на эпидемиологически значимых объектах на уровне, не превышающем эпидемиологически приемлемый показатель (менее 0,5 особи на 1000 квадратных метров);

- снижение количества объектов, заселённых грызунами,  ежегодно на 10%;

- оснащение объектов  охранно-защитными дератизационными системами;

- ликвидация на территории города несанкционированных свалок бытовых и  пищевых отходов.

Где со знаком   * -  организации  по согласованию.

Приложение № 1

к  городской целевой программе

«Борьба с грызунами, профилактика природно-очаговых

и особо опасных инфекционных заболеваний (2008-2009 годы)»

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ГОРОДСКОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«БОРЬБА С грызунами,  профилактика природно-очаговых и особо опасных

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  (2008 - 2009 годы)»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Источники и объём финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | республиканский бюджет |  | местные бюджеты |  | иные источники |  | Всего |  |  |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовить и издать организационно-распорядительные документы, методические пособия и письма, информационные бюллетени по вопросам профилактики зооантропонозных и природно-очаговых заболеваний, общих для людей и животных | 2008- 2009 гг. | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  | Отдел здравоохранения администрации г. Алатырь, Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в г. Шумерля,* ГУ «Алатырская районная станция по борьбе с болезнями животных»* |
| 1.2 | Представлять информацию главе города Алатыря, населения о наличии природных очагов инфекционных заболеваний, состоянии заболеваемости природно-очаговыми и особо опасными заболеваниями и мерах личной и общественной их профилактики в средствах массовой информации. | 2008 - 2009 гг. | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  | Отдел здравоохранения администрации г. Алатырь, Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в г. Шумерля,* ГУ «Алатырская районная станция по борьбе с болезнями животных»*, филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике в г. Шумерля»* |
| 1.3 | Определить и утвердить состав мобильных групп (отрядов) для проведения противоэпизоотических, противоэпидемических, дератизационных, лечебно-профилактических мероприятий на территории города в период эпизоотии. | IY кв. 2008г. | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  | Администрация г. Алатырь |
| 1.4 | Разработать программы обучения гигиенического воспитания населения по вопросам борьбы с грызунами, а также должностных лиц и работников организаций, занимающихся дератизационными мероприятиями | IY кв. 2008г. | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  | филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республикев г. Шумерля»*, ГУ «Алатырская районная станция по борьбе с болезнями животных»* |
| 2. | Мероприятия по борьбе с грызунами, профилактике природно-очаговых заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проводить оценку заселенности объектов грызунами | 2008 - 2009 гг. | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  | филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике в г. Шумерля»* |  |
| 2.2 | Не допускать эксплуатацию эпидемиологически значимых объектов, заселенность грызунами которых превышает эпидемиологически приемлемый показатель, а также объектов, где не проводятся дератизационные мероприятия | 2008 - 2009 гг. |  |  |  |  |  |  |  | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в г. Шумерля* |  |
| 2.3 | Осуществлять инженерно-технические, ремонтно-строительные мероприятия по созданию грызунонепроницаемости объектов, оснастить объекты охранно-защитными дератизационными системами | 2008 - 2009 гг. | текущие хозяйственные расходы |  |  |  |  |  |  | руководители хозяйств и предприятий* |  |
| 2.4 | Проводить ежегодную двукратную сплошную дератизацию всех объектов, независимо от их правовой формы собственности: в промышленных, общественных, жилых помещениях, зданиях, сооружениях, на транспорте, территории города, промышленных площадках, за исключением эпидемиологически значимых объектов | Весна Осень 2008-2009 г.г. |  |  |  | 240,0 |  | 240,0 |  | руководители предприятий, индивидуальные предприниматели,* филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике в г. Шумерля»* |  |
| 2.5 | Проводить дератизацию в эпидемиологически значимых объектах: в том числе: - организациях пищевой промышленности; - организациях, осуществляющих хранение, оптовую и розничную торговлю продовольственными товарами; - организациях общественного питания; - лечебно-профилактических учреждениях; - оздоровительных организациях для детей; - образовательных учреждениях для детей и подростков; - организациях водоснабжения и канализации, очистных сооружениях; -организациях, занимающихся внешним благоустройством: организации санитарной очистки, уборки. | Ежемесячно 2008-2009г.г. | 70,0 30,0 40,0 | 180,0 10,0 30,0 140,0 |  | 860,0 220,0 320,0 165,0 80,0 45,0 30,0 |  | 1.110,0 220,0 320,0 165,0 40,0 30,0 260,0 45,0 30,0 |  | Отдел образования администрации г. Алатырь; Управление образования и молодежной политики администрации г. Алатырь; Отдел по физической культуре, спорту, туризму администрации г. Алатырь; руководители предприятий,* индивидуальные предприниматели,* филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике в г. Шумерля»*, ГУ«Алатырская районная станция по борьбе с болезнями животных»* |  |
| 2.6 | Обеспечить проведение дератизационных мероприятий по эпидемиологическим показаниям в очагах лептоспирозов, ГЛПС, туляремии | 2008 - 2009 гг. |  |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  | руководители предприятий, индивидуальные предприниматели,* филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике в г. Шумерля»,* ГУ«Алатырская районная станция по борьбе с болезнями животных»* |  |
| 2.7 | Оценивать эффективность проведенных истребительных дератизационных работ в соответствии с действующими нормативными документами с целью не допущения превышения эпидемиологического уровня (менее 0,5 особи на 1000 квадратных метров площади) | 2008 - 2009 гг. |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике в г. Шумерля»* |  |
| 2.8 | Проводить проверки качества проводимых дератизационных мероприятий | 2008 - 2009 гг. | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в г. Шумерля,* ГУ«Алатырская районная станция по борьбе с болезнями животных»* |  |
| 2.9 | Вести систематический учет численности грызунов на объектах | 2008 - 2009 гг. | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  | филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике в г. Шумерля»* |  |
| 2.10 | Соблюдать условия хранения и использования средств дератизации, вести учет расхода родентицидов | 2008 - 2009 гг. | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  | филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике в г. Шумерля »* |  |
| 2.11 | Проводить истребительные дератизационные мероприятия современными методами с использованием высокоэффективных дератизационных средств, разрешенных в установленном порядке к применению на территории Российской Федерации | 2008 - 2009 гг. | текущие хозяйственные расходы |  |  |  |  |  |  | филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике в г. Шумерля »* |  |
| 2.12 | Провести учет результатов проведенных истребительных мероприятий в учетно-контрольных картах по утвержденной форме УКК-367/у | после каждой обработки | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  | филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике в г. Шумерля»* |  |
| 2.14 | Определять границы очагов природно-очаговых заболеваний с определением плотности заселения грызунами, лабораторным исследованием на заражённость их возбудителями инфекционных заболеваний, общих для людей и животных, проведением эпизооотоологического и эпидемиологического прогнозов | 2008 - 2009 гг. | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  | филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике в г.Шумерля»* |  |
| 2.15 | Внедрять современные методы раннего выявления, лабораторной диагностики, химиопрофилактики природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний | 2007 - 2009 гг. | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  | МУ «ЦРБ Алатырского района»,* филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике в г. Шумерля»,* ГУ «Алатырская районная станция по борьбе с болезнями животных»* |  |
| 2.16 | Обеспечить сбор, хранение, удаление, переработку бытовых отходов, утилизацию биологических отходов. | 2008 - 2009 гг. | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  | руководители предприятий, организаций* |  |
| 2.17 | Проводить своевременно санитарную очистку территории г. Алатырь и объектов различного назначения | 2008 - 2009 гг. | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  | руководители предприятий, организаций* |  |
| 2.18 | Обеспечить государственный санитарно-эпидемиологический надзор за организациями, осуществляющими деятельность по дератизации, за проведением дератизационных мероприятий на объектах, в природных очагах туляремии, ГЛПС, лептоспироза. | 2008 - 2009 гг. | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в г. Шумерля* |  |
| 2.19 | Обеспечить организационно-методическим руководством деятельности по борьбе с грызунами, по профилактике природно-очаговых и особо-опасных инфекций |  | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в г. Шумерля* |  |
| 2.21 | Организовать гигиеническое обучение и аттестацию населения по вопросам борьбы с грызунами, профилактики природно-очаговых, особо-опасных зоонозных инфекций с привлечением средств массовой информации | 2008 - 2009 гг. | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  | филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике в г. Шумерля»,* руководители предприятий* |  |
| 2.22 | Проводить санитарно-просветительную работу среди населения республики (издание памяток), по вопросам борьбы с грызунами и профилактике природно-очаговых инфекций, инфекционных заболеваний, общих для людей и животных. | 2008 - 2009 гг. | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  | Отдел здравоохранения администрации г. Алатырь, Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в г. Шумерля,* ГУ «Алатырская районная станция по борьбе с болезнями животных»,* филиал ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике в г. Шумерля"* |  |
| 2.23 | Представлять сведения о проведенных грызуноистребительных мероприятиях в Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике | ежегодно к 01.01. к 01.06. |  |  |  |  |  |  |  | филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике в г. Шумерля»* |  |
| 2.24 | Представлять информацию о ходе выполнения мероприятий Программы в Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии | ежегодно к 10 марта | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  | Отдел здравоохранения администрации г. Алатырь,* Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в г. Шумерля* |  |

Где со знаком   * -  организации  по согласованию.