Чувашская Республика

г. Алатырь

ГЛАВА ГОРОДА АЛАТЫРЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» апреля 2009 г.					                   № 450

Об организации отдыха, оздоровления

и занятости детей и молодежи в 2009 году

Руководствуясь Федеральным законом № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2008 года №148 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2008-2010 гг.», Постановлением Кабинета министров Чувашской Республики от 10 апреля 2008г. №98 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2008-2010 годах», СанПиН 2.4.41204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей» и в целях создания экономических и организационных условий, обеспечивающих развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2009 году

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить состав межведомственной комиссии (приложение №1), планы мероприятий отдела по физической культуре, спорту и туризму, управления образования и молодежной политики администрации по организации отдыха, оздоровления и занятости детей  и молодежи в летний период 2009 года (приложения №№ 2,3).

- Начальнику отдела  по  физической  культуре, спорту и туризму Кантышеву Ю.В. обеспечить:

  - в  срок  до  15.05.2009г.  выполнение  плановых  заданий территориального отдела Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии в г.Шумерля от 18.09.2008г. №10/735, от 30.09.2008г. №10/774 по подготовке МОУДОД ДОУ «Янтарный» и «Изумрудный» имени А.Г.Николаева к летнему оздоровительному сезону 2009 года;

2.2.  в срок до 20.05.2009г. своевременную и качественную подготовку вышеназванных учреждений, выполнив ремонтно-восстановительные и общестроительные работы на сумму 576,0 тыс. рублей  за счет бюджетных и внебюджетных источников;

2.3.  для МОУДОД ДОУ «Янтарный» 4 смены с охватом 780 детей, определив 21 день отдыха в смену и открытие  первой смены 3 июня;

для   МОУДОД ДОУ  «Изумрудный» имени  А.Г.Николаева  3 смены с охватом 480 детей,  определив 21 день отдыха в смену и открытие первой смены 10 июня.

3. Начальнику управления образования и молодежной политики Самойлову В.Н.:

3.1.  предусмотреть продолжительность смен в пришкольных оздоровительных лагерях не менее 21 дня.

3.2. обеспечить максимальный охват трудом и оздоровлением учащихся, состоящих на профилактическом учете в городской комиссии по делам несовершеннолетних, детей из неполных семей и семей, оказавшихся в социально опасном положении, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Начальнику отдела здравоохранения и социального развития Юклутовой Э.В. обеспечить:

4.1. загородные и пришкольные оздоровительные учреждения необходимыми лекарственными препаратами;

4.2.   специалистами высокой  квалификации в соответствии со штатным расписанием.

4.3. организовать бесплатное прохождение медицинской комиссии персоналом вышеназванных учреждений.

- Рекомендовать начальнику ОВД города Алатыря и Алатырского района Апраксину А.В. обеспечить круглосуточное дежурство и охрану общественного порядка в период пребывания детей в МОУДОД ДОУ «Янтарный» и «Изумрудный» имени А.Г.Николаева, пришкольных оздоровительных лагерях.

- Признать утратившим силу постановление главы города Алатыря от 28.03.2008г. №289 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2008 году».

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы города Алатыря по социально-экономическим вопросам Ежову Т.Б.

Глава города Алатыря					            М.В.Марискин

исп.Кантышев Ю.В.

2-06-85

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением главы

города Алатыря

от «28» апреля 2009 г.  № 450

С О С Т А В

межведомственной комиссии по организации отдыха,

оздоровления и занятости детей и молодежи в 2009 году

Председатель комиссии:

Ежова Т.Б.           – первый заместитель главы администрации города Алатыря

по социально-экономическим вопросам

Зам.председателя комиссии:

Кантышев Ю.В.   – начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму

Члены комиссии:

Самойлов В.Н.     – начальник управления образования и молодежной политики

Юклутова Э.В.    – начальник отдела здравоохранения и социального развития

Апраксин А.В.     – начальник ОВД города Алатыря и Алатырского района

(по согласованию)

Лукишин С.А.      – начальник ОГПН г.Алатырь

(по согласованию)

Лысова Т.Н.          – консультант-ревизор контрольно-ревизионной службы фонда

(по согласованию)   социального страхования Чувашской Республики по г.Алатырь

и Алатырскому району

# УТВЕРЖДЕН

Постановлением

главы города Алатыря

от  «28» апреля 2009 г.  № 450

П Л А Н   М Е Р О П Р И Я Т И Й

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и  молодежи в 2009 году

в  МОУДОД ДОУ «Янтарный» и «Изумрудный» имени А.Г.Николаева  г.Алатырь

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать и утвердить муниципальную Целевую программу «Развитие отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в городе Алатыре Чувашской Республики на 2008-2010 годы» | Сентябрь 2008г. | Отдел по физической культуре, спорту и туризму администра- ции г.Алатырь отв.Кантышев Ю.В. | Выполнено Утверждена Решением Собрания депутатов IV созыва от 25 сентября 2008г. №53/25-4 |
| 2. | Выполнить необходимый объем работ по подготовке МОУДОД ДОУ «Янтарный» и «Изумрудный» имени А.Г.Николаева и завершить ремонтно-восстановительные работы к проведению летней оздоровительной кампании 2009 года МОУДОД ДОУ «Янтарный»: - полная замена канализационной системы и сантехни- ческого оборудования комплекса пищеблока, душевых комнат, прачечной - установка нового электрооборудования (светильники, розетки, выключатели, электропровод, кабель); - решить вопрос по приобретению огнетушителей - реконструкция водопроводной системы (трубы, вентили, краны, смесители); - капитальный ремонт душевых комнат - замена глубинного насоса, ремонт водонапорной башни - проведение текущего наружного ремонта комплекса пищеблока - текущий ремонт комплекса пищеблока - капитальный ремонт продовольственного склада - установка кондиционера в продовольственном складе - ремонт системы вентиляции в душевых комнатах - капитальный ремонт спальных корпусов №№7,8,9, камеры хранения (бетонирование фундамента, реставра- ция балок перекрытий, штукатурка и обшивка стен орга- литом, ремонт оконных блоков и рам, остекление, заме- на дверных блоков и дверных полотен, замена электро- проводки, установка новых светильников, замена лаг и полов на веранде); - приобретение постельного белья, покрывал - приобретение мебели в спальные корпуса, в комплекс пищеблока - разбивка клумб с посадкой декоративных цветов, изготовление рекламных щитов - капитальный ремонт душевых комнат, реконструкция канализационной системы Выполнить плановое задание Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике №10/735 от 18.09.2008г. - выполнить ограждение 1 пояса ЗСО артезианской скважины в соответствии с требованиями п.3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитар. охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого назначения - разработать план мероприятий по обеспечению качества воды в соответствии с гигиеническими нормативами по СанПиН 2.1.4.1074-01. Приобретение установки по доочистке воды артезианской скважины. - приобрести холодильное оборудование для хранения мяса, рыбы и молока - провести ремонт накопительной канализационной емкости от пищеблока в соответствии с требованиями п.4.4. СанПиН 2.4.4.1204-03 и п.6.7. СанПиН 2.1.5.980-00 - вынести за пределы 2 пояса ЗСО скважины накопитель- ную канализационную емкость от прачечной и душевых в соответствии с п.3.2.3.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 - завершить ремонт в туалетных комнатах при бассейне по требованиям п.2.6.1. СанПиН 2.1.2.1188-03 - подготовить Программу (план) производственного контроля за эксплуатацией и качеством воды плаватель- ного бассейна в соответствии с требованием п.5.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 МОУДОД ДОУ «Изумрудный» имени А.Г.Николаева: - капитальный ремонт административно-хозяйственного корпуса №1 - ремонт водонапорной башни (бетонирование фундамента, реставрация задвижек, покраска, ремонт насосной группы подачи воды) - ревизия парковых светильников (28 шт) - приобретение твердого топлива - приобретение мебели для столовой - продолжить ограждение территории по периметру, бетонирование дорожек, устройство пляжа на р.Бездна - изготовление рекламных щитов, разбивка клумб - выполнение работ по электроснабжению (замена кабеля, реконструкция силового щита, замена светильников) Выполнить плановое задание Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике №10/774 от 30.09.2008г. - установить смесители ко всем моечным ваннам и раковинам на пищеблоке в соответствии с требованиями п.3.3, 3.5 СанПиН 2.3.6.1079-01 - обеспечить медпункт горячей водой в соответствии с требованиями п.5.4. СанПиН 2.1.3.1375-03 - выполнить ограждение 1 пояса ЗСО артезианской скважины в соответствии с требованиями п.3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 - разработать план мероприятий по обеспечению качества воды в соответствии с гигиеническими нормативами по СанПиН 2.1.4.1074-01. Приобретение установки по доочистке воды артезианской скважины. | 01.09.08-30.05.09 01.09.08 - 30.05.09 01.09.08 - 30.05.09 до 30.05.09 01.09.08 - 30.05.09 01.09.08 – 20.04.09 01.09.08 - 30.05.09 01.09.08 - 20.05.09 01.09.08 - 20.05.09 до 15.05.09 до 20.05.09 до 20.05.09 01.09.08 - 20.05.09 01.09.08 - 20.04.09 01.09.08 - 20.04.09 апрель-май 2009г 01.09.08 - 30.05.09 до 01.05.09 до 01.05.09 до 01.05.09 до 01.05.09 до 01.05.09 до 01.05.09 до 10.06.09 до 15.05.09 01.09.08 - 20.05.09 01.09.08 - 20.04.09 01.09.08 - 20.05.09 апрель-май 2009г 01.09.08 - 20.05.09 01.09.08 - 20.05.09 апрель-май 2009г 20.05.09 01.05.09 01.05.09 01.05.09 01.05.10 01.05.10 | Отдел по физической культуре, спорту и туризму отв.Кантышев Ю.В. Отдел ФКСиТ отв.Горячев В.Н. Отдел ФКСиТ отв.Горячев В.Н. Отдел ФКСиТ Отдел ФКСиТ отв.Горячев В.Н. Отдел ФКСиТ отв.Горячев В.Н. Отдел ФКСиТ отв.Горячев В.Н. Отдел ФКСиТ отв.Горячев В.Н. Отдел ФКСиТ отв.Горячев В.Н. Отдел ФКСиТ отв.Горячев В.Н. Отдел ФКСиТ отв.Горячев В.Н. Отдел ФКСиТ отв.Горячев В.Н. Отдел ФКСиТ ДОУ «Янтарный» отв.Горячев В.Н. Отдел ФКСиТ Отдел ФКСиТ Отдел ФКСиТ ДОУ«Янтарный» отв.Горячев В.Н. Отдел ФКСиТ отв.Горячев В.Н. Отдел ФКСиТ отв.Кантышев Ю.В. Отдел ФКС иТ отв.Кантышев Ю.В. Отдел ФКСиТ отв.Кантышев Ю.В. Отдел ФКСиТ отв.Кантышев Ю.В. Отдел ФКСиТ отв.Горячев В.Н. Отдел ФКСиТ отв.Горячев В.Н. Отдел ФКСиТ отв.Кантышев Ю.В. Отдел ФКСиТ отв.Данилина Т.А. Отдел ФКСиТ отв.Данилина Т.А. Отдел ФКСиТ отв.Бузлаев А.Н. Отдел ФКСиТ отв.Бузлаев А.Н. Отдел ФКСиТ Отдел ФКСиТ ДОУ «Изумрудный» отв.Данилина Т.А. Отдел ФКСиТ отв.Бузлаев А.Н. Отдел ФКСиТ отв.Кантышев Ю.В. Отдел ФКСиТ отв.Данилина Т.А. | В процессе выполнения на 15.04.09г. выполнено частично в связи отсутствием финансирования на 01.04.09г. выполнено частично в связи с отсутствием финансирования Выполнено частично В процессе выполнения В процессе выполнения В процессе выполнения В процессе выполнения В процессе выполнения В процессе выполнения В процессе выполнения В процессе выполнения за счет средств подрядчика Выполнено частично в связи с отсутствием финансирования Частично выполнено Частично выполнено в связи с отсутствием финансирования В процессе выполнения В процессе выполнения за счет средств подрядчика Оголовок водонапорной башни находится в здании в кирпичном исполнении, что является ограждением В процессе выполнения Приобретена установка по доочистке воды системы серии Гейзер ЗП обратного осмоса Не выполнено в связи с отсутствием финансирования В процессе выполнения Не выполнено в связи с отсутствием финансирования В процессе выполнения В процессе выполнения за счет средств подрядчика В процессе выполнения за счет средств подрядчика В процессе выполнения за счет средств подрядчика Выполнено Выполнено частично в связи с отсутствием финансирования В процессе выполнения В процессе выполнения В процессе выполнения В процессе выполнения за счет средств подрядчика В процессе выполнения за счет средств подрядчика Не выполнено в связи с отсутствием финансирования Оголовок водонапорной башни находится в здании в кирпичном исполнении, что является ограждением В процессе выполнения Приобретена установка по доочистке воды системы серии Гейзер ЗП обратного осмоса |
| 3. | Обеспечить исполнение предписаний ГУ МЧС России по ЧР Государственной противопожарной службы | 01.09.08 - 20.05.09 | Отдел ФКСиТ Кантышев Ю.В. | В процессе выполнения |
| 4. | Обеспечить согласование проекта зон санитарной охраны эксплуатационной водозаборной скважины водозабора МОУДОД ДОУ «Янтарный» и «Изумрудный» имени А.Г.Николаева с территориальным отделом Территориаль- ного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике | 20.05.09 | Отдел ФКСиТ Кантышев Ю.В. | В процессе выполнения |
| 5. | Организовать проведение дератизационных и дезинсек- ционных мероприятий в соответствие с требованиями п.2.3. СанПиН 3.5.3.1129-02, п.5.2 СанПиН 3.5.2.1376-03 | до 20.05.09 | Отдел ФКСиТ отв.Кантышев Ю.В. | В процессе выполнения |
| 6. | Разработать программу производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил МОУДОД ДОУ «Янтарный» и «Изумрудный» имени А.Г.Николаева | 01.09.08 - 30.05.09 | Отдел ФКСиТ отв.Кантышев Ю.В. | В процессе выполнения |
| 7. | Разработать рабочий проект программы контроля и качества питьевой воды МОУДОД ДОУ «Янтарный» и «Изумрудный» имени А.Г.Николаева | 30.05.09 | Отдел ФКСиТ отв.Кантышев Ю.В. | Выполнено |
| 8. | Разработать и оформить санитарно-эпидемиологическое заключение на 10-дневное меню МОУДОД ДОУ «Янтар- ный» и «Изумрудный» имени А.Г.Николаева | 30.05.09 | Отдел ФКСиТ отв.Кантышев Ю.В. | Выполнено |
| 9. | Подготовить гидрогеологическое заключение на лицензирование эксплуатации скважины на территории МОУДОД ДОУ «Янтарный» и «Изумрудный» имени А.Г.Николаева | 20.05.09 | Отдел ФКСиТ отв.Кантышев Ю.В. | Выполнено Получена лицензия на право пользования недрами |
| 10. | Разработать положение о системе охраны труда в МОУДОД ДОУ «Янтарный» и «Изумрудный» имени А.Г.Николаева | 30.05.09 | Отдел ФКСиТ отв.Кантышев Ю.В. | Выполнено |
| 11. | Обеспечить МОУДОД ДОУ «Янтарный» и «Изумруд- ный» им.А.Г.Николаева специалистами необходимой квалификации в соответствии со штатным расписанием | апрель-май 2009г | Отдел ФКиС отв.Кантышев Ю.В. УО и МП отв.Самойлов В.Н. ОЗиСР отв.Юклутова Э.В. | В процессе выполнения |
| 12. | Осуществить меры по подбору медицинских кадров для работы в МОУДОД ДОУ «Янтарный» и «Изумрудный» имени А.Г.Николаева, обеспечив данные учреждения необходимым оборудованием и лекарственными препаратами. Организовать бесплатное прохождение работниками МОУДОД ДОУ «Янтарный» и «Изумрудный» имени А.Г.Николаева медицинской комиссии для работы в данных учреждениях. | апрель-май 2009г 20.05.09 | Отдел здраво- охранения отв.Юклутова Э.В. | В процессе выполнения |
| 13. | Обеспечить организацию учебы персонала МОУДОД ДОУ «Янтарный» и «Изумрудный» имени А.Г.Николаева по направлениям деятельности (директор, зам.директора по воспитательной работе, кладовщик, зав.производством, бухгалтер); Обеспечить прохождение директорами МОУДОД ДОУ «Янтарный» и «Изумрудный» курсов в г.Чебоксары по организации и проведению летнего оздоровительного отдыха детей и подростков, прохождение специального семинара инструкторов по плаванию и физруков; | 20.05.09 20.05.09 | Отдел ФК и С отв.Кантышев Ю.В. | В процессе выполнения |
| 14. | Решить вопрос по организации питания, заключить договора с поставщиками со сроками поставки продуктов питания. Обеспечить контроль за калорийностью и качеством питания. Решить вопрос аренды пожарного автомобиля. Обеспечить ремонт кухонного оборудования, котельной, душевых, продовольственных складов, отопительных водогрейных котлов, энергосистемы, холодильного, технологического оборудования. Обеспечить ревизию разводящей сети водопроводов с последующей промывкой и дезинфекцией, отопительной системы. | январь- 20 мая 2009г В течении летнего отдыха 01.09.08 - 20.05.09 01.09.08 - 20.05.09 | Отдел ФК и С отв.Кантышев Ю.В. | Частично выполнено В процессе выполнения (отсутствует финансирование) |
| 15. | Подготовить акт обследования плоскостных спортивных площадок, мест купания детей МОУДОД ДОУ «Янтарный» и «Изумрудный» имени А.Г.Николаева | до 30.05.09 | Отдел ФКСиТ отв.Кантышев Ю.В. | В процессе выполнения |
| 16. | Осуществить комплекс мероприятий по подготовке игро- вых, спортивных площадок, приобрести необходимый культурно-массовый инвентарь, спортивное оборудование, канцтовары для МОУДОД ДОУ «Янтарный» и «Изумруд- ный» имени А.Г.Николаева, подготовить и организовать культурно-массовые мероприятия, турпоездки, спортив- ные соревнования для полноценного отдыха детей и подростков. | май-август 2009г | Отдел ФК и С отв.Кантышев Ю.В. | В процессе выполнения |
| 17. | Регулярно (не реже одного раза в смену) членам межве- домственной комиссии по организации летнего отдыха детей в 2009 году анализировать работу МОУДОД ДОУ «Янтарный» и «Изумрудный» имени А.Г.Николаева | В течении летнего отдыха | Ежова Т.Б. |  |

Начальник отдела по физической

культуре, спорту и туризму

администрации г.Алатырь                                                                           Ю.В.Кантышев

Приложение

к постановлению

главы г.Алатырь

от «28» апреля 2009г № 450

## ПЛАН

мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и

подростков в летний период 2009 года

1. Провести совещание с руководителями общеобразовательных школ и учреждениями дополнительного образования по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости школьников.

Отв.: Самойлов В.Н..

#### Срок:  16 апреля

2. Организовать на базе образовательных учреждений:

- 7 пришкольных лагерей с охватом 1000 человек в I смену, 300 человек во II смену;

- 7 трудовых объединений – 1100 учащихся.

Предусмотреть продолжительность смен в пришкольных лагерях 21 день.

Отв.:  управление образования и молодежной политики, руководители общеобразовательных учреждений.

Срок: июнь-август.

3. Управлению образования и молодежной политики заключить договор с Региональным отделением Фонда социального страхования РФ по ЧР по финансированию расходов на оздоровление 1000 детей в первую смену и 300 во вторую смену в пришкольных оздоровительных лагерях за счет средств социального страхования.

Отв:. Самойлов ВН.

Срок: до 1  мая.

4. Управлению образования и молодежной политики организовать временное трудоустройство 400  несовершеннолетних в период летних каникул.

Отв.: Самойлов В.Н.

Срок: апрель – сентябрь.

5. Провести совещание – практикум с начальниками пришкольных оздоровительных лагерей и руководителями трудовых объединений по организации летнего отдыха и занятости школьников.

Отв.: Фадеева С.П.

Срок: 04  мая.

6. Подготовить школьные оздоровительные лагеря к приему детей, принять меры по созданию условий для их безопасного пребывания.

Отв.: руководители общеобразовательных учреждений.

Срок: 20 мая.

7. Обеспечить в первоочередном порядке организацию отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из многодетных и неполных семей, пострадавших в вооруженных конфликтах.

Отв.: руководители общеобразовательных учреждений

### Срок: до 30 мая

8. Принять меры по максимальному охвату несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних Алатырского ГОВД, подростков из неблагополучных семей, семей, оказавшихся в социально опасном положении

Отв.: руководители общеобразовательных учреждений

Срок: до 30 мая

9. Организовать профилактический медицинский осмотр персонала, направляемого для работы в пришкольные лагеря.

Отв.: Самойлов В.Н., Юклутова Э.В.

Срок: до 20 мая.

10. Обеспечить подбор и подготовку управленческих, педагогических, медицинских кадров для работы в пришкольных оздоровительных и трудовых лагерях.

Отв.: управление образования и молодежной политики, руководители общеобразовательных учреждений.

Срок: до 15 мая.

11. Обеспечить оздоровительные и трудовые лагеря необходимыми лекарственными препаратами.

Отв.: Самойлов В.Н., Юклутова Э.В.

Срок: до 20 мая.

12. Организовать рациональное полноценное питание детей, обеспечить кухонным оборудованием и посудой пищеблоки пришкольных оздоровительных лагерей.

Отв.: Кочеткова Л.Н., руководители общеобразовательных учреждений.

Срок: июнь - август.

13. Организовать комиссионную  приемку пришкольных оздоровительных лагерей.

Отв.: Самойлов В.Н.

Срок: 19-26  мая.

14. Провести в образовательных учреждениях открытие пришкольных оздоровительных лагерей, посвященные Дню защиты детей.

Отв.: Фадеева С.П., руководители общеобразовательных учреждений.

Срок: 2 июня.

15. При организации работы пришкольных лагерей труда и отдыха, подростковых трудовых бригад предусмотреть участие детей в благоустройстве города, озеленении прилегающих к школам улиц, разведении цветочных клумб на пришкольных участках, содержании в надлежащем состоянии закрепленных за общеобразовательными учреждениями мест массового отдыха:

МОУ «СОШ № 2» - Парк Победы;

МОУ «СОШ № 3» - Парк им.Чернышевского;

МОУ «ЦО № 5» - территория школы;

МОУ «Гимназия № 6» - парк им. Крылова;

МОУ «СОШ № 7» - Парк 450-летия г.Алатырь;

МОУ «СОШ № 9» - парк больничного комплекса;

МОУ «СОШ № 11» - Парк имени Боронина и Ветвинского;

МОУ «СОШ № 12» - привокзальный сквер;

Отв.: руководители общеобразовательных учреждений.

Срок: май-август.

16. Провести в пришкольных оздоровительных лагерях спартакиады, смотры-конкурсы на лучшего вожатого, лучший отряд, производственную бригаду, лучшее пришкольное оздоровительное формирование.

Отв.: Фадеева С.П., руководители общеобразовательных учреждений

Срок: до 26 августа.

17. Организовать работу профильных лагерей для детей и подростков с девиантным поведением, используя для этого материальную базу и кадровый потенциал средних общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования.

Отв.: руководители общеобразовательных учреждений.

Срок: июнь – август.

18. Управлению образования и молодежной политики совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и ОВД г. Алатыря  и Алатырского района (по согласованию):

- шире использовать возможности для проведения мероприятий, направленных на предотвращение безнадзорности и асоциального поведения подростков, организацию полезного досуга, трудоустройство в каникулярное время;

- усилить индивидуальную работу с детьми и подростками, склонными к правонарушениям, употреблению психотропных и наркотических веществ, проводить с ними адресную профилактическую работу.

Отв.: Самойлов В.Н., Инякина В.А., Апраксин А.В., руководители         общеобразовательных учреждений.

Срок: июнь-август.

19. Принять участие в Республиканском смотре-конкурсе пришкольных оздоровительных и трудовых лагерей.

Отв.: Фадеева С.П.

Срок: июнь-август.