Чувашская Республика

г. Алатырь

ГЛАВА ГОРОДА АЛАТЫРЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  «30» июня 2010 г.				                                № 72

Об утверждении Плана перехода на

предоставление в электронном виде

муниципальных услуг

В целях повышения эффективности работы по проведению административной реформы, во исполнение распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.05.2010 года №155-р :

- Утвердить План перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг подразделениями администрации города Алатыря и муниципальными (автономными) учреждениями.

- Рабочей группе администрации г. Алатырь по организации размещения сведений о муниципальных услугах в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики (руководитель Ежова Т.Б.) обеспечить организованное размещение информации об услугах на Портале государственных  услуг (функций) Чувашской Республики в соответствии с утвержденным Планом..

3.Отделу информатизации и связей с общественностью администрации г. Алатырь обеспечить техническое руководство и помощь ответственным лицам по заполнению сведений о муниципальных услугах.

4.Контроль  исполнения  настоящего распоряжения  оставляю за собой.

Глава  города Алатыря						М.В. Марискин

Утвержден распоряжением главы города Алатыря от 30 .06.2010г № 72

ПЛАН

перехода на предоставление в электронном виде муниципальных  услуг подразделениями администрации города Алатыря  и муниципальными (автономными) учреждениями

| № пп | Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-2 | Наименование услуги, предоставляемой в Чувашской Республике | Ответственный исполнитель | Срок реализации этапов перехода на предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в электронном виде* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # I. Услуги в сфере образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) |  | Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования |  | Отдел образования и молодежной политики администрации г. Алатырь |  | до 1 июня 2010 г. |  | до 1 января 2011 г. |  | до 1 июля 2012 г. |  | до 1 января 2013 г. |  | до 1 января 2014 г. |  |  |
| 2.Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории г. Алатырь |  | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории г. Алатырь |  | Отдел образования и молодежной политики, отдел культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела, отдел по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Алатырь |  | до 1 июня 2010 г. |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |

Услуги, предоставляемые муниципальными (автономными) учреждениями

| 3. |  | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам |  | Отдел образования и молодежной политики администрации г. Алатырь совместно с муниципальными образовательными учреждениями |  | до 1 октября 2010 г. |  | до 1 января 2011 г. |  | до 1 июля 2012 г. |  | до 1 января 2013 г. |  | до 1 января 2014 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение |  | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение |  | Отдел образования и молодежной политики администрации совместно с муниципальными образовательными учреждениями |  | до 1 октября 2010 г. |  | до 1 января 2011 г. |  | до 1 июля 2012 г. |  | до 1 января 2013 г. |  | до 1 января 2014 г. |  |
| 5. | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости |  | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости |  | Отдел образования и молодежной политики, отдел культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела, отдел по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Алатырь |  | до 1 октября 2010 г. |  | до 1 января 2011 г. |  | до 1 июля 2012 г. |  | до 1 января 2013 г. |  | до 1 января 2014 г. |
| 6. | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках |  | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках |  | Отдел образования и молодежной политики, отдел культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела, отдел по физической культуре, спорту и туризму администрации г. Алатырь совместно с муниципальными образовательными учреждениями |  | до 1 октября 2010 г. |  | до 1 января 2011 г. |  | до 1 июля 2012 г. |  | до 1 января 2013 г. |  | до 1 января 2014 г. |
| II. Услуги в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Услуги, предоставляемые  муниципальными (автономными) учреждениями

| 7. | Прием заявок (запись) на прием к врачу | Прием заявок (запись) на прием к врачу | Отдел здравоохранения совместно с муниципальными учреждениями здравоохранения | до 1 октября 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до 1 июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. | до 1 января 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | Отдел здравоохранения совместно с муниципальными учреждениями здравоохранения | до 1 октября 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до 1 июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. | до 1 января 2014 г. |
| III. Услуги в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными) | Заключение договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью; постановка на учет кандидатов в усыновители; подготовка заключения в суд об обоснованности и соответствии усыновления (удочерения) интересам ребенка, отмене усыновления (удочерения) | Отдел образования и молодежной политики, отдел здравоохранения администрации г. Алатырь | до 1 июня 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до 1 июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. | до 1 января 2014 г. |
| 10. | Назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном транспорте | Выплата социальных пособий учащимся общеобразовательных учреждений, нуждающимся в приобретении проездных билетов | Отдел образования и молодежной политики администрации г. Алатырь | до 1 июня 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до 1 июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. | до 1 января 2014 г. |
| 11. | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Предоставление жилых помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма | Отдел архитектуры, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства | до 1 июня 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до 1 июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. | до 1 января 2014 г. |
| 12. | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений | Отдел архитектуры, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства | до 1 июня 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до 1 июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. | до 1 января 2014 г. |
| 13. |  | Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений | Отдел архитектуры, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства | до 1 июня 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до 1 июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. | до 1 января 2014 г. |
| 14. |  | Обеспечение жильем иных категорий граждан | Отдел архитектуры, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства | до 1 июня 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до 1 июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. | до 1 января 2014 г. |
| 15. |  | Предоставление служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда | Отдел архитектуры, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства | до 1 июня 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до 1 июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. | до 1 января 2014 г. |
| 16. |  | Выдача государственных жилищных сертификатов | Отдел архитектуры, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства | до 1 июня 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до 1 июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. | до 1 января 2014 г. |
| 17. |  | Выдача молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | Отдел архитектуры, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства | до 1 июня 2010 г. | до 1 января 2011 г. | до 1 июля 2012 г. | до 1 января 2013 г. | до 1 января 2014 г. |

Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления

| 18. | Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти |  | Прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти |  | Отдел ЗАГС администрации г. Алатырь** |  | до 1 июня 2010 г. |  | до 1 января 2011 г. |  | до 1 июля 2012 г. |  | до 1 января 2013 г. |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V. Услуги в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящихся на территории г. Алатырь и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Р.Ф. |  | Предоставление информации об объектах культурного наследия, находящихся на территории Чувашской Республики |  | Отдел культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела |  | до 1 июня 2010 г. |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Услуги, предоставляемые муниципальными (автономными) учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий |  | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий |  | Отдел культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела совместно с и муниципальными (автономными)учреждениями культуры |  | до 1 августа 2010 г. |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 21. | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах |  | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах |  | Отдел культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела совместно с и муниципальными (автономными)учреждениями культуры |  | до 1 октября 2010 г. |  | до 1 января 2011 г. |  | до 1 июля 2012 г. |  | до 1 января 2013 г. |  | до 1 января 2014 г. |  |
| 22. | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных |  | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных |  | Отдел культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела совместно с и муниципальными учреждениями культуры |  | до 1 октября 2010 г. |  | до 1 января 2011 г. |  | до 1 июля 2012 г. |  | до 1 января 2013 г. |  | до 1 января 2014 г. |  |
| VI. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения |  | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения |  | Отдел архитектуры, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства |  | до 1 июня 2010 г. |  | до 1 января 2011 г. |  | до 1 июля 2012 г. |  | до 1 января 2013 г. |  | - |  |
| 24. |  |  | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |  | Отдел архитектуры, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства |  | до 1 июня 2010 г. |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Услуги, предоставляемые муниципальными (автономными) учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение |  | Выдача разрешения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение |  | Отдел архитектуры, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства |  | до 1 октября 2010 г. |  | до 1 января 2011 г. |  | до 1 июля 2012 г. |  | до 1 января 2013 г. |  | - |  |
| 26. | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) |  | Выдача документов (копии финансово-лицевого счета, карточки учета собственника жилого помещения, выписка лицевого счета; выдача документов (ордера, выписки из домовой книги, справок) |  | Отдел архитектуры, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства, ООО «Управление ЖКХ» ** |  | до 1 октября 2010 г. |  | до 1 января 2011 г. |  | до 1 июля 2012 г. |  | до 1 января 2013 г. |  | - |  |
| 27. | Предоставление документов (технического паспорта здания (строения) или выписки из него, поэтажного плана, плана земельного участка, экспликации к поэтажному плану, справки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости и иных документов) |  | Предоставление документов (технического паспорта здания (строения) или выписки из него, поэтажного плана, плана земельного участка, экспликации к поэтажному плану, справки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости и иных документов) |  | Отдел архитектуры, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства, МУП «БТИ» |  | до 1 октября 2010 г. |  | до 1 января 2011 г. |  | до 1 июля 2012 г. |  | до 1 января 2013 г. |  | - |  |
| VII. Услуги в сфере имущественно -земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные услуги, органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  | Предоставление в аренду нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности; предоставление в безвозмездное пользование нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |  | Отдел имущественных и земельных отношений |  | до 1 июня 2010 г. |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 29. | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков |  | Передача муниципального имущества в аренду |  | Отдел архитектуры, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства, Отдел имущественных и земельных отношений |  | до 1 июня 2010 г. |  | до 1 января 2011 г. |  | до 1 июля 2012 г. |  | до 1 января 2013 г. |  |  |  |
| 30. | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей |  | Выдача справок социально-правового характера, копий, выписок из документов архива |  | Отдел архитектуры, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства |  | до 1 июня 2010 г. |  | до 1 января 2011 г. |  | до 1 июля 2012 г. |  | до 1 января 2013 г. |  |  |  |
| 31. | Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства |  | Предоставление в аренду земельных участков для строительства |  | Отдел архитектуры, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства, Отдел имущественных и земельных отношений |  | до 1 июня 2010 г. |  | до 1 января 2011 г. |  | до 1 июля 2012 г. |  | до 1 января 2013 г. |  |  |  |
| 32. | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности |  | Передача муниципального имущества, в аренду Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства; выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства |  | Отдел архитектуры, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства, Отдел имущественных и земельных отношений |  | до 1 июня 2010 г. до 1 июня 2010 г. |  | до 1 января 2011 г. до 1 января 2011 г. |  | до 1 июля 2012 г. до 1 июля 2012 г. |  | до 1 января 2013 г. до 1 января 2013 г. |  | до 1 января 2014 г. до 1 января 2014 г. |  |
| 33. |  |  | Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования |  | Отдел архитектуры, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства |  | до 1 июня 2010 г. |  | до 1 января 2011 г. |  | до 1 июля 2012 г. |  | до 1 января 2013 г. |  | - |  |
| 34. | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций |  | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций |  | Отдел архитектуры, природопользования и жилищно-коммунального хозяйства |  | до 1 июня 2010 г. |  | до 1 января 2011 г. |  | до 1 июля 2012 г. |  | до 1 января 2013 г. |  | до 1 января 2014 г. |  |

__________

По муниципальным услугам, предоставляемым органами местного самоуправления:

I этап – размещение информации об услуге на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики с Реестром государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики  (далее – Портал), размещение на Портале форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, – до 1 июня 2010 г.;

II этап – обеспечение доступа к формам заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, для копирования и заполнения в электронном  виде – до 1 января 2011 г.;

III этап – обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Портала – до 1 июля 2012 г.;

IV этап – обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Портала мониторинг хода предоставления услуги – до 1 января 2013 г.;

V этап – обеспечение возможности  получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Портале – до 1 января 2014 года.

По услугам, предоставляемым  муниципальными (автономными) учреждениями:

I этап:- размещение информации об услуге на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики с Реестром государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики  (далее – Портал) – до 1 августа 2010 г.;

размещение на Портале форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, – до 1 октября 2010 г.;

II этап – обеспечение доступа к формам заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, для копирования и заполнения в электронном виде – до 1 января 2011 г.;

III этап – обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Портала – до 1 июля 2012 г.;

IV этап – обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Портала мониторинг хода предоставления услуги – до 1 января 2013 г.;

V этап – обеспечение возможности  получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Портале – до 1 января 2014 года.

** По согласованию.