Чувашская Республика город Алатырь

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 апреля 2011 г.	№ 339

О мерах по подготовке к визиту

Святейшего Патриарха Московского

и Всея Руси Кирилла

в город Алатырь в 2012 году

В соответствии с поручением Президента Чувашской Республики М.В.Игнатьева от 24.02.2011г. №01/09-1707

п о с т а н о в л я ю:

1 .Утвердить прилагаемый План мероприятий и состав оргкомитета по подготовке визита Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в город Алатырь в 2012 году (прилагаются). Приложения №№1,2.

2.Контроль за выполнением Плана мероприятий по подготовке визита Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в город Алатырь в 2012 году возложить на Ежову Т.Б., первого заместителя главы администрации по социально-экономическим вопросам и Добрынкина О.Н., заместителя главы администрации по вопросам строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава администрации

города Алатыря                                                               М.В.Марисикн

Приложение №1 Утверждено постановлением главы администрации города Алатыря от 18 апреля 2011г.№339

План мероприятий по подготовке визита

Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла

в город Алатырь в 2012 году.

I организационно-технические мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Организаторы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Разработать сценарные планы встреч: - на стадионе «Труд»; - на посту ГИБДД; -на месте посадки вертолета | 3 кв.2011 г. | Юткина Т.И. Исаева В.А. |
| 1.2. | Разработка и согласование схем движения кортежа по улицам города | 1 кв.2012г. | Добрынкин О.Н. Какуркин А.Н. |
| 1.3. | Размещение заказа на изготовление сувенирной продукции (ручной работы) для VIP гостей города | 3 кв. 2011г. | Юткина Т.И. Исаева В.А. |
| 1.4. | Подготовка и согласование списков: - оргкомитета по подготовке к визиту; - лиц, участвующих во встрече на месте посадки вертолета; - лиц, участвующих в Божественной литургии в Свято-Троицком мужском монастыре; - лиц, участвующих в посещении Рождественского скита. | 1 кв. 2011г. | Юткина Т.И. |
| 1.5. | Выполнение работ по ремонту дорог и благоустройству придорожных полос | 2011-2012 гг. | Добрынкин О.Н. Какуркин А.Н. |
| 1.6. | Техническое обеспечение мероприятий визита | 2 кв.2012 г. | Минейкин А.И. Летуновский СВ. |
| 1.7. | Обеспечение правопорядка, медицинского обслуживания, пожарной безопасности во время визита и в местах массового скопления людей | 2 кв.2012г. | Боголюбов А.В. Юклутова Э.В. Новокрещенов О.П. |
| 1.8. | Выполнение комплекса работ по | 2011-2012 | Добрынкин |

|  | благоустройству и озеленению улиц, парков, скверов, прилегающих территорий к учреждениям, организациям по пути следования кортежа | годы | О.Н. Какуркин О.Н. Руководители отраслевых отделов администрации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Разработка и согласование проекта праздничного оформления города | 1 кв.2012г. | Какуркин А.Н. Исаева В.А. |
| 1.10. | Определение и согласование места встречи Патриарха, порядка встреч с горожанами | 1 кв.2012г. | Юткина Т.И. Исаева В.А. |
| 1.11. | Подготовка проекта сценарного плана встречи Патриарха | 1 кв.2012г. | Исаева В.А. |
| 1.12. | Разработка проекта оформления сценической площадки для встречи Патриарха | 1 кв.2012г. | Исаева В.А. |
| 1.13. | Оформление въезда в город (строительство новой стелы) на посту ГИБДД | май-июнь 2011 г. | КакуркинА.Н., Исаева В.А. |
| 1.14. | Оформление и благоустройство улиц города по пути следования кортежа (банеры, плакаты, клумбы, газоны, покраска заборов, побелка бордюров и деревьев и т.д) | май-июнь 2011 г. | КакуркинА.Н., Исаева В.А. |
| 2. Сохранение объектов культурного наследия, улучшение архитектурного облика города, жилищно-гражданское строительство |  |  |  |
| 2.1. | Завершение строительства трапезной с колокольной Свято-Троицкого мужского монастыря по ул. Троицкая. | 2011г. | архимандрит Иероним (Шурыгин)* |
| 2.2 | Благоустройство прилегающей территории Свято-Троицкого Православного мужского монастыря по ул.Троицкая/Горшенина с проведением мероприятий по сносу ветхого жилищного фонда и других строений по ул.Троицкая, 15, 9 и др. | 2011-2012г.г. | Добрынкин О.Н, КакуркинА.Н. архимандрит Иероним (Шурыгин)* |
| 2.3 | Начало восстановительных работ на колокольне Казанской церкви, прокладке водопровода, канализации, газовых сетей, вертикальная планировка прилегающего благоустройства пл. Октябрьской революции. | 2011г. | Добрынкин О.Н. Какуркин А.Н. Приход* |

| 2.4 | Благоустройство территории комплекса кладбищенской церкви в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» с установкой памятника памяти репрессированным по ул.Тельмана,59 | 2011г. | Добрынкин О.Н, КакуркинА.Н. Протоирей Вл.Теплов* |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Реконструкция городского парка по ул. Комсомола (строительство эстрады и танцевальной площадки, установка паркового освещения, ремонт дорожек, установка малых форм) | 2011-2012 годы | Добрынкин О.Н, КакуркинА.Н. Малыгин А.Н. |
| 2.6 | Реконструкция стелы и работы по благоустройству при въезде в город по ул.Гагарина (пост ГИБДД) | 2011 год | Какуркин ' А.Н. |
| 2.7 | Строительство блочно модульных котельных 15,5 МВт и 3,6 МВт | 2011-2012 годы | Добрынкин О.Н, КакуркинА.Н. Рузавин Е.В. |
| 2.8 | Строительство 72 кв. жилого дома по ул.Комарова, 1А | 2012 годы | Какуркин А.Н. Быстряков В.В.* |
| 2.9 | Строительство 60 кв. жилого дома пол ул.Комарова, 19 | 2011 год | Какуркин А.Н. Баранов В.Н.* |
| 2.10 | Строительство 30 кв. жилого дома по ул.БерезоваяДА | 2012 год | Какуркин А.Н. ООО «Спецводстро й»* |
| 2.11 | Строительство 70 квартирного жилого дома по ул.Комарова 12 | 2012 год | ОАО «Ипотечная корпорация Чувашской Республики»*, Какуркин А.Н. |
| 2.12 | Реконструкция нежилого здания в 24 кв. жилой дом по пер.Фабричному, 11А | 2012 год | Чуриков В.В.* Какуркин А.Н. |
| 2.13 | Реконструкция нежилого здания в 13 кв. жилой дом с магазином по | 2011 год | Фисунова Н.Г.* |

|  | ул.Горшенина, 26 |  | Таланова В.Ф.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.14 | Реконструкция нежилого здания в 7 кв. жилой дом с магазином по ул.Московская, 157А | 2011г. | Телин Н.Д.* |
| 2.15 | Строительство гипермаркета «ЭССЕН» в кв.Западный | 2011-2012 годы | Центральный офис сети гипермаркето в ЭССЕН (ООО «Оптовик»)* |
| 2.16 | Строительство супермаркета «Магнит» в кв.Южный -2 | 2011 год | ХК «Голицин»* |
| 2.17 | Реконструкция здания конторы в торгово-развлекательный центр по ул.Комиссариатская, 2. | 2011 год | Добрышкина Н.Е.* |
| 2.18 | Строительство кафе по ул.Комиссариатская. | 2011 год | Абубекеров Ю.Ф.* |
| 2.19 | Реконструкция незавершенного строительством здания бывшего пищекомбината в Развлекательно-деловой центр по ул.Московская. | 2011 год | Абубекеров Ю.Ф.* |
| 2.20 | Строительство 2-х. этажного здания аптеки в мкр.Стрелка | 2011 год | Рузавина Г.Е.* |
| 2.21 | Строительство торгового двухэтажного здания на территории гостиницы «Заря» по ул.Комиссариатская | 2011-2012 годы | Степанов В.И. |
| 2.22 | Продолжение реконструкции Алатырского городского рынка (строительство новых объектов) по ул.Гоголя, 68 | 2011 год | Степанов В.И. |
| 2.23 | Реконструкция жилого дома с магазином (бывш.маг.«Стрелец») по ул.Московская/Гончарова, 92/54. | 2011 год | Борисов В.Н.* |
| 2.24 | Реконструкция АЗС по ул.40 лет Победы, ул.Юбилейная | 2011-2012 годы | ТАТНЕФТЬ* |
| 2.25 | Строительство магазина вместо существующих торговых павильонов «Дачник», «Молочные продукты» по ул.Комиссариатская | 2011 год | Василькин С* Бетехтина Н.Н.* |
| 2.26 | Строительство нового магазина вместо существующего торгового павильона «Продукты» по ул.Комиссариатская | 2011 год | Паскудин О.Г.* |
| 2.27 | Снос нежилого здания (бывшее кафе | 2011 год | Грацилева |

|  | «Уралочка») по ул.Московская/Гончарова. |  | Г.Р.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.28 | Реконструкция фасадов магазина «Каравай» по ул.Жуковского,22 и торгового павильона «Колобок» по ул.Московская | 2011 год | Ивин А.Н.* |
| 2.29 | Ремонт здания и прилегающего благоустройства железнодорожного вокзала по ул.Горького, 1 | 2011 год | ГЖД* |
| 2.30 | Ремонт здания и прилегающего благоустройства автовокзала по ул.Горького | 2011 год | 000 «АвтоВАС»* |
| 2.31 | Ремонт здания и благоустройство прилегающей территории к почтамту по ул.Комиссариатская, 75 | 2011 год | ГУ «Управление федеральной почтовой связи по ЧР»* |
| 2.32 | Ремонт административно-торгового здания по ул.Ленина,3 | 2011 год | Чуриков В.В.* Рыбников A.M.* |
| 2.33 | Ремонт фасада административного здания СУ-7 в мкр.Стрелка | 2011 год | Баранов В.Н.* |
| 2.34 | Ремонт фасада здания магазина «Нива» по ул.Гагарина | 2011 год | Таланова В.Ф.* |
| 2.35 | Ремонт фасада здания поликлиники и благоустройство прилегающей территории к зданию по ул.Комиссариатская | 2011 год | Семакина Н.Ю. |
| 2.36 | Реконструкция фасада здания магазина и благоустройство прилегающей территории к магазину по ул.Б.Хмельницкого, 59 | 2011 год | Курникова Т.А.* |
| 2.37 | Ремонт фасада здания бывшей фабрики музыкальных инструментов по ул.Комиссариатская | 2011-2012 годы | ОАО «Автопласт»* |
| 2.38 | Капитальный ремонт фасадов зданий и благоустройство территории вокруг торговых объектов по улицам: 40 лет Победы, Гагарина | 2011 год | Собственники * |
| 2.39 | Завершение благоустройства городского пляжа | 2011 год | Паршин В.А. |
| 2.40. | Ремонт фасада здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» | 2011 год | Самойлов В.Н. |

|  |  |  | Марунов В.В. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.41. | Замена оконных блоков в образовательных учреждениях: МДОУ «Д/сад №1 «Теремок»; МОУДОД «ДЮСШ №2»; МОУДОД «ДДТ» | 2011 год | Самойлов В.Н. Руководители учреждений |
| 2.42. | Ревизия и ремонт систем внутреннего и уличного освещения, канализации, водопровода, побелка входов в подтрибунные помещения, бордюров, покраска ворот, скамеек, металлических ограждений, постамента под флагштоки на стадионах «Труд», «Спутник» | 2011 год | Паршин В.А. Сидоров А.Н. |
| 2.43. | Подготовка футбольного поля, волейбольной площадки, легкоатлетического сектора, спортивного ядра, ремонт и разметка беговой дорожки | 2011 год | Сидоров А.Н. |
| 2.44. | Покрытие асфальтом территории стадиона | 2011 год | Паршин В.А. Сидоров А.Н. |
| 2.45. | Благоустройство территории храмового комплекса на кладбище. Установка памятника репрессированным. | май - октябрь 2011г. | КакуркинА.Н. протоиерей Владимир Теплов,. Исаева В.А. |
| 2.46. | Реконструкция фасада учреждений культуры: АШИ, АКМ | июнь 2011г. | Исаева В.А., Тютина Н.А. Коноваленко А.В. |
| 2.47. | Реконструкция и благоустройство площади, прилегающей к Свято-Троицкому мужскому монастырю | май — июнь 2011г. | Добрынкин О.Н, КакуркинА.Н. архимандрит Иероним (Шурыгин)* |
| 2.48 | Ремонт кровли МУЗ «Алатырская городская станция скорой медицинской помощи» | май-июль 2011г. | Юклутова Э.В. Арбузов А.Н. |
| 2.49 | Реконструкция торговых павильонов: «Эдем», «Люкс», «Выбор», «Автозапчасти», «Император», «Викинг», расположенных по ул.Московская | 2011 год | Владельцы павильонов:* Акуловский И.Ю., Фролов; Л.Ю., |

|  |  |  | Марсальская А.Д., Кузнецова Т.И Абубекеров Ю.Ф., Каштано А.А. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Строительство дорог |  |  |
| 3.1. | Объездная дорога по ул.Кленовая, протяженностью 13 км.(кв.Зеленый,релка,Кленовая,40.лет Победы) | 2011-2012 годы | Добрынкин О.Н. Какуркин А.Н. |
| 3.2. | Дороги и тротуары с устройством автостоянок на улицах: Гончарова, Пушкина, Лермонтова, прилегающие к МУП УРК «Алатырский городской рынок» | 2011 год | Добрынкин О.Н. Какуркин А.Н. Степанов В.И. |
| 3.3 | Подъездная дорога с авто.стоянкой по ул. Тельмана,д.59 возле храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» | 2012 год | Добрынкин О.Н. Какуркин А.Н Протоирей Владимир Теплов* |
| 3.4 | Строительство дорог: - по ул.Б.Хмельницкого (от ул.Москов ская до ул.Ленина); - по ул. Стрелецкая (от ул.Б.Хмельниц- кого до ул. А.Крылова) | 2011г. | Добрынкин О.Н. Какуркин А.Н. |
| 3.5. | Капитальный ремонт дорог на улицах: Гагарина, Первомайская, Гончарова, Московская, Б.Хмельницкого | 2011-2012 годы | Добрынкин О.Н. Какуркин А.Н., рук-ли подрядных организаций* |
| 3.6 | Ремонт тротуаров (по отдельному плану) | 2011-2012 годы | Добрынкин О.Н. Какуркин А.Н., рук-ли подрядных организаций* |
| 3.7. | Бетонирование оголовков на ливневой канализации по ул.Гагарина | 2011 год | Добрынкин О.Н. Какуркин |

|  |  |  | А.Н., рук-ли подрядных организаций* |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.8. | Очистка ливневой канализации | 2011 год | Сусленков М.П.* |
| 3.9 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | 2011 год | Добрынкин О.Н. Какуркин А.Н., Суленков М.П.* |
| 3.10 | Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения (светофоры) | 2011 год | Добрынкин О.Н. Какуркин А.Н., Суленков М.П* |
| 3.11 | Создание системы маршрутного ориентирование участков дорожного движения: | 2011 год | Добрынкин О.Н. Какуркин А.Н., Суленков М.П* |
| 3.12 | Установка дорожных знаков | 2011 год | Добрынкин О.Н. Какуркин А.Н., Суленков М.П* |
| 3.13 | Организация работ по дорожной разметке улиц: Гагарина, Б.Хмельницкого, Первомайская, Комиссариатская, Московская, Сурский тракт, Тельмана, Горького | 2011-2012 годы | Добрынкин О.Н. Какуркин А.Н., Суленков М.П* |
| 3.14 | Устройство искусственных неровностей на дорогах: по ул.Комсомола (район СОШ№11), ул.Жуковского( район гимназия №6) | 2011 год | Добрынкин О.Н. Какуркин А.Н., Суленков М.П* |
| 3.15 | Ремонт и замена остановочных павильонов и площадок | 2011 год | Добрынкин О.Н. Какуркин А.Н., Суленков |

■-

|  |  |  | М.П* |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Мероприятия по охране окружающей среды |  |  |
| 4.1 | Проведение акция «Посади дерево и сохрани его» |  | Какуркин А.Н. Петрова О.А. |
| 4.2 | Санитарная вырубка сухих деревьев и кустарников по улицам: .40 лет Победы, Гагарина |  | Какуркин А.Н., Суленков М.П* |
| 4.3 | Кронирование деревьев, кустарников, живых изгородей по следующим улицам: Горшенина (район «Прудка»), Комсомола (городской парк), Московская, Гагарина, Гончарова, Б.Хмельницкого, Комиссариатская | 2011-2012 годы | Суленков М.П* |
| 4.4 | Посадка зеленых насаждений: кв. Южный-2, ул.Гагарина, 40 лет Победы (район АЗС), в санитарных зонах предприятий, | 2011-2012 годы | Какуркин А.Н., Суленков М.П* |
| 4.5 | Цветочное оформление города 9500 мк.кв. | 2011-2012 годы |  |
| 4.6 | Устройство новых газонов 3000 кв.м. | 2011-2012 годы | Алипова Е.В. Какуркин А.Н. Сусленков М.П.* |
| 4.7 | Восстановление газонов в местах проведения земляных работ 10000 кв.м. | 2011-2012 годы | Ответственные за производство земляных работ* |
| 4.8 | Озеленение защитной зоны кладбища шириной не менее 20м. | 2011-2012 годы | Сусленков М.П.* |
| 4.9 | Проведение смотра- конкурса «На лучшее озеленение и благоустройство территорий города», | 22-29 июля 2011г. i | Оргкомитет |
| 5. | Мероприятия по освещению городских территорий |  |  |
| 5.1 | Установка подсветки на храме Иакова Алфеева по ул.Гагарина | 2012 год | Какуркин А.Н. Настоятель храма отец Александр |

| 5.2 | Реконструкция уличного освещения ул.Комсомола/Ленина (район горпарка), Гагарина | 2012 год | Какуркин А.Н. Зайкин Н.И. Малыгин В.Н. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3. | Согласование проектов по подсветке зданий с наибольшей архитектурной выразительностью в исторической части города | 2011-2012 годы | Какуркин А.Н. Собственники * |
| 5.4. | Прокладка наружного освещения в кв.Южный (бетонка) | 2011-2012 годы | Добрынкин О.Н. Какуркин А.Н. |
| 5.5 | Мониторинг и восстановление утраченного освещения в местах общего пользования, на фасадах зданий | 2011-2012 годы | Добрынкин О.Н. Какуркин А.Н. Зайкин Н.И. |
| 5.6. | Проведение конкурса «На лучшее световое оформление «Зимняя сказка»» с10.12 по 30.12 (ежегодно) | 10-30 декабря (ежегодно) | Добрынкин О.Н. Какуркин А.Н. Зайкин Н.И. Оргкомитет* |
| 5.7. | Проведение двухмесячника «Санитарно-экологической уборки территории города» с 01.04 - по 31.05 (ежегодно) | с 01.04-по 31.05 (ежегодно) | Добрынкин О.Н. Какуркин А.Н., Суленков М.П* ООО «Управление ЖКХ»,* юридические и физические лица* |
| 5.8. | Проведение акции «Осенний листопад» по санитарно-экологической уборке территории города | с 16.09 по 28.10 (ежегодно) | Добрынкин О.Н. Какуркин А.Н., Суленков М.П* ООО «Управление ЖКХ»,* юридические и физические |

|  |  |  | лица* |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.9. | Выполнение работ по рекультивации и обустройству существующего полигона ТБО по ул.40 лет Победы | 2011-2012 годы | Сусленков М.П.* |
| 5.10 | Проектирование межмуниципального полигона ТБО | 2011-2012 годы | Добрынкин О.Н. Какуркин А.Н. |
| 5.11 | Установка контейнерных площадок во дворах многоквартирных жилых домов | 2011-2012 годы | Басюк Е.В.* Сусленков М.П.* Моторкин А.Н.* |
| 5.12. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории города | 2011-2012 годы | Сусленков М.П.* |
| 5.13 | Санитарная очистка лесных зон отдыха, расположенных в черте города (Дубовой рощи, парков: в Хухрянском овраге, Дендрологичекого, берегов вокруг водоемов и вдоль рек) | 2011-2012 годы | Волонтеры ОУ города* |
| 6. | Прочие мероприятия |  |  |
| 6.1 | Установка указателей с названиями улиц, номеров домов. | 2011-2012 годы | Добрынкин О.Н. Какуркин А.Н., Суленков М.П* |
| 6.2 | Праздничное оформление территории города (по отдельному плану) | 2кв. 2012г. | Добрынкин О.Н. Какуркин А.Н., Суленков М.П* 000 «Управление ЖКХ»,* юридические и физические лица* |
| 6.3 | Содержание мест захоронения | постоянно | Сусленков М.П.* |
| 6.4. | Оформление дополнительного земельного участка для расширения городского кладбища | 2011 год | Сусленков М.П.* |
| 6.5. | Раздел кладбища на кварталы и участки | 2011 год | Сусленков |

|  | с указателями |  | М.П.* |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.6. | Восстановление благоустройства после выполнения земляных работ | постоянно | Отв. за производство земляных работ |
| 6.7. | Снос ветхих жилых домов, подлежащих переселению, приведение участков в надлежащее состояние для дальнейшего перераспределения | 2011-2012 годы | Добрынкин О.Н. Подрядные организации |
| 6.8. | Снос киосков не соответствующих нормативным и эстетическим требованиям | 2011-2012 годы | Собственники киосков* |
| 6.9. | Проведение мониторинга бесхозных, выгоревших домовладений частного сектора | постоянно | Какуркин А.Н. |
| 6.10. | Разработка образцов ограждений, выдача предписаний о необходимости своевременного ремонта элементов конструкций частных домовладений | постоянно | Какуркин А.Н. |

Приложение №2 к постановлению главы администрации города Алатыря № 339 от «18» апреля 2011 г.

СОСТАВ  ОРГКОМИТЕТА

по подготовке визита Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в город Алатырь

| Президиум |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Марискин М.В. | -глава администрации города Алатыря Чувашской Республики, председатель оргкомитета; |
| 2. | Зайкин Н.И. | -глава города Алатыря- председатель Собрания депутатов города Алатыря V созыва, директор МУП «АГЭС» |
| 3. | Ежова Т.Б. | -первый заместитель главы администрации города Алатыря по социально-экономическим вопросам, заместитель председателя оргкомитета; |
| 4. | Добрынкин О.Н. | - заместитель главы администрации города Алатыря по вопросам строительства, архитектуры и ЖКХ; |
| 5. | Исаева В.А. | -начальник отдела культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела администрации города Алатыря; |
| 6. | Юткина Т. И. | -управляющая делами администрации города Алатыря; |
| 7. | Ткачева Г.А. | -начальник финансового отдела администрации города Алатыря; |
| 8. | Какуркин А.Н. | -начальник отдела архитектуры, природопользования и ЖКХ администрации города Алатыря; |
| 9. | Самойлов В.Н. | -начальник отдела образования и молодежной политики администрации города Алатыря; |
| 10. | Данилин А.А. | -начальник отдела экономики администрации города Алатыря; |
| Члены оргкомитета: |  |  |
| 11. | Паршин В.А. | -начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму администрации города Алатыря; |
| 12. | Косолапова Т. А. | - начальник отдела социальной защиты населения г.Алатыря Чувашской Республики Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики *; |
| 13. | Юклутова Э.В. | -начальник отдела здравоохранения администрации города Алатыря; |
| 14. | Каляканова Р.Н. | -начальник отдела информатизации и связей с общественностью администрации города Алатыря; |
| 15. | Афанасьев А.Н. | заместитель председателя Собрания депутатов города Алатыря V созыва, генеральный директор ОАО «Завод «Электроприбор»*; |

| 16. | Чепаксина A.M. | - начальник ГУ- Управление Пенсионного фонда РФ в г.Алатырь Чувашской Республики, председатель общественной организации «Центр русской культуры Чувашской Республики» *; |
| --- | --- | --- |
| 17. | Михин А.Ф. | -директор-главный редактор РГУП «Алатырские вести» *; |
| 18. | Боголюбов А.В. | -начальник ОВД города Алатыря и Алатырского района*; |
| 19. | Воронов И.Ф. | - начальник отделения ФСБ РФ по Чувашской Республике в г. Алатырь*; |
| 20. | Шепелев М.В. | -заведующий сектором ГО и ЧС администрации города Алатыря; |
| 21. | Новокрещенов О.П. | - начальник 4 -го отряда государственной противопожарной службы МЧС России по Чувашской Республике *; |
| 22. | Протоиерей Владимир Теплов | - благочинный 7-го Алатырского округа Чебоксарско- Чувашской епархии*; |
| 23. | Архимандрит Иероним (Шурыгин) | -настоятель Свято-Троицкого мужского монастыря*; |
| 24. | Ивченкова Л.И. | -председатель Совета ветеранов г.Алатыря *; |
| 25. | Михеев А.А. | - директор МУ «Алатырский городской Дворец культуры»; |
| 26. | Благовидова И.Ф. | - директор МУК «Алатырская централизованная библиотечная система»; |
| 27. | Гарцева Е.В.. | -председатель ТОС «Западный» *; |
| 28. | Кармызова К.В. | -председатель ТОС «Стрелка» *; |
| 29. | Зубарева В.В. | -председатель ТОС «Северо-Восточный» *; |
| 30. | Лукишина Э.С. | -председатель ТОС «Северо- Западный» *. |

Примечание: где со значком * по согласованию