Чувашская Республика

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛАТЫРЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01    февраля    2012 г.					                  № 63

О   проведении мероприятий

по празднованию

460-летия города Алатыря

В целях сохранения исторического, культурного и духовного  наследия города Алатыря, воспитания у населения любви к родному городу

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Организовать подготовку и проведение  мероприятий по празднованию 4 августа 2012 г. 460-летия города Алатыря.

2.Утвердить  Оргкомитет    по подготовке и проведению мероприятий по празднованию  460-летия города Алатыря (приложение 1).

3.Утвердить план мероприятий по празднованию 460-летия города Алатыря (приложение 2).

4.Отделу   градостроительства и природопользования (Какуркин А.Н.) организовать размещение на улицах города рекламных и праздничных растяжек и банеров.

5.Отделу информатизации и связей с общественностью (Титова С.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

6. Контроль  за ходом выполнения данного Постановления оставляю за собой.

Глава администрации

города Алатыря				                              М.В. Марискин

Приложение №1

к постановлению

администрации

города Алатыря

№ 63 от « 01.02. 2012г.

О Р Г К О М И Т Е Т

по подготовке и проведению мероприятий по празднованию

460-летия города Алатыря

| Президиум |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Марискин М.В. | -глава администрации города Алатыря Чувашской Республики, председатель оргкомитета; |
| 2. | Зайкин Н.И. | -глава города Алатыря, председатель Собрания депутатов города Алатыря V созыва, директор МУП «АГЭС» |
| 3. | Ежова Т.Б. | -первый заместитель главы администрации города Алатыря по социально-экономическим вопросам, заместитель председателя оргкомитета; |
| 4. | Добрынкин О.Н. | - заместитель главы администрации города Алатыря – начальник отдела ЖКХ; |
| 5. | Исаева В.А. | -начальник отдела культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела администрации города Алатыря; |
| 6. | Юткина Т. И. | -управляющая делами администрации города Алатыря; |
| 7. | Ткачева Г.А. | -начальник финансового отдела администрации города Алатыря; |
| 8. | Какуркин А.Н. | -начальник отдела градостроительства и природопользования администрации города Алатыря; |
| 9. | Самойлов В.Н. | - заместитель главы администрации по социальным вопросам -начальник отдела образования и молодежной политики администрации города Алатыря; |
| Члены оргкомитета: |  |  |
| 10. | Паршин В.А. | -начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму администрации города Алатыря; |
| 11. | Юклутова Э.В. | - начальник отдела социальной защиты населения г.Алатыря Чувашской Республики Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики *; |
| 12. | Титова С.А. | -начальник отдела информатизации и связей с общественностью администрации города Алатыря; |
| 13. | Афанасьев А.Н. | Заместитель председателя Собрания депутатов города Алатыря V созыва, генеральный директор ОАО «Завод «Электроприбор»*; |
| 14. | Орлова М.В. | - начальник ГУ- Управление Пенсионного фонда РФ в г.Алатырь Чувашской Республики*; |
| 15. | Ларькин А.А. | -директор-главный редактор РГУП «Алатырские вести» *; |
| 16. | Боголюбов А.В. | -начальник МО МВД РФ Алатырский*; |
| 17. | Шепелев М.В. | -заведующий сектором ГОиЧС администрации города Алатыря; |
| 18. | Новокрещенов О.П. | - начальник 4 -го отряда государственной противопожарной службы МЧС России по Чувашской Республике *; |
| 19. | Чепаксина А.М. | - председатель общественной организации «Центр русской культуры Чувашской Республики» |
| 20. | Протоиерей Владимир Теплов | -благочинный 7-го Алатырского округа Чебоксарско- Чувашской епархии*; |
| 21. | Ивченкова Л.И. | -председатель Совета ветеранов г.Алатыря *; |
| 22. | Михеев А.А. | -директор МАУ «Алатырский городской Дворец культуры»; |
| 23. | Благовидова И.Ф. | -директор МБУК «Алатырская централизованная библиотечная система»; |
| 24. | Малыгин В.Н. | -директор АУ «Алатырский городской парк культуры и отдыха»; |
| 25.04.26 | Гарцева Е.В.. | -председатель ТОС «Западный» *; |
| 26. | Кармызова К.В. | -председатель ТОС «Стрелка» *; |
| 27. | Зубарева В.В. | -председатель ТОС «Северо-Восточный» *; |
| 28. | Лукишина Э.С. | -председатель ТОС «Северо- Западный» *. |
| 29. | Илюшина Л.А. | -председатель ТОС «Железнодорожный»* |

Примечание: где со значком * по согласованию

Приложение №2

к постановлению администрации

города Алатыря № 63 от 01.02. 2012г.

План мероприятий по подготовке и проведению празднования

460-летия  города Алатыря

- Организационная работа

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство мест проведения массовых культурно-досуговых и спортивных мероприятий. | Апрель- июль | Савинов А.А.- директор ООО «Благоустройство+»*, Зубарева В.В.- председатель ТОС «Северо- Восточный» *, Гарцева Е.В.- председатель ТОС «Западный»*, Кармызова К.В.-председатель ТОС «Стрелка»* ; Лукишина Э.С.- председатель ТОС «Северо- Западный»*; Илюшина Л.А. - председатель ТОС «Железнодорожный»* |
| 2. | Праздничное оформление города. | Май-июль | Какуркин А.Н. - начальник отдела градостроительства и природопользования |
| 3. | Подготовка предприятий торговли и общественного питания к празднованию Дня города (ремонт зданий, фасадов, интерьеров, благоустройства территории, праздничное оформление витрин, вывесок). | Апрель- июль | Данилин А.А.- начальник отдела экономики; Какуркин А.Н.- - начальник отдела градостроительства и природопользования; Опалёва Н.А.- и.о.начальника отдела имущественных и земельных отношений |
| 4. | Организация торгового обслуживания на праздничных мероприятиях, в том числе торговля сувенирной продукцией. | В течение 2011г. | Данилин А.А. – начальник отдела экономики |
| 5. | Выставка- продажа изделий народных художественных промыслов в художественном салоне. | В течение 2011г. | Данилин А.А. – начальник отдела экономики |
| 6. | Проведение конкурсов среди предприятий потребительского рынка. | Июнь- июль | Данилин А.А.- начальник отдела экономики |
| 7. | Организация дополнительных маршрутов, рейсов транспорта в дни проведения массовых мероприятий. | Май-август | Добрынкин О.Н. - - заместитель главы администрации города Алатыря – начальник отдела ЖКХ; |
| 8. | Содержание мест массового отдыха населения и прилегающих территорий (вывоз мусора, постоянный контроль за освещением площадок). | Май-август | Савинов А.А.- директор ООО «Благоустройство+»*, Зайкин Н.И. -директор МП «АГЭС» |
| 9. | Охрана общественного порядка, предупреждение чрезвычайных ситуаций в местах массового отдыха населения. | Май-август | Шепелев М.В. -зав.сектором по делам ГОиЧС, Боголюбов А.В.- МО МВД РФ Алатырский* |
| 10. | Организация медицинского обслуживания в местах проведения спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий. | Май-август | Арбузов А.Н. – директор РБУЗ «Алатырская городская станция скорой медицинской помощи»* |

Культурно-досуговые и спортивно-массовые мероприятия

| № п\п | Наименование мероприятия | Время проведения | Место проведения |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Культурно – досуговые мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка к изданию книги «Алатырь в истории войны 1812 года». | В течение года |  | МБУК «АКМ» | Раздьяконова Е.В.- главный хранитель фондов МБУК «Алатырский краеведческий музей», Кочетков В.К.- историк, Скрипин М.Н.- библиотекарь МБУК «АЦБС» |
|  | Подготовка к изданию очерков истории города Алатыря и Алатырского уезда 16-17 веков «Алатырские воеводы» (В.Кочетков). | В течение года |  | МБУК «АКМ» | Раздьяконова Е.В.- главный хранитель фондов МБУК «Алатырский краеведческий музей», Кочетков В.К.- историк |
|  | «На грани веков. Алатырский уезд по материалам Генерального межевания». | В течение года |  | МБУК «АХМ» | Головченко Н.П.- директор МБУК «Алатырский художественный музей», Кочетков В.К- историк |
| - \ | «Алатырю- 460»- конкурс авторской сувенирной куклы. | В течение года |  | Образовательные учреждения | Заместители директоров по ВР |
|  | Проведение тематических лекций по истории города Алатыря в учебных заведениях. | В течение учебного года |  | МБУК «АКМ» | Коноваленко А.В.- директор МБУК «Алатырский краеведческий музей» |
|  | «Тебе, Алатырь, посвящаем!»- организация и проведение встреч с почётными людьми города | В течение учебного года |  | МБОУ «СОШ № 5» | Филянин П.А.- директор МБОУ «СОШ № 5» |
|  | «Дом. Школа. Город»- мероприятий по благоустройству территории образовательных учреждений | Январь- август |  | Общеобразовательные школы | Руководители образовательных учреждений |
|  | «Прекрасен город мой»- концерт, посвящённый юбилею города | Март |  | МОБУДОД «АДШИ» | Тютина Н.А.- директор МОБУДОД «Алатырская детская школа искусств» |
|  | «Город мой»- школьная библиотечная выставка | Март- июнь |  | Общеобразовательные школы | Библиотекари школьных библиотек |
|  | «Познай свой город»- викторина | Апрель |  | МБУК «АЦБС» | Иванова Е.В.- зав.отделом обслуживания МБУК «АЦБС» |
|  | «Твои люди, Алатырь!»- литературно- музыкальная композиция | Апрель |  | Общеобразовательные школы | Заместители директоров по воспитательной работе |
|  | «Студенческая весна»- городской фестиваль, посвящённый 460-летию города | Апрель |  | Средние и высшие учебные заведения | Заместители директоров ССУЗов и ВУЗов |
|  | «Мы- будущее России»- межрегиональный конкурс | Апрель |  | МОБУДОД «АДШИ» | Тютина Н.А.- директор МОБУДОД «Алатырская детская школа искусств» |
|  | «Сердце поёт о тебе, мой Алатырь»- фестиваль художественной самодеятельности | Апрель |  | Общеобразовательные учреждения | Заместители директоров по воспитательной работе |
|  | «Этот город сердцу дорог»- цикл радиопередач на городском радио | Май-август |  | Местное радио | Титова С.А. – ведущий специалист- эксперт отдела информатизации и связей с общественностью |
|  | «Открой свой город»- конкурс художественной фотографии | Май |  | Общеобразовательные учреждения | Классные руководители, учителя истории общеобразовательных учреждений |
|  | Фестиваль «Провинциальные ассамблеи» посвящённый юбилею города | Май |  | МОБУДОД «АДШИ» | Тютина Н.А.- директор МОБУДОД «Алатырская детская школа искусств» |
|  | «Это моя улица»- конкурс рисунков | Май |  | Детская библиотека | Зайцева О.А.- заведующая городской детской библиотекой |
|  | «Их именами гордимся мы» (Алатырцы – Герои Советского Союза)- электронная презентация | Май |  | ЦБС Ф № 3 | Горбунцова Л.Н.- заведующая ЦБС Ф № 3 |
|  | «Тайна бумажного кружева»- городской конкурс детского творчества | Май |  | МОБУДОД «АДХШ им. Н. Каменьщикова» | Разуткин С.В.- директор МОБУДОД «АДХШ им. Н. Каменьщикова» |
|  | «Пою тебя, родной Алатырь»- баннер на официальном сайте города Алатыря | Июнь- август |  | Официальный сайт администрации города Алатыря | Титова С.А. - начальник отдела информатизации и связей с общественностью |
|  | «Об отчей земле поэтической строкой»- литературный вечер- портрет | Июнь |  | МБУК «АЦБС» | Чемаева Е.В.- заведующая методическим кабинетам МБУК «АЦБС» |
|  | «Недаром помнит вся Россия…»- выставка к 200-летию войны 1812 года | Июнь |  | МБУК «АКМ» | Коноваленко А.В.- директор МБУК «Алатырский краеведческий музей» |
|  | «Голос улиц»- молодёжный фестиваль- турнир по современным направлениям (стептанц, черлидинг, брейктанц, паркур) | Июнь |  | Дом детского творчества | Болдаков Ю.А.- специалист отдела образования и молодёжной политики администрации города Алатыря |
|  | «Руки мастера дивное диво творят»- презентация работ Валентины Счастливцевой | Июль |  | МБУК «АЦБС» | Благовидова И.Ф.- директор МБУК «АЦБС» |
|  | «Древний город над быстрой Сурой»- литературная гостиная | Июль |  | ЦБС Ф № 2 | Михеева Л.П.- заведующая ЦБС Ф № 3 |
|  | «Книжная летопись родного края»- библиографическое путешествие | Июль |  | ЦБС Ф № 3 | Горбунцова Л.Н.- заведующая ЦБС Ф № 3 |
|  | «Малая родина – островок земли»- игра – путешествие по родным местам | Август |  | Детская библиотека | Зайцева О.А.- заведующая детской городской библиотекой |
|  | «Городок над реченькой Сурой»- краеведческая выставка | Август |  | Детская библиотека | Зайцева О.А.- заведующая детской городской библиотекой |
|  | Выставка рисунков и ДПИ, посвящённая 460-летию города Алатыря | Август |  | МОБУДОД «АДШИ» | Тютина Н.А.- директор МОБУДОД «Алатырская детская школа искусств» |
|  | «Волшебный край, очей отрада»- час краеведения | Август |  | ЦБС Ф № 1 | Абрамушкина М.А.- заведующая ЦБС Ф № 1 |
|  | Отчётно-годовая выставка к 460-летию города Алатыря | Август |  | МОБУДОД «АДХШ им. Н. Каменьщикова | Разуткин С.В.- директор МОБУДОД «АДХШ им. Н. Каменьщикова» |
|  | «По святым местам Алатыря»- историко-познавательный круиз | Август |  | МБУК «АЦБС» | Дергаусова Е.Г.- заведующая отделом автоматизации МБУК «АЦБС» |
|  | «Прославлю город мой в стихах и песнях»- литературно-музыкальный вечер | Август |  | МБУК «АЦБС» | Иванова Е.В.- заведующая отделом обслуживания центральной городской библиотеки |
|  | «Мой город»- электронная презентация | Август |  | МБУК «АЦБС» | Коновалова А.Е.- заведующая ИБЦ МБУК «АЦБС» |
|  | Выступление главы администрации города Алатыря М.В. Марискина «Об итогах социально- экономического развития города Алатыря» | Август |  | Местное радио | Малыгина Т.С.- ведущий специалист- эксперт отдела информатизации и связей с общественностью |
|  | «Родного города черты»- конкурс рисунков | Август |  | РГУ «Алатырский городской социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних» | Быкова Е.В.- директор РГУ «Алатырский городской социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних» |
|  | «Мой родной Алатырь»- выставка картин Н. Судникович и А. Токарева | Август |  | РГУ «Алатырский городской ЦСОН» | Минеев В.А- директор РГУ «Алатырский городской ЦСОН» |
|  | «Малая родина - островок земли»- краеведческое лото | Сентябрь |  | ЦБС Ф № 1 | Абрамушкина М.А.- заведующая ЦБС Ф № 1 |
|  | «Мой город сердцу дорог»- выпуск буклета о городе Алатыре | 02.08.2012 |  | РГУ «Алатырский городской социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних» | Быкова Е.В.- директор РГУ «Алатырский городской социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних» |
|  | «Золотой колчан»- выставка- конкурс народных промыслов и ремёсел | 04.08.2012 |  | Стадион «Труд» | Данилин А.А. - начальник отдела экономики Исаева В.А.- начальник отдела культуры |
|  | «Алатырский каравай»- выставка-продажа | 04.08.2012 |  | Стадион «Труд» | Данилин А.А. - начальник отдела экономики |
|  | Выставка работ ДПИ | 04.08.2012 |  | Дом детского творчества | Тряпичкина О.Е. – директор МОУДОД «ДДТ им.А.Г.Николаева» |
|  | Праздник детства, посвященный празднованию Дня города | 04.08.2012 |  | Детский парк «Сказка» | Тряпичкина О.Е. –директор МОУДОД «ДДТ им.А.Г.Николаева» |
|  | ХIV Всероссийский фестиваль русского народного творчества «Звучи, Российская глубинка!» | 04.08.2012 |  | Стадион «Труд» | Исаева В.А. - начальник отдела культуры |
|  | «Моя песня – Алатырь!»- торжественное театрализованное открытие празднования 460-летия города Алатыря | 04.08.2012 |  | Стадион «Труд» | Михеев А.А. директор МУ «Алатырский городской Дворец культуры» |
|  | Показательные выступления парашютистов Чебоксарского аэроклуба им. А.В.Ляпидевского | 04.08.2012 |  | Стадион «Труд» | Исаева В.А.- начальник отдела культуры |
|  | «Песни над Сурой» - Гала-концерт участников XIV Всероссийского фестиваля русского народного творчества «Звучи, российская глубинка!». | 04.08.2012 |  | Стадион «Труд» | Михеев А.А.- директор МАУ «Алатырский городской Дворец культуры» |
|  | Концерт популярного эстрадного коллектива | 04.08.2012 |  | Стадион «Труд» | Михеев А.А.- директор МАУ «Алатырский городской Дворец культуры» |
|  | Праздничный фейерверк | 04.08.2012 |  | Стадион «Труд» | Шепелев М.В.- начальник сектора ГОиЧС |
|  | «Здесь родины моей начало»- литературно- музыкальная композиция | 05.08.2012 |  | РГУ «Алатырский городской социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних» | Быкова Е.В.- директор РГУ «Алатырский городской социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних» |
|  | Концерт ансамбля «Родник», посвящённый юбилею города | 08.12.2012 |  | РГУ «Алатырский городской ЦСОН» | Минеев В.А- директор РГУ «Алатырский городской ЦСОН» |
| Спортивно-массовые мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | ###### Спортивно- массовые мероприятия (турниры по мини- футболу, баскетболу, вольной борьбе, самбо, шахматам, гиревому спорту, тяжёлой атлетике, плаванию, гимнастике) | В течение года | Стадион «Труд», «Спутник», ФСК, ДЮШС № 1, 2 |  | Паршин В.А.- начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму, директора учреждений спорта |
|  | Кубок города по футболу | Апрель- май | Стадион «Спутник» |  | Паршин В.А.- начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму |
|  | ###### Турнир по мини- футболу на призы клуба «Кожаный мяч» | Май- июнь | Стадион «Труд» |  | Паршин В.А.- начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму |
|  | ###### Открытие летнего спортивного сезона | Май | Стадион «Труд» |  | Паршин В.А.- начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму |
|  | ###### Летняя Спартакиада среди загородных детских оздоровительных учреждений «Янтарный» и «Изумрудный» | Июнь- август | ДОУ «Янтарный», «Изумрудный» |  | Паршин В.А - начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму, директора оздоровительных лагерей |
|  | ###### Гонки на лыжероллерах, посвящённые 460-летнему юбилею города Алатыря | 03.08.2012 | Центральные улицы города |  | Паршин В.А.- начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму |
|  | ###### Велопробег, посвящённый 460-летнему юбилею города Алатыря | 04.08.2012 | Центральные улицы города |  | Паршин В.А.- начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму |
|  | День физкультурника | Август | Стадион «Труд» |  | Паршин В.А.- начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму |

Строительство, ввод новых объектов

| 1 | Строительство дорог: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | строительство дорог и тротуаров с устройством автостоянок на улицах прилегающих к Алатырскому городскому рынку и других улицах | Май- август | ул. Гоголя, ул. Гончарова, ул. Пушкина, ул. Лермонтова | Какуркин А.Н., Степанов В.И.* |
| 1.2. | строительство и ремонт тротуаров на улицах города | Май - июль | улицы города | Какуркин А.Н. |
| 2. | Ремонт и реставрация фасадов, малых архитектурных форм объектов промышленного, коммерческого и социального назначения согласно программы «Благоустройство города Алатыря» |  | Здания города Алатыря | Какуркин А.Н. |
| 3. | Завершение строительства колокольни с корпусом трапезной в Свято-Троицком Православном мужском монастыре | Май- август | ул.Троицкая, 22 | Какуркин А.Н., Свято-Троицкий монастырь, Архимандрит Иероним (Шурыгин)* |
| 4. | Начало восстановительных работ на колокольне Казанской церкви | Апрель- май | пл. Октябрьской революции | Какуркин А.Н., настоятель церкви Казанской иконы Божией Матери отец Александр (Шешуков)* |
| 5. | Благоустройство территории комплекса кладбищенской церкви в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» и территории возле памятника жертвам политических репрессий. | Май- июль | ул.Тельмана,59 | Какуркин А.Н., Протоиерей Владимир Теплов* |
| 6. | Реконструкция городского парка (строительство эстрады и танцевальной площадки, установка паркового освещения, ремонт дорожек, установка малых форм) | Май- август | Городской парк ул.Комсомола | Какуркин А.Н. Исаева В.А. |
| 7. | Благоустройство территории при въезде в г.Алатырь по ул.Гагарина с установкой стелы | июнь- июль | ул.Гагарина | Какуркин А.Н |
| 8. | Строительство и реконструкция объектов социально- культурного обеспечения | В течение года | микрорайоны города | Какуркин А.Н. |
| 8.1. | Строительство торгово-развлекательного центра | В течение года | ул. Комиссариатская | Какуркин А.Н. |
| 8.2. | Строительство кафе | В течение года | ул. Комиссариатская | Какуркин А.Н. |
| 8.3. | Строительство развлекательно- делового центра | В течение года | ул. Московская | Какуркин А.Н. |
| 8.4. | Реконструкция АЗС ТАТНЕФТЬ | В течение года | ул. 40 лет Победы, ул. Юбилейная | Какуркин А.Н. |