| О проведении Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» |  |
| --- | --- |

Во исполнение Указа Президента Чувашской Республики от 28 марта 2005 года  №  30 «О проведении Дня дерева «Посади дерево и сохрани его», в целях озеленения и благоустройства населенных пунктов района, нравственного и экологического воспитания населения, реализации плана мероприятий по проведению Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» в 2009-2012  годах  в Чувашской Республике ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить Днем дерева «Посади дерево и сохрани его» 20 апреля 2010 года на территории Аликовского района. Кампанию по посадке деревьев и кустарников провести в периоды с 20 апреля по 10 мая  и с 20 сентября по 10 октября 2010 года.

2. Создать  оргкомитет по проведению Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» в следующем составе:

Куликов А.Н. – начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации района,  председатель оргкомитета

Прохоров А.И. – начальник отдела сельского хозяйства     администрации  района, заместитель председателя оргкомитета

Корнилов А.И. – ведущий специалист-эксперт отдела сельского хозяйства  администрации района, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

Терентьев А.Ю. – ведущий специалист-эксперт отдела  градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации района

Егорова С.В. – специалист 1 разряда  сектора информационного обеспечения администрации района.

2. Утвердить план мероприятий по проведению Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» в 2010 году (приложение).

3. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям организаций, предприятий, учреждений всех форм собственности, общественным объединениям обеспечить массовое привлечение населения, молодежи к работе по озеленению территорий населенных  пунктов, предприятий,  организаций, устройству мест отдыха, а также по уходу за саженцами, посаженными в предыдущие годы.

4. Проводимые мероприятия освещать в средствах массовой информации, на сайтах администраций района и сельских поселений.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации района Куликова А.Н.

И.о. главы администрации

Аликовского района						                   Л.А. Читнаев

Приложение

Утвержден

постановлением

администрации

Аликовского района

от __________2010 г. № ______

План мероприятий

по проведению в 2010 году в Аликовском районе дня дерева «Посади дерево и сохрани его»

| №/№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Обеспечение нормативно-методической документацией |
| 1.1. | Подготовка распорядительных документов по проведению Дня дерева, доведение их до исполнителей, организация и проведение совещания с главами сельских поселений по вопросам проведения Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» | До 20 апреля 2010 г. | Куликов А.Н. Корнилов А.И. Прохоров А.И. |
| 1.2. | Обеспечение органов местного самоуправления и заинтересованных организаций методическими материалами по проведению инвентаризации, мониторингу состояния зеленых насаждений и составлению отчетов по выполнению мероприятий Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» | До 20 апреля 2010 г. | Корнилов А.И. |
| 2. Основные мероприятия |
| 2.1. | Разработка программ по проведению Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» с определением конкретной даты проведения Дня дерева по форме согласно приложению | План (программу) к 20.04.2010г.. | Главы сельских поселений, Корнилов А.И. |
| 2.2. | Организация и проведение работ по инвентаризации и мониторингу состояния зеленых насаждений общего пользования | 2-3 кварталы 2010 г. | Главы сельских поселений, Корнилов А.И. |
| 2.3. | Организация и проведение работ по закладке новых парков и садов, посадке зеленых насаждений различных категорий и благоустройству территорий населенных пунктов, созданию защитных лесных насаждений на склонах оврагов и балок. По берегам водоемов в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке | Последняя декада апреля- первая декада мая Последняя декада сентября- первая декада октября | Главы сельских поселений, руководители предприятий и учреждений, директора ОШ |
| 2.4. | Организация и проведение работ по санитарной очистке и благоустройству лесов, расположенных в границах сельских поселений, лесопарковых зон (уборка и вывоз мусора, вырубка сухостойных деревьев и др.) | 2-3 кварталы 2010 г. | Главы сельских поселений, руководители предприятий и учреждений, директора ОШ |
| 2.5. | Составление договоров на поставку посадочного материала - деревьев и кустарников с лесхозами | Последняя декада апреля- первая декада мая Последняя декада сентября- первая декада октября | Главы сельских поселений, руководители предприятий и учреждений, директора ОШ |
| 2.6. | Проведение работ по посадке деревьев и кустарников и уходу за зелеными насаждениями на прилегающих территориях организаций различных форм собственности и общественных объединений согласно утвержденным в установленном порядке проектам | Последняя декада апреля- первая декада мая Последняя декада сентября- первая декада октября | Главы сельских поселений, руководители предприятий и учреждений, директора ОШ |
| 2.7. | Проведение разъяснительной работы о важности мероприятий, посвященных Дню дерева, обеспечение активного участия населения, трудовых коллективов, учащихся общеобразовательных школ в закладке молодых посадок, приведении в порядок существующих парков, лесопарков, скверов, садов и памятных посадок | Последняя декада апреля- первая декада мая Последняя декада сентября- первая декада октября | Главы сельских поселений, руководители предприятий и учреждений, директора ОШ |
| 2.8. | Организация концертных программ при проведении акций озеленения территорий с привлечением творческих коллективов художественной самодеятельности | Последняя декада апреля- первая декада мая Последняя декада сентября- первая декада октября | Главы сельских поселений, директора ОШ |
| 2.9. | Участие в ежегодном республиканском конкурсе детских творческих работ в рамках мероприятий Дня дерева «Посади дерево и сохрани его» | Октябрь-ноябрь | Директора ОШ, управление образования, социального развития, молодежной политики и спорта |
| 2.10. | Систематическое освещение хода проведения мероприятий, посвященных Дню дерева «Посади дерево и сохрани его» в районной газете, на сайтах администраций Аликовского района и сельских поселений | Весь период | Главы сельских поселений, руководители предприятий и учреждений, директора ОШ, информационный отдел, отдел сельского хозяйства |

# Text boxes

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

# 07.04.2010 № 225

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2010 № 225

с. Аликово