ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЙĔ

ЙЫШĂНУ

16.09.2010 №525

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2010 №525

с. Аликово

| О проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2010» в Аликовском районе |  |
| --- | --- |

##### В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта и туризма России на 2010 год и Положением о Всероссийском дне бега «Кросс Нации – 2010»,  в целях популяризации легкой атлетики среди населения Аликовского района, привлечения  к регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирования здорового образа жизни,  укрепления дружеских связей, выявления сильнейших спортсменов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 26 сентября 2010 года Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2010» в Аликовском районе (далее «Кросс Нации – 2010»).

2. Для подготовки и проведения Всероссийского  дня бега «Кросс Нации – 2010») создать организационный комитет в  следующем составе:

Николаев Э.В. – заместитель главы по социальным вопросам -  начальник управления образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района,  председатель оргкомитета

Семенова Л.С. – заместитель начальника управления образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района, заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Казаков В.И. – управляющий делами - начальник управления делами, организационно-контрольной и кадровой работы администрации Аликовского района

Платонов А.И. – главный врач МУЗ «Аликовская ЦРБ»

Степанов П.А. - начальник отдела внутренних дел по Аликовскому району (по согласованию)

Николаев В.С. -  глава Аликовского сельского поселения (по согласованию)

Харитонов Ю.А. - председатель Cовета Аликовского РайПО (по согласованию)

Громов К. В. – директор МОУ ДОД «Аликовская ДЮСШ»

Андреева Л.М. – директор МУК «Аликовский МКДЦ»

Никифоров А.Н. – директор  ООО «Тепловодоканал «Аликовский» (по согласованию)

Иванов А.Р. – ведущий специалист-эксперт управления   образования,  социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района.

3.  Утвердить Положение о проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2010» в Аликовском районе (приложение № 1).

4. Утвердить план работы по подготовке и проведению «Кросса Нации – 2010» (приложение № 2).

5. Утвердить схему трассы проведения Всероссийского дня бега «Кросс Нации– 2010» (приложение  №3).

6.  Утвердить состав судейской коллегии Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2010» (приложение  №4).

7. Утвердить смету расходов Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2010» в Аликовском районе (приложение №5).

Глава  администрации

Аликовского района                                                                              Л.А. Читнаев

Приложение №4 УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Аликовского района

от   ___________№ _____

СОСТАВ

судейской коллегии Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2010» в Аликовском районе  26 сентября  2010 года

Главный судья соревнований:

Ведущий специалист-эксперт  – Иванов Алексей Радомирович

Заместитель главного судьи:

Директор МОУ ДОД «Аликовская ДЮСШ» - Громов К.В.

Гл. секретарь соревнований: Васильев Н.П.

Секретари: учителя физической культуры Степанова С.П., Иванова Н.В., Емельянова Л. В, Леонтьев С. В.

Судьи на участках: учителя физической культуры Данилов Л.А., Сергеев С.А., Иванов А.Н., Филиппов С.А., Шашкин А.Н., Трофимов Г.Г., Матвеев В.Ф.,  Иванов А.З.

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением     администрации

Аликовского района

от _________________№ _____

# КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению в Аликовском районе

всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2010»

26 сентября  2010 года                                                       с. Аликово

| Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационно-техническое обеспечение |  |  |
| Разработка планов мероприятий по подготовке и проведению соревнований в городах и районах Чувашской Республики, создание оргкомитетов и служб обеспечения | до 15 сентября | администрация Аликовского района |
| Проведение заседаний оргкомитетов городов и районов Чувашской Республики, служб обеспечения | весь период | администрация Аликовского района |
| 1.1. Подготовка трассы и места проведения соревнований |  |  |
| Определение дистанций | до 20 сентября |  |
| Подготовка, разметка и оформление трассы | до 25 сентября | Семенов В.С. Иванов А.Р. Громов К.В. |
| Оформление места старта и финиша, | до 25 сентября | Иванов А.Р., Громов К.В. ,Андреева Л.М. |
| Оформление сцены для награждения | до 26 сентября | Семенова Л.С. Андреева Л.М. |
| Озвучивание места проведения соревнований и награждения | до 26 сентября | Семенова Л.С. Андреева Л.М. |
| 1.2.Формирование судейской коллегии и секретариата соревнований |  |  |
| Назначение и утверждение ГСК, судей и секретариата | до 16 сентября | Администрация Аликовского района |
| Составление программы соревнований | до 16 сентября | Администрация Аликовского района |
| 1.3. Обеспечение комплекса мероприятий по организации работы мандатной комиссии, секретариата, судейской коллегии |  |  |
| Организация работы мандатной комиссии, секретариата | с 17 по 26 сентября | Громов К.В. |
| Организация работы пресс-центра | 26 сентября | Корнилов Ю.Л. (по согласованию) |
| Обеспечение помещениями для работы мандатной комиссии | с 18 сентября | Андреева Л.М. |
| Организация работы группы награждения | до 26 сентября | Иванов А.Р. Громов К.В. Андреева Л.М. |
| Организация работы автотранспорта для служб обеспечения | до 26 сентября | Администрации Аликовского района |
| Составление и сдача отчета о проведении соревнований, протоколов соревнований | до 30 сентября | Иванов А.Р. |
| 1.4. Обеспечение участия в соревнованиях |  |  |
| Организация участия: - учащихся СОШ и ООШ - команд министерств, ведомств, органов местного самоуправления, организаций и учреждений всех форм собственности - населения сельских поселений района | до 26 сентября | УО,СР,МП и С Администрации Аликовского района, Руководители, ведомств, органов местного самоуправления, главы сельских поселений |
| Организация построения команд для торжественного открытия и старта | 26 сентября | Иванов А.Р. Громов К.В. |
| 1.5. Оборудование санитарной зоны в местах проведения соревнований |  |  |
| Доставка и установка биотуалетов | до 26 сентября | Директор ООО «Тепловодоканал «Аликовский»(по согласованию) |
| Организация работы службы ЖКХ в местах проведения соревнования | до 25 сентября | Директор ООО «Тепловодоканал «Аликовский»(по согласованию) |
| 1.6. Организация пунктов питания и торгового обслуживания в местах проведения соревнований |  |  |
| Организация работы буфетов для участников и зрителей | 26 сентября | Председатель Совета Аликовского РайПО (по согласованию) |
| 1.7. Организация культурной программы |  |  |
| Организация торжественного открытия и закрытия соревнований, награждения | 26 сентября | Семенова Л.С. |
| Организация культурной программы | 26 сентября | Андреева Л.М. |
| 1.8. Подготовка пакета документов для организации соревнований |  |  |
| Подготовка наградной атрибутики для церемонии награждения | к 25 сентября | Николаев Э.В. |
| Подготовка и распространение приглашений с программой соревнований для почётных гостей | до 25 сентября | Администрация Аликовского района |
| 1.9. Информационное обеспечение |  |  |
| Размещение информационных баннеров | до 20 сентября | Семенова Л.С. |
| Освещение хода подготовки и проведения соревнований, реклама в СМИ | весь период | Корнилов Ю.Л. (по согласованию) |
| Создание и поддержка на сайте баннера «Кросс Нации - 2010» | весь период | Григорьев В.В. |
| 2. Медицинское обслуживание и обеспечение безопасности |  |  |
| Обеспечение работы медицинских служб в местах проведения соревнований | 26 сентября | Муз «Аликовская ЦРБ» |
| Организация размещения автомашин на специальных стоянках | 26 сентября | ОВД по Аликовскому району (по согласованию) |
| Обеспечение в местах проведения соревнований: - безопасности граждан и общественного порядка - противопожарной безопасности - безопасности дорожного движения | 26 сентября | ОВД по Аликовскому району (по согласованию) |

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением     администрации

Аликовского района

от _________________№ _____

#### П О Л О Ж Е Н И Е

о проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2010 » в Аликовском районе

Цели и задачи.

- привлечение трудящихся и учащейся молодёжи Аликовского района к регулярным занятиям физической культурой

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения Аликовского района

- популяризация лёгкой атлетики в Аликовском районе.

Сроки и место проведения. Соревнования «Кросс Нации – 2010 » в Аликовском районе проводятся 26 сентября 2010 года в с. Аликово.

Руководство проведением соревнований. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет управление  образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района. Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на судейскую коллегию.

Участники и программа соревнований. К участию в соревнованиях «Кросс Нации – 2010 » допускаются все желающие любители бега, не имеющие медицинских противопоказаний.

Дистанции «Кросса Нации – 2010 »

| Дистанции | Возрастная группа |
| --- | --- |
| 2014 м | VIP забег |
| 2 500 м | Сильнейшие спортсмены района |
| 2 500 м | Спортсмены 35 лет и ст. (жен) |
| 2 500 м | Спортсмены 40 лет и старше (Муж) |
| 2 500 м | Все желающие |

Программа соревнований

  - 26 сентября – «Кросс Нации - 2010»:

| 8:30 – 11:00 | Регистрация участников соревнований; |
| --- | --- |
| 11:00 – 11:30 | Распределение участников по стартовым карманам; |
| 11:30 – 12:00 | Официальная церемония открытия; |
| 12:00 | Старт VIP забега на 2 014 метров; |
| 12:15 | ###### Старт сильнейших спортсменов района |
| 12:30 | Старт от 35 лет и ст. (жен) |
| 12:50 | Старт от 40 лет и ст. (муж) |
| 13:10 | Все желающие |
| 14.00 | Церемония награждения победителей и призеров |
| 14:30 | Официальная церемония закрытия. |

Награждение.  Участники, занявшие 1, 2 и 3 место награждаются дипломами соответствующих степеней и ценными призами. Самый молодой и пожилой участник соревнования.

Финансирование. Расходы, связанные с награждением, содержание судейской коллегии за счет Администрации района, питание и проезд в оба конца за счет командирующих организаций.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.