## Лист1
№/№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители
1 | 2 | 3 | 4
1.Обеспечение нормативно-методической документацией.
1.1. | Подготовка распорядительных документов по проведению Дня дерева, доведение их до исполнителей, организация и проведение совещания с главами сельских поселений по вопросам проведения Дня дерева "Посади дерево и сохрани его" | До 25 апреля 2011 г. | Федоров Н.В. Прохоров А.И.
1.2. | Обеспечение органов местного самоуправления и заинтересованных организаций методическими материалами по проведению инвентаризации, мониторингу состояния зеленых насаждений и составлению отчетов по выполнению мероприятий Дня дерева "Посади дерево и сохрани его" | До 25 апреля 2011 г. | Федоров Н.В.
2.Основные мероприятия.
2.1. | Разработка программ работ по проведению Дня дерева "Посади дерево и сохрани его" с определением конкретной даты проведения Дня дерева по форме согласно приложению. | План (программу) к 25.04.2011 г. | Главы сельских поселений, Федоров Н.В.
2.2. | Организация и проведение работ по инвентаризации и мониторингу состояния зеленых насаждений общего пользования | 2-3 кварталы 2011 г. | Главы сельских поселений, Федоров Н.В.
2.3. | Организация и проведение работ по закладке новых парков и садов, посадке зеленых насаждений различных категорий и благоустройству территорий населенных пунктов, созданию защитных лесных насаждений на склонах оврагов и балок, по берегам водоемов в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке | Последняя декада апреля-первая декада мая. Последняя декада сентября-первая декада октября | Главы сельских поселений, руководители предприятий и учреждений, директора общеобразовательных школ
2.4. | Проведение разъяснительных работ по санитарной очистке и благоустройству лесов, расположенных в границах сельских поселений, лесопарковы зон | 2-3 кварталы 2011 г. | Главы сельских поселенний, руководители предприятий и учреждений, директора ООШ
2.5. | Составление договорров на поставку посадочного материала - деревьев и кустарников с лесхозами | Последняя декада апреля-первая декада мая. Последняя декада сентября-первая декада октября | Главы сельских поселенний, руководители предприятий и учреждений, директора ООШ
2.6. | Проведение работ по посадке деревьев и кустарников и уходу за зелеными насаждениями на прилегающих территориях организаций различных форм собственности и общественных объединений согласно утвержденным в установленном порядке проектам | Последняя декада апреля-первая декада мая. Последняя декада сентября-первая декада октября | Главы сельских поселенний, руководители предприятий и учреждений, директора ООШ
2.7. | Проведение разъяснительных работ о важности мероприятий, посвященных Дню дерева, обеспечение активного участия населения, трудовых коллективов, учащихся общеобразовательных школ в закладке молодых посадок, приведение в порядок существующих парков, лесопарков, садов и памятных посадок | Последняя декада апреля-первая декада мая. Последняя декада сентября-первая декада октября | Главы сельских поселенний, руководители предприятий и учреждений, директора ООШ
2.8. | Организация концертных программ при проведении акций озеленения территорий с привлечением творческих коллективов художественной самодеятельности | Последняя декада апреля-первая декада мая. Последняя декада сентября-первая декада октября | Главы сельских поселенний, руководители предприятий и учреждений, директора ООШ
2.9. | Участие в ежегодном республиканском конкурсе детских творческих работ в рамках мероприятий Дня дерева "Посади дерево и сохрани его" | Октябрь - ноябрь | Директора ООШ, управление образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации района
2.10. | Систематическое освещение хода проведения мероприятий, посвященных Дню дерева "Посади дерево и сохрани его" в районной газете, на сайтах администрации Аликовского района и сельских поселений | Весь период | Главы сельских поселений, руководители предприятий и учреждений, директора ООШ, информационный отдел и отдел сельского хозяйства