ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

14.04.2011 № 281

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2011 № 281

с. Аликово

| Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  |
| --- | --- |

Учитывая общественно - политическое и историческое значение Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, администрация Аликовского района п о с т а н о в л я е т:

1. Образовать организационный комитет по    подготовке и проведению празднования в Аликовском районе 66-й  годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (приложение  № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования в Аликовском районе 66-й  годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (приложение  №2).

3. Рекомендовать отделу социальной защиты населения Аликовского района Минздравсоцразвития Чувашской Республики, сельским  поселениям, отделам   администрации района,  организациям всех форм собственности обеспечить проведение целевых акций по чествованию ветеранов войны, увековечению памяти погибших в Великой Отечественной войне, сохранению и благоустройству обелисков, стел и памятников, установленных в память о защитниках Родины.

4. Контроль за  выполнением  настоящего постановления возложить  на   заместителя главы по социальным вопросам - начальника отдела образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации  Аликовского  района  Николаева Э.В.

Глава  администрации

Аликовского района                                                                           Л.А. Читнаев

### Приложение №1

к постановлению администрации

Аликовского  района

от ____________ 2011 г. № ___

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

празднования в Аликовском районе 66-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов.

Николаев Э.В.   - заместитель главы – начальник отдела образования, социального развития,     молодежной политики и спорта  администрации Аликовского района, председатель

Григорьева Г.М.      -  начальник отдела социальной защиты населения

Аликовского  района Минздравсоцразвития Чувашии,

заместитель   председателя (по согласованию)

Члены оргкомитета:

## Алексеев С.И.        -  управляющий делами администрации  Аликовского  района

## Семенова Л.С.  .     - заведующий сектором социального развития, культуры и

## архивного   дела  администрации  Аликовского района

Ефремова В.А. .      - начальник финансового отдела администрации Аликовского

района

Ефремов А.Н. .       - глава Аликовского сельского поселения (по согласованию)

Платонов А.И.        - главный  врач  МУЗ  «Аликовская центральная районная

больница»

Андреева Л.М.        -  директор МУК «Аликовский межпоселенческий культурно-

досуговый  центр»

Иванова Л.Р.         -   ведущий специалист-эксперт отдела образования, социального

развития, молодежной политики и спорта администрации

района

Волков В.К.          -    директор МОУ «Аликовская СОШ им. И.Я .Яковлева»

Громов К.В.          -    директор МОУ ДОД « Аликовская ДЮСШ»

Корнилов Ю.Л.    -    главный  редактор   АУ Чувашской Республики   «Редакция

Аликовской         районной   газеты «Пурнас сулепе» Министерства

культуры, по делам национальностей, информационной политики и

архивного дела Чувашской Республики (по согласованию)

# Тимофеев А.Т.      -  председатель районного Совета ветеранов войны и труда  (по

# согласованию)

Приложение №2

к постановлению администрации

Аликовского  района

от ____________ 2011 г. № ___

ПЛАН мероприятий по подготовке и проведению празднования 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по Аликовскому району

| № пп | # Мероприятия (с указанием места проведения) | Сроки исполнения (с указанием даты и времени проведения) |  | # Ответственные (с указанием должностей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 |  | # 4 |
| # Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни # ветеранов Великой Отечественной войны |  |  |  |  |
| 1. | # Уточнение списков ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Аликовского района. ## ОСЗН Аликовского района | 15 по 30 апреля 2011 года |  | Григорьева Г.М.- начальник ОСЗН, Главы 12 сельских поселений |
| 2. | # Формирование списков ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории района: -отправление поздравительных открыток; вручение подарков. ## ОСЗН Аликовского района | 1-8 мая 2011 года |  | Григорьева Г.М.- начальник ОСЗН |
| 3. | # Обследование жилищно-бытовых условий участников и инвалидов ВОВ, лиц, приравненных к ним, вдов погибших (умерших) участников и инвалидов войны, тружеников тыла с учетом всех потребностей в социальных услугах. ## РГУ «Аликовский ЦСОН» | 01.02.2009 г. 05.05.2009 г. |  | # Васильева Ю.В. директор РГУ «Аликовский ЦСОН» |
| 4 | # Оказание единовременную материальную помощь инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, супругам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны ОСЗН Аликовского района | май 2011 г. |  | Григорьева Г.М.- # начальник ОСЗН |
| 4. | # В разрезе сельских поселений выявлять участников и инвалидов ВОВ, вдов погибших (умерших) участников ВОВ нуждающихся: # -в социальном обслуживании на дому; # -в оказании материальной помощи; # -в устройстве в интернатные учреждения. # РГУ «Аликовский ЦСОН» | постоянно |  | Васильева Ю.В. директор РГУ # «Аликовский ЦСОН» |
| 5. | # Организовать районную акцию «Забота» по оказанию шефской помощи добровольческих отрядов школ района ветеранам, пожилым, одиноким и инвалидам ## Образовательные учреждения района | постоянно |  | Иванова Л.Р.- ведущий специалист- эксперт отдела образования, социального развития, и молодежной политики и спорта |
| # II. Информационно-пропагандистские и памятные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | # Организовать книжно-иллюстративные выставки, посвященные подвигу народа: - «Оружие Победы»; - «Войны, священные страницы, навеки в памяти людской» ## Сельские и школьные библиотеки | Февраль – апрель 2011 г. |  | Заведующие школьных и сельских библиотек |
| 2. | Литературные и тематические вечера, литературно - музыкальные композиции, уроки мужества, часы истории и презентаций слайдов: # -«Отстоим Москву, защитим Россию!» # - «Вспомним всех поимённо…»; # - «И гремит в Вашу честь наш победный салют…»; -«Дети – герои ВОВ» # - «Запомни их пока не поздно, пока они живут среди живых» # -«Не померкнет летопись Победы»; # -«Шурă çÿçлĕ салтак ветеран»; # -«Память. Война. Победа.» # -«Смотрите и слушайте – с нами говорит история» # -«Нам не дано забыть»; -«Во имя павших, во имя живых» - «Слава тебе, солдат-победитель»» ## Сельские модельные библиотеки | 6 по 9 мая 2009 года |  | Заведующие сельских библиотек и домов культуры |
| 3. | Организовать для ветеранов ВОВ и лиц приравненных к ним, круглые столы по вопросу: - Вспомни, солдат ## Сельские поселения ОСЗН Аликовского района | 1-8 мая 2011 года |  | Главы сельских поселений, начальник ОСЗН- Григорьева Г.М. |
| 4. | Организовать и провести творческие конкурсы среди детей, подростков и молодежи. - конкурс сочинений: «Нам дороги эти позабыть нельзя» Образовательные учреждения района - конкурс плакатов «Мы за мир», «Рисуют мальчики войну» ## Детская библиотека | 1-9 мая 2009 г. |  | Кузнецова Л.А. старший методист информационно-методического центра отдела образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации # Миронова Г.Н.-заведующая районной детской библиотеки |
| 7. | Обеспечение сохранности и подержание в надлежащем состоянии комнат боевой славы, оформления стендов боевой славы в школах, учреждениях культуры Школы района Сельские библиотеки | Апрель-май 2011 года |  | # Директора школ, # заведующие # библиотек и культурно-досуговых учреждений |
| 8. | # Чествование долгожителей и юбиляров ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Аликовского района. Сельские поселения | постоянно |  | # Начальник ОСЗН- Григорьева Г.М. начальник отдела ЗАГС Николаева М.М. Главы 12 сельских поселений |
| 9. | # Встреча учащихся с ветеранами ВОВ и тружениками тыла. ## Школы района | 1-9 мая |  | # Директора # образовательных # учреждений |
| 11. | # Районные юнармейские игры «Зарница» и «Орленок» | май 2009 г. |  | Иванова Л.Р. – ведущий специалист- эксперт отдела образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации, Иванова Е.Г. - директор МОУ ДОД «Аликовский районный ЦДЮТД», Громов К.В.-директор МОУ ДОД «Аликовская ДЮСШ « |
| 12. | ## Районная экспедиция по сбору экспонатов военных лет ## Районный музей | Апрель-май 2011 года |  | Алексеева О.Е.- директор МУ «Аликовский районный музей» |
|  | III .Мероприятия по благоустройству и художественному оформлению района |  |  |  |
| 1. | Реставрация, ремонт и приведение в порядок памятников, обелисков. Населенные пункты района. | Апрель- май 2011 г. |  | Главы 12 сельских поселений |
| 2. | Благоустройство и праздничное оформление мест проведения мероприятий. 116 населенных пунктов района. | Май 2011 г. |  | Главы 12 сельских поселений |
| # IV. Праздничные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | # Торжественные мероприятия: - Праздничная программа для ветеранов Великой Отечественной войны «Моя весна - моя Победа». - Факельное шествие учащихся и молодежи. Муниципальное учреждение культуры «Аликовский межпоселенческий культурно досуговый центр» Учреждения культуры сельских поселений | 8 мая | Методисты МУК «Аликовский межпоселенческий культурно-досуговый центр», работники культурно-досуговых учреждений сельских поселений; Иванова Л.Р. ведущий специалист-эксперт отдела образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации; |  |
| 2. | # Почетный караул учащихся школ возле памятников погибшим солдатам # Во всех селах и деревнях района | 8 – 9 мая | Директора школ |  |
| 3. | Торжественный митинг в честь 66-ой годовщины Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне: - торжественное шествие, - театрализованное представление; - парад юнармейских отделений - возложение венков к памятникам погибших воинов; - Праздничный концерт; - Праздничный фейерверк ## Площадь перед МУК «Аликовский межпоселенческий культурно-досуговый центр» с.Аликово | 9 мая 2009г. | Николаев Э.В..-заместитель главы-начальник отдела образования, социального развития, молодежной политики и спорта Семенова Л.С.- заведующий сектором социального развития, культуры и архивного дела, Григорьева Г.М.- начальник ОСЗН, Андреева Л.М..-директор МУК «АМКДЦ Громов К.В.- директор МОУ ДОД «Аликовская ДЮСШ» |  |
| 4. | # Торжественные митинги у памятников погибшим воинам «Этих дней не смолкнет слава…» ## Во всех сельских поселениях | 8-9 мая | # Главы # сельских поселений |  |
| 5. | # Публикация материалов воспоминаний, публицистических произведений, посвященных Победе в ВОВ, информаций о проводимых мероприятиях Редакция газеты АУ Чувашской Республики «Редакция Аликовской районной газеты «Пурнас сулепе»(«По жизненному пути»)» Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики. | Апрель-май | # главный редактор АУ Чувашской Республики «Редакция Аликовской районной газеты «Пурнас сулепе»(«По жизненному пути»)» Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики |  |