Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛ/К РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙ/

# ЙЫШ+НУ

# 12.10.2011 № 818

Эл\к сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2011 № 818

с. Аликово

Об утверждении районной целевой программы

«Культура   Аликовского   района   Чувашской

Республики: 2011–2020 годы»

В целях обеспечения государственных гарантий доступности достижений национальной, отечественной и мировой культуры для жителей района, развития культурного и духовного потенциала народов, проживающих в Аликовском районе, Чувашской Республике, как основы ее динамичного развития, администрация Аликовского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Культура Аликовского района на 2011-2020 годы» (далее - Программа), включающую в себя подпрограммы Развитие культуры  в Аликовском районе», «Культурное наследие в Аликовском районе», «Развитие архивного дела в Аликовском районе».

2. Установить, что:

при подготовке проектов бюджета Аликовского района  на очередной финансовый год и плановый период Программа ежегодно включается в перечень районных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств районного бюджета  Аликовского  района Чувашской Республики;

объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей районного  бюджета  Аликовского района Чувашской Республики.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления  сельских поселений принять участие в реализации и финансировании мероприятий Программы.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам – начальника отдела образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района Николаева Э.В.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания.

Глава  администрации

Аликовского района                                                                                       Л. А. Читнаев

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Аликовского района

от__________   2011 г. №_____

Районная  целевая программа

«Культура Аликовского района Чувашской Республики: 2011–2020 годы»

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | – | районная целевая программа «Культура Аликовского района Чувашской Республики: 2011–2020 годы» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание для принятия решения о разработке Программы | – _ | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 октября 2006 г. № 274 «О совершенствовании и расширении сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования» постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.04.2009 № 144 « Республиканской целевой программе «Культура Чувашии: 2010-2020 годы» |  |
| Заказчик Программы | – | Администрация Аликовского района Чувашской Республики |  |
| Заказчик – координатор Программы | – | Администрация Аликовского района Чувашской Республики |  |
| # Основной разработчик Программы | – | Администрация Аликовского района Чувашской Республики |  |
| Цели Программы | – | обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям путем обеспечения их сохранности, пополнения, представления и использования; обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и содействие в создании условий для творческой самореализации населения Аликовского района; обеспечение условий для полноправного социального и национально-культурного развития всех народов, проживающих в Чувашской Республике; обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства |  |
| Задачи Программы | – | создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры; совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры; развитие механизмов поддержки, предоставляемой на конкурсной основе творческим проектам в области самодеятельного народного творчества; поддержка и совершенствование системы подготовки кадров отрасли культуры; сохранение и популяризация культурного наследия, обеспечение реставрации объектов культурного наследия и их государственной охраны; гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, создание условий для сохранения культур народов, проживающих в Аликовском районе, как целостной системы духовных ценностей общества; использование культурного потенциала Аликовского района для формирования положительного образа района в республике, Российской Федерации и за рубежом; создание условий для сбора и научной обработки документов исторического и культурного значения в фондах музеев, архивов района, обеспечение их перевода на современные электронные носители, постоянное и широкое их экспонирование; создание правовых, организационных и иных условий для увеличения доли информации, ориентированной на здоровый образ жизни, а также на традиционные культурные, нравственные и семейные ценности; |  |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | – | увеличение количества посещений муниципальных музеев; увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях; увеличение доли архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение в муниципальных архивах, |  |
| Сроки реализации Программы | – | 2011–2020 годы |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | – - | Местный бюджет - 33079,0 тысяч рублей Внебюджетные источники – 986,3 тысяч рублей |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальной и бюджетной эффективности | – | увеличение количества посещений музея с 2490 человек в 2010 году до 6000 человек в 2020 году; увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях 190 процентов от общей численности населения района в 2011 году до 200 процентов в 2020 году; увеличение доли архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение в государственных архивах, в общем количестве до 80 процентов управленческой документации и 45 процентов личного состава к 2020 году; |  |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | контроль по исполнению Программы осуществляется Собранием депутатов Аликовского района Чувашской Республики. Исполнители основных мероприятий ежегодно к 15 февраля до 2021 года представляют в отдел образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района информацию о ходе реализации Программы. Отдел образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района ежегодно к 1 марта до 2021 года представляет в Собрание депутатов Аликовского района доклад о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования финансовых средств. По окончании срока реализации Программы отдел образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района до 1 марта 2021 г. представляет в Собрание депутатов Аликовского района доклад об итогах выполнения и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации. |  |

I. Введение

Районная  целевая программа «Культура Аликовского района: 2011–2020 годы» (далее – Программа) направлена на сохранение и развитие созданного в  Аликовском районе культурного потенциала, реализацию государственной национальной политики,   развитие архивного дела, сохранение культурного наследия, поддержку, укрепление материально-технической базы отрасли.

Программа является продолжением и развитием районной целевой программы «Сохранение и развитие традиций культуры и искусства Аликовского района на 2007-2010 годы»,  принятого постановлением главы Аликовского района № 177 от 28.11.2007 г.

Программа определяет цели, основные направления, задачи государственной политики в сфере культуры, меры и механизмы, обеспечивающие стабильное функционирование и устойчивое развитие отрасли в соответствии с целями и задачами социально-экономического развития Российской Федерации,  Чувашской Республики и Аликовского района.

Повышение темпов экономического развития, структурные изменения в экономике, вызванные переходом к инновационному типу ее развития, приводят к возрастанию роли человеческого капитала в социально-экономическом процессе. Ведущая роль в формировании человеческого капитала, создающего экономику знаний, отводится сфере культуры. Данные обстоятельства требуют перехода к качественно новому развитию музейного, архивного дела, традиционной народной культуры, сохранению и популяризации объектов культурного наследия.  Широкое внедрение инноваций, новых технологических решений позволяет повысить доступность культурных услуг, сделать культурную среду более насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества. Программный подход позволит создать условия для решения общественно значимых задач улучшения социально-культурного и информационного обеспечения населения Аликовского района.

II. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям путем обеспечения их сохранности, пополнения, предоставления и использования;

-комплексная модернизация социально - культурной сферы района, укрепление материальной инфраструктуры, внедрение современных информационных технологий в деятельность учреждений культуры;
- достижение более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей района;
- сохранение и пропаганда культурного наследия, воспитание экологической культуры;
- развитие культурных связей и прямых партнерских связей ведущих творческих коллективов и учреждений;
- организация деятельности учреждений культуры в соответствие с принципом бюджетирования, ориентированного на социально-значимый результат, внедрение системы мониторинга реализации программных мероприятий;
- стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив, защита и обеспечение свободы творчества;
- изучение вопроса о возможности реорганизации муниципальных учреждений культуры (МУК) в бюджетные учреждения (БУ)  для различных видов учреждений культуры и создания муниципальных бюджетных учреждений культуры со статусом юридического лица в поселениях Аликовского района.

- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и содействие в создании условий для творческой самореализации населения о района;

- обеспечение условий для полноправного социального и национально-культурного развития всех народов, проживающих в Аликовском районе;

- обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства.

Программа предусматривает решение следующих основных задач:

- обеспечение максимальной доступности для населения Аликовского района культурных услуг в сфере культуры и искусства, создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

- развитие механизмов поддержки, предоставляемой на конкурсной основе творческим проектам в области самодеятельного народного творчества;

- гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, создание условий для сохранения культур народов, проживающих в Аликовском районе, как целостной системы духовных ценностей общества;

- создание условий для сбора и научной обработки документов исторического и культурного значения в фондах музеев и библиотек района, обеспечение их перевода на современные электронные носители, постоянное и широкое их экспонирование:

## III. Система программных мероприятий

Мероприятия Программы направлены на достижение стратегических государственных приоритетов в сфере культуры при соответствующей государственной поддержке и разбиты на следующие подпрограммы:

I.  «Развитие культуры  в Аликовском районе» (приложение № 1).

2. «Культурное наследие в Аликовском районе» (приложение № 2).

#### 3. «Развитие архивного дела в Аликовском районе» (приложение № 3).

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 33079,0 тыс. рублей.   Финансирование по годам и источникам финансирования представлено в таблице.

##### Финансирование Программы

| Годы | Всего объем финансирования, тыс. рублей | В том числе за счет средств |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | консолидированного бюджета Аликовского района | внебюджетных источников |
| 2011 | 2035,0 | 1985,1 | 49,9 |
| 2012 | 3477,0 | 3097,6 | 379,4 |
| 2013 | 2080,0 | 2029,0 | 51,0 |
| 2014 | 3244,0 | 3189,0 | 55,0 |
| 2015 | 2213,0 | 2057,0 | 156,0 |
| 2016 | 1934,0 | 1875,0 | 59,0 |
| 2017 | 1534,0 | 1475,0 | 59,0 |
| 2018 | 2441,0 | 2382,0 | 59,0 |
| 2019 | 2063,0 | 2004,0 | 59,0 |
| 2020 | 2058,0 | 1999,0 | 59,0 |
| Итого | 33079,0 | 22092,7 | 986,3 |

Предусматривается программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует принципам формирования муниципального бюджета Аликовского района Чувашской Республики. Предусмотренные в Программе объемы финансовых средств из республиканского бюджета будут определены с учетом ежегодных конкурсов заявок на участие в реализации республиканской целевой программы развития культуры и республиканских адресных инвестиционных программ. К внебюджетным источникам отнесены доходы от уставной деятельности учреждений, средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан и организаций.

Объем инвестиций и других расходов на осуществление Программы может ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

V. Механизм реализации Программы,

организация управления и контроль за ходом ее исполнения

Контроль по  исполнению Программы осуществляется сектором социального развития, культуры и архивного дела администрации Аликовского района. Исполнители основных мероприятий ежегодно к 15 февраля до 2021 года представляют муниципальному заказчику информацию о ходе реализации Программы. Сектор социального развития, культуры и архивного дела  администрации Аликовского района ежегодно к 1 марта до 2021 года представляет в отдел экономики, земельных и имущественных отношений и финансовый отдел администрации района доклады о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования финансовых средств. По окончании срока реализации Программы сектор социального развития, культуры и архивного дела администрации района до 1 марта 2021 года представляет в администрацию района и Собранию депутатов Аликовского района доклад об итогах выполнения Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

VI. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Результатами реализации Программы станут:

- увеличение количества посещений  музея с  2490 человек в 2010 году до 6000  человек в 2020 году;

- увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях  и клубных формированиях 190 процентов от общей численности населения   района в 2010 году до 200 процентов в 2020 году;

- увеличение количества коллективов самодеятельного народного творчества, носящих звание «народный»;

- увеличение доли архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение в муниципальных архивах, в общем количестве архивных документов 67 процентов управленческой документации и 33 процента личного состава в 2010 году до 80 процентов управленческой документации и 45 процентов личного состава к 2020 году;

Методика расчета социально-экономической эффективности реализации Программы приведена в приложении № 7 к Программе.

VII.Характеристика проблемы,  на решение которой направлена программа

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры органы местного самоуправления Аликовского района и муниципальные учреждения культуры на протяжении нескольких лет сталкиваются с такими системными проблемами, как:

- утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной культуры;

- старение и отсутствие, в большей степени, высококвалифицированных специалистов, художественного персонала,  работающих в учреждениях культуры;

- недостаточный объем средств, из-за дотационности бюджета района, выделяемых на улучшение материально – технической базы учреждений   культуры, подготовку и  проведение  общественно- политических, социально- экономических, культурно-досуговых и прочих  районных  мероприятий, негативно сказывается на качестве проведения мероприятий и  оказании  услуг населению учреждениями культуры.

Сфера культуры традиционно ориентированная на государственную поддержку и получавшая ее по остаточному принципу, не подготовлена к современной рыночной экономике.

Недостаточный уровень качества, неравномерность предоставляемых услуг на территории Аликовского района, создают отставание  сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям, что порождает социальное неравенство в творческом развитии детей, молодежи и в целом оказывает негативное влияние на социальное самосознание населения. Значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы приходится на исполнение муниципального задания муниципальными учреждениями.

Таким образом, сложность и разносторонность улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг организациями культуры района обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.

Приложение №1

## Подпрограмма 
«Развитие культуры в Аликовском  районе»

I.Характеристика проблемы,  на решение которой направлена программа

# Сеть учреждений культуры Аликовского района составляет 32 учреждения культурно-досугового типа, в том числе: муниципальное учреждение культуры «АМКДЦ», 4 культурно- досуговых центра, 7 сельских Домов культуры, 9 сельских клубов, 2 культурно-оздоровительных центра, 5- клуба- библиотеки, 1- дом фольклора, 2 центра досуга, 20 общедоступных библиотек в том числе: 1 центральная библиотека, 1 детская, 18 сельских библиотек;  2 народных музея (Аликовский литературно-краеведческий; Ч-Сорминский краеведческий). В районе действуют 6 народных коллективов: фольклорный коллектив Сириккасинского ДФ «Ахпай», фольклорный коллектив муниципального учреждения «Аликовский межпоселенческий культурно-досуговый центр» «Валинке», народный театр муниципального учреждения «Аликовский межпоселенческий культурно-досуговый центр», народный бальный коллектив «Грация» муниципального учреждения «Аликовский межпоселенческий культурно-досуговый центр» Грация», народный хор ветеранов муниципального учреждения «Аликовский межпоселенческий культурно-досуговый центр» , народный театр Татмышского СК

В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 9 ноября 2007 г. № 97 «О мерах по развитию сельских учреждений культуры в Чувашской Республике» приоритетным направлением  социально-экономического развития отрасли  остается модернизация муниципальных культурно-досуговых учреждений. С 2008 по 2010 годы на реализацию данного Указа из республиканского  бюджета Аликовскому району было выделено 1,2 млн. рублей на приобретение звукового, светового, видеопроекционного, компьютерного оборудования и 2,9 млн. рублей на капитальный ремонт  зданий учреждений клубного типа. Это позволило оснастить  3 учреждения и в 4 учреждениях провести  капитальный ремонт.

По состоянию на 1 января 2011 г. 10 учреждений требуют капитального ремонта, что составляет 32,2 процента от общего числа зданий культурно-досуговых учреждений (в 2006 году – 55,9 процентов).

Динамика количества зданий культурно-досуговых учреждений,

требующих капитального ремонта, проценты

(2006–2010 гг.)

Вместе с тем имеющийся культурный потенциал района с учетом изменившихся социально-экономических условий жизни нуждается в радикальном обновлении.
      Остается слабой материально-техническая база многих учреждений культуры. Из 31 культурно-досугового учреждения 29 имеют свое собственное здание, 2 расположены в зданиях образовательных учреждений. Из 29 зданий  негазифицированными остаются 6, в том числе  2 здания в последние пять лет  не оттапливаются из-за выхода из строя отопительных котлов и отопительной системы.

Противопожарное состояние ряда учреждений культуры остается неудовлетворительным, только в 6 зданиях имеются пожарные и охранные сигнализации, не проводится замер сопротивления и изоляции электропроводов, не проводится аттестация рабочих мест,  что ставит под угрозу жизнь посетителей, работников и сохранность зданий. Из 3 модернизированных учреждений только одно имеет  доступ в Интернет.

Сохраняются несоответствие технического оснащения муниципальных культурно-досуговых учреждений современным требованиям, недостаток финансовых средств на обновление сценических костюмов, музыкальных инструментов, мебели, дефицит  квалифицированных кадров, владеющих новыми информационными технологиями, недостаточный уровень трудовой мотивации работников культуры и, как следствие, низкий потенциал управленческого состава муниципальных учреждений культуры несмотря на то, что доля специалистов с образованием в сельских учреждениях клубного типа составляет 80,4 процентов.

Творческие коллективы и солисты достойно представляют культуру Аликовского района,  как в  Чувашской Республике,  так и в регионах России.  Вместе с тем отсутствие автобуса и необходимых финансовых средств не позволяет творческим коллективам и солистам участвовать в международных, всероссийских, региональных фестивалях, смотрах и конкурсах, тем самым снижая возможности создания положительного творческого имиджа Аликовского района за пределами района и республики.

Основной фонд муниципального учреждения «Аликовский районный литературно-краеведческий музей»  насчитывает 17928 экспонатов,  в том числе  13863 экспонатов основного фонда , 4065 - научно-вспомагательного. Растет количество посетителей музеев. Если за 2009 год количество посетителей музеев составляет  посетили 1675 человека, то в 2010 году общее количество посетителей составляет 2703 человек, в том числе Чувашско-Сорминском краеведческом музее 214.

Музейные учреждения позиционирует себя как важную часть развития туризма в Аликовском районе. Ежегодно увеличивается количество  туристов-посетителей. Туристам Аликовского района  предлагаются  различные туристические (экскурсионные) маршруты, в том числе  и в Аликовский районный литературно-краеведческий музей. Среди посетителей в последние годы - туристы из Германии, Эстонии, Латвии, Бельгии, Намибии, Бельгии и из городов Российской Федерации.

Вместе с тем задачи, поставленные перед музеем, не решаются в полном объеме.

Недостаточное бюджетное финансирование музейной отрасли отрицательно сказывается на состоянии безопасности и сохранности музейных фондов, уровне научно-исследовательской и научно-просветительной деятельности.  Музей нуждается в обновлении и построении новых современных стационарных экспозиций. Он слабо оснащен специализированным фондовым и экспозиционно-выставочным оборудованием. Замедлился процесс пополнения фондовых собраний и музейных коллекций. На протяжении последних 5 лет в бюджете не предусмотрены средства на приобретение экспонатов. Музейные предметы экспонируются без соблюде6ния норм «Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в Государственных музеях СССР» М., 1984 г. Они находятся в постоянном экспонировании, так как отсутствуют фондохранилища.

В музеях не имеются термогигрометры, поэтому  в  залах не ведется  наблюдение за температурно-влажностным режимом, что соответствует утере экспонатов.

II. Основные цели и задачи подпрограммы.

Целевые индикаторы и показатели эффективности ее реализации

Целями подпрограммы являются, совершенствование комплексной системы мер реализации политики в сфере культуры, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг жителям Аликовского района творческими коллективами и учреждениями культуры.

Задачами подпрограммы являются:

в сфере развития народного творчества,  музейного дела:

обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг; развитие культурно-досуговых учреждений как центров общения; формирование творческих способностей личности, в первую очередь детей и молодежи;

сохранение нематериального культурного наследия и трансляция лучших образцов народной культуры, мониторинг ситуации и основных тенденций культурно-досуговой сферы; укрепление материально-технической базы и модернизация муниципальных учреждений культуры в целях повышения качества оказания культурных услуг;

увеличение количества посещений муниципальных музеев по сравнению  предыдущим годом;

обеспечение надлежащего состояния и использования музейных предметов и коллекций, увеличение количества экспонатов основного фонда муниципальных музеев.

в сфере укрепления материально-технической базы и информатизации учреждений культуры:

оказание содействия в модернизации специального оборудования организаций сферы культуры, приобретении музыкальных инструментов, внедрении компьютерных технологий, укреплении материальной базы;

формирование системы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации в сфере культуры.

Перечень индикаторов ожидаемой эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы приведен в табл. 1.

Таблица 1

## Индикаторы эффективности реализации подпрограммы

| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Увеличение количества посещений муниципальных музеев, тыс. человек | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3.,4 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 5,00 |
| Доля представленных (во всех формах) зрителям музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев, процентов | 60,8 | 61,0 | 61,1 | 61,2 | 61,3 | 61,4 | 61,5 | 61,6 | 61,7 | 61,8 | 62 |
| Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог (ед.) | - | 870 | 2370 | 3870 | 5370 | 6870 | 8370 | 9870 | 11370 | 12870 | 14870 |
| Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и в клубных формированиях, процентов | 197,0 | 198,0 | 199,0 | 200,0 | 201,0 | 202,0 | 203,0 | 204,0 | 205,0 | 206,0 | 207,0 |

III. Перечень мероприятий подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы будет осуществлена следующая система мероприятий:

в сфере развития народного творчества:

оснащение муниципальных учреждений культуры современным звуковым, световым, видеопроекционным, компьютерным оборудованием, сценическими костюмами и т.д. в целях повышения качества оказания культурных услуг;

проведение мониторинговых исследований, экспедиций в сфере традиционного народного творчества и культурно-досуговой деятельности;

проведение районных фестивалей, конкурсов, творческих акций, в том числе для детей и молодежи;

оказание поддержки коллективам самодеятельного народного творчества, мастерам декоративно-прикладного творчества для участия во всероссийских, межрегиональных фестивалях, конкурсах;

реализация программы повышения квалификации кадров культурно-досуговых учреждений;

проведение ежегодных конкурсов творческих проектов среди муниципальных культурно-досуговых учреждений.

в сфере библиотечного дела:

реализация районной целевой программы  « Развитие муниципальных библиотек  Аликовского района на 2010-2020 годы»,  принятой решением Собрания депутатов Аликовского района 4 августа 2009 г. № 281;

в сфере музейного дела:

повышение качества и динамики обновления музейных фондов с учетом установленных нормативов и стандартов;

развитие информатизации музеев

обеспечение сохранности музейных фондов, организация безопасности и обеспечения доступа к ним;

развитие современных форм работы с различными категориями населения, в том числе с детьми и юношеством, инвалидами по зрению, на основе расширения новых видов услуг;

в сфере архивного дела:

обеспечение сохранности архивного фонда, организация безопасности и обеспечения доступа к ним;

развитие современных форм работы с различными категориями населения.

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 14036,5 тыс. рублей, в том числе из консолидированного бюджета Аликовского района 13536,2 –тыс. рублей,  внебюджетных источников 500,3  –тыс. рублей (табл. 2).

Таблица 2

## Объемы финансирования подпрограммы

| Годы | Всего объем финансирования, тыс. рублей | В том числе за счет средств |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | консолидированного бюджета Аликовского района | внебюджетных источников |
| 2011 | 1896,5 | 1854,6 | 41,9 |
| 2012 | 2407,0 | 2335,6 | 71,4 |
| 2013 | 1600,0 | 1557,0 | 43,0 |
| 2014 | 2304,0 | 2257,0 | 47,0 |
| 2015 | 1354,0 | 1307,0 | 47,0 |
| 2016 | 1728,0 | 1678,0 | 50,0 |
| 2017 | 1328,0 | 1278,0 | 50,0 |
| 2018 | 730,0 | 680,0 | 50,0 |
| 2019 | 352,0 | 302,0 | 50,0 |
| 2020 | 337,0 | 287,0 | 50,0 |
| Итого | 14036,5 | 13536,2 | 500,3 |

Приложение № 2

ПОДПРОГРАММА

«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В АЛИКОВСКОМ РАЙОНЕ»

I.Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена подпрограмма.

Культурное наследие в Аликовском районе представляет собой невозместимые духовные, культурные и материальные ценности, созданные в прошлом. Современная цивилизация осознала высочайший потенциал культурного наследия, необходимость его сбережения и эффективного использования как одного из важнейших ресурсов мировой экономики. Любые потери объектов культурного наследия неизбежно отразятся на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, приведут к духовному оскудению, разрывам исторической памяти, обеднению общества в целом.

В настоящее время на территории Аликовского района насчитывается 17 объектов культурного наследия (памятников истории и культуры, архитектуры и градостроительства, археологии) (далее – объекты культурного наследия).

В рамках обеспечения сохранности объектов культурного наследия проводятся мероприятия, направленные на выявление, изучение и сохранение объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры и градостроительства, монументального искусства. В 2010 году проведена  экспедиционная работа по  обследованию состояния памятников истории культуры и археологии, расположенных на территории Аликовского района.

Ремонтно-реставрационные работы в 2008–2010 годах проведены на 2 объектах культурного наследия: Ансамбль  Рождественской церкви с.Раскильдино, здание школы, открытое просветителем И.Я.Яковлевым с.Аликово. Объем средств, освоенных за указанный период по ремонтно-реставрационным работам, составил 431,0 тыс. рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 200,0 тыс.рублей. Однако выделенные средства не позволили предотвратить ухудшение физического состояния объектов культурного наследия, находящихся на территории Аликовского района.

Половина памятников истории и культуры нуждаются в проведении ремонтно-реставрационных работ, у многих памятников археологии  на сегодня не уточнены собственники и пользователи объектов культурного наследия. За время реализации программы планируется оформить 17 паспортов объектов культурного наследия с учетом требований Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Одним из важнейших направлений подпрограммы является формирование системы учета объектов культурного наследия. Необходимо провести мониторинговые исследования с целью выявления полной информации о количестве, состоянии, характере использования, собственниках, арендаторах и пользователях объектов культурного наследия. Данные мониторинга и систематизированное оформление его результатов на цифровых носителях создадут электронную базу для осуществления государственной охраны объектов культурного наследия. Планируется завершить процесс заключения охранных обязательств, изготовления паспортов памятников истории и культуры в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В то же время  отсутствие утвержденных границ зон охраны и точных определенных границ территорий памятников, привела к значительной утрате культурных ценностей. В районе  частично разрушены памятники археологии «Селище», расположенный на территории Таутовского сельского поселения и Городище «Карман ту», расположенный рядом с деревней Верхние Хоразаны Чувашско-Сорминского сельского поселения.

На объекты археологического наследия необходимо оформить охранные обязательства, произвести разграничение земель с переводом памятника археологии в государственную собственность, как этого требует действующее законодательство.

Изучение объектов археологического наследия позволит решать вопросы не только сохранения богатейшего научного материала, но и их музеефикации, пополнения коллекций государственной части Музейного фонда Российской Федерации.

II. Основные цели и задачи подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия, формирование у граждан понимания необходимости их сохранения, духовно-нравственное и эстетическое воспитание.

Подпрограмма в наибольшей степени ориентирована на формирование системы государственного учета и системы контроля за состоянием объектов культурного наследия.

В соответствии с этими целями основными задачами являются:

создание результативной системы мониторинга состояния и использования недвижимых объектов культурного наследия;

осуществление реставрационных, противоаварийных, консервационных работ на объектах культурного наследия;

реализация информационно-просветительских проектов по пропаганде объектов историко-культурного наследия (популяризация).

Эффективность реализации мероприятий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия определяется индикаторами, указанными в таблице №№ 1, 2.3,

Таблица 1

- Цель 1. Формирование  учета объектов культурного наследия

- Задача. Изучение современного состояния объектов культурного наследия (табл. 1).

- Таблица 1

| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Количество обследованных в процессе проведения мониторинга объектов культурного наследия, единиц | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 17 |
| Количество оформленных паспортов объектов культурного наследия, единиц | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 17 |

- Цель 2. Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия

- Задача. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования. (табл. 2).

- Таблица 2

| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество установленных на объекты культурного наследия информационных надписей и обозначений, единиц | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 17 |
| Количество проведенных на объектах археологического наследия исследовательских, охранно-спасательных работ, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |

- Цель 3. Популяризация объектов культурного наследия

- Задача. Реализация специализированных информационно-просветительских проектов по пропаганде объектов культурного наследия (табл. 3).

- Таблица 3

| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Издание справочников, брошюр, единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Создание электронной базы данных объектов культурного наследия, единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Приложение

к подпрограмме "Культурное наследие

в Аликовском районе"

III. Перечень мероприятий подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы проводятся следующие мероприятия:

проведение мониторинговых исследований состояния объектов культурного наследия;

паспортизация объектов культурного наследия;

проведение охранно-спасательных работ на разрушаемых объектах археологического наследия;

осуществление ремонтно-реставрационных работ на памятниках истории, архитектуры и градостроительства;

осуществление противоаварийных и консервационных мероприятий;

проведение методических семинаров;

создание электронной базы данных объектов культурного наследия.

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств  бюджета  Аликовского  района.

Общий объем средств на весь период реализации подпрограммы составляет 7766,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограммы отражено в табл. 1.

Таблица 1

Объемы финансирования подпрограммы

| Годы | Всего объем финансирования, тыс. рублей | В том числе за счет средств |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | консолидированного бюджета Аликовского района | внебюджетных источников |
| 2011 | 45,5 | 40,5 | 5,0 |
| 2012 | 927,0 | 622,0 | 305,0 |
| 2013 | 327,0 | 322,0 | 5,0 |
| 2014 | 827,0 | 822,0 | 5,0 |
| 2015 | 755,0 | 650,0 | 105,0 |
| 2016 | 82,0 | 77,0 | 5,0 |
| 2017 | 82,0 | 77,0 | 5,0 |
| 2018 | 1577,0 | 1572,0 | 5,0 |
| 2019 | 1577,0 | 1572,0 | 5,0 |
| 2020 | 1577,0 | 1572,0 | 5,0 |
| Итого | 7776,5 | 7326,5 | 450,0 |

Приложение № 3

###### Подпрограмма

«Развитие архивного дела в АЛИКОВСКОМ РАйОНЕ»

I. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена подпрограмма.

Архивы играют важную роль в формировании современного информационного общества, непосредственно участвуют в реализации конституционных прав граждан на доступ к информации и культурным ценностям, содействуют решению задач социально-экономического развития Аликовского района, обеспечивают развитие гуманитарных знаний и культуры.

Документальные материалы  Аликовского муниципального архива отражают значительный исторический период с 1909 по  настоящее время и являются неотъемлемой частью историко- культурного и интеллектуального наследия Аликовского района. Архивное дело в Аликовском районе организовано в 1965 году,  фонд включает в себя совокупность документов, отражающих материальную и духовную жизнь граждан, имеющих историческое, научное, социальное, культурное и экономическое  значение.

Аликовский муниципальный архив осуществляет  хранение и комплектование документации всех органов местной власти и самоуправления учреждений, организаций, и предприятий, существующих и действующих на территории района. Определенных успехов удалось достичь в повышении уровня безопасности архивных документов и фондов. В помещениях муниципального архива полностью заменены  системы пожарно- охранной сигнализации и соединена к пульту охраны здания.

Придавая важное значение сохранению документальных богатств Архивного фонда Чувашской Республики, в целях предотвращения их утраты на стадии ведомственного хранения  предприняты меры по обеспечению своевременной передачи в государственные и муниципальные архивы дел, хранящихся в организациях. Несмотря на ограниченные возможности приема, пополнение информационных ресурсов Архивного фонда Чувашской Республики проводилось в целом в нарастающих объемах (диаграмма 1).

Диаграмма 1

Динамика приема документов Архивного фонда Аликовского района   Чувашской Республики на хранение

В рамках подпрограммы развития архивной отрасли активно велось внедрение инновационных методов использования архивных документов. С этой целью обновлен парк компьютерной техники в муниципальном архиве, приобретена офисная мебель.

В 2010 году в архив поступило 1191 социально- правового запроса граждан, организаций, предприятий и учреждений о трудовой деятельности, учебе, награждении, правах собственности на землю или имущество, об уточнении родственных связей и др., что в 2,8 раза больше, чем в 2006 году. Стабильно высок уровень положительных ответов на запросы. Из числа исполненных  в 2010 году

положительные ответы были даны на  1082 обращения (90,8 процентов).  Динамика исполнения социально-правовых запросов граждан представлена на диаграмме 2.

Диаграмма 2

#### Динамика исполнения социально-правовых запросов граждан

Вместе с тем не все из намеченных  планов реализованы в полной мере. Наиболее острой остается проблема нехватки помещений под архивохранилища. В делопроизводстве организаций – источников комплектования муниципального архива к 2020 году должно будет скопиться на хранении сверх установленного законодательством срока не менее 6000 дел. В настоящее время муниципальный архив не может обеспечить выполнение нормативных требований по сохранности документов. Начиная с 2012 года муниципальный архив вынужден будет полностью остановить прием документов на государственное хранение, так как его продолжение приведет к еще большему ухудшению условий хранения документов. Это не только создаст угрозу сохранности архивных документов, но и приведет к значительному увеличению затрат самих организаций на обеспечение сохранности данного массива документов (закупка стеллажного оборудования, выделение дополнительных площадей для хранения документов, привлечение дополнительного персонала для обслуживания ведомственных архивов и другие расходы). В связи с этим требуются выделение дополнительной площади для архивохранилища, замена стеллажей, соответствующих нормативным требованиям,  развитие информационно-поисковых систем, доступных в режиме on-line.

II. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые индикаторы

и показатели эффективности ее реализации

Цель подпрограммы – обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Чувашской Республики и других архивных документов в интересах личности, общества, государства.

Достижение указанной цели обусловливает решение трех взаимосвязанных задач, охватывающих в целом всю установленную сферу деятельности администрации Аликовского района в области архивного дела:

1. Создание условий для постоянного (вечного) хранения документов Архивного фонда Чувашской Республики как важной составной части информационных ресурсов и историко-культурного наследия, а также использование и распространение передового опыта и стандартов хранения архивных документов.

2. Развитие информационного потенциала Архивного фонда Чувашской Республики.

3. Удовлетворение потребностей всех категорий пользователей в услугах архивов и реализация прав граждан на получение и использование информации, содержащейся в документах Архивного фонда Чувашской Республики.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить внедрение принципов, технологий и систем организации архивного дела, способных адекватно реагировать на процессы, происходящие в обществе, обеспечить его запросы и потребности в области сохранения и использования архивной информации.

Перечень индикаторов ожидаемой эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы приведен в таблице 1.

##### Таблица 1

## Целевые индикаторы реализации подпрограммы

| Индикаторы | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля документов муниципального архива, находящегося в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, процентов | 0 | 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Доля принятых в муниципальный архив документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему, процентов | 69 | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

Перечень мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусматриваются:

в области создания условий для постоянного (вечного) хранения документов Архивного фонда Чувашской Республики как важной составной части  информационных ресурсов и историко-культурного наследия, а также использования и распространения передового опыта и стандартов хранения архивных документов:

1) снижение угроз утраты архивных документов муниципальной собственности Аликовского района или содержащейся в них информации, в том числе:

-осуществление мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на объектах архивной инфраструктуры и ликвидации их последствий;

-оснащение архива современными техническими средствами и оборудованием, обеспечивающим хранение документов;

2) укрепление пожарной безопасности муниципального архива, в том числе модернизация электросетей, систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, оснащение муниципального архива нормативным комплектом первичных средств пожаротушения и защитным снаряжением;

в области развития информационного потенциала Архивного фонда Чувашской Республики:

обеспечение качественного комплектования муниципального архива и сохранности,  хранящихся в нем архивных фондов, в том числе:

организация комплектования муниципального архива (ведение и уточнение списков источников комплектования муниципального архива, оказание методической помощи в организации в них делопроизводства, прием документов из организаций и их размещение в архивохранилищах);

упорядочение архивных документов органов муниципальной власти Аликовского района и подведомственных им организаций;

в области удовлетворения потребностей всех категорий пользователей в услугах архива и реализации прав граждан на получение и использование информации, содержащейся в документах Архивного фонда Чувашской Республики:

1) совершенствование системы использования ретроспективной архивной информации, в том числе:

проведение историко-документальных выставок;

расширение возможностей для представления архивной информации в режиме удаленного доступа (создание базы данных, размещение архивной информации в Интернете);

оказание методической помощи в проведении семинаров, совещаний по делопроизводству и участие в них;

2) организация оказания информационных услуг на основе документов Архивного фонда Чувашской Республики, в том числе:

исполнение поручений главы администрации района и органов местного самоуправления (выявление соответствующей информации, подготовка информационных материалов, копирование архивных документов и оформление копий в установленном порядке, оформление и отправление ответов пользователям);

исполнение социально-правовых запросов граждан (выявление соответствующей информации, подготовка информационных материалов, копирование архивных документов и оформление копий в установленном порядке, оформление и отправление ответов пользователям);

обеспечение доступности для потребителей справочно-информационных систем муниципальных архивов;

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1266,0 тыс. рублей, в том числе из  консолидированного бюджета Аликовского района – 1230,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 36,0 тыс. рублей (табл. 2).

Таблица 2

## Объемы финансирования подпрограммы

| Годы | Всего объем финансирования, тыс. рублей | В том числе за счет средств |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджета Аликовского района | Внебюджетных источников |
| 2011 | 93,0 | 90,0 | 3,0 |
| 2012 | 143,0 | 140,0 | 3,0 |
| 2013 | 153,0 | 150,0 | 3,0 |
| 2014 | 113,0 | 110,0 | 3,0 |
| 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 104,0 124,0 124,0 134,0 134,0 144,0 | 100,0 120,0 120,0 130,0 130,0 140,0 | 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 |
| Итого | 1266,0 | 1230,0 | 36,0 |

V. Оценка социально-экономической эффективности 
реализации подпрограммы

Создание условий, обеспечивающих гарантированную сохранность архивных документов, относящихся к муниципальной собственности Аликовского  района, или содержащейся в них информации.

Предотвращение случаев утраты и повреждения документов Архивного фонда Чувашской Республики и имущества муниципальных архивов в результате пожаров или ликвидации их последствий.

Сохранение и пополнение части Архивного фонда Чувашской Республики, находящейся в муниципальной собственности Аликовского района, наиболее ценными документами, отражающими социально-экономическое и культурное развитие района.

Создание условий для всестороннего использования архивной информации в интересах граждан, общества и государства.

Повышение качества и степени доступности, предоставляемых муниципальными архивами информационных услуг, повышение оперативности и точности поиска архивной информации на основе внедрения в практику работы муниципальных архивов современных информационных технологий.

Обеспечение широкого доступа к документам муниципальных архивов, повышение качества и объема услуг архивов, предоставляемых гражданам и органам местного самоуправления, иным организациям для удовлетворения их информационных потребностей.

Приложение № 4

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

социально-экономической эффективности

реализации районной целевой программы 
«Культура Аликовского района: 2011–2020 годы»

Показатель эффективности реализации Программы ежегодно рассчитывается по формуле

i           (Xi тек  – Xi нач)

Σ  Кi

1         (Xi план – Xi план)

R =                                                ´ 100 ,

(Fтек  /   Fплан)

где:

Xi нач – значение i-го целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы;

Xi план – плановое значение показателя;

Xi тек – текущее значение показателя;

Fплан – плановая сумма финансирования по Программе;

Fтек – сумма финансирования на текущую дату;

Кi – весовой коэффициент параметра.

Эффективность реализации Программы определяется на основе следующих установленных индикаторов и весовых коэффициентов:

1. Посещаемость муниципальных учреждений культуры (музеев,  культурно-досуговых учреждений) на 1000 жителей в год, единиц – средний показатель, рассчитываемый ежегодно как отношение общего количества посещений учреждений в год к численности населения Аликовского района, умноженное на 1000 человек.

Значение весового коэффициента – 0,4.

Источниками информации о показателе являются данные государственного статистического наблюдения по формам № 6-НК, № 7-НК, № 8-НК.

6. Освоение средств, выделенных из  бюджета Аликовского района на реализацию Программы, процентов – показатель, рассчитываемый ежегодно путем деления фактически освоенных средств из бюджета Аликовского района на реализацию Программы по итогам года к плановому назначению и умножения полученного результата на 100 процентов.

Значение весового коэффициента – 0,2.

При получении результата от 99 до 95 процентов выполнение показателя приравнивается коэффициенту 0,1, ниже 95 процентов – нулю.

Источниками информации о показателе являются данные  на очередной финансовый год и плановый период, и отчетные данные о произведенных кассовых расходах  бюджета Аликовского района и подведомственных организаций с учетом внесения изменений в  бюджет Аликовского района.

Итого значение весового коэффициента – 1,0.

Приложение 1

- М Е Р О П Р И Я Т И Я

- подпрограммы «Развитие культуры в Аликовском  районе»

| - № | - Наименование мероприятия | - Исполнители | - Срок проведения (год) | - Источники финансирования (тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - всего | - Консолидированный бюджет Аликовского района | - Внебюджетные источники |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| # I. Совершенствование нормативно-правовой базы развития отрасли |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ соответствия нормативных правовых актов Аликовского района положениям и нормам законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики в сфере культуры | Сектор социального развития культуры и архивного дела администрации района | 2011–2020 | - | - | - |
| 1.2. | Подготовка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов Аликовского района в сфере культуры | Сектор социального развития, культуры и архивного дела администрации района | 2011–2020 | - | - | - |
| II. Развитие культуры. Адресная поддержка деятелей культуры. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поддержка гастрольной деятельности муниципальных творческих коллективов района | Администрации района, сельские поселения(по согласованию) | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 10,0 10,0 | 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 8,0 8,0 | 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 |
|  |  |  | Итого | 100,0 | 80,0 | 20,0 |
| 2.2 | Участие творческих коллективов района в международных, всероссийских, межрегиональных республиканских фестивалях и конкурсах: «Родники России», «Лидер клубных инноваций», «Русь мастеровая», «Сотворим красоту своими руками», «Да будет свет!» и др. | Администрация района, сельские поселения (по согласованию) | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 6,0 6,0 6,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10.0 | 5,0 5,0 5,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 | 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 |
|  |  |  | Итого | 96,0 | 78,0 | 18,0 |
| 2.3 | Организация и проведение совместно с общественными организациями фестивалей-конкурсов, тематических, персональных выставок, памятных, юбилейных (50, 60, 70, 75, 80 лет и далее кратно 10) вечеров деятелей культуры в соответствии с ежегодными планами | Администрация района, сельские поселения (по согласованию), общественные организации | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 |
|  |  |  | Итого | 150,0 | - | 20,0 |
| 2.4 | Участие в республиканских совещаниях, семинарах, лабораториях, мастерских, на курсах повышения квалификации и переподготовки кадров | Администрация района, сельские поселения (по согласованию) | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 | 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 |
|  |  |  | Итого | 91,0 | 61,0 | 30 |
| 2.5 | Организация работы по выдвижению работников культуры на присуждение к государственным наградам. | Администрация района, сельские поселения (по согласованию) | 2011-2020 | Текущее Финансирование |  |  |
| 2.6. | Участие в конкурсе грантов Президента Чувашской Республики по поддержке инновационных программ в сфере культуры. | Администрация района, сельские поселения (по согласованию) | 2011-2020 | Текущее Финансирование |  |  |
| 2.7 | Участие в ежегодном Марафоне культурных событий | Администрация района, сельские поселения (по согласованию) | 2011-2020 | Текущее Финансирование |  |  |
|  | Всего по разделу II |  | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 39,0 39,0 39,0 43,0 43,0 43,0 45,0 45,0 45,0 45,0 | 28,0 28,0 28,0 31,0 31,0 31,0 33,0 33,0 33,0 33,0 | 11,0 11,0 11,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 |
| III. Развитие культуры. Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Участие в республиканских конкурсах по приобретению для учреждений культуры специального автотранспорта, оргтехники, музыкальных инструментов, модернизация свето,звуко, сценического оборудования, пошив сценических костюмов и обуви | Администрация района, сельские поселения (по согласованию) | 2011-2020 | Текущее финансирование |  |  |
| 3.2 | Ремонт и модернизация пожарно-охранной сигнализации муниципальных учреждений культуры | Сельские поселения (по согласованию) | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | - 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 40,0 40,0 40,0 40,0 | - 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 40,0 40,0 40,0 40,0 | - - - - - - - - - - |
|  | Всего по разделу |  | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 24,0 69,0 69,0 73,0 73,0 73,0 84,0 84,0 84,0 84,0 | 18,0 58,0 58,0 62,0 62,0 62,0 73,0 73,0 73,0 73,0 | 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 |
|  | Всего по разделу III |  | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 29,0 99,0 99,0 103,0 103,0 103,0 124,0 124,0 124,0 124,0 | 18,0 88,0 88,0 92,0 92,0 92,0 113,0 113,0 113,0 113,0 | 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 |

IV. Развитие народного творчества

| 4.1. | Проведение мониторинговых исследований в сфере культурно-досуговой деятельности | Сектор социального развития, культуры и архивного дела администрации района,МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», сельские поселения (по согласованию) | 2011-2020 | Текущее Финансирование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Создание интегрированных систем учреждений сельских поселений в форме юридических лиц (муниципальные бюджетные учреждения культуры или автономные учреждения) | Администрация района, сельские поселения (по согласованию) | 2011 | Текущее Финансирование |  |  |
| 4.3 | Организация и проведение праздников, фестивалей и конкурсов: |  |  |  |  |  |
|  | Районный фестиваль народного творчества «Родной край, благославенный» | Администрация района, сельские поселения (по согласованию) | 2011 | 10,0 | 10,0 | - |
|  | Фестиваль театрального творчества «Огни рампы» | Администрация района, сельские поселения (по согласованию) | 2011 | 7,5 | 7,0 | 0,5 |
|  | Межрегиональный фестиваль исполнителей чувашской эстрадной песни «Виръял шевлисем»; | Администрация района, сельские поселения (по согласованию) | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 65,0 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 80,0 80,0 80,0 80,0 | 55,0 55,0 55,0 60,0 60,0 60,0 65,0 65,0 65,0 65,0 | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 |
|  | районный конкурс молодых вокалистов, посвященный памяти творчества Зои Андреевой; | Сектор социального развития, культуры и архивного дела, МБУК «МКДЦ» Аликовского района, сельские поселения (по согласованию) | 2012 2017 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | - - |
|  | районный конкурс самодеятельных молодых поэтов, посвященный памяти Ильи Тукаша, | Сектор социального развития, культуры и архивного дела, МБУК «МКДЦ» Аликовского района, сельские поселения (по согласованию) | 2012 2017 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | - - |
|  | районный конкурс драматических коллективов, посвященный памяти Александра Галкина. | Сектор социального развития, культуры и архивного дела, МБУК «МКДЦ» Аликовского района, сельские поселения (по согласованию) | 2013 2018 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | - - |
|  | районный фестиваль-конкурс чтецов и театров малых форм, посвященный памяти Никифора Васянка; | Сектор социального развития, культуры и архивного дела, МБУК «МКДЦ» Аликовского района, сельские поселения (по согласованию) | 2013 2018 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | - - |
|  | районный фестиваль детских любительских объединений краеведов, посвященный памяти К.В.Воронова; | Сектор социального развития, культуры и архивного дела, МБУК «МКДЦ» Аликовского района сельские поселения (по согласованию) | 2014 2019 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | - - |
|  | районный конкурс-фестиваль детских мини-театров и солистов-вокалистов академического пения, посвященный памяти .С.Маркова; | Сектор социального развития, культуры и архивного дела, МБУК «МКДЦ» Аликовского района, сельские поселения (по согласованию) | 2014 2019 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | - - |
|  | районный конкурс-фестиваль детских драматических коллективов, посвященный памяти Александра Артемьева | Сектор социального развития, культуры и архивного дела, МБУК «МКДЦ» Аликовского района, сельские поселения (по согласованию) | 2014 2019 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | - - |
|  | районный конкурс патриотической песни, посвященный памяти воинов-интернационалистов | Сектор социального развития, культуры и архивного дела, МБУК «МКДЦ» Аликовского района, сельские поселения (по согласованию) | 2015 2020 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | - - |
|  | Фестиваль-конкурс среди людей пожилого возраста и людей с ограниченными физическими возможностями | Сектор социального развития, культуры и архивного дела, МБУК «МКДЦ» Аликовского района, сельские поселения (по согласованию) | 2012-2020 | Текущее финансирование |  |  |
|  | Районный фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Данс ринг»: эстрадного танца, бального танца, эстрадно-спортивного танца, народного танца.. | Сектор социального развития, культуры и архивного дела, МБУК «МКДЦ» Аликовского района, сельские поселения (по согласованию) | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 | 6,6 6,6 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 | 0,4 0,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 |
|  | Районный конкурс народных инструментов | Сектор социального развития, культуры и архивного дела, МБУК «МКДЦ» Аликовского района, сельские поселения (по согласованию) | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 6,0 6,0 6,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10.0 | 5,0 5,0 5,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 | 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 |
|  | Организация и проведение традиционных районных праздников: «Акатуй» | Администрация района, сельские поселения (по согласованию) | 2011-2020 | Текущее финансирование |  |  |
|  | Районный праздник «Проводы зимы!» | Администрация района, сельские поселения | 2011-2020 | Текущее финансирование |  |  |
|  | Районный праздник «День Победы» | Администрация района, сельские поселения (по согласованию) | 2011-2020 | Текущее финансирование |  |  |
|  | Районный праздник «День работников сельского хозяйства» | Администрация района, сельские поселения (по согласованию) | 2011-2020 | Текущее финансирование |  |  |
|  | Районный праздник «День пожилых людей» | Администрация района, сельские поселения (по согласованию) | 2011-2020 | Текущее финансирование |  |  |
|  | Районный праздник «День матери России» | Администрация района, сельские поселения (по согласованию) | 2011-2020 | Текущее финансирование |  |  |
|  | Районный праздник «День работников культуры» | Сектор социального развития, культуры и архивного дела, МБУК «МКДЦ» Текущее финансирование Аликовского района сельские поселения (по согласованию) | 2011-2020 | Текущее финансирование |  |  |
|  | Районный праздник «День супружеской верности и любви» | Сектор социального развития, культуры и архивного дела, МБУК «МКДЦ» Аликовского района, сельские поселения (по согласованию) | 2011-2020 | Текущее финансирование |  |  |
|  | Районный праздник «Международный День семьи» | Сектор социального развития, культуры и архивного дела, МБУК «МКДЦ» Аликовского района Сельские поселения | 2011-2020 | Текущее финансирование |  |  |
|  | Смотр-отчет коллективов самодеятельного народного творчества | Сектор социального развития, культуры и архивного дела, МБУК «МКДЦ» Аликовского района сельские поселения (по согласованию) | 2011-2020 | Текущее финансирование |  |  |
|  | Районный конкурс «Новогоднее оформление предприятий, организаций и учреждений «Да будет свет» | Администрация района, сельские поселения (по согласованию) | 2011-2020 | Текущее финансирование |  |  |
|  | Праздник «День района» | Администрация района, сельские поселения (по согласованию) | 2012 | 70,0 | 50,0 | 20,0 |
|  | Празднование дней деревень | сельские поселения (по согласованию) | 2011-2020 | Текущее финансирование |  |  |
|  | Всего по разделу IV |  | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 95,5 178,0 98,0 117,0 97,0 97,0 113,0 113,0 124,0 104,0 | 83,6 136,6 86,0 104,0 84,0 84,0 100,0 100,0 111,0 91,0 | 11,9 41,4 12,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 |

V. Развитие музейного дела

| 5.1. | Осуществление мер по обеспечению сохранности и пополнению фондов музея Аликовского района: | Администрация района, МБУК «Районный литературно-краеведческий музей» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1. | реставрация музейных предметов, входящих в состав Музейного фонда, проведение консервационных и профилактических работ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  | 2012 | 15,0 | 10,0 | 5,0 |
|  |  |  | 2013 | 15,0 | 10,0 | 5,0 |
|  |  |  | 2014 | 17,0 | 10,0 | 7,0 |
|  |  |  | 2015 | 17,0 | 10,0 | 7,0 |
|  |  |  | 2016 | 20,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | 2017 | 20,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | 2018 | 20,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | 2019 | 20,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | 2020 | 20,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | Итого | 174,0 | 95,0 | 79,0 |
| 5.1.2. | Целевое комплектование фондов музея Аликовского района |  | 2011 | 6,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  | 2012 | 6,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  | 2013 | 8,0 | 5,0 | 3,0 |
|  |  |  | 2014 | 8,0 | 5,0 | 3,0 |
|  |  |  | 2015 | 8,0 | 5,0 | 3,0 |
|  |  |  | 2016 | 8,0 | 5,0 | 3,0 |
|  |  |  | 2017 | 8,0 | 5,0 | 3,0 |
|  |  |  | 2018 | 10,0 | 7,0 | 3,0 |
|  |  |  | 2019 | 10,0 | 7,0 | 3,0 |
|  |  |  | 2020 | 10,0 | 7,0 | 3,0 |
|  |  |  | Итого | 82,0 | 52,0 | 30,0 |
| 5.1.3. | Страховое копирование (создание цифровых копий музейных предметов) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 6,0 | 5,0 | 1,0 |
|  |  |  | 2014 | 6,0 | 5,0 | 1,0 |
|  |  |  | 2015 | 6,0 | 5,0 | 1,0 |
|  |  |  | 2016 | 6,0 | 5,0 | 1,0 |
|  |  |  | 2017 | 8,0 | 7,0 | 1,0 |
|  |  |  | 2018 | 8,0 | 7,0 | 1,0 |
|  |  |  | 2019 | 9,0 | 8,0 | 1,0 |
|  |  |  | 2020 | 9,0 | 8,0 | 1,0 |
|  |  |  | Итого | 58,0 | 50,0 | 8,0 |
| 5.2. | Создание условий для повышения квалификации и самореализации музейных сотрудников, их участие в региональных, всероссийских и международных научно-практических конференциях, семинарах, симпозиумах | Администрация района, МБУК «Районный литературно-краеведческий музей» |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 3,0 | 3,0 | - |
|  |  |  | 2012 | 5,0 | 5,0 | - |
|  |  |  | 2013 | 5,0 | 5,0 | - |
|  |  |  | 2014 | 5,0 | 5,0 | - |
|  |  |  | 2015 | 5,0 | 5,0 | - |
|  |  |  | 2016 | 5,0 | 5,0 | - |
|  |  |  | 2017 | 5,0 | 5,0 | - |
|  |  |  | 2018 | 5,0 | 5,0 | - |
|  |  |  | 2019 | 5,0 | 5,0 | - |
|  |  |  | 2020 | 5,0 | 5,0 | - |
|  |  |  | Итого | 48,0 | 48,0 | - |
| 5.3. | Внедрение новых технологий в учетно-хранительную деятельность муниципальных музеев Аликовского района, приобретение специального оборудования | Администрация района, МБУК «Районный литературно-краеведческий музей» | 2012 | 5,0 | 5,0 | - |
|  |  |  | 2013 | 5,0 | 5,0 | - |
|  |  |  | 2014 | 5,0 | 5,0 | - |
|  |  |  | 2015 | 5,0 | 5,0 | - |
|  |  |  | 2016 | 5,0 | 5,0 | - |
|  |  |  | 2017 | 5,0 | 5,0 | - |
|  |  |  | 2018 | 5,0 | 5,0 | - |
|  |  |  | 2019 | 5,0 | 5,0 | - |
|  |  |  | 2020 | 5,0 | 5,0 | - |
|  |  |  | Итого | 45,0 | 45,0 | - |
| 5.4. | Оказание финансовой, организационной поддержки музеям Аликовского района в проведении мероприятий, посвященных юбилейным датам их создания | Администрация района, МБУК «Районный литературно-краеведческий музей» | 2015 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  | 2019 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  | Итого | 20,0 | 20,0 |  |
| 5.5. | Обновление экспозиций филиалов народного музея Аликовского района | Администрация района, МБУК «Районный литературно-краеведческий музей» | 2011-2020 | Текущее Финансирование |  |  |
| 5.6. | Создание организационных, научно-технических, финансовых условий для обеспечения безопасности музейных собраний путем приобретения и установки систем пожарной и охранной сигнализации, модификации средств и способов защиты музейных предметов | Администрация района, МБУК «Районный литературно-краеведческий музей» | 2012 | 10,0 | 10,0 | - |
|  |  |  | 2013 | 10,0 | 10,0 | - |
|  |  |  | 2014 | 10,0 | 10,0 | - |
|  |  |  | 2015 | 10,0 | 10,0 | - |
|  |  |  | 2016 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  | 2017 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  | 2018 | 15,0 | 15,0 |  |
|  |  |  | 2019 | 15,0 | 15,0 |  |
|  |  |  | 2020 | 15,0 | 15,0 | - |
|  |  |  | Итого | 60,0 | 60,0 | - |
|  |  | Всего по разделу V | 2011 | 19,0 | 11,0 | 8,0 |
|  |  |  | 2012 | 41,0 | 33,0 | 8,0 |
|  |  |  | 2013 | 49,0 | 40,0 | 9,0 |
|  |  |  | 2014 | 61,0 | 50,0 | 11,0 |
|  |  |  | 2015 | 56,0 | 45,0 | 11,0 |
|  |  |  | 2016 | 85,0 | 71,0 | 14,0 |
|  |  |  | 2017 | 46,0 | 32,0 | 14,0 |
|  |  |  | 2018 | 48,0 | 34,0 | 14,0 |
|  |  |  | 2019 | 59,0 | 45,0 | 14,0 |
|  |  |  | 2020 | 64,0 | 50,0 | 14,0 |
|  |  |  | Итого | 528,0 | 411,0 | 117,0 |

VI. Инвестиционные мероприятия

| 6.1. | Строительство, реконструкция районных объектов культуры: | Администрация Аликовского района, сельские поселения (по согласованию) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1. | капитальный ремонт помещений муниципального архива |  | 2013 2014 | 25,0 25,0 | 25,0 25,0 | - - |
|  |  |  | Итого | 50,0 | 50,0 | - |
| 6.1.2. | капитальный ремонт помещений МБУК МЦБ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 50,0 | 50,0 | - |
|  |  |  | 2013 | 90,0 | 90,0 | - |
|  |  |  | 2014 | 55,0 | 50,0 | - |
|  |  |  | 2015 | 55,0 | 50,0 | - |
|  |  |  | Итого | 250,0 | 250,0 | - |
| 6.2. | Строительство, реконструкция объектов учреждений культуры сельских поселений: | сельские поселения (по согласованию) |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Реконструкция Шумшевашского СДК Шумшевашского сельского поселения | сельские поселения (по согласованию) | 2011 | 500,0 | 500,0 |  |
| 6.2.2 | реконструкция крыши МУК «Аликовский межпоселенческий культурно-досуговый центр» | Администрация Аликовского района МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» | 2001 | 1205,9 | 1205,9 |  |
|  |  |  | 2011 | 1705,9 | 1705,9 | - |
|  |  |  | Итого | 1705,9 | 1705,9 | - |
| 6.2.2. | реконструкция Тенеевского СДК Тенеевского сельского поселения |  | 2012 | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 6.2.3 | реконструкция Раскильдинского СДК Раскильдинского сельского поселения | Сельские поселения (по согласованию) | 2012 | 1000,0 | 1000,0 |  |
|  |  |  | Итого | 2000,0 | 2000,0 |  |
| 6.2.4. | капитальный ремонт крыши и здания Вотланского СДК Ефремкасинского сельского поселения | Сельские поселения (по согласованию) | 2013 2014 | 300,0 300,0 | 300,0 300,0 | - |
|  |  |  | Итого | 600,0 | 600,0 | - |
| 6.2.5. | капитальный ремонт крыши и здания Малотуванского СДК Таутовского сельского поселения | Сельские поселения (по согласованию) | 2013 | 300,0 | 300,0 | - |
|  |  |  | 2014 | 300,0 | 300,0 | - |
|  |  |  | Итого | 600,0 | 600,0 | - |
| 6.2.6. | реконструкция крыши и здания СДК Питишевского сельского Дома культуры Питишевского сельского поселения |  | 2013 2014 | 300,0 300,0 | 300,0 300,0 | - - |
|  |  |  | Итого | 600,0 | 600,0 |  |
| 6.2.7 | реконструкция отопительной системы, крыши и здания Пизиповского сельского клуба Питишевского сельского поселения |  | 2013 2014 | 300,0 300,0 | 300,0 300,0 | - |
|  |  |  | Итого | 600,0 | 600,0 | - |
| 6.2.8. | реконструкция Сирикасинского Дома фольклора Большевыльского сельского поселения | Сельское поселение (по согласованию) | 2014 2015 | 300,0 300,0 | 300,0 300,0 | - |
|  |  |  | Итого | 600,0 | 600,0 | - |
| 6.2.9. | капитальный ремонт крыши и здания Мартынкинского сельского клуба-библиотеки Чувашско-Сорминского сельского поселения | Сельское поселение (по согласованию) | 2014 2015 | 200,0 200,0 | 200,0 200,0 | - |
|  |  |  | Итого | 400,0 | 400,0 | - |
| 6.2.10. | капитальный ремонт крыши и здания Елышского сельского клуба-библиотеки Чувашско-Сорминского сельского поселения | Сельское поселение (по согласованию) | 2014 2015 | 200,0 200,0 | 200,0 200,0 | - |
|  |  |  | Итого | 400,0 | 400,0 | - |
| 6.2.12 | Капитальный ремонт крыши и здания Ефремкасинского КДЦ Ефремкасинского сельского поселения | Сельское поселение (по согласованию) | 2015 2016 | 300,0 300,0 | 300,0 300,0 | - |
|  |  |  | Итого | 600,0 | 600,0 |  |
| 6.2.13 | Реконструкция отопительной системы и капитальный ремонт Юманлыхского сельского клуба Ефремкасинского сельского поселения | Сельское поселение (по согласованию) | 2016 2017 | 200,0 200,0 | 200,0 200,0 | - |
| 6.2.14 | Капитальный ремонт крыши и здания Карачуринского сельского клуба Ефремкасинского сельского поселения | Сельское поселение (по согласованию) | 2016 2017 | 200,0 200,0 | 200,0 200,0 | - |
|  |  |  | Итого | 400,0 | 400,0 | - |
| 6.2.15 | Капитальный ремонт крыши и здания Шерашевского сельского клуба Таутовского сельского поселения | Сельское поселение (по согласованию) | 2016 2017 | 200,0 200,0 | 200,0 200,0 |  |
| 6.2.16 | Капитальный ремонт крыши и здания Ишпарайкинского СДК Шумшевашского сельского поселения | Сельское поселение (по согласованию) | 2017 2018 | 200,0 200,0 | 200,0 200,0 |  |
| 6.2.17 | Капитальный ремонт Изванкинского сельского клуба Илгышевского сельского поселения, перевод на газовое отопление | Сельское поселение (по согласованию) | 2016 2017 2018 | 300,0 200,0 200,0 | 300,0 200,0 200,0 |  |
| 6.2.15 | Текущий ремонт зданий учреждений культуры | Сельские поселения (по согласованию) | 2011-2020 | Текущее Финансирование |  |  |
| 6.4 | Газификация зданий учреждений культуры | Сельские поселения (по согласованию) | 2011-2020 | Текущее Финансирование |  |  |
|  |  | Всего по разделу VI | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 1714,0 2050,0 1315,0 1980,0 1055,0 1400,0 1000,0 400,0 - - | 1714,0 2050,0 1315,0 1980,0 1055,0 1400,0 1000,0 400,0 - - | - - - - - - - - - - |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2011 | 1896,5 | 1854,6 | 41,9 |
|  |  |  | 2012 | 2407,0 | 2335,6 | 71,4 |
|  |  |  | 2013 | 1600,0 | 1557,0 | 43,0 |
|  |  |  | 2014 | 2304,0 | 2257,0 | 47,0 |
|  |  |  | 2015 | 1354,0 | 1307,0 | 47,0 |
|  |  |  | 2016 | 1728,0 | 1678,0 | 50,0 |
|  |  |  | 2017 | 1328,0 | 1278,0 | 50,0 |
|  |  |  | 2018 | 730,0 | 680,0 | 50,0 |
|  |  |  | 2019 | 352,0 | 302,0 | 50,0 |
|  |  |  | 2020 | 337,0 | 287,0 | 50,0 |
|  |  |  | Итого | 31051,0 | 14735,2 | 50,0 |

Приложение 2

# М Е Р О П Р И Я Т И Я

подпрограммы «Культурное наследие в Аликовском районе»

| № пп | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения (годы) | Источники финансирования, тыс.рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | консолидированный бюджет Аликовского района | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

I. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

| 1. | Ремонтно-реставрационные работы на памятниках истории и архитектуры: | Администрация Аликовского района, сельские поселения собственники и пользователи объектов культурного наследия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ансамбль Рождественской церкви с.Раскильдино | Администрация района, Администрация Раскильдинского сельского поселения (по согласованию) , Раскильдинская церковь (по согласованию) | 2012 | 600,0 | 300,0 | 300,0 |
| 1.2 | Здание Троицкой церкви с.Асакасы (1907) | Администрация района Администрация Ефремкасинского сельского поселения (по согласованию) Церковь Святой Троицы с.Асакасы (по согласованию) | 2012 2013 2014 | 250,0 250,0 250,0 | 250,0 250,0 250,0 | 0 0 0 |
| 1.3 | Здание районного литературно-краеведческого музея (школа, открытая просветителем И.Я.Яковлевым (1827 г.) | Администрация Аликовского района, Районный литературно-краеведческий музей | 2014 | 500,0 | 500,0 | - |
| 1.4 | Здание церкви Святой Троицы с.Шумшеваши (1881 г.) | Администрация Шумшевашского сельского поселения (по согласованию). Шумшевашская церковь Святой Троицы (по согласованию) | 2015 | 600,0 | 500,0 | 100,0 |
| 1.5 | Обелиск в память о восстании крестьян против Столыпинской аграрной реформы | Администрация Шумшевашского сельского поселения (по согласованию) | 2015 | 50,0 | 50,0 | - |
| 1.6 | Здание церкви Смоленской Божей Матери с.Устье (1838 г.) | Администрация Питишевского сельского поселения (по согласованию). Раскильдинская церковь (по согласованию) | 2019 | 40,0 | 40,0 | - |
|  | Всего по разделу 1 |  | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 - | - 850,0 250,0 750,0 650,0 - - - 40,0 | - 550,0 250,0 750,0 550,0 - - - 40,0 - | - 300,0 - - 100,0 - - - - |
|  |  |  | ИТОГО | 2540,0 | 2140,0 | 400,0 |
| 2. Сохранение и эффективное использование памятников культурного наследия |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, | Администрация района, Администрации сельских поселений (по согласованию), собственники и пользователи объектов культурного наследия (по согласованию) | 2011- 2020 |  | Текущее финансирование |  |
| 2.2 | Установка информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия | Администрация района, администрации сельских поселений (по согласованию), собственники и пользователи объектов культурного наследия (по согласованию) | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | - 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | - - - - - - - - - - |
| 2.3. | Создание комплекса «Музей под открытым небом» на базе МБУК «Районный литературно-краеведческий музей» | Администрация района, Аликовское сельское поселение (по согласованию) | 2018 2019 2020 | 1500,0 1500,0 1500,0 | 1500,0 1500,0 1500,0 | - - - |
| 2.4. | Проведение исследовательских, охранно-спасательных работ на объектах археологического наследия | Администрация Аликовского района, администрации сельских поселений (по согласованию) | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 | - - - - - - - - - - | 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 |
| 4. | Мероприятия на памятных местах и сооружениях, посвященных Великой Отечественной войне и погибшим в локальных конфликтах: |  | 2011-2020 |  |  |  |
| 4.1. | ремонт обелисков, памятников, посвященных Великой Отечественной войне и погибшим в локальных конфликтах. | Сельские поселения (по согласованию) | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 40,5 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 | 40,5 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 | - - |
| 5. | Реставрация памятников монументального искусства: |  | 2011-2020 |  |  |  |
|  | памятник участнику гражданской войны «Прохор Иванович Иванов» |  | 2015 | 30,0 | 28,0 | 2,0 |
|  | Всего по разделу II |  | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 45,5 77,0 77,0 77,0 105,0 77,0 77,0 1577,0 1577,0 1577,0 | 40,5 72,0 72,0 72,0 100,0 72,0 72,0 1572,0 1572,0 1572,0 | 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 |
|  | Всего по подпрограмме |  | 2011 | 45,5 | 40,5 | 5,0 |
|  |  |  | 2012 | 927,0 | 622,0 | 305,0 |
|  |  |  | 2013 | 327,0 | 322,0 | 5,0 |
|  |  |  | 2014 | 827,0 | 822,0 | 5,0 |
|  |  |  | 2015 | 755,0 | 650,0 | 105,0 |
|  |  |  | 2016 | 82,0 | 77,0 | 5,0 |
|  |  |  | 2017 | 82,0 | 77,0 | 5,0 |
|  |  |  | 2018 | 1577,0 | 1572,0 | 5,0 |
|  |  |  | 2019 | 1577,0 | 1572,0 | 5,0 |
|  |  |  | 2020 | 1577,0 | 1572,0 | 5,0 |
|  |  |  | Итого | 7776,5 | 7326,5 | 450,0 |

Приложение 3

## М Е Р О П Р И Я Т И Я

подпрограммы «Развитие архивного дела в Аликовском районе»

| № пп | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения (годы) | Источники финансирования, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | бюджет Аликовского района | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Формирование Архивного фонда Аликовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация отбора на муниципальное хранение и обеспечение сохранности документов предприятий и организаций района | Муниципальный архив | 2011-2020 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### II. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Аликовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оснащение муниципальных архивов техническими средствами контроля и поддержания нормативных климатических параметров | Администрация Аликовского района, муниципальный архив | 2012 | 35,0 |  | 35,0 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 35,0 |  | 35,0 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 70,0 |  | 70,0 |  | - |  |  |  |  |
| 2.2. | Картонирование архивных документов | Муниципаль-ный архив | 2011 | 16,5 |  |  | 15,0 | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 16,5 |  |  | 15,0 | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 21,5 |  |  | 20,0 | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 21,5 |  |  | 20,0 | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 32,0 |  |  | 30,0 | 2,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 32,0 |  |  | 30,0 | 2,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 2018 2019 2020 | 32,0 37,0 37,0 42,0 |  |  | 30,0 35,0 35,0 40,0 | 2,0 2,0 2,0 2,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 288,0 |  |  | 270,0 | 18,0 |  |  |  |  |
| 2.3. | Оснащение муниципальных архивов средствами хранения документов | Администрация Аликовского района, муниципальный архив | 2010-2020 | Текущее финансирование |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - - - - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу II |  | 2011 | 16,5 |  |  | 15,0 | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 51,5 |  |  | 50,0 | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 56,5 |  |  | 55,0 | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 21,5 |  |  | 20,0 | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 32,0 32,0 32,0 37,0 37,0 42,0 |  |  | 30,0 30,0 30,0 35,0 35,0 40,0 | 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 358,0 |  |  | 340,0 | 18,0 |  |  |  |  |
| III. Использование документов Архивного фонда Аликовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,5 |
| 3.1. | Организация и проведение выставок, связанных с юбилейными и памятными датами истории России, Чувашии и Аликовского района известными представителями Аликовского района | Муниципальный архив | 2011– 2020 | - |  |  | Текущее финансирование | - |  |  |  |  |
| 3.2. | Справочно-информационное обеспечение муниципальных органов власти, организаций и граждан | Муниципальный архив | 2011-2020 | - |  |  | Текущее финансирование | - |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Развитие информационных технологий в архивном деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание единой информационной сети для оперативного поиска, учета и использования документов Архивного фонда Аликовского района | Муниципальный архив | 2014 Итого | 15,0 15,0 |  |  | 15,0 15,0 | - - |  |  |  |  |
| 4.2. | Внедрение новых информационных компьютерных технологий (оснащение компьютерным оборудованием и лицензионным программным обеспечением, разработка информационно-поисковых систем и тематических баз данных) | Муниципальный архив | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  |  | 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 | - - - - - - - - - - - |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 260,0 |  |  | 260,0 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Дальнейшее внедрение автоматизированной базы «Архивный фонд» | Муниципальный архив | 2011-2020 |  |  |  | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу IV |  | 2011 | 30,0 |  |  | 30,0 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 20,0 |  |  | 20,0 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 20,0 |  |  | 20,0 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 35,0 |  |  | 35,0 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 |  |  | 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 | - - - - - - |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 275,0 |  |  | 275,0 | - |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | 2011 | 93,0 |  |  | 90,0 | 3,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 143,0 |  |  | 140,0 | 3,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 153,0 |  |  | 150,0 | 3,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 113,0 |  |  | 110,0 | 3,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 104,0 124,0 124,0 134,0 134,0 144,0 |  |  | 100,0 120,0 120,0 130,0 130,0 140,0 | 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 1266,0 |  |  | 1230,0 | 36,0 |  |  |  |  |