ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

# 20.04.2012 № 277

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2012 № 277

с. Аликово

| Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 67- ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  |
| --- | --- |

Учитывая общественно - политическое и историческое значение Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, администрация Аликовского района п о с т а н о в л я е т:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 67- ой  годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в Аликовском районе (приложение  № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 67- ой  годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в Аликовском районе (приложение  №2).

3. Рекомендовать отделу социальной защиты населения Аликовского района Минздравсоцразвития Чувашской Республики, сельским  поселениям, организациям всех форм собственности обеспечить проведение акций по чествованию ветеранов войны, увековечению памяти погибших в Великой Отечественной войне, сохранению и благоустройству обелисков, стел и памятников, установленных в память о защитниках Родины.

4. Директору МБУК «МКДЦ» Аликовского района Чувашской	 Республики Андреевой Л.М. организовать парикмахерские услуги  бесплатно  5 мая 2012 года  для участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

5. Контроль за  выполнением  настоящего постановления возложить  на   заместителя главы администрации района по социальным вопросам - начальника отдела образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации  Аликовского  района  Николаева Э.В.

Глава  администрации

Аликовского района                                                                             А.Н. Куликов

### Приложение №1

к постановлению администрации

Аликовского  района

от   20.04.2012 г.  № 277

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

празднования в Аликовском районе 67- ой годовщины

Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

Николаев Э.В.   - заместитель главы администрации района по социальным вопросам -  начальник отдела образования, социального развития,     молодежной политики, культуры  и спорта  администрации Аликовского района, председатель оргкомитета

Григорьева Г.М.    - начальник отдела социальной защиты населения

Аликовского  района Минздравсоцразвития Чувашии,

заместитель   председателя  оргкомитета (по согласованию)

Члены оргкомитета:

## Алексеев С.И.        -  управляющий делами администрации  Аликовского  района

Андреева Л.М.        -  директор МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый  центр» Аликовского района

Волков В.К.          -    директор МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. .Яковлева»

Ефремов А.Н.        - глава Аликовского сельского поселения (по согласованию)

Иванова Л.Р.         -   ведущий специалист-эксперт отдела образования, социального

развития, молодежной политики  и спорта администрации

района

Иванов А.Р.         -   ведущий специалист-эксперт отдела образования, социального

развития, молодежной политики и спорта администрации

района

#### Корнилов Ю.Л.    -    главный  редактор   АУ Чувашской Республики   «Редакция

Аликовской   районной   газеты «Пурнăç çулěпе» Министерства

культуры, по делам национальностей, информационной политики и

архивного дела Чувашской Республики (по согласованию)

## Михайлова В.С. –     заместитель начальника финансового отдела администрации

## Аликовского   района

Платонов А.И.        - главный  врач  БУ  «Аликовская центральная районная

больница»  Минздравсоцразвития Чувашии (по согласованию)

## Семенова Л.С.  .     - заведующий сектором социального развития, культуры и

## архивного   дела  администрации  Аликовского района

Сергеев В.Н.         -  Сергеев В.Н. – директор МБОУ ДОД «Аликовская детская юношеская

спортивная школа «Хěлхем» Аликовского района

# Тимофеев А.Т.      -  председатель районного Совета ветеранов войны и труда  (по

# согласованию)

Харитонов Ю.А.   -   председатель Совета Аликовского РайПО ( по согласованию).

Приложение №2

##### УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Аликовского  района

от 20.04. 2012 г.   № 277

ПЛАН мероприятий по подготовке и проведению празднования 67- ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Аликовском районе

| № пп | # Мероприятия (с указанием места проведения) | Сроки исполнения (с указанием даты и времени проведения) |  | # Ответственные (с указанием должностей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 |  | # 4 |
| # Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни # ветеранов Великой Отечественной войны |  |  |  |  |
| 1. | # Уточнение списков ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Аликовского района. ## ОСЗН Аликовского района | 15 по 30 апреля 2012 года |  | Григорьева Г.М., начальник ОСЗН, главы сельских поселений (по согласованию) |
| 2. | # Формирование списков ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории района: -отправление поздравительных открыток; вручение подарков. ## ОСЗН Аликовского района | 1-8 мая 2012 года |  | Григорьева Г.М., начальник ОСЗН (по согласованию) |
| 3. | # Обследование жилищно-бытовых условий участников и инвалидов ВОВ, лиц, приравненных к ним, вдов погибших (умерших) участников и инвалидов войны, тружеников тыла с учетом всех потребностей в социальных услугах. ## РГУ «Аликовский ЦСОН» | май |  | # Васильева Ю.В., директор РГУ «Аликовский ЦСОН» (по согласованию) |
| 4 | # Оказание единовременную материальную помощь инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, супругам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны ОСЗН Аликовского района | май 2012 г. |  | Григорьева Г.М., # начальник ОСЗН (по согласованию) |
| 5. | # В разрезе сельских поселений выявлять участников и инвалидов ВОВ, вдов погибших (умерших) участников ВОВ нуждающихся: # -в социальном обслуживании на дому; # -в оказании материальной помощи; # -в устройстве в интернатные учреждения. # РГУ «Аликовский ЦСОН» | постоянно |  | Васильева Ю.В., директор РГУ # «Аликовский ЦСОН» (по согласованию) |
| # II. Информационно-пропагандистские и памятные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | # Организовать книжно-иллюстративные выставки, посвященные подвигу народа: - «Оружие Победы»; - «Войны священные страницы навеки в памяти людской» ## Сельские и школьные библиотеки | Февраль – апрель 2012 г. |  | Заведующие школьных и сельских библиотек |
| 2. | Литературные и тематические вечера, литературно - музыкальные композиции, уроки мужества, часы истории и презентаций слайдов: # -«Отстоим Москву, защитим Россию!» # - «Вспомним всех поимённо…»; # - «И гремит в Вашу честь наш победный салют…»; -«Дети – герои ВОВ» # - «Запомни их пока не поздно, пока они живут среди живых» # -«Не померкнет летопись Победы»; # -«Шурă çÿçлĕ салтак ветеран»; # -«Память. Война. Победа.» # -«Смотрите и слушайте – с нами говорит история» # -«Нам не дано забыть»; -«Во имя павших, во имя живых» - «Слава тебе, солдат-победитель»» ## Сельские модельные библиотеки | 6 по 9 мая 2012 года |  | Заведующие сельских библиотек и домов культуры |
| 3. | Организовать для ветеранов ВОВ и лиц приравненных к ним, круглые столы по вопросу: - Вспомни, солдат ## Сельские поселения ОСЗН Аликовского района | 1-8 мая 2012 года |  | Главы сельских поселений (по согласованию), Григорьева Г.М., начальник ОСЗН (по согласованию) |
| 4. | Организовать и провести творческие конкурсы среди детей, подростков и молодежи. - конкурс сочинений: «Нам дороги эти позабыть нельзя» Образовательные учреждения района - конкурс плакатов «Мы за мир», «Рисуют мальчики войну» ## Детская библиотека | 1-9 мая 2012 г. |  | Кузнецова Л.А., старший методист информационно-методического центра отдела образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации # Миронова Г.Н., заведующий районной детской библиотекой |
| 7. | Обеспечение сохранности и подержание в надлежащем состоянии комнат боевой славы, оформления стендов боевой славы в школах, учреждениях культуры Школы района Сельские библиотеки | Апрель-май 2012 года |  | # Директора школ, # заведующие # библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями |
| 8. | # Чествование долгожителей и юбиляров ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Аликовского района. Сельские поселения | постоянно |  | # Григорьева Г.М., # начальник ОСЗН (по согласованию), Николаева М.М. начальник отдела ЗАГС администрации района, главы сельских поселений (по согласованию) |
| 9. | # Встреча учащихся с ветеранами ВОВ и тружениками тыла. ## Школы района | 1-9 мая |  | # Директора # общеобразователь-ных # учреждений |
| 10. | # Районные юнармейские игры «Зарница» и «Орленок» | май 2012 г. |  | Иванова Л.Р. – ведущий специалист- эксперт отдела образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации района, Иванова Е.Г. - директор МБОУ ДОД «Аликовский районный ЦД и ЮТ», Громов К.В., директор МБОУ ДОД «Аликовская ДЮСШ «Хелхем» |
| 11. | ## Районная экспедиция по сбору экспонатов военных лет ## Районный музей | Апрель-май 2012 года |  | Алексеева О.Е.- директор МБУК «Районный литературно-краеведческий музей» |
|  | III .Мероприятия по благоустройству и художественному оформлению района |  |  |  |
| 1. | Реставрация, ремонт и приведение в порядок памятников, обелисков. Населенные пункты района. | Апрель- май 2012 г. |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 2. | Благоустройство и праздничное оформление мест проведения мероприятий 116 населенных пунктов района. | Май 2012 г. |  | Главы сельских поселений (по согласованию) |
| # IV. Праздничные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | # Торжественные мероприятия: - Праздничная программа для ветеранов Великой Отечественной войны «Моя весна - моя Победа». - Факельное шествие учащихся и молодежи. | 9 мая 2012 г. | Методисты МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр», работники учреждений культуры сельских поселений; Иванова Л.Р., ведущий специалист-эксперт отдела образования, социального развития, молодежной политики и спорта Администрации района |  |
| 2. | # Почетный караул учащихся школ возле памятников погибшим солдатам # во всех селах и деревнях района | 8 – 9 мая 2012 г. | Директора школ |  |
| 3. | Торжественный митинг в честь 67-ой годовщины Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне: - торжественное шествие, - театрализованное представление; - парад юнармейских отделений - возложение венков к памятникам погибших воинов; - Праздничный концерт; - Праздничный фейерверк ## Площадь перед МБУК «Аликовский межпоселенческий культурно-досуговый центр» с. Аликово | 9 мая 2012 г. | Николаев Э.В., заместитель главы по социальным вопросам - начальник отдела образования, социального развития, молодежной политики и спорта Семенова Л.С.- заведующий сектором социального развития, культуры и архивного дела администрации района, Григорьева Г.М., начальник ОСЗН (по согласованию), Андреева Л.М., директор МБУК «МКДЦ» |  |
| 4. | # Торжественные митинги у памятников погибшим воинам «Этих дней не смолкнет слава…» ## Во всех сельских поселениях | 8-9 мая 2012 г. | # Главы # сельских поселений (по согласованию) |  |
| 5. | # Публикация материалов воспоминаний, публицистических произведений, посвященных Победе в ВОВ, информаций о проводимых мероприятиях Редакция газеты АУ Чувашской Республики «Редакция Аликовской районной газеты «Пурнас сулепе» Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики. | Апрель-май 2012 г. | # главный редактор АУ Чувашской Республики «Редакция Аликовской районной газеты «Пурнас сулепе» Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики (по согласованию) |  |