Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛ/К РАЙОН/

# Эл\к район\н

# депутатсен Пух=в\

# ЙЫШ+НУ

# 04.08.2009 № 281

Эл\к сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АЛИКОВСКИЙ  РАЙОН

Собрание депутатов

Аликовского района

#### РЕШЕНИЕ

04.08.2009 № 281

с. Аликово

Глава

Об утверждении    районной    целевой

программы «Развитие муниципальных

библиотек       Аликовского       района

на 2010-2020 годы»

В целях обеспечения государственной гарантийной доступности населения к культурному наследию, хранящегося в общедоступных (публичных) библиотеках Аликовского района, как части мирового наследия, обеспечения  населения современными библиотечными услугами, создания оптимальных условий, обеспечивающих конституционные права граждан на свободный и равный доступ к информации Собрание депутатов Аликовского района РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Развитие муниципальных библиотек Аликовского района на 2010-2020 годы (далее – Программа).

2. Установить, что при подготовке проектов решений Собрания депутатов Аликовского района о бюджете Аликовского района на соответствующие годы Программа ежегодно включается в перечень районных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств бюджета Аликовского района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам – начальника управления  образования, социального развития, молодежной политики и спорта  администрации Аликовского района Николаева Э.В., постоянную комиссию по вопросам культуры, образования, здравоохранения, молодежи, СМИ жилья и благоустройству Собрания депутатов Аликовского района.

Глава

Аликовского района                                                                         А.И. Платонов

Районная Программа развития   муниципальных библиотек Аликовского района  Чувашской Республики  на 2010 -2020 годы.

| Наименование Программы | Районная Программа развития муниципальных библиотек Аликовского района Чувашской Республики на 2010 -2020 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Конституции Российской Федерации и Чувашской Республики, федеральные и республиканские законы, иные нормативные правовые акты с учетом международных документов в области библиотечного дела и на основе Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 г., Стратегии социально-экономического развития Аликовского района Чувашской Республики до 2020 года, федеральной целевой программы «Культура России (2006-2011 гг.), республиканской целевой программы «Культуры Чувашии: 2006-2011 годы, районной целевой программы «Сохранение и развитие традиций культуры и искусства Аликовского района на 2007-2010 годы». |
| Муниципальный заказчик | Администрация Аликовского района |
| Основные разработчики Программы | Отдел культуры и социальных вопросов управления образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района; МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека» |
| Цели и задачи программы | -развитие единой информационной библиотечной сети ; -обеспечение населения современными библиотечными услугами; -создание оптимальных условий, обеспечивающих конституционные права граждан на свободный и равный доступ к информации; - приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям и, формирующими устойчивый интерес и любовь к чтению; -сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках, как части отечественного и мирового наследия; -обеспечение приоритета интересов детей и юношества в информационно-библиотечном обслуживании, создание оптимальных условий для всестороннего развития личности ребенка и его социализации. -развитие взаимодействия между учреждениями культуры в формирование единой распределенной информационной сети, объединяющей электронные каталоги библиотечных и архивных документов, музейных коллекций; -выработка системного подхода к оцифровке документов культурного наследия в музеях, библиотеках, архивах; -качественное обновление библиотечных фондов; -развитие материально - технической базы. |
| Индикаторы оценки эффективности Программы | развитие единой информационной библиотечной сети; качественное обновление библиотечных фондов; развитие материально-технической базы библиотек, обновление компьютерного парка; качественное пополнение книжного фонда. |
| Сроки реализации Программы | 2010-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, муниципального бюджета Аликовского района и внебюджетных источников. Объемы финансирования могут ежегодно уточняться в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней. Общий объем финансирования Программы составляет 5758,1 (пять миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч сто рублей ( в ценах 2009 года), в том числе: в 2010 году – 1128,1 тыс. рублей в 2011 году – 1585,0 тыс.рублей в 2012 году – 445,0 тыс.рублей в 2013 году- 325,0 тыс.рублей в 2014 году- 325,0 тыс.рублей в 2015 году- 325,0 тыс.рублей в 2016 году- 325,0 тыс.рублей в 2017 году- 325,0 тыс.рублей в 2018 году- 325,0 тыс.рублей в 2019 году- 325,0 тыс.рублей в 2020 году- 325,0 тыс.рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - формирование единой распределенной информационной сети, объединяющей электронные каталоги библиотечных и архивных документов, музейных коллекций; - обеспечение сохранности и безопасности библиотечных фондов как части исторического и культурного наследия и информационного ресурса Чувашской Республики; -стимулирование инновационной деятельности библиотек, -развитие устойчивого интереса к чтению, отечественной истории и культуре; - развитие материально-технической базы библиотек, качественное обновление библиотечных фондов. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за ходом исполнения Программы осуществляет отдел культуры и социальных вопросов управления образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района. исполнители Программы ежеквартально представляют информацию о ходе реализации программы в отдел культуры и социальных вопросов управления образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района. отдел культуры и социальных вопросов управления образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района ежегодно до 1 апреля 2021 года представляет информацию о ходе реализации мероприятий Программы Собранию депутатов Аликовского района |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее

решения программным методом

Программа разработана в соответствии с Конституциями Российской Федерации и Чувашской Республики, федеральными и республиканскими законами, иными нормативными правовыми актами с учетом международных документов в области библиотечного дела и на основе Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 г., Стратегии социально-экономического развития Аликовского района Чувашской Республики до 2020 года, федеральной целевой программы «Культура России (2006-2011 гг.), республиканской целевой программы «Культуры Чувашии: 2006-2011 годы,   районной целевой программы «Сохранение и развитие традиций культуры и искусства Аликовского района на 2007-2010 годы».

Программа содержит цели, задачи и направления развития общедоступных (публичных) библиотек в Аликовском районе на период до 2020 года.

1.Основные условия развития библиотечных услуг и сервисов.

Общедоступные ( публичные библиотеки Аликовского района (далее-  библиотеки)  выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры,  вносят весомый вклад в экономическое развитие района.

В районе библиотечная сеть,  включающая  20 библиотек, 14 библиотечных пунктов,  с завершением 1 этапа модернизации достигла положительных результатов. Сегодня библиотеки района имеют возможность использовать все достояния цивилизации – от печатных книг до новейших компьютерных и мультимедийных  технологий – и являются одновременно и информационными, и образовательными и культурно – досуговыми центрами. Произошли изменения в технологии обслуживания читателей,  ресурсной и материально-технической базе библиотек, при библиотеках созданы собственные электронные библиографические ресурсы.

Учет психологических и возрастных особенностей детей, использование различных источников информации позволяет районной детской библиотеке быть эффективной площадкой для продвижения чтения и знаний, формирования нравственных основ личности ребенка.

Развивается программно- целевая деятельность библиотек. Библиотеки района разрабатывают и реализуют различные культурологические, образовательные, просветительские программы, включая в них проведение культурно – досуговых зрелищных мероприятий, литературно – музыкальных, творческих вечеров, фестивалей, презентаций, массовых праздников, всевозможных выставок. Свои программы библиотеки адресуют не только различным возрастным категориям, но и пользователям (реальным и потенциальным) с ограниченными возможностями – инвалидам.

Аликовская центральная библиотека работает по программам «Библиотека в условиях внедрения современных информационных технологий», «Библиотека – в помощь учебному процессу», «Профессионал» на 2007 -2010 г.г., «Программа развития библиотек района на 2005 -2010 г.г.», «Живи Земля» по экологическому направлению, «Наш выбор – наша судьба» по правовому воспитанию населения, «Почитаем всей семьей» программа семейного чтения; в районной детской библиотеке реализуется программа по семейному чтению «Семья. Книга. Библиотека», по организации летнего чтения детей «Волшебство книжного лета», в Раскильдинской – «Школа здорового образа жизни»; в Вотланской сельской библиотеке – «Наркостоп» по профилактике антисоциальных явлений, в Туривыльской – «Школа окнами в завтра» и др. Целевые программы помогают расширить спектр услуг и сформировать фонды определенных направлений.

Сегодня библиотеки района  выбрали два основных направления  деятельности, это:

- "библиотека - информационно-просветительский центр";

- "библиотека» -культурно-общественный центр".

В рамках одного из направлений "библиотека - культурно-общественный центр" на базе  читальных залов библиотек  созданы библиотечные клубы, вся деятельность которых скоординирована с районной службой социальной помощи населению, обществом инвалидов и Советом ветеранов Великой Отечественной войны и труда.

Для лучшего использования единого фонда библиотек  организован внутрисистемный книгообмен.

2. Характеристика проблем и обоснование

необходимости решения их программными методами.

Наряду с определенными достижениями в области библиотечного дела существует ряд проблем, требующих безотлагательного решения.

Отсутствует целостная система управления библиотеками на муниципальном уровне. Разрушена централизованная библиотечная сеть,  что сдерживает работу по созданию совокупных информационных ресурсов, их эффективному использованию. Разобщенность информационных ресурсов библиотек, архивов, музеев, отсутствие между ними  единой локальной электронной сети в значительной степени снижает эффективность информационного обслуживания населения, качество работ библиотек.

Быстро устаревают  информационные и коммуникационные технологии. Спрос на библиотечные услуги с использованием информационных технологий возрастает, имеющееся  количество компьютерного оборудования не удовлетворяет запросы пользователей. Быстрая смена информационных технологий влечет за собой необходимость обновления компьютерного парка, программного обеспечения. Из 20 библиотек района 8 сегодня не имеют телефонные точки и  доступа в Интернет. Даже при наличии доступа библиотек в Интернет качество связи не удовлетворяет современным требованиям.

Состояние материальной базы библиотек не всегда отвечает современным требованиям обслуживания читателей и хранения фондов. В капитальном ремонте нуждается Аликовская межпоселенческая центральная библиотека.

Нестабильно обновляются библиотечные фонды.  За последние 5 лет фонды библиотек обновились на 3 %  против 50 % , рекомендуемых по Модельному стандарту деятельности общедоступной ( публичной) библиотеки в Чувашской Республике. В среднем на комплектование библиотек на одного жителя затрачивается 3,4 рубля в год при потребности 50 рублей. На пополнение книжного фонда из года в год в бюджете   сельских поселений не предусматриваются финансовые средства, слабо финансируется Аликовская межпоселенческая центральная библиотека. Не удовлетворяет пользователей библиотек комплектование библиотечных фондов детской литературой. Негативное состояние комплектования фондов ведет к нарушению конституционных прав населения на беспрепятственный и равный доступ к информации.

Существует проблема сохранности библиотечных фондов и оборудования. Большинство библиотек не обеспечены современной пожарно-охранной сигнализацией, оборудованием климатического контроля.

Качество и комфортность библиотечных услуг не всегда  отвечают ожиданиям пользователей. Существует ряд барьеров – финансовых, организационных, технологических, профессиональных и других, ограничивающих доступ к информации и библиотечным услугам людям с ограниченными физическими возможностями. Библиотеки не приспособлены к посещению людей, имеющих ограничение здоровья. Общедоступные библиотеки не располагают специальными изданиями и тифлотехническими устройствами для обслуживания незрячих пользователей, библиотекари не имеют подготовку для работы с инвалидами разных категорий.

Отмечается тенденция старения кадров в библиотеках, сохраняется низкий уровень оплаты труда библиотечных работников. В библиотеках нет инженерно-технического персонала для обслуживания компьютерной техники. Возрастной состав выражается на сегодняшний день в следующих цифрах: до 30 лет –20%, до 50 лет – 63 %, свыше 50 лет – 17 %. Низкий уровень заработной платы неизбежно ведет к отсутствию притока молодежи.

Слабо стимулируется инновационная деятельность библиотек. Ввиду отсутствия целевого финансирования теряют свой престиж  конкурсы профессионального мастерства библиотекарей.

Библиотеки сельских поселений практически не участвуют на республиканских, российских конкурсах   инновационных проектов, направленных на внедрение новых технологий.  Недостаточное финансирование не позволяет библиотекарям выписывать профессиональные периодические издания, участвовать в библиотечных мероприятиях регионального, общероссийского масштабов.

3. Основная концептуальная идея и цели Программы

Дальнейшая информатизация библиотек, развитие деятельности по представлению электронных ресурсов пользователям является обязательным условием обеспечения населения современными библиотечными услугами и строится на базе новейших технологий, развитии единой  информационной библиотечной сети.

Формируется электронная библиотека, представляющая собой интегрированную систему хранения и оперативного представления информации. Через нее решаются задачи

Приоритетными стратегическими целями развития библиотек являются:

- создание оптимальных условий, обеспечивающих конституционные права            граждан на                  свободный и равный доступ к информации;

- приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и                                   фундаментальным знаниям, формирующим устойчивый интерес и любовь к чтению;

-    сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках, как части отечественного и  мирового наследия;

-обеспечение приоритета интересов детей и юношества в информационно-библиотечном обслуживании, создание оптимальных условий для всестороннего развития  личности ребенка и его социализации.

Достижение указанных целей будет содействовать позитивным  социальным преобразованиям.

4. Перечень программных мероприятий

Программа  включает следующие мероприятия по приоритетным направлениям в развитие общедоступных (публичных) библиотек района:

1. Развитие информатизации библиотек и деятельности по представлению электронных ресурсов пользователям, как обязательного условия обеспечения населения современными библиотечными услугами. Создание качественного сегмента Интернет на основе оцифровки библиотечных фондов, единой локальной электронной сети между общедоступными библиотеками, архивом, музеями, развитие деятельности библиотек по созданию электронных каталогов и полнотекстных информационных ресурсов.

Обеспечение сохранности  и безопасности электронных библиотечных ресурсов.

2.1. Систематическое обновление компьютерного парка, программного обеспечения для библиотек всех уровней в соответствии с требованиями российских и международных стандартов.

2.2. Увеличение темпов сетевого взаимодействия общедоступных библиотек, поддержка взаимного обмена информацией. Внедрение автоматизированных систем и технологий, обеспечивающих формирование, хранение и учет библиотечных фондов.

2.3.Развитие взаимодействия между учреждениями культуры в формирование единой распределенной информационной сети, объединяющей электронные каталоги библиотечных и архивных документов, музейных коллекций, выработка системного подхода к оцифровке документов культурного наследия в музеях, библиотеках, архивах. Обеспечение гарантированного доступа пользователей к единым информационным ресурсам через веб-портал библиотек республики.

3. Качественное обновление библиотечных фондов, формирование распределенного регионального библиотечного ресурса.

3.1. Регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных носителях, оформление подписки на периодические и информационные издания, увеличение средств, выделяемых на комплектование, в соответствии с Модельным стандартом деятельности общедоступных (публичных) библиотек Аликовского района.

4. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных фондов как части исторического и культурного наследия и информационного ресурса Чувашской Республики.

4.1.Мониторинг состояния хранения, безопасности фондов, оснащение библиотек современным оборудованием для контроля за режимом хранения, сигнализации, противопожарной защиты.

5.Развитие материально-технической базы библиотек

5.1. Капитальный ремонт межпоселенческой центральной библиотеки, текущий ремонт помещений сельских библиотек.

5.2.Оснащение библиотек современным оборудованием для хранения и использования фондов, каталогов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания пользователей.

6. Стимулирование инновационной деятельности библиотек, организация районных (в рамках республиканских)  конкурсов инновационных проектов и конкурсов профессионального мастерства среди библиотечных работников.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 5758100(пять миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч сто рублей (в ценах 2009 года), в том числе:

в 2010 году – 1128,1 тыс. рублей

в 2011 году -  1585,0 тыс.рублей

в 2012 году –  445,0 тыс.рублей

в 2013 году-   325,0  тыс.рублей

в 2014 году-   325,0  тыс.рублей

в 2015 году-   325,0  тыс.рублей

в 2016 году-   325,0  тыс.рублей

в 2017 году-   325,0  тыс.рублей

в 2018 году-   325,0  тыс.рублей

в 2019 году-   325,0  тыс.рублей

в 2020 году-   325,0  тыс.рублей

их них средства:

федерального бюджета 91,1 руб.

местного бюджета Аликовского района – 5447000 (пять миллионов четыреста сорок семь тысяч) рублей в том.числе:

в 2010 году    1037,0 тыс.рублей

в 2011 году – 1565,0 тыс.рублей

в 2012 году – 425,0 тыс.рублей

в 2013 году- 305,0 тыс.рублей

в 2014 году- 305,0 тыс.рублей

в 2015 году- 305,0 тыс.рублей

в 2016 году- 305,0 тыс.рублей

в 2017 году- 305,0 тыс.рублей

в 2018 году- 305,0 тыс.рублей

в 2019 году- 305,0 тыс.рублей

в 2020 году- 305,0 тыс.рублей

внебюджетных источников – 220000(двести двадцать  тысяч ).рублей в том числе:

в 2010 году - 20,0 тыс.рублей

в 2011 году - 20,0 тыс.рублей

в 2012 году - 20,0 тыс.рублей

в 2013 году - 20,0 тыс.рублей

в 2014 году - 20,0 тыс.рублей

в 2015 году - 20,0 тыс.рублей

в 2016 году - 20,0 тыс.рублей

в 2017 году - 20,0 тыс.рублей

в 2018 году - 20,0 тыс.рублей

в 2019 году - 20,0 тыс.рублей

в 2020 году - 20,0 тыс.рублей

Исходя из возможностей федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики,  местного бюджета Аликовского района,  объемы средств, направляемых на реализацию Программы, могут уточняться.

6.Механизм реализации Программы

Реализация Программы должна осуществляться  органами исполнительной  власти  Аликовского района  за счет республиканского и муниципального бюджетов в соответствии с задачами социально-экономического развития Аликовского района.

Важным механизмом является программно-целевое планирование библиотечной деятельности, принятие районной программы.

Реализация Программы осуществляется в два этапа:

1- разработка районной Программы развития   муниципальных библиотек Аликовского района  на 2010 -2020 годы;

2 – реализация Программы.

7. Результаты реализации Программы

Комплекс предложенных мероприятий позволит:

- сохранить накопленный библиотеками потенциал и сформировать качественно новую, адекватную ожиданиям населения систему библиотечного обслуживания, актуализировать ее как ресурс духовного развития общества, социальной стабильности, экономического роста;

-  обеспечить полноту удовлетворения общественного спроса на информацию;

- создать условия для формирования информационной культуры, нравственных и гражданских ориентиров личности, развития устойчивого интереса к чтению, отечественной истории и культуре.

## Основные направления деятельности по Программе

1.Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере библиотечного дела с учетом

современных требований

| 1.1 Разработка регламентирующей документации в области информационно-библиотечных технологий | Разработка подпрограммы «Развитие библиотечного дела в Аликовском районе Чувашской Республики в рамках районной целевой программы «Культура Аликовского района:2010-2020» | 2009 | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека» |
| --- | --- | --- | --- |

2.Развитие информатизации библиотек  и  деятельности по предоставлению электронных ресурсов

Пользователям как обязательного условия обеспечения населения современными библиотечными

услугами

| № пп | Мероприятия | сроки | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный Бюджет. | Республиканский бюджет |  |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |
| 2.1 | Завершение работы по подключению общедоступных (публичных) библиотек в сеть Интернет: Районная детская библиотека; Ишпарайкинская сельская библиотека; Крымзарайкинская сельская библиотека; Туривыльская сельская библиотека; Ефремкасинская сельская библиотека; Малотуванская сельская библиотека; Питишевская сельская библиотека; Кивойская сельская библиотека. | Февраль 2010 | - | - |  |  | 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14.0 14.0 |  | - | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека; сельские поселения |
| 2.2 | Приобретение оборудования для создания единой информационной библиотечной сети. | 2012 | - |  | - |  | 120,0 |  | - | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека» |
| 2.3 | Поэтапное обновление компьютерного парка МУК «Аликовская межпоселенческая библиотека» и библиотек сельских поселений, увеличение количества автоматизированных рабочих мест для пользователей. | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | - |  | - |  | 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 |  |  | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека», сельские поселения |
| 2.4 | Разработка и реализация инновационных проектов информационного обслуживания населения в библиотеках района | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | - |  | - |  |  |  | 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека», сельские поселения |
| 2.5 | Развитие деятельности библиотек по созданию электронных каталогов и полнотекстных информационных ресурсов. Работа по созданию: - электронного каталога -Банка Правовых Актов Аликовского района -Базы данных «Край» -Базы данных «Календарь знаменательных дат» -Базы данных «Персоналии» -Базы данных «Российская газета» | 2009-2020 | Текущее финансирование |  |  |  |  |  |  | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека» |
| 2.6 | Перевод традиционных каталогов в электронную форму, подключение локальных библиотечных сетей к корпоративной информационной системе республики | 2015 | - |  | - |  | Текущее финансирование |  | - | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека», сельские поселения |
| 2.7 | Обеспечение доступа населения к ресурсам Президентской библиотеки, открытие центра общественного доступа к ее информационным ресурсам в МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека» | 2010-2020 |  |  |  |  | Текущее финансирование |  |  | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека» |
| 2.8 | Модернизация и поддержание в актуальном состоянии библиотечного сайта | 2010 -2020 | - |  |  | - |  | Текущее финансирование |  | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека», сельские поселения |
| 2.9 | Обеспечение доступа пользователей в режиме on line к электронным каталогам и другим информационным ресурсам, библиотечное обслуживание удаленных пользователей | 2010 - 2020 |  |  |  |  |  | Текущее финансирование |  | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека», сельские поселения |

3. Увеличение темпов сетевого взаимодействия общедоступных библиотек.

| 3.1 | Развитие взаимного обмена информацией между библиотеками разных систем и ведомств, учреждениями культуры и архивом | 2010-2020 | - | - | - | - | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Паспортизация имеющихся информационных ресурсов в муниципальных библиотеках Аликовского района | 2010-2020 | - | - | - | - | Муниципальные библиотеки |

4. Качественное обновление библиотечных фондов, формирование распределенного

регионального библиотечного ресурса.

| 4.1 | Ежегодное пополнение библиотечных фондов, повышение их качества путем увеличения объема поступлений. Оформление подписки на периодические и информационные издания Приобретение новой литературы на различных носителях, с учетом установленных нормативов и стандартов, в том числе на языках народов компактно – проживающих на территории Чувашии | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 91,1 - - - - - - - - - - |  | 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150.0 |  | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека», Органы местных самоуправлений сельских поселений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Ежегодный мониторинг обновления библиотечных фондов | 2010-2020 | - | - | - | - | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека» |
| 4.3 | Проведение районного семинара: «Внутрисистемный обмен и перераспределение документов как инструмент сотрудничества» | 2014 | - | - | - | - | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека» |

5.Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных фондов, как части исторического и

культурного наследия информационного ресурса.

| 5.1 | Разработка и реализация подпрограммы по сохранности библиотечного фонда муниципальных библиотек района в рамках районной целевой программы «Культура Аликовского района: 2010-2020» | 2009 | - | - | - | - | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Технологическое обеспечение процессов сохранности фондов, разработка технологических карт и инструкций. Установка пожарно-охранных сигнализаций | 2011 | - | - | 1260,0 | - | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека» |

6. Дальнейшее развитие материально-технической базы

| 6.1 | Проведение капитального ремонта МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека» | 2010 | - | - | 600,0 |  | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Проведение текущего ремонта библиотек | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | - | - | 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50.0 |  | сельские поселения |
| 6.3 | Техническое оснащение библиотек современным реабилитационным оборудованием для обслуживания людей с ограниченными возможностями | 2010-2020 |  |  | Текущее финансирование |  | Муниципальные библиотеки, сельские поселения |

7. Повышение качества услуг

| 7.1 | Проведение комплекса мероприятий по внедрению основных положений СМК в муниципальных библиотеках | 2010- 2013 | - | - | Текущее финансирование |  |  | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2. | Развитие сети библиотечных пунктов для инвалидов по зрению на базе муниципальных библиотек | 2010-2020 | - | - | Текущее финансирование |  |  | Муниципальные библиотеки Органы местных сельские поселения |  |
| 7.3. | Последовательное развитие зон самостоятельного доступа пользователей к электронным каталогам и другим ресурсам библиотек | 2010- 2020 | - | - | Текущее финансирование |  |  | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека», Муниципальные библиотеки |  |
| 7.4 | Формирование информационной культуры населения, обучение работе с электронными библиотечными ресурсами. Разработка и реализация программ повышения информационной грамотности пользователей библиотек. | 2010- 2020 | - | - | Текущее финансирование |  |  | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека», Муниципальные библиотеки |  |
| 7.5 | Проведение книжных и читательских акций, фестивалей, организация летнего чтения детей | 2010-2020 | - | - | Текущее финансирование |  |  |  | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека», Муниципальные библиотеки |

8. Развитие системы непрерывного профессионального образования и

повышения квалификации библиотечных работников

| 8.1 | Мониторинг кадрового потенциала библиотечных специалистов района |  |  | 2010-2020 |  | - | - | Текущее финансирование |  | - |  | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2. | Разработка и реализация программ повышения квалификации и переподготовки библиотечных кадров с учетом новых требований к информационно-библиотечному обслуживанию |  |  | 2010-2020 |  | - | - | Текущее финансирование |  |  |  | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека» |
| 8.3. | Участие библиотечных работников в заочном дистанционном обучении с использованием платформы «Виртуальный университет» информационно-образовательного портала «Культура и искусство» |  |  | 2010-2020 |  | - | - | Текущее финансирование |  |  |  | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека» |
| 8.4. | Проведение видеокурсов по актуальным вопросам деятельности библиотек |  |  | 2010-2020 |  | - | - | Текущее финансирование |  |  |  | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека» |
| 8.5 | Обеспечение планового обучения работников библиотек в т.ч. специалистов в области информационно- компьютерных технологий на республиканских курсах повышения квалификации работников культуры, стажировках. |  |  | 2010-2020 |  | - | - | Текущее финансирование |  | - |  | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека», Органы местных самоуправлений сельских поселений |
| 8.6 | Организация и проведение ежегодных районных совещаний для заведующих библиотек по актуальным направлениям |  |  | 2010-2020 |  | - | - | Текущее финансирование |  | - |  | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека» |
| 8.7 | Оперативная актуализация знаний работников библиотек через участие в республиканских конференциях, семинарах |  |  | 2010-2020 |  | - | - | Текущее финансирование |  | - |  | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека», Органы местных самоуправлений сельских поселений |
| 8.8 |  | Стимулирование творческого поиска молодых, оказание помощи в их профессиональном становлении | 2010-2020 |  | - |  | - |  | Текущее финансирование |  | - | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека», Органы местных самоуправлений сельских поселений |
| 8.9. |  | Участие на ежегодных семинарах и практических занятиях по теме «Корпоративное взаимодействие библиотек Чувашии в создании информационных ресурсов» | 2010-2020 |  | -- |  | - |  | Текущее финансирование |  | - | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека» |
| 8.10 |  | Участие на Республиканских конкурсах молодых специалистов в области культуры | 2010-2020 |  | - |  | - |  | Текущее финансирование |  | - | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека» |

9. Стимулирование  инновационной деятельности библиотек

| 9.1 | Участие в республиканских конкурсах библиотечных инноваций «Минувших дней святая память», посвященный 65 годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 2010 | - | - | Текущее финансирование | - | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека», сельские поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2 | Участие на республиканском конкурсе молодежных проектов «Лидер ХХI в» |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Организация районных конкурсов инновационных проектов | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | - | - | 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 | - | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека» |
| 9.4 | Районный конкурс профессионального мастерства «Профи -2009» | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | - | - | 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 | - | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека» |
| 9.5 | Участие в республиканском конкурсе «Лучший детский библиотекарь года» (1 раз в 3 года) | 2010-2020 | - | - | Текущее финансирование | - | Районная детская библиотека |
| 9.6 | Участие в конкурсе профессионального мастерства «Книжная лоция» на лучшее библиографическое издание для детей и юношества | 2010-2020 | - | - | Текущее финансирование | - | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека», Районная детская библиотека, Библиотеки сельских поселений |
| 9.7 | Организация и проведение районного смотра – конкурса «Лучшая библиотека года» | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | - | - | 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 | - | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека», Районная детская библиотека, Библиотеки сельских поселений |

10. Развитие системы управления библиотеками на муниципальном уровне

| 10.1 | Создание межведомственного координационного совета по библиотечному обслуживанию населения района | 2010 | - | - | - | - | МУК «Аликовская межпоселенческая центральная библиотека» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Всего |  | 91,1 | - | 5377,0 | 220,0 |  |