Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛ/К РАЙОН/

# Эл\к район\н

# депутатсен Пух=в\

# ЙЫШ+НУ

# 20.07.2010 № 347

Эл\к сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АЛИКОВСКИЙ  РАЙОН

Собрание депутатов

Аликовского района

#### РЕШЕНИЕ

20.07.2010 № 347

с. Аликово

Глава

О ходе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Аликовском районе

Заслушав и обсудив информацию главного врача МУЗ «Аликовская ЦРБ» Платонова А.И., Собрание депутатов Аликовского района РЕШИЛО:

Информацию главного врача МУЗ «Аликовская ЦРБ» принять к сведению.

Глава

Аликовского района                                                                            В.Х. Дубинин

Реализация основных направлений

приоритетного национального проекта «Здоровье»

за  6 месяцев 2010 г.  по МУЗ «Аликовская ЦРБ».

Приоритетный национальный проект  «Здоровье» реализуется с 2006 г. В 2010 г. реализация национального проекта проводится  по 17 направлениям.

- Подготовка и повышение  квалификации врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для улучшения качества ее оказания.

За 6 месяцев  2010 г. прошли обучение 8 врача и 20 медицинских сестер.

- Осуществление денежных выплат медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, за выполнение государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи.

Выплаты осуществляются в соответствии с регистром медицинских работников, имеющих право на получение дополнительных денежных выплат в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» заключенным между ТФОМС и центральной районной больницей договором на осуществление денежных выплат, дополнительными соглашениями к трудовым договорам между лечебно-профилактическим учреждением и медицинскими работниками, которым полагаются выплаты.

Всего в этом году получают выплаты из федерального бюджета:

5  врачей участковой службы

5 врачей общей практики;

5   участковых медицинских сестер;

17 медицинских сестер общей практики;

17 чел. из числа медицинского персонала ФАП;

12 чел. – медперсонал скорой медицинской помощи;

На осуществление денежных выплат за 6 месяцев текущего года поступило1572731 рублей, выплачено работникам первичного звена 1288781,32 руб. Для работников скорой помощи и ФАП за 6 месяцев из федерального бюджета использовано 614914,14 руб.

- Оснащение диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинической службы и отделения скорой медицинской помощи.

-

4. Обследование населения с целью выявления ВИЧ – инфицированных и инфицированных вирусом гепатита В и С.

В соответствии с планом на ВИЧ обследовано 1437 чел, больных не выявлено, на вирусный гепатит В и С обследовано 1437 человек, выявлено с вирусным гепатитом В – 10, гепатитом С – 11 человек.  Доноров обследовано 300 человек.

5. Проведение дополнительной  иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок.

В рамках  национального проекта «Здоровье»  провакцинировано против  гриппа – 850 чел.

V 3 против гепатита В за 6 месяцев выполнено  - 200 чел.

6. Дополнительная диспансеризация работающего населения.

З 6 месяцев 2010 г. дополнительную диспансеризацию прошли 180 чел. (36%).

Подлежит дополнительной диспансеризации  в 2010 году 500 чел.

Плановую диспансеризацию прошли 1179 (62%).

Подлежит плановой диспансеризации 1920 чел.

За проведение дополнительной диспансеризации работающего населения дополнительно поступило 103158 руб.

- Углубленные медицинские осмотры работников занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами.

На 2010 год не запланировано.

- Обеспечение необходимыми лекарственными средствами.

В федеральном регистре  на обеспечение необходимыми лекарственными средствами на 30.06.2010 г.  состоит  300 чел.

За 6 месяцев  2010 г. обратились за лекарственными средствами –  268 чел., выписано рецептов -1991, отоварено1927 рецептов (97%) на общую сумму 1497600 руб.

стоимость одного рецепта:

- у региональных льготников  – 414 руб.

- у федеральных льготников – 36 тыс. 770 руб.

Федеральных льготников – 4 человека, им выписано 19 рецептов на сумму 723154 руб., отоварено – 100%.

- Обследование новорожденных детей.

Неонатальный скрининг   проводится всем новорожденным по месту рождения. Родилось  за 6 месяцев 2010 г. – 120 детей; умерло до 1 года -1 (9,8).

Обследовано100%.. Аудиологическим скринингом охвачено – 100 % новорожденных.

- Реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье» по направлению «Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения»

1. За  6 месяцев 2010 г. выдано  талонов № 1 – 83. Получено финансовых средств  в размере 348000 руб., из них на заработную плату направлено 255433,90 руб. По программе «Родовый сертификат» 177 беременных женщин получили лекарственные препараты (калий йодит, препараты железа, фолиевая кислота, комплевит «Мама», витамин «Е»), выписано 454 рецепта, отоварено 449.

2. Диспансеризация детей первого года жизни. Поступило детей от 0 до 3 месяцев  с талонами  № 3-1, № 3-2 – 89 детей. Число детей достигших шестимесячного возраста – 94 ребенка., завершили диспансеризацию - 84,  (89 %), из них по группам здоровья:

I - 0

II – 78 (93 %)

III - 6 (7 %)

IV- V -0

Число детей,  достигших 12 месяцев – 84 ребенка.,  завершили диспансеризацию 65 детей (77,3 %), из них по группам здоровья:

I – 3 (7,7 %)

II – 62 (95 %)

III-V – 0

Не завершили диспансеризацию 19 детей, из них мигрирующие 6 детей, наблюдение менее 12 мес. – 13 детей.

- Обеспечение высокотехнологической  медицинской помощи.

Сформирован регистр больных, нуждающихся в высокотехнологической медицинской помощи, в базу данных включены 55 чел.

12. Реализация направления «Формирование здорового образа жизни».

Прочитано лекций – 37, охвачено – 1012 чел.

Проведено бесед – 614, охвачено – 3070 чел.

Выступления в средствах массовой информации – 3

Видеолектории – 47

Тематические вечера – 0

13.Оказание медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в рамках Федеральной целевой программы.

За 6 месяцев 2010 г. в районе пострадавших в ДТП  зарегистрировано 4 человека, в том числе 2 детей, умер - 1.

14.Оказание  медицинской помощи при сосудистых заболеваниях в рамках Федеральной целевой программы.

Больных с острым коронарным синдромом (ОКС) за 6 месяцев 2010 г. зарегистрировано 16 человек, из них::

1) Острый инфаркт миокарда (ОИМ) – 9, госпитализировано в первичное сосудистое отделение – 2 чел., в ЦРБ – 4 человека, в РКД – 1, умерло на дому – 2 чел. (трудоспособного возраста).

Смертность от инфаркта миокарда – 2 чел.(на дому).

Первичный выход на инвалидность от ОИМ   - 1.

2) Нестабильная стенокардия – 7 человек, госпитализировано в первичное сосудистое отделение – 2 чел., в ЦРБ – 5 чел., умер1 чел. трудоспособного возраста в ЦРБ.

Зарегистрировано больных с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) – 31 чел., госпитализировано в первичное сосудистое отделение – 24 чел., в ЦРБ – 6 чел., умерло – 9 чел., в т.ч на дому – 2  (трудоспособный возраст – 1 чел.).

Повторное ОНМК – 6 чел.., на долечивание в ЦРБ направлено 9 чел.., отказано в госпитализации в ПСО – 3 чел.

15.Мероприятия по совершенствованию организации медицинской помощи больным с туберкулезом и раннему выявлению туберкулеза.

Количество населения старше 15 лет – 15111 человек.

Подлежит флюорообследованию – 10775 чел., обследовано за 6 месяцев 2010 г. 4987 чел. (46,3 % от плана, 31,4% от взрослого населения).

16. Информационное обеспечение.

Мониторирование мероприятий Национального проекта проводится в автоматизированном виде.

17. Диспансеризация детей в возрасте 4,9,10 лет.

Подлежит дополнительной диспансеризации  в 2010 г. – 535 детей, в том числе 4 года – 172 чел., 9 лет – 171 чел., 10 лет – 192 чел. Осмотрено за 6 месяцев 2010 года: 4 года – 44 чел. (27,8%), 9 лет – 50 чел. (31,6%), 10 лет – 64 чел. (40,5%).

Главный врач

МУЗ «Аликовская ЦРБ»                                                                                   А.И. Платонов