Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛ/К РАЙОН/

# Эл\к район\н

# депутатсен Пух=в\

# ЙЫШ+НУ

# 28.07.2006 № 92

Эл\к сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АЛИКОВСКИЙ  РАЙОН

Собрание депутатов

Аликовского района

#### РЕШЕНИЕ

28.07.2006 № 92

с. Аликово

Об утверждении постановления главы Аликовского района от 10.05.2006 г. № 247 «О районной целевой программе «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи по основным направлениям приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в Аликовском районе на 2006-2010 годы»

Собрание депутатов Аликовского района решило:

1. Утвердить постановление главы Аликовского района от 10.05.2006г. № 247 «О   районной        целевой     программе «Совершенствование первичной    медико- санитарной     помощи     по        основным  направлениям приоритетного национального проекта в  сфере   здравоохранения  в Аликовском районе на 2006-2010 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную  комиссию по вопросам культуры, образования, здравоохранения, молодежи, СМИ, жилья и благоустройству, заместителя главы Аликовского района, главного врача МУЗ «Аликовская ЦРБ» Архипову В.В.

##### Глава

Аликовского района                 	                                              А.И. Платонов

Утверждена                                                                                                                                                                             решением Собрания депутатов

Аликовского района

о т  28 июля 2006 г., №92

Районная  целевая   программа

«Совершенствование первичной медико-санитарной помощи по

основным направлениям приоритетного национального проекта в сфере

здравоохранения в Аликовском районе на 2006-2010 годы».

# Паспорт программы

| Наименование Программы | Районная целевая программа «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи по основным направлениям приоритетного приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в Аликовском районе на 2006-2010 годы». |
| --- | --- |
| Основания для разработки | поручение Президента РФ В.В. Путина о приоритетных национальных проектах; Указ Президента ЧР от 25.02.2003г. №14 «О дополнительных мерах по развитию семейной медицины в ЧР»; Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.11.2005г.№ 301 о республиканской целевой программе «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи по основным направлениям приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в ЧР на 2006-2010 годы». |
| Государственный заказчик | Аликовская районная администрация |
| Цели Программы | увеличение продолжительности жизни и повышение качества жизни населения района на основе совершенствования амбулаторно-поликлинической помощи в соответствии с основными направлениями приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения; |
| Задачи Программы | дальнейшее развитие материально-технической базы амбулаторно-поликлинического звена в лечебно-профилактических учреждениях района; профессиональная подготовка и переподготовка, повышение квалификации кадров для амбулаторно-поликлинического звена и общей врачебной(семейной) практики; дальнейшее увеличение объемов профилактической деятельности; внедрение новых форм в работе по пропаганде и формированию здорового образа жизни, проведение дополнительной целевой диспансеризации трудоспособного населения с целью активного раннего выявления, профилактики заболеваний и факторов риска их развития повышение качества оказания медицинской помощи в до- и пост- госпитальном периоде путем внедрения новых методов диагностики и лечения, стандартов оказания медицинской помощи. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | в результате проведенных мероприятий прогнозируются: -увеличение числа посещений амбулаторно-поликлинических учреждений; охват трудоспособного населения диспансеризацией; увеличение числа подготовленных врачей амбулаторно-поликлинического звена; снижение уровня госпитализации в круглосуточный стационар; снижение числа вызовов скорой медицинской помощи; снижение уровня первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста; снижение заболеваемости с временной утратой трудоспособности. |
| Сроки реализации Программы | 2006-2010 годы. |

Приложение

к программе ««Совершенствование  первичной

медико-санитарной        помощи    по основным

направлениям    приоритетного   национального

проекта  в сфере здравоохранения в Аликовском

районе на 2006-2010 годы»

Мероприятия

по реализации программы «Совершенствование  первичной медико-санитарной

помощи по основным направлениям приоритетного национального

проекта  в сфере здравоохранения в Аликовском районе на 2006-2010 годы»

| № п/п | Мероприятия | Сроки выпол нения (годы) | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РБ |  | Внебюд жетные средства |  | МБ |  |  | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение структурной реорганизации амбулаторно-поликлинической службы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реорганизация амбулаторно-поликлинической службы в соответствии нормативно-правовых документов | 2006-2010 |  |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» |  |
| 1.2 | Поэтапное внедрение системы дифференцированной оплаты труда врачам амбулаторно-поликлиничес-кого звена с учетом количественных и качественных показателей. | 2006-2010 |  |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |  |
| 1.3 | Разработка и утверждение показателей деятельности первичного звена здраво-охранения. | 2006-2007 |  |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» |  |
| 11. Реорганизация системы оказания амбулаторно-поликлинической помощи и внедрение новых технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Открытие ОВОП на территориях Таутовского, Ефремкасинского и Яндобинского поселений | 2006-2008 |  |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |  |
| 2.2 | Внедрение стандартов оказания медицинской помощи населению по стационарзамещающим технологиям | 2006-2010 |  |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» |  |
| 2.3 | Внедрение новых методов диагностики дефицитных состояний у женщин в период беременности, послеродовой реабилитации и детей раннего возраста | 2006-2010 |  |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |  |
| 2.4 | Открытие комнаты психо-эмоциальной разгрузки с последующим оснащением, для чего приобрести: - релаксационное кресло - прибор для аромотерапии - прибор для снятия стрессовых состояний с биологической обратной связью | 2006-2007 |  |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» |  |
| 2.5 | Внедрение методов диагностики, лечения и медицинской реабилитации в амбулаторно-поликлини-ческом звене: - лечебную фибробронхо-скопию - методику суточного мониторирования ЭКГ - лечебные ванны газированной водой - определение кальций урин у детей -постизометрическую ре-лаксацию мышц | 2006-2007 |  |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» |  |
| 111. Развитие профилактической направленности в амбулаторно-поликлиническом звене здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение дополнительной диспан-серизации работающего населения | 2006-2007 |  |  |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |  |
| 3.2 | Проведение дополни-тельной иммунизации населения в рамках национального календаря прививок , а также против гриппа, гепатита В и С | 2006-2007 |  |  |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |  |
| 3.3 | Мониторинг и анализ проведения дополнительной диспансеризации работаю-щего населения | 2006-2007 |  |  |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |  |
| 3.4 | Разработка локальных программ с участием межведомственных профи-лактических советов по следующим направлениям: профилактика алкоголизма и табакокурения, рацио-нальное питание, развитие физкультуры и спорта | 2006-2010 |  |  |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |  |
| 3.5 | Информационное сопро-вождение национального проекта в сфере здравоохранения в вопросах профилактики и сохранения здоровья населения в средствах массовой информации | 2006-2010 |  |  |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |  |
| 1V. Развитие системы профессиональной подготовки кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка и повышение квалификации врачей общей (семейной) практики и врачей амбулаторно-поликлинического звена: 2006- 3 врача 2007 – 2 врача 2008 – 4 врача 2010 – 1 врач | 2006-2010 |  |  |  |  |  | 24,0 16,0 32,0 8,0 |  |  | 24,0 16,0 32,0 8,0 | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |  |
| 4.2 | Подготовка и повышение квалификации медицинских сестер общей врачебной (семейной) практики: 2006- 6 2007 – 3 2008 – 7 | 2006-2010 |  |  |  |  |  | 30,0 15,0 35,0 |  |  | 30,0 15,0 35,0 | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |  |
| V. Укрепление материально-технической базы амбулаторно-поликлинических учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Оснащение открывающихся отделений общей врачебной (семейной) практики стандартным медицинским оборудованием и мебелью | 2006 2007 2008 |  |  | 385,0 423,5 465,9 |  |  |  |  | 385,0 423,5 465,9 |  | ТФОМС Чувашской Республики |  |
| 5.2 | Обеспечение отделений общей врачебной (семейной) практики санитарным автотран-спортом | 2006 2007 2008 |  |  | 257,6 271,7 |  | 270,0 |  |  | 257,6 271,7 270,0 |  | ТФОМС Чувашской Республики |  |
| 5.3 | Реорганизация ФАП под ОВОП: -Таутовского ФАП | 2006 |  |  |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |  |
|  | - Ефремкасинского ФАП | 2007 |  |  |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |  |
| 5.4 | Подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию здания детского садика на терри-тории Яндобинского сель-ского поселения под ОВОП | 2006 |  |  |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |  |
| 5.5 | Оснащение диагностичес-ким оборудованием амбулаторно-поликлиничес-ских учреждений. Приобрести: кардиальный датчик ФГ-установку бронхоскоп фиброколоноскоп | 2006-2008 |  |  | В пределах ассигнований Федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | Минздравсоцразвития ТФОМС Чувашской республики |  |
| V1. Информатизация амбулаторно-поликлинической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оснастить все амбулаторно-поликлинические учреждения компьютерной техникой с программным обеспечением: - поликлиника - стандарты медицинской помощи - автоматизированная система ведения карт диспансерного осмотра пациента - мониторинг деятельности общеврачебных практик - дополнительного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан | 2006-2010 |  |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |  |
| 6.2 | Обеспечение доступа отделений общей врачебной практики к информа-ционным ресурсам сети интернет | 2006-2010 |  |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |  |
| 6.3 | Создание локальных вычис-лительных сетей в амбула-торно -поликлинических подразделений | 2006-2010 |  |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |  |
| 6.4 | Внедрение программного обеспечения по дифферен-цированной оплате труда медицинского персонала амбулаторно-поликлиничес-кой службы в зависимости от объемов и качества оказанных медицинских услуг | 2006 |  |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |  |
| 6.5 | Внедрение в амбулаторно-поликлинических учрежде-ниях службы охраны материнства и детства информационных систем для мониторинга и прогнозирования состояния здоровья беременных женщин и детей | 2006-2008 |  |  |  |  | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  | МУЗ «Аликовская ЦРБ» Органы местного самоуправления |  |
|  | Всего | 2006 |  |  | 642,6 |  | 854,0 |  |  | 1496,6 |  |  |  |
|  |  | 2007 |  |  | 695,2 |  | 531,0 |  |  | 1226,2 |  |  |  |
|  |  | 2008 |  |  | 465,9 |  | 337,0 |  |  | 802,9 |  |  |  |
|  |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 |  |  |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |  |
|  | Итого |  |  | - | 1803,7 |  | 1730,0 |  |  | 3533,7 |  |  |  |

Всего на реализацию программы необходимо 3533,7 тыс. рублей, в т.ч.

- Внебюджетные средства-1803,7 тыс. руб.

- Из средств местных бюджетов – 1730,0 тыс. руб.