| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН КАНАШ РАЙОНĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 13.03. 2012 129 № Канаш хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ КАНАШСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.03.2012 № 129 город Канаш |
| --- | --- | --- |

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению весенне-полевых работ  в Канашском  районе на 2012 год (Приложение №1).

2. Для координации весеннее - полевых работ закрепить ответственных   лиц   за сельскохозяйственными товаропроизводителями по группам (Приложение №2).

3. Рекомендовать главам сельских поселений в срок до 10 апреля принять меры по социально-культурному обслуживанию работников агропромышленного  комплекса на местах.

4. В целях широкого освещения хода весенне-полевых работ  в 2012 году создать пресс-группу в следующем составе:

Никоноров В. Г. – начальник отдела  по взаимодействию с организациями АПК  администрации Канашского района, руководитель пресс-группы;

Долгов В. В. – главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию  с организациями  АПК администрации Канашского района, заместитель руководителя пресс - группы;

Кочкина Н.И. – председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса, член пресс - группы (по согласованию);

Тямина  А.В. – главный  специалист – эксперт  отдела организационно-контрольной и кадровой работы администрации Канашского района, член пресс-группы.

5. Начальнику отдела по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района  Никонорову В.Г.  информировать о ходе подготовки к весенне-полевым работам еженедельно по понедельникам  главу администрации Канашского района.

Глава администрации  района	                                                                        В.В.Софронов

- Приложение №1

к постановлению  администрации

Канашского района

от 13.03. 2012 года  № 129

- ПЛАН

- мероприятий  по подготовке и

- проведению весенне-полевых работ в Канашском районе на 2012 год

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать структуру посевных площадей на 2012 год с учетом введения неиспользованных земель и расширения площадей зерновых и картофеля | Отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района | 13.03.2012 г. |
| 2 | Разработать и рассмотреть рабочие планы проведения весенне-полевых работ в 2012 году в хозяйствах района | Организации, предприятия независимо от организационно правовой формы (по согласованию) | 25.03.2012 г. |
| 3 | Составить сводный план проведения весенне-полевых работ в 2012 году по Канашскому району | Отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района | 30.03.2012 г. |
| 4 | Обеспечить выполнение плана ремонта сельскохозяйственной техники и их готовности к весенне-полевым работам в 2012 году | Отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района, организации, предприятия независимо от организационно правовой формы (по согласованию) | 05.04.2012 г. |
| 5 | Организовать работу по обеспечению хозяйств горюче-смазочными материалами, семенами, минеральными удобрениями, средствами защиты растений согласно расчетом потребности | Отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района | постоянно |
| 6 | Провести семинар-совещание руководителей, главных агрономов и инженеров хозяйств, руководителей обслуживающих предприятий по вопросам подготовки и проведения весенне-полевых работ в 2012 году в одном из хозяйств Канашского района | Отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района | 05.04.2012 г. |
| 7 | Информировать о ходе весенне-полевых работ в 2012 году через средства массовой информации. | Пресс-группа | постоянно |
| 8 | Организовать проведение общественного смотра готовности к весенне-полевым работам в 2012 году в два тура. | Отдел по взаимодействию с организациями АПК администрации Канашского района | 16.03.2012 г. по 22.03.2012 г.-I тур 02.04.2012 г. по 8.04.12 г.-II тур |

- Приложение №2

к постановлению  администрации

Канашского района

от 13.03. 2012 года  № 129

- Ответственные лица за сельскохозяйственными товаропроизводителями по группам

| Группы | Хозяйства | Ответственные лица | Агрономическая служба | Инженерная служба |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ООО «Агат», ООО «Хучель», АСК «Канаш», СХПК им. Крупской, СХПК «Урюм», ООО «Весна» | Никоноров В.Г.- начальник отдела по взаимодействию АПК администрации Канашского района | Долгов В.В.- главный специалист - эксперт отдела по взаимодействию АПК администрации Канашского района | Петров А.Д.- старший государственный инспектор - начальник инспекции гостехнадзора Канашского района (по согласованию) |
| II | ООО «Родник», ООО «Победит», ООО «Цивиль», ООО АФ «Мотор», ООО «Аталану» ООО «Мотор», СХПК «Мотор» | Никоноров В.Г. - начальник отдела по взаимодействию АПК администрации Канашского района | Денисов А.В. - начальник отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Чувашской Республики по Канашскому району (по согласованию) | Петров А.Д.- старший государственный инспектор - начальник инспекции гостехнадзора Канашского района (по согласованию) |
| III | ООО «Канаш», ООО «Восход», ООО «Исток», СХПК « Путь Ленина», СХПК «Вперед» | Поляков А.Н.- начальник финансового отдела администрации Канашского района | Степанов В.Н.- ведущий агрохимик ГЦАС ФГБУ «Чувашский» по Канашскому району (по согласованию) | Петров А.Д.- старший государственный инспектор - начальник инспекции гостехнадзора Канашского района (по согласованию) |
| IV | ООО «Янишево», ООО АФ «Ямашевская», СХПК «Родина», ООО «Нектар» | Павлов В.П. начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Канашского района | Долгов В.В.- главный специалист - эксперт отдела по взаимодействию АПК администрации Канашского района | Петров А.Д.- старший государственный инспектор - начальник инспекции гостехнадзора Канашского района (по согласованию) |
| V | ООО «Сормовский», ООО «Мария», ООО «Пинер», СХПК им. Кирова, | Егоров А.Н. заведующий сектором отдела имущественных и земельных отношений администрации Канашского района | Степанов В.Н.- ведущий агрохимик ГЦАС ФГБУ «Чувашский» по Канашскому району (по согласованию) | Петров А.Д. старший государственный инспектор - начальник инспекции гостехнадзора Канашского района (по согласованию) |

| Наименование хозяйств | Дата проведения |  |
| --- | --- | --- |
|  | I тур | II тур |
| ООО «Агат», ООО «Хучель», ООО «Весна», СХПК им. Крупской, АСК «Канаш», СХПК «Урюм» | 19.03.12 г. | 02.04.12 г. |
| ООО «Родник», ООО «Победит», ООО «Цивиль», ООО АФ «Мотор», ООО «Аталану» | 16.03.12 г. | 03.04.12 г. |
| ООО «Канаш», ООО «Восход», ООО «Исток», СХПК «Путь Ленина», СХПК «Вперед» | 20.03.12 г. | 04.04.12 г. |
| ООО «Янишево», ООО АФ «Ямашевская», СХПК «Родина», ООО «Сеспельское», ООО «Нектар» | 21.03.12 г. | 05.04.12 г. |
| ООО «Сормовский», ООО «Мария», ООО «Пинер», СХПК им. Кирова, СХПК «Мотор» | 22.03.12 г. | 06.04.12 г. |