Утверждена

Решением Собрания депутатов                     
                                                                                            Козловского района

«26»  сентября 2008г.  № ___185/1____

Районная целевая программа «Отходы 2008-2010годы»

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА « ОТХОДЫ 2008-2010годы»

ПАСПОРТ ПРГРАММЫ

| Наименование Программы | РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА « ОТХОДЫ 2008-2010годы» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | федеральные законы «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления», «Об организации местного самоуправления» |
| Заказчик Программы | администрация Козловского района |
| Основные разработчики Программы | отдел сельского хозяйства администрации Козловского района, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЧР в Цивильском районе |
| Цель Программы | предотвращение загрязнения окружающей среды, улучшение санитарного состояния территорий, создание благоприятных условий жизни для населения |
| Задачи Программы | организация сбора отходов от населения, внедрение селективного сбора отходов с выделением вторсырья, решение вопросов по утилизации опасных отходов; контроль и повышение ответственности исполнителей, экологическое воспитание и образование в области обращения с отходами |
| Срок реализации | 2008-2010 годы |
| Система программных мероприятий | разработка нормативной, проектно-сметной документации; организация сбора отходов от населения; организация селективного сбора отходов; решение вопросов по утилизации опасных ртутьсодержащих отходов и др.; экологическое воспитание и образование в области обращения с отходами, привлечение внимания общественности к вопросам обращения отходов и к решению проблем; |
| Основные исполнители | администрация Козловского района, администрации поселений, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЧР в Цивильском районе, отдел сельского хозяйства, Станция по борьбе с болезнями животных, Станция по защите растений, предприятия, организации и учреждения; |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 108644,5тыс.рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики –102000 тыс.рублей, местных бюджетов–2899,4 тыс.рублей, внебюджетных источников–3745,1 тыс.рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Уменьшение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду за счет снижения объемов отходов направляемых на захоронение на санкционированную свалку, улучшение санитарного состояния и благоустройства территорий, повышение экологической культуры населения. Возвращение в хозяйственный оборот ценной части ТБО – вторичного сырья |
| Контроль за исполнением Программы | Исполнители представляют информацию в отдел сельского хозяйства 1 раз в год до 1 февраля. Отдел сельского хозяйства осуществляет общий контроль за реализацией Программы и подготавливает информацию на Собрание депутатов не позднее 1 марта до 2011 года |

Введение

Районная целевая программа «Отходы 2008-2010 годы»  разработана в целях реализации федеральных законов «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об организации местного самоуправления».

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными мероприятиями

Безопасное обращение с отходами в условиях современности является одним из основных требований способствующих улучшению качества жизни населения.

Наиболее острой проблемой, способствующей ухудшению качества окружающей среды и нарастанию экологической напряженности, на территории Козловского района, является загрязнение отходами производства и потребления.

Увеличиваются объемы отходов, размещаемых на городской свалке. Если в 2000-2001 годах на свалку для захоронения поступало не более 1,0 тыс.т отходов,   то по данным статистического учета за 2007 год (отчет 2ТП-отходы), на территории свалки захоронено 2,0 тыс. т отходов, в том числе из  жилого сектора 1,7 тыс. т.

Количество твердых бытовых отходов неуклонно возрастает из-за изменения образа жизни (в основном от использования одноразовой посуды, различных емкостей, оберточных и упаковочных материалов и т.д.), возрастает сложность состава бытовых отходов. В настоящее время содержание основных компонентов ТБО колеблется в пределах:

- макулатура		-	22 – 50 %

- пищевые отходы	          -	25 – 40 %

- пластмасса разная	-	20 – 30 %

- металлолом		-	0,5 – 2 %

- древесные отходы	-	0,3 – 1 %

- стеклобой		     -         0,5 – 7 %

Сбор вторичных ресурсов, осуществляемое в настоящее время пунктами, созданными Козловским кустом Чебоксарской Универбазы и ООО «Стройэнерго»,  в 2007 году составил: 70,0 тонн макулатуры, 1,0 тонна полиэтилена,  32,0 т ветоши, всего 5 % процентов от общего количества образовавшихся за год отходов, что составляет незначительное количество и характеризует недостаточное вовлечение их в товарный оборот в качестве дополнительных источников сырья. На большинстве предприятий района работа по раздельному сбору отходов организована слабо, работа ведется в основном по раздельному сбору опасных отходов (ртутьсодержащие и маслосодержащие отходы), которые направляются на утилизацию в специализированные предприятия.

Для сокращения объемов отходов направляемых на захоронение на свалку требуется внедрение соответствующих экологически безопасных технологий сортировки и селективного сбора твердых бытовых отходов от населения, а также на предприятиях и организациях.

Неблагоприятная обстановка сложилась в настоящее время на объекте размещения отходов – санкционированной свалке у д. Новая Тюрлема. Срок эксплуатации свалки истекает и вместимость в основном исчерпана. Размещение отходов происходит на не обустроенной в соответствии с природоохранными и санитарными требованиями санкционированной свалке, которая постоянно горит, а также стихийных несанкционированных свалках на территориях поселений, что  оказывает отрицательное влияние на окружающую среду, усугубляет экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку в районе.

Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью настоящей Программы является повышение экологической безопасности на территории Козловского района, что предполагает повышение защищенности компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия отходов на территории Козловского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: содержание существующей свалки согласно санитарных и экологических требований,  с внедрением более совершенного (безопасного) технологического процесса захоронения,  ее  благоустройство; снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления путем уменьшения объемов отходов направляемых на захоронение, включая использование отходов в качестве вторичных источников сырья и предупреждения загрязнения территорий опасными отходами; сохранение и восстановление природной среды; формирование экологической культуры.

Масштабность и ресурсоемкость задач, которые необходимо решить в целях повышения экологической безопасности в Козловском районе, обусловлены их комплексностью и взаимосвязанностью. Это требует координации действий по реализации разнородных мероприятий организационного, научно-методического, проектного и восстановительно-строительного характера, согласованности по объемам и времени привлечения средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета и внебюджетных источников и может быть достигнуто только программно-целевым методом.

Программа реализуется в 2008-2010 годах.

# Система программных мероприятий

Система мероприятий Программы направлена на достижение намеченной цели и решение поставленных задач.

Мероприятия Программы по основным направлениям предусматривают:

Раздел 1.Разработка нормативной, проектно-сметной документации.

- разработка и согласование с заинтересованными службами схем санитарной очистки территорий, порядка сбора отходов на территориях поселений, получение лицензий на деятельность с опасными отходами, разработка и выполнение планов мероприятий по охране окружающей среды;

Раздел 2. Благоустройство существующей санкционированной свалки

-  благоустройство существующей свалки ( в т.ч. подготовка к рекультивации); осуществление контроля за соблюдением требований санитарного и природоохранного законодательства при эксплуатации и обслуживании свалки; разработка нормативной технической документации (НТД): регламента, режима работы, инструкции по приему бытовых отходов, соблюдение схемы санитарной очистки;

- контроля за качеством и количеством отходов;

- устройство живого ограждения по периметру территории свалки, озеленение санитарно-защитной зоны, обустройство подъездных путей;

- мониторинг за состоянием окружающей среды в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

Раздел 3. Организация работ по строительству нового полигона ТБО на территории Козловского района

- выполнение подготовительной предпроектной работы;

- заказ проекта, выполнение проекта, проведение экспертизы;

- строительство полигона ТБО , сдача в эксплуатацию.

Раздел 4. Организация сбора отходов от населения

- изготовление, замена и установка в достаточном количестве контейнеров для сбора ТБО, урн для мусора на площадях, улицах, парках, коллективных садах, гаражных кооперативах, остановках и др.;

- ликвидация несанкционированных свалок ТБО в населенных пунктах;

- организация сбора ртутьсодержащих отходов от населения;

- устройство контейнерных площадок с твердым покрытием, ограждение контейнерных площадок;

- внедрение раздельного сбора отходов на предприятиях;

- организация пунктов сбора вторичного сырья  и сбор вторичного сырья от населения.

Раздел 5. Организация селективного сбора отходов на предприятиях и в организациях

- внедрение раздельного сбора отходов на предприятиях;

- организация пунктов сбора вторичного сырья  и сбор вторичного сырья (в т.ч. и от населения);

Раздел 6. Мероприятия по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов

- благоустройство скотомогильников;

- проведение сходов граждан, бесед о порядке обращения с биологическими отходами;

- контроль за соблюдением правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

# Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования за весь период реализации Программы составляет 108644,5 тыс.рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики –102000 тыс.рублей, местных бюджетов –2899,4 тыс.рублей, внебюджетных источников –3745,1 тыс.рублей

В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей местных бюджетов Козловского района.

# Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Заказчиком Программы является администрация Козловского района.

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей мероприятий, направленные на повышение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности в Козловском районе.

Администрация  Козловского района координирует деятельность исполнителей по выполнению программных мероприятий, контролирует использование финансовых средств, определяет первоочередность выполнения мероприятий с учетом приоритетных направлений Программы.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 1 февраля до 2011 г. представляют в отдел сельского хозяйства  администрации  Козловского района информацию о ходе реализации Программы для обобщения и последующего информирования Собрания депутатов Козловского района  ежегодно не позднее 1 марта до 2011 года.

VI. Оценка эффективности Программы

Реализация программных мероприятий позволит:

Уменьшить негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду за счет снижения объемов отходов направляемых на захоронение на свалку,

улучшить санитарное состояние и благоустройство территорий,

повысить экологической культуру,

возвратить в хозяйственный оборот ценную часть ТБО – вторичное сырье.

## Индикаторы

ожидаемой эффективности реализации мероприятий Программы

| № пп | Наименование показателей | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2007-2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демеркуризация ртутьсодержащих отходов | ежегодная сдача на утил-изацию | ежегодная сдача на утилизацию | ежегодная сдача на утилизацию | ежегодная сдача на утилизацию | ежегодная сдача на утилизацию |
| 2. | Осуществление селективного сбора ТБО: макулатуры, пластмассы, ветоши (увеличение в процентах к предыдущему году) | Не менее 2% | Не менее 5% | Не менее 7% | Не менее 10% | В среднем не менее 6 % |
| 3. | Обезвреживание отходов лечебно-профилактических учреждений (увеличение в процентах к предыдущему году) | Не менее 5% | Не менее 10% | Не менее 10% | Не менее 10% | В среднем не менее 8% |
| 4. | Количество контейнеров для ТБО на 1 человека (увеличение в процентах к предыдущему году) | Не менее 2% | Не менее 3% | Не менее 5% | Не мене 10% | Не менее 5% |

МЕРОПР ИЯТИЯ

районной программы «Отходы»

| № п/п | Наименование мероприятия, виды работ | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Источники финансирования |  | Объемы финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2007-2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Разработка нормативной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработать схемы санитарной очистки территорий, порядок сбора отходов на территории поселения | Администрации поселений | 2008 |  |  | шт. 10 | - | шт. 10 | - | - | улучшение экологической ситуации |
| 1.1 | Получить лицензию на деятельность с опасными отходами | ООО «Коммунальщик» | 2008г. | Всего ВБИ |  | 111,0 111,0 | 41,0 41,0 | 60,0 60,0 | 10,0 10,0 | - - | сокращение негативного воздействия на окружающую среду |
| 1.3 | Разработать и согласовать в ТО Управления Роспотребнадзора по ЧР в Цивильском районе и администрации района планы мероприятий по охране окружающей среды | Хозяйствующие субъекты | ежегодно | - |  | - | - | - | - | - | сокращение негативного воздействия на окружающую среду |
|  | Итого по 1 разделу: |  |  | Всего МБ ВБИ |  | 111,0 111,0 | 41,0 41,0 | 60,0 60,0 | 10,0 10,0 | - |  |
| Раздел 2. Благоустройство существующей санкционированной свалки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание и обустройство существующей санкционированной свалки | ООО «Коммунальщик», | 2008-2010г.г. | Всего МБ ВБИ |  | 860,0 200,0 660,0 | 30,0 - 30,0 | 380,0 200,0 180,0 | 200,0 - 200,0 | 250,0 - 250,0 | сокращение негативного воздействия на окружающую среду |
| 2.2. | Содержание объекта: Разработать: -регламент и режим работы -инструкции по приему ТБО, с учетом требований производственной санитарии для работающих на объекте; Обеспечить контроль за составом поступающих отходов, вести полный учет поступающих отходов, Обеспечить распределение отходов в работающей части объекта и технологический цикл изоляции отходов | ООО «Коммунальщик», Администрация Козловского района | 2008-2010г.г | Всего МБ ВБИ |  | 40,0 40,0 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | сокращение негативного воздействия на окружающую среду |
| 2.3. | Контроль за соблюдением требований санитарного и природоохранного законодательства при эксплуатации и обслуживании свалки | ТО Управления Роспотребнадзора по ЧР в Цивильском р-не, отдел СХ | По графику |  |  | - | - | - | - | - | сокращение негативного воздействия на окружающую среду |
| 2.4. | Устройство живого ограждения по периметру территории санкционированной свалки | ООО «Коммунальщик» | 2010 | Всего МБ ВБИ |  | 15,0 15,0 | - - | 5,0 5,0 | 10,0 10,0 | - - | сокращение негативного воздействия на окружающую среду |
| 2.5. | Озеленение санитарно-защитной зоны | ООО «Коммунальщик» | 2008-2010 | Всего МБ ВБИ |  | 15,0 15,0 | - - | 5,0 5,0 | 5,0 5,0 | 5,0 5,0 | улучшение экологической ситуации |
| 2.6. | Обустройство контрольно-дезинфицирующей установки на выезде | ООО «Коммунальщик» | 2008-2010 | Всего МБ ВБИ |  | 25,0 25,0 | - - | - - | 25,0 25,0 | - - | сокращение негативного воздействия на окружающую среду |
| 2.7. | Проводить осмотр территории СЗЗ, прилегающей территории, подъездной дороги и, в случае их загрязнения, обеспечить тщательную уборку и доставку мусора на санкционированную свалки | ООО «Коммунальщик» | 2008-2010 | Всего ВБИ |  | 40,0 40,0 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | сокращение негативного воздействия на окружающую среду |
| 2.8. | Мониторинг за состоянием окружающей среды: осуществлять производственный контроль за состоянием поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почвы в зоне возможного неблагоприятного влияния свалки | ООО «Коммунальщик» | 2008-2010 | Всего МБ ВБИ |  | 142,0 142,0 | 12,0 12,0 | 25,0 25,0 | 40,0 40,0 | 65,0 65,0 | сокращение негативного воздействия на окружающую среду |
|  | Итого по 2 разделу: |  |  | Всего МБ ВБИ |  | 1137,0 200,0 937,0 | 62,0 - 62,0 | 435,0 200,0 235,0 | 300,0 - 300,0 | 340,0 - 340,0 |  |
| Раздел 3. Организация работ по строительству нового полигона ТБО на территории Козловского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.1. | Выполнить работы по выбору и обследованию площадки под проектирование и строительство полигона ТБО на территории Козловского района | Администрация Козловского района | 2008г. | Всего МБ ВБИ |  | - | - | - | - | - | сокращение негативного воздействия на окружающую среду |
| 3.2. | Проектирование полигона ТБО, получение положительного заключения государственной экспертизы | ОАО«Чувашгипроводхоз», Администрация Козловского района | 2008-2009гг. | Всего РБ МБ ВБИ |  | 2500,0 2000,0 500,0 | - | 200,0 200,0 | 2300,0 2000,0 300,0 |  | сокращение негативного воздействия на окружающую среду |
| 3.3. | Строительство полигона ТБО на территории Козловсмкого района | Администрация Козловского района | 2009-2010гг. | Всего РБ МБ ВБИ |  | 98000,0 98000,0 | - | - | 50000,0 50000,0 | 48000,0 48000,0 | сокращение негативного воздействия на окружающую среду |
| 3.4. | Пуск в эксплуатации нового полигона ТБО Козловского района, рекультивация существующей санкционированной свалки | Администрация Козловского района | 2011гг. | Всего РБ МБ ВБИ |  | 2000,0 2000,0 | - | - | - | 2000,0 2000,0 | сокращение негативного воздействия на окружающую среду |
|  | Итого по 3 разделу: |  |  | Всего РБ МБ ВБИ |  | 102500,0 102000,0 500,0 | - | 200,0 200,0 | 52300,0 52000,0 300,0 | 50000,0 50000,0 |  |
| Раздел 4. Организация сбора отходов и втрсырья от населения, организация благоприятных санитарных условий проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1. | Пересчет количества контейнеров в соответствии с фактическим объемом накопления отходов | ООО «Коммунальщик», предприятия и организации | 2010 |  | Всего МБ ВБИ | 40,0 40,0 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 |  |
| 4.2. | При эксплуатации контейнеров: - осуществлять своевременный вывоз отходов, не допускать их гниения и разложения на контейнерных площадках. Предусмотреть сроки хранения в холодное время года ( при t -5 и ниже) не более 3-х суток, в теплое время (при t свыше +5) не более 1 суток (ежедневный вывоз) - в летний период предусмотреть промывание и дезинфекцию контейнеров и сборников для отходов (средствами не содержащими хлорактивные вещества) металлические емкости, контейнеры | ООО «Коммунальщик» | 2008-2010 |  | Всего МБ ВБИ | 50,0 50,0 | - - | - - | 30,0 30,0 | 30,0 20,0 | сокращение негативного воздействия на окружающую среду |
| 4.3. | Благоустроить общественные туалеты, обеспечить чистку и дезинфекцию | Администрация Козловского городского поселения | 2008-2010 |  | Всего МБ ВБИ | 106,1 106,1 | 49,4 49,4 | 16,7 16,7 | 20,0 20,0 | 20,0 20,0 | улучшение санитарного состояния территории поселения |
| 4.4. | На площадях, улицах, парках, садах, остановках и др. установить в достаточном количестве урны, в т. ч. | Администрации поселений Козловского района | 2008-2010 |  | Всего МБ ВБИ | 138,2 138,2 | 48,2 48,2 | 30,0 30,0 | 30,0 30,0 | 30,0 30,0 | улучшение санитарного состояния территории поселения |
| 4.4.1 | По Козловскому городскому поселению |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 4.4.2 | Андрееву-Базарскому с/ поселению |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 4.4.3 | Аттиковскому с/ поселению |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 4.4.4 | Байгуловскому с/ поселению |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 4.4.5 | Еметкинскому с/ поселению |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 4.4.6 | Карамышевскому с/ поселению |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 4.4.7 | Карачевскому с/ поселению |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 4.4.8 | Солдыбаевскому с/ поселению |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 4.4.9 | Тюрлеминскому с/ поселению |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 4.4.10 | Янгильдинскому с/ поселению |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |
| 4.5. | Организовать уборку проезжей части улиц подметально-уборочными машинами | ООО «Коммунальщик» | По мере необходимости |  | Всего МБ ВБИ | 115,0 115,0 | 25,0 25,0 | 28,0 25,0 | 30,0 30,0 | 32,0 32,0 | улучшение санитарного состояния территории поселения |
| 4.6 | В период листопада предусмотреть сбор и вывоз опавших листьев на специально отведенные участки. Не допускать сжигания листьев на территории жилой застройки, скверах, парках | Козловское городское поселение, организации и предприятия | 2008-2010 |  | Всего МБ ВБИ | 50,0 50,0 | 5,0 5,0 | 10,0 10,0 | 15,0 15,0 | 20,0 20,0 | улучшение санитарного состояния территории поселения |
| 4.7. | Проводить разъяснительную работу и организовать население для выполнения мероприятий по соблюдению санитарных правил содержания территорий населенных мест | Администрации поселений Козловского района | 2008-2010 |  |  | - | - | - | - | - | улучшение санитарного состояния территории поселения |
| 4.8. | Обеспечить проведение обучения специалистов по организации системы сбора, удаления и вывоза отходов | ООО «Коммунальщик» | 2008-2010 |  | Всего МБ ВБИ | 124,1 124,1 | 29,1 29,1 | 20,0 20,0 | 45,0 45,0 | 30,0 30,0 | повышение уровня экологического образования персонала |
|  | Итого по 4 разделу: |  |  |  | Всего МБ ВБИ | 623,4 244,3 379,1 | 166,7 97,6 69,1 | 114,7 46,7 68,0 | 180,0 50,0 130,0 | 162,0 50,0 112,0 |  |
| Раздел Y. Организация селективного сбора отходов на предприятиях и организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.1. | Изготовление, замена и установка контейнеров для сбора ТБО | ООО «Коммунальщик», Администрации поселений, предприятия и организации | 2010 |  | Всего МБ ВБИ | 258,0 198,0 60,0 | 58,0 58,0 - | 80,0 60,0 20,0 | 60,0 40,0 20,0 | 60,0 40,0 20,0 | улучшение санитарного состояния территории поселения |
| 5.2. | Заключение договоров на вывоз ТБО на санкционированную свалку | ООО «Коммунальщик» | ежегодно |  | Всего ВБИ | 18,0 18,0 | 3,0 3,0 | 4,0 4,0 | 5,0 5,0 | 6,0 6,0 | улучшение санитарного состояния территории поселения |
| 5.3. | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО в населенных пунктах | Администрации поселений | 2008-2010 |  | Всего МБ ВБИ | 1282,1 1282,1 | 82,1 82,1 | 100,0 100,0 | 370,0 370,0 | 370,0 370,0 | улучшение санитарного состояния территории поселения |
| 5.3.1 | По Козловскому городскому поселению |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
| 5.3.2 | Андрееву-Базарскому с/ поселению |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |
| 5.3.3 | Аттиковскому с/ поселению |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
| 5.3.4 | Байгуловскому с/ поселению |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |
| 5.3.5 | Еметкинскому с/ поселению |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |
| 5.3.6 | Карамышевскому с/ поселению |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |
| 5.3.7 | Карачевскому с/ поселению |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |
| 5.3.8 | Солдыбаевскому с/ поселению |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |
| 5.3.9 | Тюрлеминскому с/ поселению |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
| 5..3.10 | Янгильдинскому с/ поселению |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |
| 5.4. | Устройство контейнерных площадок с твердым покрытием, ограждение | ООО «Коммунальщик», администрация Козловского городского поселения | 2008-2010 |  | Всего МБ ВБИ | 160,0 160,0 | 40,0 40,0 | 40,0 40,0 | 40,0 40,0 | 40,0 40,0 | улучшение санитарного состояния территории поселения |
| 5.5. | Внедрение раздельного сбора отходов на предприятиях - макулатуры - пластмассы - древесных отходов - отходов нефтепродуктов (отработанные масла, смазки) и др. | Предприятия и организации | 2008-2010 |  | Всего МБ ВБИ | 700,0 - 700,0 | 100,0 - 100,0 | 150,0 - 150,0 | 200,0 - 200,0 | 250,0 - 250,0 | улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения |
| 5.6. | Сбор вторичного сырья от населения - макулатуры - пластмассы - ветоши - металлолома | Козловский куст Чебоксарской Универбазы, ООО «Стройэнерго» | 2008-2010 |  | Всего МБ ВБИ | 330,0 330,0 | 50,0 50,0 | 70,0 70,0 | 90,0 90,0 | 120,0 120,0 | улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения |
| 5.7. | Организация пунктов сбора вторичного сырья, в том числе | Администрации поселений, Козловский куст Чебоксарской Универбазы, | 2008-2010 |  | Всего МБ ВБИ | 540,0 210,0 330,0 | 50,0 50,0 | 70,0 70,0 | 180,0 90,0 90,0 | 240,0 120,0 120,0 | улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения |
| 5.7.1 | Козловское горородское поселение |  |  |  | МБ | - | - | - | 90,0 | - |  |
| 5.7.2 | Андреево-Базарское сельское поселение |  |  |  | МБ | - | - | - | - | 60,0 |  |
| 5.7.3 | Тюрлеминское сельское поселение |  |  |  | МБ | - | - | - | - | 60,0 |  |
| 5.8. | Стимулирование работу по сбору вторичного сырья | Администрации поселений | 2008-2010 |  | Всего МБ | 100,0 100,0 | - | - | 50,0 50,0 | 50,0 50,0 | улучшение экологической ситуации |
| 5.9. | Организация работы по сбору ртутьсодержащих отходов и сдачи на утилизацию (в т.ч. от населения) | Предприятия и организации, администрации поселений | 2008-2010 |  | Всего РБ ВБИ | 140,0 140,0 | 20,0 20,0 | 30,0 30,0 | 40,0 40,0 | 50,0 50,0 | улучшение экологической ситуации |
| 5.10. | Осуществление накопления и временного хранения промотходов на территориях промпредприятий согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» | Предприятия и организации | 2008-2010 |  | Всего МБ ВБИ | 700,0 700,0 | 100,0 - 100,0 | 150,0 - 150,0 | 200,0 - 200,0 | 250,0 - 250,0 | улучшение экологической ситуации |
| 5.11. | Уборка закрепленных территорий в соответствии с правилами благоустройства (в т.ч. прилегающих к территории предприятия) | Промышленные и торговые предприятия, организации | постоянно |  | Всего ВБИ | 40,0 40,0 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения |
| 5.12 | Утилизация отходов ЛПУ (лечебно-профилактических учреждений) согласно СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ» (по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности) | Лечебно-профилактические учреждения | 2008-2010 |  | Всего МБ ВБИ | 210,0 210,0 | 45,0 45,0 | 50,0 50,0 | 55,0 55,0 | 60,0 60,0 | улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения |
| 5.13. | Организация сбора с целью сдачи на переработку отходов пластмассы (полиэтилен, полистирол, ПЭТ и др.) | Администрация Козловского городского поселения, специализированные предприятия | 2008-2010 |  | Всего МБ | 100,0 100,0 | - | - | 50,0 50,0 | 50,0 50,0 | улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения |
|  | Итого по 5 разделу: |  |  |  | Всего МБ ВБИ | 4578,1 2260,1 2318,0 | 558,1 225,1 333,0 | 754,0 250,0 504,0 | 1350,0 695,0 655,0 | 1556,0 730,0 826,0 |  |
| Раздел YI.Мероприятия по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.1. | Благоустройство существующих скотомогильников (установка аншлагов, ремонт огораживаний) в т. ч. | Администрации поселений | 2008-2010 |  | Всего МБ ВБИ | 55,0 55,0 | 20,0 20,0 | 17,0 17,0 | 9,0 9,0 | 9,0 9,0 | улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения |
| 6.1.1 | Андрееву-Базарскому с/ поселению |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 6.1.2 | Аттиковскому с/ поселению |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 6.1.3 | Байгуловскому с/ поселению |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 6.1.4 | Еметкинскому с/ поселению |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 6.1.5 | Карамышевскому с/ поселению |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 6.1.6 | Карачевскому с/ поселению |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 6.1.7 | Солдыбаевскому с/ поселению |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 6.1.8 | Тюрлеминскому с/ поселению |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 6.1..9 | Янгильдинскому с/ поселению |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 6.2. | Проведение сходов граждан, бесед о порядке обращения с биологическими отходами | Администрации поселений, станция по борьбе с болезнями животных | Ежегодно и по не- обхо-димости |  | Всего МБ ВБИ | - | - |  |  | - |  |
| 6.3. | Контроль за соблюдением правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов | Администрации поселений, станция по борьбе с болезнями животных, отдел с/х | по графику |  | Всего МБ ВБИ | - | - | - | - | - | улучшение экологической ситуации |
|  | Итого по 6 разделу: |  |  |  | Всего МБ ВБИ | 55,0 55,0 | 20,0 20,0 | 17,0 17,0 | 9,0 9,0 | 9,0 9,0 |  |
|  | Всего по Программе |  |  |  | Всего РБ МБ ВБИ | 109004,5 102000,0 3049,4 3745,1 | 847,8 - 342,7 505,1 | 1580,7 - 713,7 867,0 | 54149,0 52000,0 1054,0 1095,0 | 52067,0 50000,0 789,0 1278,0 |  |

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителями