| Чăваш Республикин Куславкка район Администраций ЙЫШĂНУ |  | Чувашская республика АДМИНИСТРАЦИЯ Козловского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| _____________ №______ | _04 августа 2008 г. № 285_ |
| Куславкка хули | г. Козловка |

«О рассмотрении генеральных планов»

Для выполнения решений  заседания коллегии министерства  градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики и ведения  строгого контроля за рассмотрением, согласованием, проведения публичных слушаний и утверждением генеральных планов в поселениях Козловского района

Постановляю:

- Закрепить специалистов отдела строительства, ЖКХ, развития села и инфраструктуры  администрации Козловского района за соответствующими поселениями (приложения № 1) и возложить  на них ответственность за выполнением графика  рассмотрения, согласования, проведения публичных слушаний и утверждения генеральных планов в разрезе поселений Козловского района (приложение № 2).

- Ответственным лицам еженедельно предоставлять отчет о проделанной работе заместителю  Главы - начальнику отдела строительства, ЖКХ, развития села и инфраструктуры  администрации Козловского района – Михайлову Петру Геннадьевичу.

- Рекомендовать специалистам поселений предоставлять информацию о проделанной работе ответственным лицам отдела строительства, ЖКХ, развития села и инфраструктуры в соответствии с намеченным графиком (приложение № 3).

- Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя  Главы - начальника отдела строительства, ЖКХ, развития села и инфраструктуры  администрации Козловского района – Михайлова Петра Геннадьевича

# Глава  Козловского района                                    И. Г. Майоров

Исполнитель Ситнова Наталья Юрьевна 2-23-45

Зам.  Главы - начальнику отдела строительства, ЖКХ,

развития села и инфраструктуры  администрации

Козловского района                                                  П. Г. Михайлов

Юрист

Приложение № 1

| Фамилия Имя Отчество | Должность | Наименования поселений района |
| --- | --- | --- |
| Тимошкин Андрей Владимирович | Заместитель начальника отдела строительства, ЖКХ, развития села и инфраструктуры администрации Козловского района | Аттиковское и Байгуловское сельские поселения |
| Михайлов Владимир Васильевич | Ведущий специалист-эксперт отдела строительства, ЖКХ, развития села и инфраструктуры администрации Козловского района | Еметкинское и Андреево-Базарское сельские поселения |
| Рожков Иван Васильевич | Ведущий специалист-эксперт отдела строительства, ЖКХ, развития села и инфраструктуры администрации Козловского района | Янгильдинское и Тюрлеминское сельские поселения |
| Егоров Петр Петрович | Ведущий специалист-эксперт отдела строительства, ЖКХ, развития села и инфраструктуры администрации Козловского района | Солдыбаевское и Карамышевское сельские поселения |
| Ситнова Наталья Юрьевна | Ведущий специалист-эксперт архитектор отдела строительства, ЖКХ, развития села и инфраструктуры администрации Козловского района | Козловское городское и Карачевское сельское поселения |

Приложение № 2

## ГРАФИК

рассмотрения, согласования, проведения публичных слушаний и утверждения генеральных планов в разрезе поселений Козловского района

| №№ п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственное лицо | Примечания (отм. об исполнении) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение на сайтах пояснительной записки и основного чертежа | До 01. 08.2008 года | Главы поселений | А-Б | - |
|  |  |  |  | Атт | + |
|  |  |  |  | Бай | - |
|  |  |  |  | Ем. | + |
|  |  |  |  | Карам | + |
|  |  |  |  | Карач | + |
|  |  |  |  | Солд | - |
|  |  |  |  | Тюрлем | - |
|  |  |  |  | Янгил | + |
|  |  |  |  | Город | + |
| 2 | Принятие Главой соответствующего поселения решения о проведение публичных слушаний | До 01.08.2008 года | Главы поселений | А-Б | + |
|  |  |  |  | Атт | + |
|  |  |  |  | Бай | + |
|  |  |  |  | Ем. | + |
|  |  |  |  | Карам | + |
|  |  |  |  | Карач | + |
|  |  |  |  | Солд | + |
|  |  |  |  | Тюрлем | + |
|  |  |  |  | Янгил | + |
|  |  |  |  | Город | + |
| 3 | Публикация объявления в газету и его размещение на сайте |  | Главы поселений | А-Б | № 62 от 02.08.2008 года |
|  |  |  |  | Атт | № 62 от 02.08.2008 года |
|  |  |  |  | Бай | № 62 от 02.08.2008 года |
|  |  |  |  | Ем. | № 62 от 02.08.2008 года |
|  |  |  |  | Карам | № 62 от 02.08.2008 года |
|  |  |  |  | Карач | № 61 от 30.07.2008 г. |
|  |  |  |  | Солд | № 62 от 02.08.2008 года |
|  |  |  |  | Тюрлем | № 62 от 02.08.2008 года |
|  |  |  |  | Янгил | № 62 от 02.08.2008 года |
|  |  |  |  | Город |  |
| 4 | проведение публичных слушаний | 02.09.08 г. | Главы поселений | А-Б |  |
|  |  | 02.09.08 г. |  | Атт |  |
|  |  | 02.09.08 г. |  | Бай |  |
|  |  | 02.09.08 г. |  | Ем. |  |
|  |  | 02.09.08 г. |  | Карам |  |
|  |  | 30.08.08 г. |  | Карач |  |
|  |  | 02.09.08 г. |  | Солд |  |
|  |  | 02.09.08 г. |  | Тюрлем |  |
|  |  | 02.09.08 г. |  | Янгил |  |
|  |  | 02.09.08 г. |  | Город |  |
| 5. | Составление протоколов публичных слушаний и предоставление их в Минстрой ЧР и проектные организации | До 04.09.08 г. | Главы поселений | А-Б |  |
|  |  |  |  | Атт |  |
|  |  |  |  | Бай |  |
|  |  |  |  | Ем. |  |
|  |  |  |  | Карам |  |
|  |  |  |  | Карач |  |
|  |  |  |  | Солд |  |
|  |  |  |  | Тюрлем |  |
|  |  |  |  | Янгил |  |
|  |  |  |  | Город |  |
| 6 | Опубликование итогов проведения публичных слушаний и размещение их на официальном сайте поселения | До 06.09.2008 года | Главы поселений | А-Б |  |
|  |  |  |  | Атт |  |
|  |  |  |  | Бай |  |
|  |  |  |  | Ем. |  |
|  |  |  |  | Карам |  |
|  |  |  |  | Карач |  |
|  |  |  |  | Солд |  |
|  |  |  |  | Тюрлем |  |
|  |  |  |  | Янгил |  |
|  |  |  |  | Город |  |
| 7 | Разработка эскизных проектов планировки территорий, включаемых дополнительно в границы населенных пунктов | До 26.08.2008 г | Главы поселений Архитектор района | А-Б |  |
|  |  |  |  | Нов. Шутнерово |  |
|  |  |  |  | Андреево-Базары |  |
|  |  |  |  | Янтиково |  |
|  |  |  |  | Атт |  |
|  |  |  |  | Аттиково |  |
|  |  |  |  | Бай |  |
|  |  |  |  | Байгулово |  |
|  |  |  |  | Ем. |  |
|  |  |  |  | Осинкино |  |
|  |  |  |  | Карам |  |
|  |  |  |  | Криуши |  |
|  |  |  |  | Можары |  |
|  |  |  |  | Карамышево |  |
|  |  |  |  | Карач |  |
|  |  |  |  | Не треб |  |
|  |  |  |  | Солд |  |
|  |  |  |  | Не треб |  |
|  |  |  |  | Тюрлем |  |
|  |  |  |  | Уразметево |  |
|  |  |  |  | Новая Тюрлема |  |
|  |  |  |  | Янгил |  |
|  |  |  |  | Янгильдино |  |
|  |  |  |  | Масловка |  |
|  |  |  |  | Альменево |  |
|  |  |  |  | Семенчино |  |
|  |  |  |  | Город |  |
|  |  |  |  | г. Козловка |  |
| 8 | сведения о земельных участках, включаемых в границы каждого конкретного населенного пункта, входящего в состав поселения (категория земель, их площадь, правообладатели и площадь их участков) | До 26.08.08 | Главы поселений Архитектор района | А-Б |  |
|  |  |  |  | Нов. Шутнерово |  |
|  |  |  |  | Андреево-Базары |  |
|  |  |  |  | Янтиково |  |
|  |  |  |  | Атт |  |
|  |  |  |  | Аттиково |  |
|  |  |  |  | Бай |  |
|  |  |  |  | Байгулово |  |
|  |  |  |  | Ем. |  |
|  |  |  |  | Осинкино |  |
|  |  |  |  | Карам |  |
|  |  |  |  | Криуши |  |
|  |  |  |  | Можары |  |
|  |  |  |  | Карамышево |  |
|  |  |  |  | Карач |  |
|  |  |  |  | Не треб |  |
|  |  |  |  | Солд |  |
|  |  |  |  | Не треб |  |
|  |  |  |  | Тюрлем |  |
|  |  |  |  | Уразметево |  |
|  |  |  |  | Новая Тюрлема |  |
|  |  |  |  | Янгил |  |
|  |  |  |  | Янгильдино |  |
|  |  |  |  | Масловка |  |
|  |  |  |  | Альменево |  |
|  |  |  |  | Семенчино |  |
|  |  |  |  | Город |  |
|  |  |  |  | г. Козловка |  |
| 9 | картографическое описание границ каждого населенного пункта с приложением карты (схемы), выполненные администрацией поселения, либо организацией (предпринимателем), выполняющим инженерные изыскания. | До 26.08.08 | Главы поселений Архитектор района | А-Б |  |
|  |  |  |  | Нов. Шутнерово |  |
|  |  |  |  | Андреево-Базары |  |
|  |  |  |  | Янтиково |  |
|  |  |  |  | Атт |  |
|  |  |  |  | Аттиково |  |
|  |  |  |  | Бай |  |
|  |  |  |  | Байгулово |  |
|  |  |  |  | Ем. |  |
|  |  |  |  | Осинкино |  |
|  |  |  |  | Карам |  |
|  |  |  |  | Криуши |  |
|  |  |  |  | Можары |  |
|  |  |  |  | Карамышево |  |
|  |  |  |  | Карач |  |
|  |  |  |  | Не треб |  |
|  |  |  |  | Солд |  |
|  | картографическое описание границ каждого населенного пункта с приложением карты (схемы), выполненные администрацией поселения, либо организацией (предпринимателем), выполняющим инженерные изыскания. | До 26.08.08 | Главы поселений Архитектор района | Не треб |  |
|  |  |  |  | Тюрлем |  |
|  |  |  |  | Уразметево |  |
|  |  |  |  | Новая Тюрлема |  |
|  |  |  |  | Янгил |  |
|  |  |  |  | Янгильдино |  |
|  |  |  |  | Масловка |  |
|  |  |  |  | Альменево |  |
|  |  |  |  | Семенчино |  |
|  |  |  |  | Город |  |
|  |  |  |  | г. Козловка |  |
| 10 | Рассмотрение и предоставление замечаний по материалам генеральных планов со структурными подразделениями района, балансодержателями сетей инженерного обеспечения, органами Росприроднадзора, Роспоребнадзора, ОГПН и др. | До 30.08.2008г | Главы поселений Архитектор района Руководители структурных подразделений района, балансодержатели сетей инженерного обеспечения, органы Росприроднадзора, Роспоребнадзора, ОГПН и др. | А-Б |  |
|  |  |  |  | Атт |  |
|  |  |  |  | Бай |  |
|  |  |  |  | Ем. |  |
|  |  |  |  | Карам |  |
|  |  |  |  | Карач |  |
|  |  |  |  | Солд |  |
|  |  |  |  | Тюрлем |  |
|  |  |  |  | Янгил |  |
|  |  |  |  | Город |  |
| 11 | Принятие решений об утверждении генеральных планов | До 02.10.2008 г | Главы поселений | А-Б |  |
|  |  |  |  | Атт |  |
|  |  |  |  | Бай |  |
|  |  |  |  | Ем. |  |
|  |  |  |  | Карам |  |
|  |  |  |  | Карач |  |
|  |  |  |  | Солд |  |
|  |  |  |  | Тюрлем |  |
|  |  |  |  | Янгил |  |
|  |  |  |  | Город |  |
| 12 | Размещение на официальных сайтах поселений утвержденных генеральных планов поселения. | До 06.10.2008г. | Главы поселений | А-Б |  |
|  |  |  |  | Атт |  |
|  |  |  |  | Бай |  |
|  |  |  |  | Ем. |  |
|  |  |  |  | Карам |  |
|  |  |  |  | Карач |  |
|  |  |  |  | Солд |  |
|  |  |  |  | Тюрлем |  |
|  |  |  |  | Янгил |  |
|  |  |  |  | Город |  |

Примечания Минстроя Чувашии:  эскизные проекты планировки территорий, включаемых дополнительно в границы населенных пунктов; сведения о земельных участках, включаемых в границы каждого конкретного населенного пункта, входящего в состав поселения (категория земель, их площадь, правообладатели и площадь их участков); картографическое описание границ каждого населенного пункта с приложением карты (схемы), выполненные администрацией поселения, либо организацией (предпринимателем), выполняющим инженерные изыскания.

Приложение № 3

ГРАФИК

Предоставление информации специалистами поселений о проделанной работе по рассмотрению, согласованию, проведению публичных слушаний и утверждению генеральных планов в разрезе поселений Козловского района

| №№ п/п | Дата предоставления информации | Какие поселения | кому | Наименование предоставляемой информации | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.08.2008 г. | Аттиковское и Байгуловское сельские поселения | Тимошкину Андрею Владимировичу | 1. Размещение на сайтах пояснительной записки и основного чертежа (наличие банера) 2. Номер, дата постановления Главы соответствующего поселения решения о проведение публичных слушаний. 3. Дата и номер газеты с размещением информации об объявлении публичных слушаний и его размещение на сайте |  |  |
|  |  | Еметкинское и Андреево-Базарское сельские поселения | Михайлову Владимиру Васильевичу |  |  |  |
|  |  | Янгильдинское и Тюрлеминское сельские поселения | Рожкову Ивану Васильевичу |  |  |  |
|  |  | Солдыбаевское и Карамышевское сельские поселения | Егорову Петру Петровичу |  |  |  |
|  |  | Козловское городское и Карачевское сельское поселения | Ситновой Наталье Юрьевне |  |  |  |
| 2. | 08.08.2008 г. 15.08.2008 г. 22.08.2008 г. 29.08.2008 г. | Те же | Тем же | Какими заинтересованными организациями рассматривались генпланы и предоставлялись ли замечания. Какие замечания вносились жителями поселения Ведется ли регистрация замечаний и предложений Предоставить замечания на бумажном и электронном носителе. |  |  |
| 3. | 02.09.2008 г. | Те же | Тем же | 1. Как прошли публичные слушания |  |  |
| 4. | 04.09.2008 г. | Те же | Тем же | 1. Предоставление заверенного Главой поселения и специалиста протокола публичных слушаний ( в т. ч. электронной версии) |  |  |
| 5 | 05.09.2008 г. | Ситнова Н. Ю. | Минстрой ЧР и проектные организации | 1. Заверенные протоколы публичных слушаний, информацию по земельным участкам, входящих в населенные пункты поселений. |  |  |
| 6. | 08.09.2008 г. | Аттиковское и Байгуловское сельские поселения | Тимошкину Андрею Владимировичу | 1. Предоставлено ли письмо в адрес редакции Газеты «Знамя» с просьбой опубликовать протокол итогов проведения публичных слушаний и размещены ли их на официальном сайте поселения 2. Дата и номер газеты «Знамя». |  |  |
|  |  | Еметкинское и Андреево-Базарское сельские поселения | Михайлову Владимиру Васильевичу |  |  |  |
|  |  | Янгильдинское и Тюрлеминское сельские поселения | Рожкову Ивану Васильевичу |  |  |  |
|  |  | Солдыбаевское и Карамышевское сельские поселения | Егорову Петру Петровичу |  |  |  |
|  |  | Козловское городское и Карачевское сельское поселения | Ситновой Наталье Юрьевне |  |  |  |
| 7 | 12.09.2008 г. 19.09.2008 г. 26.09.2008 г. | Те же | Тем же | 1. Как идет работа по внесению изменений в генпланы поселений. |  |  |
| 8 | 02.10.2008 г | Те же | Тем же | 1. Принятие решений об утверждении генеральных планов (Номер и дата принятого решения собраний депутатов поселения) |  |  |

Примечания. Даты,  предоставляемая информация, тип носителя могут быть изменены.