| ЧĂваш Республикин Куславкка район АдминистрациĚ ЙЫШĂНУ |  | Чувашская республика АДМИНИСТРАЦИЯ Козловского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _____________2011 Ç. _______№ |  |  | 30.12.2011 г. № _930_ |
| Куславкка хули |  |  | г. Козловка |

О районной целевой программе

развития образования в Козловском районе

Чувашской Республики на 2012-2013 годы

Согласно Закону Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании», Закону Чувашской Республики от 28.01.1993 «Об образовании» администрация Козловского района Чувашской Республики постановляет:

- Утвердить районную целевую программу развития образования в Козловском районе Чувашской Республики на 2012-2013 годы (прилагается).

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы – начальника отдела экономики и имущественных отношений администрации Козловского района Палагина В.Е.

Глава администрации

Козловского района                                                      И.Г. Майоров

Исп. Винокурова Д.В.

2-12-48

Начальник управления образования					С.А. Акимова

Начальник финансового отдела 					А.И. Чернова

Заместитель начальника отдела

организационной работы  юрист					А.Н. Юрков

«Утверждено»

Постановлением администрации Козловского района

№ ____ от «_____» ____________ 2011 г.

Районная целевая программа развития образования в Козловском районе Чувашской Республики

на 2012-2013 годы

г. Козловка

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Районная целевая программа развития образования в Козловском районе Чувашской Республики на 2011-2013 годы: подпрограмма развития дошкольного образования в Козловском районе Чувашской Республики. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Закон Российской Федерации «Об образовании», Закон Чувашской Республики «Об образовании», «Об утверждении Комплексной программы экономического и социального развития Чувашской Республики на 2003-2010 годы», Указ Президента Чувашской Республики от 21 марта 2008 г. № 25 «О Стратегии развития образования в Чувашской Республике до 2040 года»; постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 августа 2008 г. № 230 «О перечнях республиканских и ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2009–2011 годах» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Козловского района ЧР |
| Основной разработчик программы | Администрация Козловского района ЧР |
| Цель программы | обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции |
| Задачи программы | обеспечение доступности качественного образования независимо от места жительства и доходов родителей; создание условий для формирования традиционных и трансверсальных компетентностей; создание условий для обеспечения роста самосознания и гражданского взросления общества путем воспитания толерантной личности с активной гражданской позицией; создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни; разработка организационно-экономических и нормативно-правовых механизмов, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество результатов образования; внедрение инновационных организационно-экономических моделей и механизмов, повышающих экономическую и социальную эффективность функционирования образовательных учреждений; развитие институтов общественного участия в образовательной деятельности |
| Срок реализации программы | 2012-2013 годы |
| Перечень приоритетных мероприятий | - внедрение эффективных механизмов ресурсного обеспечения развития системы образования; - формирование и внедрение современной системы государственно-общественного управления образованием; - создание эффективной системы мониторинга, статистики и оценки качества образования |
| Исполнители мероприятий программы | Управление образования администрации Козловского района; образовательные учреждения. |
| Объемы и источники финансирования программы | средства районного бюджета – 2012 г. – 402 тыс. руб.; 2013 г. - 569 тыс. руб.; внебюджетные средства – 2012 г. – 178,5 тыс. руб.; 2013 г. - 185 тыс. руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | социальная эффективность: удовлетворенность населения качеством общего образования 89 процентов от числа опрошенных к 2013 году; обеспечение высокого уровня профессиональной ориентации школьников на основе запросов рынка труда (удельный вес учащихся, получающих среднее (полное) общее образование по программам профильного обучения, 79 процентов к 2013 году); удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, 90 процентов к 2013 году от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ; удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющих на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов, 90 процентов к 2013 году; экономическая эффективность: формирование эффективной экономики образования, основанной на программно-целевых методах финансирования; численность учащихся 13, приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных учреждениях к 2013 году; средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях к 2013 году: в городской местности – 24,0; в сельской местности – 15,0; |
| Система организации контроля за исполнением программы | Управление образования администрации Козловского района осуществляет в установленном порядке общее руководство и контроль за выполнением программы. Ответственные за исполнение мероприятий, ежегодно к 15 января до 2014 г. информируют о ходе выполнения программы. |

МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации Районной целевой программы развития образования

в Козловском районе на 2012-2013 годы

| №ппп | Наименование мероприятий | Исполнители | Сроки исполнения (годы) | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Респуб. | Район. | Внебюд. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| I. Реализация проекта «Менеджмент в образовании: самостоятельность, автономность, проектное управление, образовательная логистика» |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.1. | Нормативное закрепление принципов разработки образовательных программ в соответствии с новыми образовательными стандартами. | Управление образования |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Информационное сопровождение реализации Республиканской целевой программы развития образования в Чувашской Республике на 2011–2020 годы | Управление образования |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Расширение спектра дополнительных образовательных услуг на базе дошкольных образовательных учреждений в соответствии с запросами родителей и детей | Управление образования; ДОУ | 2012 2013 |  |  | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Проведение районного и участие в республиканском конкурсе проектов по благоустройству территорий образовательных учреждений | Управление образования; ДОУ | 2012 2013 |  | 3,0 3,0 | 0,5 0,5 | 3,5 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| II. Реализация проекта «Кадры в образовании: горизонтальная карьера, квалификация мирового уровня» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мониторинг кадрового обеспечения образовательных учреждений и создание республиканского электронного банка вакансий руководящих и педагогических работников. | Управление образования |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Разработка и организация аттестационных и оценочных процедур в соответствии с Положением об оценке персонала и аттестации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений; материально-техническое оснащение аттестационной процедуры. | Управление образования | 2012 2013 |  | 35,0 55,0 | 4,0 4,0 | 39,0 49,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Проведение районных и участие в республиканских семинарах, стажировках по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников основной и средней школ. | Управление образования | 2012 2013 |  | 5,0 7,0 | 6,0 6,0 | 11,0 13,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Проведение конкурсов профессионального мастерства «Самый классный классный» и т.п.) | Управление образования | 2012 2013 |  | 7,0 10,0 |  | 7,0 7,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Проведение конференций, мастер-классов, обучающих семинаров, конкурсов по внедрению новых образовательных технологий и ИКТ | Управление образования | 2012 2013 |  | 7,0 7,0 | 20,0 20,0 | 27,0 27,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Проведение районных и участие в республиканских мероприятиях для педагогических и руководящих работников образования по наиболее значимым вопросам системы образования (конференции, обучающие семинары, круглые столы, мастер-классы и т.п.) |  | 2012 2013 |  | 10,0 15,0 |  | 10,0 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| III. Реализация проекта «Содержание образования: универсальные компетенции, индивидуальные образовательные программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка модели и пакета концептуальных, научно-методических материалов и нормативно-правовых документов по организации образовательного процесса на основе принципа индивидуализации, направленного на формирование универсальных компетенций | Управление образования |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Создание и поддержка стажировочных площадок по реализации индивидуальных и интегрированных учебных планов (с учетом индивидуальных запросов обучающихся) | Управление образования |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Организация и проведение предметных олимпиад школьников, участие во всероссийских, международных олимпиадах; материально-техническое оснащение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. | Управление образования | 2012 2013 |  | 40,0 40,0 | 21,0 21,0 | 61,0 61,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Проведение конференций, интеллектуальных игр, конкурсов, состязаний, турниров и т.п. («Excelsior», «Юность Большой Волги», «Зарница», «Орлёнок», Президентские состязания и др.) | Управление образования | 2012 2013 |  | 70,0 105,0 |  | 70,0 95,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Организация и проведение районного слета, викторин, тематических спектаклей и участие в республиканских слетах, викторинах юных инспекторов движения | Управление образования | 2012 2013 |  | 15,0 25,0 | 1,0 | 16,0 25,0 |  |  |  |  |  |  |
| IV. Реализация проекта «Экономика в образовании: многоканальное финансирование, оптимальная самостоятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация и проведение итоговой аттестации выпускников средней школы в форме ЕГЭ и ГВЭ (государственного выпускного экзамена) | Управление образования | 2012 2013 |  | 12,0 15,0 | 5,0 5,0 | 17,0 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы по новым формам | Управление образования | 2012 2013 |  | 10,0 15,0 | 5,0 | 15,0 15,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Поддержка оснащения инновационных образовательных учреждений современным учебным оборудованием, мебелью, учебно-методической литературой, услуги по экспедированию оборудования | Управление образования | 2012 2013 |  | 30,0 35,0 | 100,0 100,0 | 130,0 135,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Поддержка одаренных детей и молодежи (конкурсы, форумы, фестивали, проекты и др.) | Управление образования | 2012 2013 |  | 5,0 5,0 | 10,0 | 5,0 15,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 2013 |  | 249,0 337,0 | 172,5 176,5 | 421,5 513,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 586,0 | 349,0 | 935,0 |  |  |  |  |  |  |

Акимова С.А.

2-15-30

Хасанов Р.Х.

Чернова А.И.

Юрков А.Н.

«Утверждено»

Постановлением администрации Козловского района

№ ____ от «_____» ____________ 2011 г.

Подпрограмма

«Развитие системы дошкольного образования в Козловском районе Чувашской Республики

на 2012-2013 годы»

Районная целевой программы

развития образования в Козловском районе Чувашской Республики  на 2012-2013 годы

г. Козловка

Введение

Подпрограмма развития дошкольного образования в Козловском районе на 2012-2013 годы разработана на основе анализа современного состояния дошкольного образования в районе в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «О некомерческийх организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, Законом Российской Федерации  «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1, Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении и постановлением администрации Козловского района Чувашской Республики от 29.08.2011 г. № 577; федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20 декабря 2010 г. N 164 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2791-10 "Изменение № 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 года № 665 (зарегистрирован  Минюстом России 08.02.2010 года, регистрационный номер 16229) О федеральных государственных требованиях к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования; постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.09.2008 г. № 293 «О республиканских целевых программах в сфере образования» (подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Чувашской Республике на 2011–2020 годы»); приказом  Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 22.12.2008 № 1959 «О концепции развития дошкольного образования в Чувашской Республике до 2020 года.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Развитие системы дошкольного образования в Козловском районе Чувашской Республики направлено на гармоничное, адекватное возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста. Дошкольное образование призвано обеспечить для каждого ребенка тот уровень развития, который позволил бы ему быть успешным в начальной школе и на последующих ступенях обучения.

Актуальность разработки Подпрограммы обусловлена значительными организационными и содержательными изменениями в системе дошкольного образования, возникшими в результате социально-экономических преобразований: возрастанием потребности населения в получении образовательных услуг для детей дошкольного возраста, увеличением числа родителей, желающих пользоваться услугами дошкольных учреждений до достижения детьми трехлетнего возраста.

Система дошкольного образования в Козловском районе представлена 4 муниципальными бюджетными дошкольными учреждениями («Детский сад «Радуга», «Детский сад «Звездочка», «Детский сад «Малыш», «Детский сад «Василек» станция Тюрлема), 3 группами кратковременного пребывания при общеобразовательных учреждениях («Карамышевской СОШ – 2, Солдыбаевской ООШ – 1), а также вновь созданные группа  кратковременного пребывания при общеобразовательном учреждении (Еметкинская СОШ - 1), группа полного пребывания при общеобразовательном учреждении (Андреево-Базарской СОШ – 1),  МБОУ «Янтиковская начальная школа – детский сад». Контингент воспитанников – 585 . Охват дошкольным образованием в городе составляет – 65%, на селе – 22%.

Данные о сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений

| № п/п | Основные направления | 2009/10 | 2010/11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменения сети ДОУ и численность воспитанников в них | 601 | 680 |
| 2 | Охват детей дошкольным образованием в % | 48,6 | 64 % |
| 3 | Численность детей, не посещающих ДОУ и нуждающихмя в устройстве | 44 % | 31 % |
| 4 | Размер родительской платы | 500 | 550 |
| 5 | Стоимость питания | 45 | 47,07 |
| 6 | Число детей на 100 мест в ДОУ Козловского района | 285 | 277 |
| 7 | Охват предшкольной подготовкой | 87 % | 95 % |

В МБДОУ, ГПП и ГКП созданы благоприятные условия  для обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста с учетом их индивидуальных особенностей.

Дошкольное образование в районе направлено на внедрение в образовательный процесс вариативных программ и здоровьесберегающих технологий, которые способствуют повышению качества и доступности дошкольного образования, а также пропаганде культуры здоровья и здорового образа жизни.

Особенности образовательного процесса в детских садах ориентирован на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.

Педагоги детского сада работают по комплексным программам: программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А.Васильевой, основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; региональный компонент -  «Программа воспитания ребенка-дошкольника» под ред. О.В.Драгуновой.

Также используют парциальные программы: «Я, ты, мы» О.Л. Князева, «Кроха», «Наш дом – природа» Н.В.Рыжова, «Возрождение», «Старт» Р.А.Юдина, Л.В.Яковлева, «Основы безопасности детей дошкольного возраста», «Зеленый огонек здоровья» под редакцией М.Ю. Картушина.», «Юный эколог» С.Н. Николаева Кроме базовых программ реализуются программы социального, нравственного, познавательного, художественно-эстетического развития детей, программа художественного творческого развития ребенка дошкольника средствами чувашского декоративно прикладного искусства под ред. Л.Г. Васильевой.

Значительно расширилось и улучшилось качество предлагаемых населению дополнительных образовательных услуг: В каждом детском саду работает кружковая сеть. Всего кружков – 21, в них занимаются 303 детей, введен эстетический курс в детских садах «Радуга».

Существенно активизировалась работа по совершенствованию обучения чувашскому языку. Всего чувашскому языку обучается  301 детей в 14 группах.

В последние годы в системе дошкольного образования принимались меры по созданию условий, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей средствами физической культуры и спорта. Ежегодно воспитанники детских садов принимают активное участие в районных, республиканских спортивных оздоровительных играх «Малышиада», смотрах-конкурсах «За здоровьем – в детский сад», «Светофорик».

В условиях возрастания роли новых форм организации предшкольной подготовки, обеспечивающей преемственность между дошкольным и школьным образованием в качестве приоритетной решалась задача обеспечения равных стартовых возможностей для всех детей дошкольного возраста. В связи с этим в районе действует «Школа будущего первоклассника» (КСОШ № 1,2,3) – 89 детей; в ДОУ «Детский сад «Малыш», «Детский сад «Василек». Вместе с тем ключевыми проблемами в системе дошкольного образования остается охват детей старшего дошкольного возраста предшкольной подготовкой и удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей с разным уровнем доходов.

Задача создания образовательной инфраструктуры по формированию инновационной культуры населения обуславливает новые подходы в области кадровой политики. Общая численность педагогических работников в ДОУ и ГКП – 62, из них: с высшим образованием – 23 (37%), со средним специальным – 39 (63%); имеющих квалификационные категории: первую – 21 (34%), вторую – 16 (26%); со стажем работы  до 5 лет – 2, 5-10 лет – 3, 10-15 – 5, 15-20 – 12, 20 и более – 40, работающих пенсионеров – 7 (11%).  Педагогических работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации – 18 (29%). Усиливается тенденция старения педагогических кадров. Большинство педагогов работают в возрасте старше 40 лет – 42. Качественные системные изменения невозможно без подготовленных кадров, обладающих новым мышлением и высоким уровнем инновационной культуры.

Приоритетной задачей финансовой деятельности дошкольных образовательных учреждений станет осуществление перехода на нормативное бюджетное финансирование в расчете на 1 ребенка.

Основой для успешного развития дошкольного образования является Указы Президента РФ, ЧР и локальные акты, позволяющие не только регламентировать деятельность детских садов, но и обеспечить активное инновационное развитие системы дошкольного образования.

Качественное развитие дошкольного образования невозможно без поиска, апробации внедрения новых моделей дошкольного образования. Предусмотрено открытие группы для детей раннего возраста в ДОУ «Детский сад «Василек», и открытие группы кратковременного пребывания при МБОУ «Козловская СОШ №2».

Материально-техническое и медико-социальные условия в основном обеспечивают уровень охраны и укрепления здоровья детей и их физическое развитие. В 4-х ДОУ имеются методические кабинеты, музыкальные залы, спортивные площадки, в ДОУ «Детский сад «Радуга», «Детский сад «Василек», «Детский сад «Малыш», «Детский сад «Звездочка» - бассейн.

Эстетически оформлены музеи в ДОУ «Детский сад «Звездочка», «Детский сад «Василек», кабинеты для обучения чувашского языка «Детский сад «Малыш», «Детский сад «Радуга». Выделены специальные зоны для различных видов коллективной и индивидуальной деятельности воспитанников. В фойе ДОУ экспонируются художественная деятельность детей и педагогов, организуются выставки декоративно-прикладного искусства. Продолжается обновление предметно – пространственной среды групповых помещений. Музыкальные кабинеты в 4-х ДОУ  оснащены разнообразными инструментами, современными пособиями. Музыкальное сопровождение используется при организации разных видов деятельности. Сотрудники детских садов обеспечивают эстетическое оформление интерьера за счет собственного художественного творчества и помощи родителей.

В решении задач воспитания детей дошкольного возраста важно взаимодействие с общеобразовательными школами, подготовка к обучению в школе

Настоящая программа содержит ряд конкретных инструментариев для реализации поставленных задач, нацеливает усилия педагогов на обеспечение режима устойчивого развития дошкольного образования.

Стратегическими ориентирами реализации программы являются создание современной предметно-развивающей среды в ДОУ для личностно-ориентированной модели воспитания  ребенка-дошкольника, формирование высококвалифицированного корпуса  воспитателей (приложение № 2).

II. Цель, задачи и сроки реализации подпрограммы.

Основной целю Подпрограммы является развитие системы дошкольного образования в Козловском районе Чувашской Республике и обеспечение государственных гарантий прав граждан на общедоступность дошкольного образования.

Задачами Подпрограммы являются обеспечение равных стартовых условий для полноценного физического и психического развития детей дошкольного возраста как основы их успешного обучения в школе; повышение качества дошкольного образования; совершенствование материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений.

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, будет осуществляться в 2012-2013 годах.

III. Перечень программных мероприятий.

Подпрограмма включает следующие мероприятия по приоритетным направлениям развития системы дошкольного образования:

обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования;

повышение качества системы дошкольного образования;

стимулирование инновационной деятельности дошкольных образовательных учреждений;

нормативно-правовое регулирование и программно-методическое обеспечение организации дошкольного образования;

раннее сопровождение для повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования;

совершенствование материально-технической базы.

Мероприятия по реализации Подпрограммы изложены в приложении № 1.

1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования.

Цель мероприятий данного направления – полное удовлетворение потребностей населения в услугах дошкольных образовательных учреждений.

Предусматриваются:

Разработка и принятие муниципальной программы развития дошкольного образования, обеспечивающая доступность дошкольного образования для всех категорий детей;

Создание вариативной сети дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающих родителям право выбора образовательных услуг.

2. Повышение качества системы дошкольного образования.

Цель мероприятий данного направления – улучшение качества образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, реализующими общеобразовательные программы дошкольного образования.

Предусматриваются:

широкое внедрение нового поколения программно-методического обеспечения дошкольного образования;

определение этнорегионального компонента содержания дошкольного образования;

создание районной системы оценки качества дошкольного образования;

повышение профессиональной компетентности педагогических кадров системы дошкольного образования.

3. Стимулирование инновационной деятельности дошкольных образовательных учреждений.

Цель мероприятия данного направления – поддержка лучших дошкольных образовательных учреждений и лучших педагогов.

Планируются:

Грантовая поддержка ДОУ, активно внедряющих инновационные программы;

Проведение районных и участие в республиканских конкурсах среди дошкольных образовательных учреждений и педагогов.

4. Нормативно-правовое регулирование и программно-методическое обеспечение организации дошкольного образования.

Цель мероприятий данного направления – обеспечение соблюдения законодательства в области дошкольного образования.

Предусматриваются:

внедрение нормативно-правовых и организационных механизмов развития новых типов и видов учреждений (организаций), в том числе интегрированных со школой, учреждениями дополнительного образования, здравоохранения, культуры, семейных, частных, детских садов;

внедрение механизмов нормативного подушевого финансирования услуг дошкольного образования с учетом типов и видов учреждений.

5. Раннее сопровождение ребенка и семьи.

Цель мероприятий данного направления – создание институциональных механизмов ранней диагностики и постоянного психолого-медико-педагогического сопровождения детей.

Предполагаются:

организация комплексной ранней диагностики каждого ребенка дошкольного возраста с целью проектирования индивидуального образовательного маршрута и последующего психолого-медико-педагогического сопровождения;

развитие в дошкольных образовательных учреждениях вариативных моделей сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.

6. Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования.

Цель мероприятий данного направления – создание системы непрерывного образования, модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов дошкольных образовательных учреждений.

Предусматриваются:

введение новой системы оплаты труда, стимулирующих выплат по результатам труда работникам дошкольных образовательных учреждений;

оптимизация штатных расписаний дошкольных образовательных учреждений в зависимости от вида и категории;

внедрение программы системной подготовки переподготовки педагогов дошкольных образовательных учреждений по предшкольному образованию.

7. Совершенствование материально-технической базы.

Цель мероприятий данного направления – обновление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями.

Планируется:

- ремонт существующих дошкольных образовательных учреждений;

- оснащение образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, современным технологическим, учебно-игровым оборудованием и мебелью.

IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.

Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации (тыс. рублей)

| Общий объем затрат по источникам финансирования | 2012-2013 годы, в том числе по годам | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| районный бюджет | 385,0 | 153,0 | 232,0 |
| внебюджетные средства | 14,5 | 6,0 | 8,5 |
| Итого | 399,5 | 159,0 | 240,5 |

Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей районного бюджета.

Финансирование из внебюджетных источников предполагается в рамках средств, предусмотренных соглашениями организаций всех форм собственности, грантовых проектов, спонсорской помощи.

V. Механизм реализации Подпрограммы, организация, управление,  контроль за ходом выполнения.

Государственным заказчиком – координатором Подпрограммы является управление образования администрации Козловского района Чувашской Республики.

Администрация Козловского района Чувашской Республики обеспечивает координацию деятельности управления образования по выполнению Подпрограммы, согласованность действий по ее реализации, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с исполнителями Подпрограммы, а также общий контроль за ходом и реализацией Подпрограммы.

Исполнители мероприятий Подпрограммы ежегодно к 15 февраля до 2014 года предоставляют информацию о ходе выполнения Подпрограммы в Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики ежегодно к 1 марта 2014 года предоставляет в Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики доклад о ходе работ по реализации Подпрограммы и эффективности использования финансовых средств.

По окончании срока реализации Подпрограммы управление образования администрации Козловского района Чувашской Республики до 1 марта 2014 года представляет в Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики информацию о выполнении Подпрограммы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

VI. Ожидаемые результаты реализации программы, основные индикаторы ее эффективности.

Результатами реализации программы станут:

полный охват детей дошкольного возраста предшкольной подготовкой;

обеспечение эффективной деятельности дошкольного образования;

охват услугами дошкольного образования до 85 %;

качественное педагогическое, медицинское сопровождение детей дошкольного возраста;

повышение уровня методической культуры педагогов ДОУ, практическое применение инновационных образовательных технологий в процессе обучения и воспитания детей дошкольного возраста;

создание и функционирование системы мониторинга, оценки эффективности и результативности дошкольного образования;

наличие новых моделей  дошкольного образования;

эффективность реализации программы определяется перечнем индикаторов (приложение № 2).

Подпрограмма мероприятий

по реализации Районной целевой программы развития дошкольного образования

в Козловском районе на 2012-2013 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Сроки исполнения (годы) | Источники финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | респуб | районн | внебюд | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |

I. Реализация проекта «Развитие вариативных форм дошкольного образования, внедрение новых моделей и их грантовая поддержка»

| 1.1. | Проведение районного и участие в республиканском конкурсе пректов по благоустройству территорий образовательных учреждений | Управление образования; ДОУ | 2012 2013 |  | 1,0 3,0 | 0,5 0,5 | 1,5 3,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Проведение районных и участие в республиканских конкурсах, спортивно-оздоровительных играх, мероприятиях с дошкольниками | Управление образования; ДОУ | 2012 2013 |  | 3,0 7,0 | 0,5 | 3,5 7,0 |
| 1.3. | Проведение районного конкурса и участие в республиканском конкурсе «Светофорик», «Воспитатель года» | Управление образования; ДОУ | 2012 2013 |  | 2,0 5,0 |  | 2,0 5,0 |

II. Реализация проекта «Кадры в образовании: горизонтальная карьера, квалификация мирового уровня»

| 2.1. | Проведение районных конкурсов профессионального мастерства «За здоровьем - в детский сад» по номинациям: «Лучший детский сад», «Лучший воспитатель», «Лучшая медицинская сестра» | Управление образования; ДОУ | 2012 2013 |  | 1,0 5,0 |  | 1,0 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Проведение конференций, мастер-классов, обучающих семинаров, конкурсов по внедрению новых образовательных технологий и ИКТ | Управление образования; ДОУ | 2012 2013 |  | 1,0 2,0 |  | 1,0 2,0 |

III. Реализация проекта «Экономика в дошкольном образовании: многоканальное финансирование, оптимальная самостоятельность»

| 3.1. | Компьютеризация дошкольных образовательных учреждений, внедрение информационных технологий в дошкольное образование | Управление образования; ДОУ | 2012 2013 |  | 25,0 50,0 | 5,0 5,0 | 30 55,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Поддержка оснащения инновационных дошкольных образовательных учреждений современным учебно-игровым оборудованием, мебелью, учебно-наглядными пособиями и учебно-методической литературой | Управление образования; ДОУ | 2012 2013 |  | 20,0 60,0 |  | 20,0 60,0 |
| 3.3. | Открытие группы в дошкольных учреждениях («Василек») | Управление образования; ДОУ | 2012 2013 |  | 70,0 100 |  | 70,0 100 |
| 3.4. | Открытие группы кратковременного пребывания при ОУ: МБОУ «Козловская СОШ № 2» | Управление образования; руководитель Козловской СОШ № 2 | 2012 2013 |  | 30,0 |  | 30,0 |
| 3.5. | Расширение спектра образовательных услуг: введение платного дополнительного образования – изучение иностранных языков («Радуга», «Звездочка»), эстетический курс («Радуга», «Звездочка») | Управление образования; ДОУ | 2012 2013 |  |  | - 3,0 | - 3,0 |
|  |  |  | 2012 2013 |  | 153 232,0 | 6,0 8,5 | 159,0 240,5 |
|  |  |  |  |  | 385 | 14,5 | 399,5 |

Акимова С.А.

2-15-30

Хасанов Р.Х.

Чернова А.И.

Юрков А.Н.