# УТВЕРЖДЁН

# Постановлением Главы Козловского района

# План мероприятий

# по реализации приоритетных направлений национального  проекта «Образование» в Козловском районе

| п/п | Наименование приоритетных направлений, мероприятий | Исполни-тели | Срок исполне-ния (месяц, год) | Источники финансирования | Показатели реализации мероприятий | Реализация мероприятий приоритетного национального проекта в рамках принятых муниципальных программ по состоянию на 01.11.2005г. (с указанием муниципальной программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы | Администрация Козловского района РУО | 2005-2007г.г. | Федераль-ный и республи-канский бюджет | количество школ, получающих гранты государственных и муниципальных органов; объем выделенных финансовых средств; число общеобразовательных учреждений, участвующих в различных конкурсах инновационных проектов; число учащихся - призеров интеллектуальных и творческих состязаний | Программа развития образования Козловского района на 2001-2003 годы и на период до 2005 года Районная целевая программа развития образования в Козловском районе на 2006-2010 годы (постановление Главы Козловского района от 26.01.2006 года №10-А) проведение конкурсов, фестивалей и других мероприятий, стимулирующих творческую активность образовательных учреждений; реализация мер морального и материального стимулирования инновационных школ, содействие развитию их учебно-материальной базы; подведение рейтинга среди ОУ района по направлениям инновационной деятельности |
| 1.1 | Утверждение состава муниципальной комиссии по конкурсному отбору общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы на премию Президента Российской Федерации | Администрация Козловского района РУО | Декабрь 2005г. |  | Распоряжение Главы администрации Козловского района |  |
| 1.2 | Подготовка общеобразовательными учреждениями заявок на участие в конкурсе | управление образования администрация Козловского района | Январь-февраль 2006 г. |  | заявки общеобразовательных учреждений |  |
| 1.3 | Проведение дня общественной экспертизы | РУО | Декабрь 2005 г |  | Письма отзывы, размещение информации на сайт Минобразования Чувашской Республики, в райгазету «Знамя», сообщение по радио |  |
| 1.4 | Экспертиза документов и материалов, представленных на соискание премии Президента РФ | Администрация Козловского района РУО | Февраль 2006г. |  | Приказ РУО, ходатайство Главы Козловского района |  |
| 1.5 | Информирование об участии в конкурсе | РУО | Декабрь 2005г. –марта 2006г. |  | размещение информации на сайте Минобразования Чувашии и в райгазете «Знамя», сообщение по местному радио |  |
| 2. | Стимулирование деятельности инновационных педагогов | РУО | Ноябрь 2005 г. - до 15.04.2006 г. |  | количество учителей, получающих различные виды государственного и муниципального поощрения; наличие банка достижений учащихся, обучающихся у творческих педагогов; число учащихся-призеров на интеллектуальных и творческих конкурсах разных уровней | Программа развития образования Козловского района на 2001-2003 годы и на период до 2005 года Районная целевая программа развития образования в Козловском районе на 2006-2010 годы (пост. Главы Козловского района от 26.01.2006 г. №10-А) формирование современного педагогического корпуса путём: активного включения педагогов в проектную деятельность; развития конкурсности, состязательности, проведения конкурсов профессионального мастерства, грантовой поддержки инновационной деятельности; внедрения инновационных моделей переподготовки и повышения квалификации с использованием информационных и других передовых образовательных технологий; изучения и внедрения лучших российских и зарубежных образовательных практик |
| 2.1 | Формирование и утверждение муниципальной конкурсной комиссии | Администрация Козловского района РУО | Декабрь 2005 г. - январь 2006 г |  | распоряжение Главы Козловского района |  |
| 2.3 | Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсе | РУО | Ноябрь-декабрь 2005г. |  | письма в адрес ОУ района, информация на сайте Минобразования Чувашии, в райгазете «Знамя», сообщение на местное радио |  |
| 2.4 | Проведение Дня общественной экспертизы | РУО | Декабрь 2005г. |  | Письма поддержки, информация на сайте Минобразования Чувашии, в райгазете «Знамя», сообщение на местное радио |  |
| 2.5 | Проведение конкурсного отбора лучших учителей | Администрация Козловского района РУО | Январь-март 2006 г |  | протокол заседания конкурсной комиссии, решение |  |
| 3. | Государственная поддержка способной и талантливой молодёжи | Администрация Козловского района, РУО | 2005 – 2007 годы | Федеральный, республиканский и муниципальный бюджеты | количество молодых людей, получающих разные виды государственных и муниципальных поощрений; количество молодых людей, представленных общественными организациями на получение грантов для способной и талантливой молодежи; создание базы данных талантливой и способной молодёжи | Закон Чувашской Республики «О государственной молодёжной политике в Чувашской республике» от 30.07.19992 года (с изменениями от 14 июня 1996 года, 23 октября 2000 года, 21 июня 2001 года, 24 ноября 2004 года) Указ Президента Чувашской Республики «О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике» от 6.03.2002 года № 51 Указ Президента Чувашской Республики «О государственных молодёжных премиях в Чувашской Республике» от 30 ноября 1996 г. № 129 (с изменениями, внесенными указами Президента Чувашской Республики от 4 сентября 2001 г. № 81, от 21 сентября 2004 г. № 106) Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О республиканской целевой программе «Молодёжь Чувашской Республики: 2003-2005 годы» от 20 января 2003 г. № 12 (с изменениями и дополнениями от 25 ноября 2004 года) Районная целевая программа «Молодёжь Козловского района: 2006-2010 годы» (решение собрания депутатов Козловского района от 18.11.2005 г. №37/24) поддержка молодёжных общественных инициатив на грантовой основе |
| 3.1 | Организация работы муниципальной комиссии по молодёжной политике по отбору талантливой и способной молодёжи | Администрация Козловского района, РУО | 2006 – 2007 годы |  |  |  |
| 4. | Информатизация образования | Администрация Козловского района РУО | 2006-2007 годы | Федераль-ный, республиканский и муниципальный бюджет | оснащенность общеобразовательных учреждений компьютерами в расчете на 1 учащегося; процент учителей, использующих информационные коммуникационные технологии в образовательном процессе; процент школ, имеющих: модемный доступ в Интернет, по выделенному каналу, через спутниковую связь, через мобильную связь; участие в республиканских, районных и городских олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях в дистанционной форме | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики «О Республиканской целевой программе «Развитие единой образовательной информационной среды в Чувашской Республике на 2003-2005 годы» от 8 июля 2003 г. № 169 Республиканская целевая программа «Развитие единой образовательной информационной среды в Чувашской Республике на 2006-2010 годы» дальнейшее оснащение образовательных учреждений компьютерами; дальнейшее подключение школ к сети Интернет; проведение мероприятий, направленных на активизацию использования в образовательной деятельности компьютерных технологий учителями; организация повышения квалификации и переподготовки учителей по овладению современными информационными образовательными технологиями; дальнейшее внедрение раннего изучения информатики в школах |
| 1 этап4.1 | Отбор организаций-исполнителей на поставку компьютерного оборудования в республике | Администрация Козловского района, РУО | Январь-февраль 2006г. |  | наличие конкурсной документации |  |  |
| 4.2 | Заключение договора с Минобразования Чувашии по перечислению средств на закупку компьютерного оборудования и подключению общеобразовательных учреждений к Интернету | Администрация Козловского района, РУО | Февраль-март 2006г. |  | договор с Минобразования Чувашии |  |  |
| 4.3 | Закупка и поставка компьютерного оборудования | Администрация Козловского района, РУО | Апрель-июль 2006г. |  | наличие соответствующих документов, подтверждающих закупку и поставку компьютерного оборудования |  |  |
| 4.4 | Подключение школ к Интернету | Администрация Козловского района, РУО | Июнь-август 2006г. |  | отчеты о подключении |  |
| 5. | Дополнительное вознаграждение за классное руководство | Администрация Козловского района, РУО | 2006-2007 годы | федеральный бюджет | количество республиканских мероприятий, в которых участвовали школьники; число школьников, ставших призерами различных творческих состязаний; число школьников, участвовавших в спортивных и других социально значимых республиканских, районных и городских, школьных мероприятиях |  |
| 5.1 | Информирование педагогических работников о порядке денежных доплат | РУО | Декабрь 2005г. |  | наличие информации на сайте Минобразования Чувашии, письма |  |
| 5.2 | Выплата денежного поощрения за классное руководство | Администрация Козловского района, РУО | 2006-2007 годы |  | наличие соответствующих финансовых документов |  |
| 5.3 | Утверждение состава муниципальной комиссии по конкурсному отбору лучших классных руководителей | Администрация Козловского района, РУО | Январь –март 2006 г. | Республиканский бюджет | Распоряжение Главы Козловского района |  |
| 5.4 | Подготовка общеобразовательными учреждениями документов на участие в конкурсе | РУО | январь-февраль 2006 г. |  | Заявки общеобразовательных учреждений |  |
| 5.5 | Проведение Дня общественной экспертизы | РУО | Февраль 2006 г. |  | Письма поддержки, информация на сайте Минобразования Чувашии, в райгазете «Знамя», сообщение на местное радио |  |
| 5.6 | Экспертиза документов и материалов, представленных на конкурс | РУО | Февраль-март 2006 г. |  | Распоряжение Главы Козловского района |  |
| 5.7 | Информирование об участии в конкурсе | РУО | Март 2006 г. |  | Размещение информации на сайте Минобразования Чувашии, в райгазете «Знамя», сообщение на местное радио |  |
| 6. | Организационное сопровождение реализации приоритетных национальных проектов в сфере образования | РУО |  |  | Число публикаций в СМИ, отражающих инновационную деятельность образовательных учреждений, педагогов и др. |  |
| 6.1 | Проведение семинаров с руководителями ОУ по анализу хода реализации приоритетных направлений в сфере образования | РУО | 2006-2007г. |  | наличие информации в СМИ, на сайте Минобразования Чувашии |  |
| 6.2 | Обобщение практики работы лучших образовательных учреждений и учителей | РУО | 2006-2007г. |  | количество обобщенных материалов |  |
| 6.3 | Общественное продвижение приоритетных национальных проектов в сфере образования (круглые столы, пресс-туры, социологические опросы и др.) | РУО | 2006-2007 годы |  | количество проведенных круглых столов, пресс-туров, пресс-конференций и др. |  |
| 6.4 | Организация широкого участия ОУ в обсуждении критериев, порядка конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, лучших учителей для получения премии Президента Российской Федерации, грантов Президента Чувашской Республики среди научно-педагогической общественности, в республиканских, районных СМИ, на сайте, форуме Минобразования Чувашии | РУО | 2005-2007г. |  | количество поступивших предложений |  |
| 6.5 | Создание, наполнение и поддержание Интернет-сайта Администрации района «Национальные проекты в сфере образования» | Администрация Козловского района, РУО | 2006-2007г. |  | наличие постоянно обновляющегося баннера «Национальные проекты в сфере образования» |  |
| 6.6 | Участие в Интернет-педсовете «Новые образовательные технологии в образовании» | РУО | 2006-2007г. |  | наличие информации в районных и республиканских СМИ, на сайте Минобразования Чувашии |  |
| 6.7 | Участие образовательных учреждений в Интернет-перекличке, подключенных к Интернету в 2006 г. | РУО | 2006-2007г. |  | количество школ, принявших участие |  |