| Чăваш Республики Красноармейски районĕн администраци пуçлăхĕ ХУШУ Красноармейски сали 2006.09.13 145р № |  | Чувашская Республика Глава администрации Красноармейского района РАСПОРЯЖЕНИЕ с. Красноармейское 13.09.2006 № 145р |
| --- | --- | --- |

1. Провести 27 сентября 2006 года конференцию старост  сельских населенных пунктов Красноармейского района и депутатов Собраний депутатов сельских поселений (далее по тексту – конференция).

2. Утвердить план подготовки и проведения конференции (Приложение   № 1)

3. В целях координации работы и оперативного руководства ходом подготовки конференции создать рабочую группу в составе:

| Антонов Н.И. | - заместитель главы района по социальным вопросам – начальник отдела образования администрации района; |
| --- | --- |
| Григорьев С.Ф. | - управляющий делами администрации района; |
| Иванов В.Ю. | - начальник управления организационно-контрольной работы; |
| Данилов В.М. | - зам.начальника управления организационно-контрольной работы; |
| Артемьев Л.И. | - начальник юридического отдела администрации района; |
| Никифоров В.Т. | - заведующий сектором информатизации управления организационно-контрольной работы; |
| Лукин В.Н. | - заведующий сектором социального развития администрации района отдела образования; |
| Степанов Ю.В. | - заведующий сектором организационно-технического обеспечения администрации района; |
| Прокопьев И.А. | - директор – главный редактор РГУП «Красноармейский издательский дом» (по согласованию); |
| Окликов В.Г. | - главный врач МУЗ «Красноармейская ЦРБ» (по согласованию); |
| Рожков В.М. | - начальник РОВД Красноармейского района (по согласованию); |
| Герасимов Ю.П. | - ведущий специалист управления организационно-контрольной работы. |

4. Предложить главам сельских поселений Красноармейского района делегировать старост населенных пунктов района и депутатов сельских поселений согласно приложению № 2.

5. Контроль за выполнение настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Красноармейского района по социальным вопросам Антонова Н.И.

Глава

Красноармейского района 						С.А. Николаев

В.Ю.Иванов

2-15-58

Приложение № 1

к распоряжению главы Красноармейского района

от _______________ № ____

План

подготовки и проведения конференции старост населенных пунктов и депутатов

сельских поселений Красноармейского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |
| 1. | Организация проведения заседаний рабочей группы | весь период | Иванов В.Ю. |
| 2. | Подготовка повестки дня и регламента конференции | 18.09 | Иванов В.Ю. |
| 3 | Составление списка приглашенных | 15.09 | Герасимов Ю.П. |
| 4 | Подготовка и отправка извещений в сельские поселения по вопросам проведения конференции | 15.09 | Герасимов Ю.П. |
| 5 | Подготовка предложений по награждению наиболее отличившихся старост | 19.09 | Данилов В.М. |
| II. Подготовка рабочих материалов |
| 6 | Подготовка докладов | 25.09 | Иванов В.Ю. |
| 7 | Подготовка проекта резолюции | 25.09 | Артемьев Л.И. |
| 8 | Подготовка приветствия участникам конференции | 25.09 | Иванов В.Ю, |
| 9 | Выпуск методических материалов | 25.09 | Артемьев Л.И. Никифоров В.Т. |
| III. Вопросы социально-хозяйственного обеспечения |
| 10 | Приобретение подарков для награжденных | 26.09 | Григорьев С.Ф. |
| 11 | Подготовка, оформление и техническое оснащение зала конференции | 26.09 | Никифоров В.Т. Степанов Ю.В |
| 12 | Регистрация участников | 27.09 | ГерасимовЮ.П. |
| 13 | Организация дежурства | 27.09 | Васильев Н.И. |
| IV. Организация дежурства сотрудников милиции (Рожков В.М.) |
| V. Освещение работы конференции в СМИ |
| 14 | Подготовка рубрики в районной газете | 22.09 | Прокопьев И.А. Данилов В.М. |
| 15 | Подготовка материалов на районное радио | 28.09 | Данилов В.М. |
| 16 | Организация концерта для участников конференции | 25.09 | Лукин В.Н. |

Приложение №2

к распоряжению главы

Красноармейского района

от _______________ № ____

Разнарядка

на районную конференцию старост

| № п/п | Сельские поселения | Старосты населенных пунктов | Депутаты сельских поселений | Представители администрации района | Главы сельских поселений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алманчинское | 7 | 10 |  |  |
| 2 | Большешатьминское | 11 | 10 |  |  |
| 3 | Исаковское | 6 | 10 |  |  |
| 4 | Караевское | 5 | 10 |  |  |
| 5 | Красноармейское | 16 | 13 |  |  |
| 6 | Пикшикское | 10 | 10 |  |  |
| 7 | Убеевское | 9 | 10 |  |  |
| 8 | Чадукасинское | 9 | 10 |  |  |
| 9 | Яншихово-Челлинское | 11 | 10 |  |  |
| 10 | Всего | 79 | 93 | 15 | 9 |