| # Чăваш Республики Красноармейски районĕн администраци пуçлăхĕ ЙЫШĂНУ Красноармейски сали 2009.02.04; 74; №. |  | Чувашская Республика Глава администрации Красноармейского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ с. Красноармейское 04.02.2009; №; 74. |
| --- | --- | --- |

О подготовке и проведении в 2009 году в Красноармейском районе мероприятий в рамках Дня Республики

В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 29 сентября 2008 года № 99 «О проведении в 2009 году Дня Республики»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый План по подготовке и проведению в 2009 году в Красноармейском районе мероприятий в рамках Дня Республики.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Красноармейского района по социальным вопросам  Н. И. Антонова.

Глава

Красноармейского района 						С.А. Николаев

В. Н. Лукин

2-24-48

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Красноармейского района

от  04.02.09  № 74

План

по подготовке и проведению в 2009 году в Красноармейском районе мероприятий в рамках Дня Республики

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение работ по оформлению, комплексному благоустройству, улучшению эстетического и культурного облика населенных пунктов района | Апрель–июнь | Главы сельских поселений (по согласованию) районная комиссия по благоустройству |
| 2 | Проведение работ по оформлению и благоустройству структурных подразделений МУЗ «Красноармейская ЦРБ» | Апрель-май | МУЗ «Красноармейская ЦРБ» (по согласованию) |
| 3 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог федерального, республиканского и местного значений | Май-июнь | ООО «Воддорстрой» (по согласованию), ООО Стройводмонтаж (по согласованию) |
| 4 | Празднование дней деревень, сел и улиц «Килсе курăр уява» | По особому графику | Сектор соц. развития, работники учреждений культуры |
| 5 | Районные юнармейские финальные игры «Зарница» и «Орленок» | май | Отдел образования |
| 6 | Легкоатлетическая эстафета на приз районной газеты «Ял пурнăçĕ» | май | Сектор по ФС и ДМ |
| 7 | Проведение дней экологии в школах района | В течение года | Отдел образования |
| 8 | Выставка детского творчества учащихся школ района на празднике «Акатуй-2009» | июнь | Отдел образования |
| 9 | Подведение итогов смотр -конкурса «Самая благоустроенная школа», Самый благоустроенный детский сад» | июнь | Отдел образования |
| 10 | Торжественные мероприятия, посвященные Дню Республики в пришкольных оздоровительных лагерях | июнь | Отдел образования |
| 11 | Чествование лучших школ, педагогов, выпускников на Дне образования | июнь | Отдел образования |
| 12 | Подведение итогов конкурса «Лучший кабинет здорового ребенка» среди ФАП и ООВП МУЗ «Красноармейская ЦРБ» | июнь | МУЗ «Красноармейская ЦРБ» (по согласованию) |
| 13 | День защиты детей «Вместе весело шагать» | июнь | Сектор соц. развития |
| 14 | Районный праздник «Акатуй-2009» | июнь | Сектор социального развития |
| 15 | Участие на 17 Всероссийском фестивале народного творчества «Родники России» (в рамках празднования Дня Республики) | Июнь | Сектор социального развития. |
| 16 | Участие на 7 Всероссийском конкурсе мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая» (в рамках празднования Дня Республики) | июнь | Сектор социального развития |
| 17 | Анонсирование и освещение в средствах массовой информации мероприятий, посвященных Дню Республики | I-II квартал | Сектор информатизации, редакция газеты «Ял пурнăçĕ» (по согласованию) |
| 18 | Обеспечение охраны общественного порядка, мер повышенной безопасности, пожарной безопасности и медицинского обслуживания граждан в местах проведения мероприятий в период празднования Дня Республики | июнь | ОВД по Красноармейскому району (по согласованию), Красноармейская ПЧ №32 (по согласованию), МУЗ «Красноармейская ЦРБ» (по согласованию) |