| # Чăваш Республики Красноармейски районĕн администраци пуçлăхĕ ЙЫШĂНУ Красноармейски сали 2009.04.20; 233; №. |  | Чувашская Республика Глава администрации Красноармейского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ с. Красноармейское 20.04.2009; №; 233. |
| --- | --- | --- |

О подготовке и проведении 75-летия со дня образования Красноармейского района

В январе 2010 года исполняется 75 лет со дня образования Красноармейского района. 75-летний юбилей является знаменательным событием в общественной и социально экономической жизни района, который затрагивает интересы трудовых коллективов и всех слоев общественности.

В целях организованной подготовки и проведения 75-летнего юбилея Красноармейского района   п о с т а н о в л я ю:

1. Образовать  районный оргкомитет в составе:

| - Николаев С.А. | - глава Красноармейского района (председатель); |
| --- | --- |
| - Антонов Н.И. | - первый зам. главы района по социальным и общим вопросам – начальник отдела образования (зам.председателя); |
| - Александров В.В. | - председатель Собрания депутатов Красноармейского района - председатель СХПК «Гигант» (по согласованию); |
| - Григорьев С.Ф. | - управляющий делами администрации района; |
| - Иванов В. Ю. | - начальник управления организационно-контрольной работы; |
| - Петров Ю. Д. | - начальник отдела сельского хозяйства; |
| - Михайлова А. В. | - начальник отдела экономического развития; |
| - Николаева Р. А. | - начальник финансового отдела; |
| - Иванов Б.М. | - зав. сектором строительства и ЖКХ; |
| - Лукин В. Н. | - зав. сектором социального развития; |
| - Лебедев А. Н. | - зав. сектором физкультуры, спорта и по делам молодежи; |
| 12. Данилов В.М. | - зав. сектором по работе с органами местного самоуправления и ТОС; |
| - Киселев Л.А. | - начальник отдела социальной защиты населения (по согласованию); |
| - Шестаков В. К. | - глава Красноармейского сельского поселения (по согласованию); |
| - Суховетрюк О. Н. | -начальник-главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии |
| - Дмитриева А.И. | - председатель совета Красноармейского райпо (по согласованию); |
| - Сушко Г. Н. | - гл. врач МУЗ «Красноармейская ЦРБ»; |
| - Рожков В. М. | - начальник Красноармейского РОВД; |
| - Прокопьев И.А. | - редактор районной газеты «Ял пурнăçĕ» (по согласованию). |

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению 75-летия со дня образования Красноармейского района (прилагается).

3. Рекомендовать главам сельских поселений разработать аналогичные планы мероприятий.

4. Предложить руководителям предприятий, организаций и учреждений, малых предприятий, сельскохозяйственных организаций принять активное участие в проведении мероприятий по подготовке и празднованию юбилея района.

5. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления возложить на начальника управления организационно-контрольный работы (Иванов В.Ю.).

Глава

Красноармейского района 			                   	С.  А. Николаев

В. Ю. Иванов

2-13-15

## Утвержден

постановлением главы

Красноармейского района

от 20.04.2009  № 233

# План

мероприятий по подготовке и проведению 75-летия

со дня образования Красноармейского района.

- Проводить заседания районного оргкомитета.

Отв. Антонов Н.И.

Срок: один раз в два месяца

- Образовать в управлениях и отделах администрации района, сельских поселениях рабочие группы и аналогичные оргкомитеты по подготовке  и проведению юбилейных мероприятий, рассмотреть и утвердить планы мероприятий.

Отв.: Управления и отделы, Сельские поселения

Срок: апрель 2009 г.

3.Организовать подписание соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией района и сельскими поселениями, хозяйствующими субъектами, малыми предприятиями на 2010 год

Отв.: отдел экономического развития

Срок: январь-февраль 2010 г.

- Для подготовки и проведения юбилейных мероприятий открыть спецсчет и организовать сбор внебюджетных средств. Обратиться к предприятиям, организациям и учреждениям об оказании спонсорской помощи.

Отв. Оргкомитет, финансовый отдел, отдел сельского хозяйства,

Срок: весь период

5. Объявить и провести районные смотр - конкурсы по благоустройству среди сельских поселений, учреждений образования, здравоохранения, культуры, предприятий и организаций, сельхозпредприятий по различным номинациям:  «Лучшее поселение», «Лучший населенный пункт»,  «Лучшая школа», «Лучший детсад», «Лучший офис», «Лучший дом досуга», «Лучшее здание торговли и питания», «Лучшее административное здание», «Лучшая комната отдыха для животноводов, механизаторов», в поселениях -  «Лучшая улица», «Лучшее подворье», «Лучший палисадник» и др.  Довести до всех руководителей и глав сельских поселений плановые задания по благоустройству своих территорий.

Отв. Районная комиссия по благоустройству, сектор строительства и ЖКХ, сельские поселения.

Срок: апрель 2009  г. – май 2010 г.

6. Объявить 2009 год - Годом благоустройства и озеленения населенных пунктов в сельских поселениях.

В каждом сельском поселении определить основные направления работы по благоустройству на 2009-2010 годы (Год цветов, Год ремонта прудов, Год учреждений культуры, Год парков и т.д.).

Отв.: главы сельских поселений

Срок: апрель 2009 г.

7. Ввести в эксплуатацию социально значимые объекты в 2009году:

| Объекты | Срок |
| --- | --- |
| Красноармейский центр развития бизнеса | Август |
| Информационно-консультационный центр | 4 квартал |
| Обрядовый зал ЗАГС | 3 квартал |
| Гостиница в с. Красноармейское | 4 квартал |
| 12 квартирный жилой дом в с. Красноармейское | 4 квартал |
| Детский парк в с. Красноармейское | Август |
| Алманчинский офис врача общей практики | 4 квартал |
| Убеевский фельдшерско-акушерский пункт | 4 квартал |
| Убеевский центр досуга | 2 квартал |
| Газификация клубных учреждений, модельных библиотек | 3 квартал |
| Палаты повышенной комфортности в гинекологическом отделении МУЗ «ЦРБ» | май |
| Палаты для ветеранов в терапевтическом, хирургическом отделениях | В течение года |
| Приобретение автомашины КАМАЗ для ПЧ-32 | май |
| Муниципальная пожарная охрана в Убеевском сельском поселении | август |
| Участок а/д «Чебоксары-Сурское-Чадукасы» | Август |
| Ремонт многоквартирных домов в с.Красноармейское | Август-сентябрь |
| Доильные залы в СХПК «Караево» и КФХ Васильевой В. А. | 4 квартал |
| Животноводческие фермы в ООО «Бахча» и ООО «Колос» | 4 квартал |
| Торговые точки, пункты общественного питания: - Магазин в д. Кюльхири - Кафе «Встреча» по ул. Васильева с.Красноармейское - Шашлычная по ул. Новая с.Красноармейское | В течение года |
| Реконструкция домов ветеранов в с.Караево | В течение года |
| Стела в память об участниках войны и ветеранах в Парке Победы в с.Красноармейское | Май 2010 года |

8. Провести во всех отраслях экономики смотры-конкурсы среди трудовых коллективов, а также малых предприятий по различным номинациям: «Лучший трудовой коллектив», «Лучший по профессии» и др.

Отв.  отраслевые отделы и управления.

Срок: в течение 2009-2010 годов

9. Учредить Почетную книгу Трудовой Славы Красноармейского района и Положение об этой Книге.

Отв.  Управление организационно-контрольной работы.

Срок: в течение 2009 года

- Организовать во всех сельских поселениях постоянные и передвижные фотовыставки и выставки альбомов, произведений самодеятельных художников, мастеров прикладного искусства, посвященные юбилею района по теме: «Красноармейский район:  вчера, сегодня, завтра» и  «Великой Победе – 65 лет»

Отв. Сектор социального развития, учреждения культуры, сельские поселения

Срок: весь период

11. Изготовить стенды, планшеты, фотоальбомы, значки и памятные сувениры о Красноармейском районе

Отв.: Управление делами администрации района

Срок: в течение 2009 года

- Подготовить стенды, планшеты, альбомы по каждой отрасли экономики и каждому сельскому поселению: «Красноармейскому району-75 лет», «Мухтанатпăр санпа, Трак ен», «Люди земли», и т.д.

Отв.: отделы и управления, сельские поселения

Срок: в течение 2009 г.

13. Подготовка видеофильма о Красноармейском районе с участием главы района и отдельно по отраслям экономики. (Презентация Красноармейского района).

Отв.: Управление делами администрации района

Срок: в течение 2009 года

14. Образовать редакционную коллегию и издать книгу «Трак ен: время, события, люди».

Отв: управление делами администрации района, редакция райгазеты

Срок: май 2009 г.

15. Организовать и провести работы по восстановлению обелисков и памятников по увековечиванию памяти об участниках войны и труда.

Отв. Сельские поселения

Срок: апрель-май 2009г, в течение 2009 года

16. Организовать чествование участников ВОВ, ветеранов труда, тружеников тыла, вдов с 65-летием Победы в ВОВ 1941-1945 годов. Проведение праздников Победы в сельских поселениях

Отв. Отдел социальной защиты населения, Сельские поселения

Срок: май 2010 год

17. Провести районные конкурсы «Семья года» и «Лучшие трудовые династии». Чествование серебряных и золотых юбиляров, многодетных семей

Отв.: отдел ЗАГС, отдел социальной защиты населения

Срок: май 2009 года

18. Провести, чествование 75-летних юбиляров района «Мы твои ровесники -район» и смотр-конкурс «Моя родословная»

Отв.: отдел ЗАГС, отдел социальной защиты населения

Срок: 4 квартал 2009 года

19. Торжественные церемонии бракосочетания 75-й пары «Двух сердец одно решение», и 100 родившегося ребенка, посвященные юбилею района

Отв.: отдел ЗАГС

Срок: 3 квартал 2009 года

20. Активизировать работу общественных музеев трудовой и боевой славы. На их основе  организовать воспитательную и патриотическую работу, включающую любовь к Родине, уважение к  национальным и историческим традициям народа, историческому прошлому родного края. Организовать смотр-конкурс школьных музеев, посвященный 65-летию Победы в ВОВ 1941-1945 годов и 75-летию района.

Отв. дирекции музея, образовательных школ, учреждений культуры, сельские поселения

Срок: весь период

21. Провести научно-практические конференции, круглые столы по отраслям экономики, смотр-отчеты (общие собрания граждан) во всех сельских поселениях, посвященные 75-летию района

Отв. Управления и отделы, сельские поселения, руководители организации и предприятий.

Срок: 2009 г., январь-февраль 2010 г.

22. Организовать чествование трудовых коллективов, ветеранов войны и труда, известных  людей района и передовиков производства с широкой пропагандой в средствах массовой  информации. Для контроля и организации этих мероприятий разработать районный календарь знаменательных и юбилейных дат на 2009-2010 годы.

Отв. Сектор по работе с ОМСУ и ТОС, руководители управлений и отделов.

Срок: апрель 2009 года.

23. Организовать во всех сельских поселениях проведение «Акатуев» и праздников деревень, трудовых коллективов, посвященных 75-летию района и 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Отв. Сельские поселения, руководители предприятий и организаций

Срок: по отдельному графику

24. Создать баннеры на портале района и сайтах сельских поселений «К 75-летию Трак ен». Активизировать освещение в средствах массовой информации района и в республиканских СМИ, сети Интернет об истории района, знатных людях и передовиках производства.

Отв. Сектор по работе с ОМСУ и ТОС, сектор информатизации, редакция райгазеты

Срок: май 2009 г., весь период.

25. Организовать проведение марафона культурных мероприятий в районе на 2009-2010 годы

Отв. Сектор социального развития

Срок: май 2009 г

26. Провести районные смотр – конкурсы, фестивали творческих коллективов, учреждений культуры сельских поселений, коллективов художественной самодеятельности организаций и учреждений района, семейных и фольклорных ансамблей, детских коллективов, посвященные юбилею района.

Отв. Сектор социального развития

Срок: в течение 2009-2010 г.г.

27. Провести фестиваль композиторского и песенно-исполнительского мастерства самодеятельных композиторов «Мелодии Шатьмы и Цивиля»

Отв. Сектор социального развития

Срок: февраль 2010 года

- Провести районную спортивную спартакиаду «75-летию района – 75 спортивных побед»,  спартакиаду среди классов школ района «Юбилею района – наши спортивные достижения» с вовлечением в это движение широкого круга всех возрастных групп.

Отв. Сектор по физкультуре и спорту, делам молодежи, сельские поселения

Срок: по отдельному плану  спортивномассовых мероприятий.

29. Провести «День образования – Бал выпускников», посвященный 75-летию района

Отв: отдел образования

Срок: июль

30. Провести слет трудовых объединений школьников «Манăн çитĕнÿ – район çитĕнĕвĕ»

Отв.: отдел образования

Срок: ноябрь

31. Провести слет ветеранов педагогического труда «75 лет - во славу района»

Отв: отдел образования

Срок: ноябрь

32. Провести слет ветеранов здравоохранения «Становление медицины района»

Отв.: МУЗ «Красноармейская ЦРБ»

Срок: октябрь

33. Провести слет учащейся и студенческой молодежи района, посвященный Году молодежи в России и 75-летию образования Красноармейского района

Отв.: отдел образования

Срок: ноябрь

34. 	Провести торжественное собрание тружеников и ветеранов отрасли сельского хозяйства об итогах Года земледельца и задачах сельхозпредприятий на юбилейный для Красноармейского района 2010 год

Отв.: отдел сельского хозяйства

Срок:

35. Школьные спартакиады, олимпиады, выставки, конкурсы сочинений, рисунков, фотографий, тематические классные часы на тему: «Моя малая родина», «Знатные люди района», «Вот моя деревня, вот мой край родной» «Село мое родное», «Будущее моего района» и т. д.

Отв.: отдел образования

Срок: весь период

36. Туристические походы и экскурсии школьников «По родным тропам», «Как прекрасен наш Трак ен»

Отв.: отдел образования

Срок: май, июнь

37. Провести весенние и осенние акции «Посади дерево и сохрани его».

Отв.: сельские поселения

Срок: в течение года

38. Подготовка сценария и разработка плана мероприятий по проведению торжественного собрания, посвященного юбилею района

Отв.: сектор социального развития, управление организационно-контрольной работы

Срок: январь-февраль 2010 г.