| # Чăваш Республики Красноармейски районĕн администраци пуçлăхĕ ЙЫШĂНУ Красноармейски сали 2010.02.04; 35; №. |  | Чувашская Республика Глава администрации Красноармейского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ с. Красноармейское 08.02.2010; №; 35. |
| --- | --- | --- |

О проведении районного традиционного

народного праздника «Проводы зимы»

В целях сохранения и развития национальных праздников и обрядов, учитывая вековые традиции чувашского народа, стимулирования  здорового образа жизни и в соответствии с Планом основных мероприятий в честь 75-летия образования Красноармейского района п о с т а н о в л я ю:

1. Провести традиционный районный праздник «Проводы зимы», посвященный 75-летию образования Красноармейского района,  6 марта 2010 года в Парке Победы села Красноармейское.

2. В целях организованной подготовки и проведения указанного мероприятия утвердить:

- состав организационного комитета  по подготовке и проведению традиционного районного праздника «Проводы Зимы», посвященного 75-летию образования Красноармейского района (приложение № 1);

-  план подготовки и проведения традиционного районного праздника «Проводы Зимы», посвященного 75-летию образования Красноармейского района (приложение № 2).

3. Районному Дому народного творчества внести на рассмотрение организационного комитета сценарный план и смету расходов на проведение праздника не позднее 19 февраля 2010 года.

4. Руководителям структурных подразделений администрации района, главам сельских поселений (по согласованию), руководителям организаций, предприятий обеспечить широкое участие трудовых коллективов и населения района на традиционном празднике.

5. Рекомендовать начальнику МОБ  ОВД по Красноармейскому району  Батракову С.П.  принять надлежащие меры по обеспечению правопорядка в период подготовки и проведения праздника.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Красноармейского района по социальным вопросам Антонова Н.И.

Глава администрации

Красноармейского района						С.Николаев

А.Н.Лебедев

2-24-48

Приложение к постановлению главы администрации Красноармейского района от 08.02.2010 № 35

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению традиционного районного праздника «Проводы зимы», посвященного 75-летию образования Красноармейского района

Дата проведения: 6 марта 2010 г

Место проведения: парк Победы с.Красноармейское

| №№ | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| --- | --- | --- |
|  | Петров Ю.Д. | Начальник отдела сельского хозяйства администрации района, председатель оргкомитета |
|  | Шестаков В.К. | Глава Красноармейского сельского поселения |
|  | Батраков С.П. | Заместитель начальника – начальник МОБ ОВД по Красноармейскому району (по согласованию) |
|  | Васильев Н.И. | Зав. сектором ГО и ЧС, председатель профсоюзной организации работников муниципальных служащих |
|  | Васильева Т.С. | Методист ИМЦ РДНТ |
|  | Данилов В.М. | Зав. сектором по работе с ОМСУ |
|  | Дмитриева А.И. | Председатель Совета Красноармейского райпо (по согласованию) |
|  | Дуйсембаева О.А. | Директор РДНТ |
|  | Иванов А.И. | Директор МУП ЖКХ Красноармейского района |
|  | Иванов В.Ю. | Начальник управления организационно-контрольной работы администрации района |
|  | Лаврентьев А.В. | Директор ДЮСШ |
|  | Лебедев А.Н. | Начальник отдела по культуре, спорту и по делам молодежи администрации района |
|  | Маркова Ю.Г. | Директор ДДЮТ |
|  | Михайлова А.В. | Начальник отдела экономического развития администрации района |
|  | Никитина С.А. | Директор МУК «МПРЦБ» |
|  | Николаева Р.А. | Начальник финансового отдела администрации района |
|  | Суховетрюк О.Н. | Начальник-главный бухгалтер МУ «ЦБ» |
|  | Сушко Г.Н. | Главный врач МУЗ «Красноармейская ЦРБ» |

Приложение № 2 к постановлению

главы администрации

Красноармейского района

№ 35 от 08.02.2010.

План подготовки и проведения

традиционного районного праздника «Проводы зимы»,

посвященного 75-летию образования Красноармейского района

Дата проведения: 6 марта 2010 г.

# Начало: 11.00 часов

| №№ | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение заседаний оргкомитета |  | Петров Ю.Д. |
|  | Разработка сценарного плана | До 19 февраля | Васильева С.А. |
|  | Составление сметы расходов на проведение районного праздника | До 19 февраля | Петров Ю.Д. Суховетрюк О.Н. Дуйсембаева О.А. |
|  | Информационное обеспечение: - на сайте администрации - в районной газете | До 15 февраля | Данилов В.М. |
|  | Организация финансирования мероприятия за счет внебюджетных средств, подготовка грамот и призов | До 6 марта | Петров Ю.Д. Шестаков В.К. Михайлова А.В. Суховетрюк О.Н. |
|  | Оформление сцены (установка, разборка) | 5-6 марта | Шестаков В.К. Киселев Л. А. Казаков А. А. Иванов Н.А. Егоров В.А. |
|  | Оформление парковой территории (установка флажков, растяжек, ветерков и их разборка) | 5-6 марта | Иванов В.Ю Иванов Н.А.. Васильев Н.И. |
|  | Подготовка детской площадки и организация конкурсной программы «Собирайся, детвора» | 5-6 марта | Никитина С.А Волкова Л.Я. Маркова Ю.Г. |
|  | Подготовка площадок для спортивных игр | До 5 марта | Лаврентьев А.В. |
|  | Обеспечение участия лошадей-троек - подготовка санной трассы - подбор и определение количества санных упряжек - проведение инструктажа - организация прохождения по трассе - подведение итогов, награждение | До 5 марта До 5 марта 6 марта 6 марта 6 марта | Петров Ю.Д. Матвеев Г.Н. |
|  | Изготовление чучела | До 5 марта | Васильев Н.И. Никоноров Н.М. |
|  | Подготовка фонограмм к празднику | До 1 марта | Небытов А.Е. |
|  | Озвучивание праздника | 6 марта | Небытов А.Е. |
|  | Подготовка и организация выступлений коллективов художественной самодеятельности | 6 марта | Казакова Р.В. Васильева С.А. |
|  | Афиширование | 24 февраля – 6 марта | Захарова Л.М. Казаков А.А. |
|  | Фотографирование Видеосъемка | 6 марта | Данилов В.М. Васильева Т.С. |
|  | Приобретение призов для участников художественной самодеятельности, конкурсов, игр. | До 5 марта | Петров Ю.Д. Суховетрюк О.Н. Дуйсембаева О.А. |
|  | Подготовка дипломов для коллективов художественной самодеятельности | 6 марта | Лебедев А.Н. Васильева Т.С. |
|  | Установление контейнеров для мусора | 5 марта | Иванов А.И. Шестаков В.К. |
|  | Организация конкурсов и игр на спортивной площадке «Сильные, смелые, ловкие» | 6 марта | Лаврентьев А.В. |
|  | Организация конкурсов и игр на центральной площадке | 6 марта | Никитина С.А Игнатьева Л.В. Яковлева Г.Г. Павлова С.В. |
|  | Организация торговых точек и общественного питания | 6 марта | Михайлова А.В. Дмитриева А.И. |
|  | Обеспечение общественного порядка во время народного гуляния | 6 марта | Батраков С.П. |
|  | Обеспечение медицинского обслуживания во время праздника | 6 марта | Сушко Г.Н. |
|  | Подведение итогов | 9 марта | Антонов Н.И. |