| # Чăваш Республики # Красноармейски район Администрацийĕ ЙЫШĂНУ Красноармейски сали 2010.06.30; 199; №. |  | Чувашская Республика Администрация # Красноармейского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ c. Красноармейское 30.06.2010; №; 199. |
| --- | --- | --- |

О проведении мероприятий в честь Всероссийского дня семьи, любви и верности

В целях пропаганды идеалов супружества, укрепления статуса семьи и поддержания инициативы жителей г.Муром и депутатов Государственной Думы РФ об учреждении Дня семьи, любви и верности администрация Красноармейского района п о с т а н о в л я е т :

- Провести 8 июля 2010 года в Парке Победы  с.Красноармейское традиционный праздник – День семьи, любви и верности.

- В целях организованной подготовки и проведения праздника утвердить состав организационного комитета (приложение № 1) и план подготовки и проведения (приложение № 2)

- Рекомендовать начальнику ОВД  по Красноармейскому району (Андреев П.Г) принять надлежащие меры по обеспечению правопорядка в период подготовки и  проведения.

- Рекомендовать главам сельских  поселений Красноармейского района обеспечить проведение на местах мероприятий в честь Всероссийского дня семьи, любви и верности.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по социальным вопросам Антонова Н.И.

Глава  администрации

Красноармейского района 					   В.В.Александров

Лебедев А.Н.

2-24-48

Приложение № 1 к постановлению

главы  администрации

Красноармейского района

от «____» _______2010 г.  № _____

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению мероприятий в честь Всероссийского дня семьи, любви и верности

| № № | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Антонов Николай Илларионович | Первый зам. главы администрации Красноармейского района по социальным вопросам – начальник отдела образования, председатель |
| 2 | Киселев Леонид Аркадьевич | Начальник отдела СЗН (по согласованию) |
| 3 | Лебедев Аркадий Николаевич | Начальник отдела по культуре, спорту и по делам молодежи |
| 4 | Павлова Елена Леонтьевна | Начальник отдела ЗАГС |
| 5 | Петрова Альбина Валерьяновна | Начальник управления ПФР в Красноармейском районе Чувашской Республики – Чувашии (по согласованию) |
| 6 | Данилов Виктор Михайлович | Заведующий сектором по работе с ОМСУ и ТОС |
| 7 | Шестаков Владимир Константинович | Глава Красноармейского сельского поселения (по согласованию) |
| 8 | Осипова Рена Михайловна | Специалист отдела по культуре, спорту и по делам молодежи |
| 9 | Андреев Павел Геннадьевич | Начальник ОВД по Красноармейскому району (по согласованию) |
| 10 | Дмитриева Альбина Ильинична | Председатель совета Красноармейского райпо (по согласованию) |
| 11 | Сушко Галина Николаевна | Главный врач МУЗ «Красноармейская ЦРБ» (по согласованию) |
| 12 | Казакова Римма Владимировна | Заместитель заведующего районным Домом народного творчества (РДНТ) |
| 13 | Васильева Татьяна Сергеевна | Методист информационно-методического центра РДНТ |
| 14 | Николаева Ольга Ивановна | Заведующая отделом РМУК «Межпоселенческая районная библиотека» |

Приложение № 2 к постановлению

главы администрации

Красноармейского района

от «____» _______  2010 г.  № _____

План

подготовки и проведения мероприятия в честь Всероссийского дня семьи, любви и верности

Дата проведения: 8 июля 2010 года

Место проведения: Парк Победы с.Красноармейское

| №№ | Наименование мероприятия | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка нормативных документов - постановление - состав оргкомитета - план подготовки и проведения | До 29 июня | Лебедев А.Н. |
| 2 | Проведение заседаний оргкомитета | 28 июня, 2 июля | Антонов Н.И. |
| 3 | Подготовка сценария торжественной части | До 2 июля | Казакова Р.В. Васильева Т. С. |
| 4 | Подготовка Справки об оказании государством помощи семьям | До 5 июля | Киселев Л.А. |
| 5 | Составление сметы расходов, приобретение призов и расходных материалов | До 2 июля | Иванова Е.Л. |
| 6 | Информационное обеспечение - через районную газету «Ял пурнăçĕ» - через республиканскую газету «Хыпар» | Весь период | Данилов В.М. Прокопьев И.А. |
| 7 | Изготовление афиш | До 5 июля | Казаков А. |
| 8 | Направление писем-приглашений в адрес руководителей предприятий и организаций | До 5 июля | Лебедев А.Н. |
| 9 | Оформление книжных выставок, информационных стендов и буклетов в библиотеках, читальных залах | Весь период | Николаева О.И. |
| 10 | Изготовление символики праздника | До 6 июля | Казаков А |
| 11 | Оформление сцены в Парке Победы | 8 июля | Шестаков В.К. |
| 12 | Транспортировка озвучивающей аппаратуры | 8 июля | Шестаков В.К. |
| 13 | Озвучивание | 8 июля | Небытов А. |
| 14 | Определение и приглашение супружеских пар: - молодой семьи - семьи с 25-летним стажем совместной жизни - номинантов на медаль | До 5 июля | Иванова Е.Л. Иванова Е.Л. Киселев Л.А. |
| 15 | Приглашение для получения сертификата материнского капитала | До 5 июля | Петрова А.В. |
| 16 | Изготовление букетов для семей | 7 июля | Иванова Е.Л. Петрова А.В. Киселев Л.А. |
| 17 | Организация торговли | 8 июля | Общепит |
| 18 | Обеспечение общественной безопасности | 8 июля | Андреев П.Г. |
| 19 | Медицинское обеспечение | 8 июля | Сушко Г.Н. |