| # Чăваш Республики # Красноармейски район Администрацийĕ ЙЫШĂНУ Красноармейски сали 2011.02.01; 34; №. |  | Чувашская Республика Администрация # Красноармейского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ c. Красноармейское 01.02.2011; №; 34. |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Красноармейском районе на 2011-2015 годы»

В целях развития муниципальной службы в Красноармейском районе, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 05 октября 2007 года № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Республике», Уставом Красноармейского района,  администрация Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую  муниципальную целевую программу «Развитие муниципальной службы в Красноармейском районе на 2011-2015 годы» (далее по тексту – Программа).

2. Контроль за исполнением Программы возложить на управляющего делами администрации Красноармейского района – начальника управления организационно-контрольной работы и информационного обеспечения администрации Красноармейского района Иванова В.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания главой администрации Красноармейского района.

Глава администрации

Красноармейского района                                                               В.В.Александров

Утверждена

постановлением администрации

Красноармейского района

от 01.02.2011 № 34

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ НА 2011-2015 ГОДЫ»

село Красноармейское

2011

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие муниципальной службы в Красноармейском районе

на 2011 – 2015 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1. Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Красноармейском районе на 2011 – 2015 годы» (далее по тексту –Программа) |
| --- | --- |
| 2. Основания для разработки Программы | Федеральные законы Российской Федерации: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Закон Чувашской Республики от 05 октября 2007 года № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Республике»; Устав Красноармейского района |
| 3. Заказчик Программы | Администрация Красноармейского района |
| 4. Основные разработчики Программы | Управление организационно-контрольной работы и информационного обеспечения, отдел правовой и кадровой работы администрации Красноармейского района |
| 5. Ответственные за выполнение мероприятий Программы | Структурные подразделения администрации Красноармейского района |
| 6. Цели и задачи Программы | Цель Программы – развитие и совершенствование муниципальной службы в Красноармейском районе, повышение эффективности деятельности муниципальных служащих Красноармейского района Задачи: 1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы. 2. Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы. 3. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы. 4. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы. 5. Подтверждение действия Сертификата соответствия Системы менеджмента качества (далее – СМК) администрации Красноармейского района требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008 в отношении муниципальных услуг |
| 7. Сроки реализации Программы | 2011 – 2015 годы |
| 8. Важнейшие целевые индикаторы и показатели по годам реализации Программы | Количество размещённой информации и публикаций в средствах массовой информации (в муниципальной газете «Вестник Красноармейского района», на официальном сайте Красноармейского района): в единицах. Количество подготовленных материалов (памяток) для муниципальных служащих Красноармейского района: в единицах. Количество персональных рабочих мест, обеспеченных единым программным продуктом для ведения кадровой работы и деятельности, связанной с муниципальной службой: в единицах. Количество муниципальных служащих в Красноармейском районе, прошедших повышение квалификации: ежегодно – не менее 3 муниципальных служащих Красноармейского района. Доля должностей муниципальной службы в Красноармейском районе, на которые сформирован кадровый резерв, в процентах от штатной численности муниципальных служащих: в 2011 году – 20%, в 2012 году – 20%, в 2013 году – 20%, в 2014 году – 20%, в 2015 году – 20%. Доля муниципальных служащих, оценивающих положительно результативность СМК администрации Красноармейского района, в процентах от общего количества муниципальных служащих: в 2011 году – не менее 20%, в 2012 году – не менее 40%, в 2013 году – не менее 50%, в 2014 году – не менее 60%, в 2015 году – не менее 70%. |
| 9. Перечень основных мероприятий Программы | 1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы. 2. Формирование организационно-методи-ческого и аналитического сопровождения системы муниципальной службы. 3. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы. 4. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы |
| 10. Объёмы и источники финансирования Программы | В пределах текущего финансирования |
| 11. Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности | Последовательная реализация Программы позволит достичь следующих результатов: - создание совершенной нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы в Красноармейском районе; - формирование организационно-методи-ческого и аналитического сопровождения системы муниципальной службы в Красноармейском районе; - создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы в Красноармейском районе; - обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышение эффективности муниципальной службы в Красноармейском районе; - поддержание в рабочем состоянии СМК администрации Красноармейского района в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2008 и создание условий для ресертификации |

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием Красноармейского района в условиях, осуществляемых в Российской Федерации реформ, возможно только при наличии высокопрофессиональных кадров в органах местного самоуправления. От того, насколько эффективно действуют органы муниципальной власти, во многом зависит доверие населения к власти в целом, ее успех и эффективность.

Осуществление органами местного самоуправления своих полномочий и функций определяется, прежде всего, тремя факторами:

- состоянием системы органов местного самоуправления, их функционально-должностной структуры;

- состоянием кадрового состава и, прежде всего, профессионализмом работников органов местного самоуправления;

- наличием инструментов и способов взаимодействия населения Красноармейского района и органов муниципальной власти.

В основных направлениях формирования и развития кадрового потенциала органов местного самоуправления необходимо выделить четыре основных блока стратегии кадровой политики:

- управление профессиональной деятельностью кадров муниципальной службы;

- правовое обеспечение профессиональной деятельности муниципальной службы;

- управление подготовкой кадров муниципальной службы;

- формирование корпоративной культуры профессиональной деятельности муниципальной службы как особой сферы в системе общественного разделения труда.

В сфере кадрового обеспечения муниципальной службы в Красноармейском районе выделяется несколько проблем, решение которых необходимо для достижения ощутимых результатов:

- отсутствием единой системы подбора кадров на муниципальную службу;

- наличием высокой текучести (18 процентов) кадров муниципальных служащих;

- необходимостью значительного обновления профессиональных знаний большого числа муниципальных служащих в связи с изменением содержания и условий осуществления функций муниципального управления;

- становлением системы работы с резервом кадров как основным источником обновления и пополнения кадров.

2. Основные цели и задачи Программы, перечень

программных мероприятий

Цель Программы – развитие и совершенствование муниципальной службы в Красноармейском районе.

Главными направлениями развития муниципальной службы в Красноармейском районе являются:

1. Создание комплексной нормативной правовой основы регулирования муниципальной службы.

2. Формирование системы управления муниципальной службой.

3. Разработка эффективных механизмов проведения кадровой политики в сфере муниципальной службы в целях оптимизации кадрового состава муниципальных служащих.

4. Внедрение программ подготовки кадров для муниципальной службы и профессионального развития муниципальных служащих.

5. Рациональное использование в системе муниципальной службы современных информационных технологий.

6. Подтверждение действия Сертификата соответствия Системы менеджмента качества (далее – СМК) администрации Красноармейского района требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008 в отношении муниципальных услуг.

Для  достижения основной цели Программы в рамках её направлений необходимо решение следующих задач:

1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы

Необходимость совершенствования нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы связана с принятием Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Чувашской Республики от 05 октября 2007 года № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Республике», которые регулируют правовые основы организации и прохождения муниципальной службы, а также правовое положение муниципальных служащих. В связи с указанными изменениями законодательства на федеральном уровне и на уровне Чувашской Республики нормативные правовые акты Красноармейского района также подлежат урегулированию.

Кроме того, развитие муниципальной службы неразрывно связано с нормативно-правовым обеспечением порядка и условий прохождения муниципальной службы. Для решения данной задачи необходимо систематическое проведение анализа и мониторинга нормативно-правовой базы Красноармейского района на предмет соответствия положениям федерального законодательства и законодательства Чувашской Республики о муниципальной службе.

2. Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы

Реализация указанной задачи направлена:

- на обеспечение муниципальных служащих Красноармейского района методическим материалом по актуальным вопросам, открытости, доступности и повышение престижа муниципальной службы;

- на формирование привлекательного образа муниципального служащего Красноармейского района;

- на организацию контроля соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе РФ;

- на внедрение единого программного продукта для кадрового обеспечения в администрации Красноармейского района;

- на обеспечение системы защиты персональных данных работников и информации, связанной с осуществлением работниками трудовой (служебной) деятельности  в администрации Красноармейского района.

3. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы

Реализация указанной задачи направлена:

- на организацию повышения квалификации муниципальных служащих Красноармейского района (объёмом 72 часа и более);

- на разработку и внедрение механизма курирования опытными муниципальными служащими муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы и стаж по специальности  от  0 до 2 лет;

- на совершенствование механизма сотрудничества администрации Красноармейского района с государственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования по вопросу прохождения практики студентов, обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное управление».

4. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы

Указанная задача направлена:

- на применение современных методов при формировании кадрового потенциала на муниципальной службе;

- на формирование кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы на конкурсной основе;

- на совершенствование формы проведения аттестации и квалификационного экзамена муниципальных служащих;

- на формирование и внедрение механизмов регулирования служебного поведения и конфликта интересов на муниципальной службе;

- на совершенствование системы морального и материального поощрения муниципального служащего;

- на формирование системы менеджмента качества, соответствующей требованиям международного стандарта ИСО 9001 : 2008.

Программа рассчитана на реализацию в 2011 – 2015 годах.

Мероприятия, направленные на реализацию основных направлений Программы, предусмотрены в приложении к Программе.

ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ,

позволяющие оценить эффективность реализации Программы в соответствии с поставленными задачами

| Показатели | Планируемые количественные показатели по годам реализации Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество размещённой информации и публикаций в средствах массовой информации: в муниципальной газете «Вестник Красноармейского района», на официальном сайте Красноармейского района, - по вопросам муниципальной службы (в единицах) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество подготовленных материалов (памяток) для муниципальных служащих (в единицах) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество вводимых персональных рабочих мест, обеспеченных единым программным продуктом для ведения кадровой работы и деятельности, связанной с муниципальной службой (в единицах) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (в частях от общего количества муниципальных служащих МО) | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 |
| Доля должностей муниципальной службы в МО, на которые сформирован кадровый резерв, в процентах от штатной численности муниципальных служащих (в процентах) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Доля муниципальных служащих, оценивающих положительно результативность СМК администрации Красноармейского района (в процентах от общего количества муниципальных служащих МО) | 20% | 40% | 50 % | 60% | 70% |

Оценка реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы (раздел 4).

Условиями досрочного прекращения реализации Программы могут быть достижение целей и выполнение задач Программы ранее запланированного срока, изменение направлений политики по вопросам развития муниципальной службы.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение программы в пределах текущего финансирования.

4. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы предполагает достичь:

- создание совершенной нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы;

- формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы;

- создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы;

- обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышение эффективности муниципальной службы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам исполнения Программы по годам реализации Программы заказчиком Программы путем сравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ

эффективности реализации Программы

| № п/п | Наименование индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы | Годы реали-зации | Низкая эффек-тивность | Средняя эффективность | Высокая эффек-тивность | Показатель оценки, баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество размещённой информации и публикаций в средствах массовой информации - по вопросам муниципальной службы (в единицах) | 2011 | До 5 | От 5 до 10 | Более 10 | 0,3 0,5 1,0 |
|  |  | 2012 | До 5 | От 5 до 10 | Более 10 | 0,3 0,5 1,0 |
|  |  | 2013 | До 5 | От 5 до 10 | Более 10 | 0,3 0,5 1,0 |
|  |  | 2014 | До 5 | От 5 до 10 | Более 10 | 0,3 0,5 1,0 |
|  |  | 2015 | До 5 | От 5 до 10 | Более 10 | 0,3 0,5 1,0 |
| 2 | Количество подготовленных материалов (памяток) для муниципальных служащих (в единицах) | 2011 | До 2 | 2 | Более 2 | 0,3 0,5 1,0 |
|  |  | 2012 | До 2 | 2 | Более 2 | 0,3 0,5 1,0 |
|  |  | 2013 | До 2 | 2 | Более 2 | 0,3 0,5 1,0 |
|  |  | 2014 | До 2 | 2 | Более 2 | 0,3 0,5 1,0 |
|  |  | 2015 | До 2 | 2 | Более 2 | 0,3 0,5 1,0 |
| 3 | Количество персональных рабочих мест, обеспеченных единым программным продуктом для ведения кадровой работы и деятельности, связанной с муниципальной службой (в единицах) | 2011 | До 2 | 2 | Более 2 | 0,3 0,5 1,0 |
|  |  | 2012 | До 2 | 2 | Более 2 | 0,3 0,5 1,0 |
|  |  | 2013 | До 2 | 2 | Более 2 | 0,3 0,5 1,0 |
|  |  | 2014 | До 2 | 2 | Более 2 | 0,3 0,5 1,0 |
|  |  | 2015 | До 2 | 2 | Более 2 | 0,3 0,5 1,0 |
| 4 | Количество муниципальных служащих, прошедших подготовку, повышение квалификации и стажировку (в частях от общего количества муниципальных служащих МО) | 2011 | Менее 1/10 | 1/10 | Свыше 1/10 | 0,3 0,5 1,0 |
|  |  | 2012 | Менее 1/10 | 1/10 | Свыше 1/10 | 0,3 0,5 1,0 |
|  |  | 2013 | Менее 1/10 | 1/10 | Свыше 1/10 | 0,3 0,5 1,0 |
|  |  | 2014 | Менее 1/10 | 1/10 | Свыше 1/10 | 0,3 0,5 1,0 |
|  |  | 2015 | Менее 1/10 | 1/10 | Свыше 1/10 | 0,3 0,5 1,0 |
| 5 | Доля должностей муниципальной службы в МО, на которые сформирован кадровый резерв, в процентах от штатной численности муниципальных служащих (в процентах) | 2011 | До 20% | 20% | Свыше 20% | 0,3 0,5 1,0 |
|  |  | 2012 | До 20% | 20% | Свыше 20% | 0,3 0,5 1,0 |
|  |  | 2013 | До 20% | 20% | Свыше 20% | 0,3 0,5 1,0 |
|  |  | 2014 | До 20% | 20% | Свыше 20% | 0,3 0,5 1,0 |
|  |  | 2015 | До 20% | 20% | Свыше 20% | 0,3 0,5 1,0 |
| 6. | Доля муниципальных служащих, оценивающих положительно результативность СМК администрации Красноармейского района (в процентах от общего количества муниципальных служащих МО) | 2011 | До 20% | 20% | Свыше 20% | 0,3 0,5 1,0 |
|  |  | 2012 | До 40% | 40% | Свыше 40% | 0,3 0,5 1,0 |
|  |  | 2013 | До 50% | 50% | Свыше 50% | 0,3 0,5 1,0 |
|  |  | 2014 | До 60% | 60% | Свыше 60% | 0,3 0,5 1,0 |
|  |  | 2015 | До 70% | 70% | Свыше 70% | 0,3 0,5 1,0 |

При суммарном количестве баллов по индикаторам реализации Программы эффективность Программы признается:

- высокой  - при суммарном количестве баллов свыше 3,5;

- средней - при суммарном количестве баллов от 2,5 до 3,5;

- низкой - при суммарном количестве баллов от 2,1 до 2,5.

5. Механизм реализации программы и контроль за её исполнением

Общее руководство реализацией Программы осуществляет управляющий делами администрации Красноармейского района – начальник управления организационно-контрольной работы и информационного обеспечения.

Структурные подразделения администрации Красноармейского района, исполнители программных мероприятий представляют в отдел правовой и кадровой работы к 1 февраля ежегодно до 2016 года информацию о ходе реализации мероприятий Программы.

Отдел правовой и кадровой работы обобщает и анализирует полученную информацию и направляет ее со своими предложениями и выводами управляющему делами администрации Красноармейского района – начальнику управления организационно-контрольной работы и информационного обеспечения не позднее 15 февраля.

После изучения указанной информации и затребования в случае необходимости дополнительных данных, управляющий делами администрации Красноармейского района – начальник управления организационно-контрольной работы и информационного обеспечения направляет обобщенную информацию к 01 марта главе администрации Красноармейского района.

Глава администрации Красноармейского района не позднее 01 апреля ежегодно до 2016 года выступает с докладом на Собрании депутатов Красноармейского района о ходе реализации мероприятий Программы.

Приложение

к муниципальной целевой программе

«Развитие муниципальной службы

в Красноармейском районе на 2011 – 2015 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы

в Красноармейском районе на 2011 – 2015 годы»

| № п/п | Наименования мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы |  |  |  |  |
| 1.1. | Поддержание нормативной правовой базы Красноармейского района (далее – МО) в актуальном состоянии: своевременное внесение изменений, дополнений и признание правовых актов утратившими силу в соответствии с законодательством о муниципальной службе РФ | В течение всего периода | Отдел правовой и кадровой работы | В пределах текущего финансирования |
| 1.2. | Разработка и внесение на рассмотрение главы администрации Красноармейского района предложений по совершенствованию муниципальной службы и кадровой политики в МО | 1 раз в год | Управляющий делами администрации района | В пределах текущего финансирования |
| 2. Формирование организационно-методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация методического обеспечения муниципальной службы по актуальным вопросам: - создание электронной базы нормативно-правовых актов по вопросам муниципальной службы; - формирование консультативных памяток («Для подготовки к аттестации», «Для подготовки к квалификационному экзамену», «Для резервиста», «Для конкурсанта» и др.) | В течение всего периода | Отдел правовой и кадровой работы | В пределах текущего финансирования |
| 2.2. | Организация и проведение конференций (семинаров, консультаций и т.д.) по актуальным вопросам муниципальной службы, в том числе для муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы и стаж по специальности от 0 до 2 лет | Ежегодно | Управляющий делами администрации района Отдел правовой и кадровой работы | В пределах текущего финансирования |
| 2.3. | Информирование населения МО по вопросам муниципальной службы: - через средства массовой информации; - через официальный сайт Красноармейского района | В течение всего периода | Отдел правовой и кадровой работы | В пределах текущего финансирования |
| 2.4. | Организация мониторинга общественного мнения жителей МО по оценке деятельности муниципальных служащих МО | Ежегодно | Отдел правовой и кадровой работы | В пределах текущего финансирования |
| 2.5. | Разработка и внедрение Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Красноармейского района | до 01 марта 2011 года | Отдел правовой и кадровой работы | В пределах текущего финансирования |
| 2.6. | Организация контроля соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе РФ | Ежегодно | Управляющий делами администрации района Отел правовой и кадровой работы | В пределах текущего финансирования |
| 2.7. | Внедрение единого программного продукта в администрации Красноармейского района: - для кадрового обеспечения; - для ведения Реестра муниципальных служащих МО | В течение всего периода | Отдел правовой и кадровой работы Отдел информатизации и организационно-контрольной работы | В пределах текущего финансирования |
| 2.8. | Обеспечение системы защиты персональных данных работников и информации, связанной с осуществлением работниками трудовой (служебной) деятельности в администрации Красноармейского района | В течение всего периода | Отдел правовой и кадровой работы Отдел информатизации и организационно-контрольной работы | В пределах текущего финансирования |
| 3. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы |  |  |  |  |
| 3.1. | Анализ и обобщение информации по организации повышения квалификации, переподготовке муниципальных служащих МО | Ежегодно | Отдел правовой и кадровой работы | В пределах текущего финансирования |
| 3.2. | Формирование перспективного плана повышения квалификации муниципальных служащих МО и поддержание его в актуальном виде | Ежегодно | Управляющий делами администрации района | В пределах текущего финансирования |
| 3.3. | Формирование учебных групп на курсы повышения квалификации (72 часа и более) муниципальных служащих МО, в том числе: - муниципальных служащих категории «руководители»; - муниципальных служащих, находящихся в кадровом резерве | Ежегодно | Управляющий делами администрации района | В пределах текущего финансирования |
| 3.4. | Подготовка предложений по совершенствованию форм и методов обучения муниципальных служащих | Ежегодно | Отдел правовой и кадровой работы | В пределах текущего финансирования |
| 3.5. | Разработка и внедрение механизма курирования опытными муниципальными служащими муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы и стаж по специальности от 0 до 2 лет | 2011 год | Отдел правовой и кадровой работы Руководители структурных подразделений администрации Красноармейского района | В пределах текущего финансирования |
| 3.6. | Совершенствование механизма сотрудничества администрации Красноармейского района с государственными образовательными учреждениями высшего профессионального образования по вопросу прохождения практики студентов, обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное управление» | В течение всего периода | Управляющий делами администрации района | В пределах текущего финансирования |
| 4. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы |  |  |  |  |
| 4.1. | Контроль за служебным и профессиональным ростом муниципального служащего, планирование стратегии его карьерного роста | Ежегодно | Отдел правовой и кадровой работы Руководители структурных подразделений администрации Красноармейского района | В пределах текущего финансирования |
| 4.2. | Совершенствование формы проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы МО и в кадровый резерв МО | В течение всего периода | Отдел правовой и кадровой работы | В пределах текущего финансирования |
| 4.3. | Формирование кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы на конкурсной основе в администрации Красноармейского района | В течение всего периода | Отдел правовой и кадровой работы | В пределах текущего финансирования |
| 4.4. | Учёт и анализ работы по формированию и эффективному использованию кадрового резерва МО | Ежегодно | Отдел правовой и кадровой работы | В пределах текущего финансирования |
| 4.5. | Анализ и подготовка предложений по совершенствованию организационной структуры управления, численности персонала муниципальной службы в администрации Красноармейского района | 1 раз в год | Отдел правовой и кадровой работы | В пределах текущего финансирования |
| 4.6. | Анализ состояния кадрового потенциала органов местного самоуправления Красноармейского района, сбор, обработка и анализ информации о движении кадров муниципальной службы (учёт появившихся вакансий; изучение причин не замещения вакансий; планирование штатной численности органов местного самоуправления) | Ежегодно | Отдел правовой и кадровой работы Руководители структурных подразделений администрации Красноармейского района | В пределах текущего финансирования |
| 4.7. | Внедрение и совершенствование механизма ежегодных отчётов муниципальных служащих Красноармейского района | Ежегодно | Отдел правовой и кадровой работы Руководители структурных подразделений администрации Красноармейского района | В пределах текущего финансирования |
| 4.8. | Совершенствование формы проведения аттестации муниципальных служащих МО: - обобщение опыта проведения аттестации муниципальных служащих МО; - разработка и внедрение новых форм проведения аттестации муниципальных служащих МО | Ежегодно | Управляющий делами администрации района Отдел правовой и кадровой работы Аттестационная комиссия | В пределах текущего финансирования |
| 4.9. | Совершенствование формы проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих МО: - обобщение опыта проведения квалификационных экзаменов; - разработка и внедрение новых форм проведения квалификационных экзаменов муниципальных служащих | Ежеквартально | Управляющий делами администрации района Отдел правовой и кадровой работы Квалификационная комиссия | В пределах текущего финансирования |
| 4.10 | Привлечение независимых экспертов: - для участия в работах Комиссий по формированию резерва; - для участия в работе аттестационных комиссий; - для участия в работе Конкурсной комиссии | Ежегодно | Управляющий делами администрации района | В пределах текущего финансирования |
| 4.11 | Усовершенствование системы материального поощрения муниципального служащего МО: - оплата труда с учётом показателей эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих, а также рейтинга муниципального служащего; - система установки надбавок; выплаты премий | 2011 год | Управляющий делами администрации района Отдел правовой и кадровой работы Сектор учета и отчетности Финансовый отдел | В пределах текущего финансирования |
| 4.12 | Проведение работы для поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001: 2008 | В течение всего периода по отдельной программе развития СМК | Представитель руководства по качеству Управляющий делами администрации района руководители структурных подразделений | В пределах текущего финансирования |