| # Чăваш Республики # Красноармейски район Администрацийĕ ЙЫШĂНУ Красноармейски сали 2011.08.31; 353; №. |  | Чувашская Республика Администрация # Красноармейского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ c. Красноармейское 31.08.2011; №; 353. |
| --- | --- | --- |

Об утверждении комплекса мер по модернизации общего образования Красноармейского района Чувашской Республики в 2011 году

В целях реализации распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики  от 12.07.2011   № 252-р  администрация Красноармейского района                 п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер по модернизации общего образования Красноармейского района Чувашской Республики в 2011 году.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования администрации Красноармейского района.

Глава администрации

Красноармейского района 			    			  В.В. Александров

Васильев Ю.А.

2-13-48

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Красноармейского района

Чувашской Республики

от   31.08.2011   № 353

Комплекс мер 
по модернизации общего образования Красноармейского района

Чувашской Республики в 2011 году

| Основание реализации | – | Комплекс мер по модернизации общего образования Красноармейского района Чувашской Республики в 2011 году (далее – Комплекс мер) реализуется во исполнение распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.07.2011 № 252-р |
| --- | --- | --- |
| Цель | – | модернизация системы общего образования Красноармейского района Чувашской Республики |
| Задачи | – | повышение заработной платы учителей; привлечение молодых учителей в общеобразовательные учреждения; обеспечение качественных условий обучения, в том числе в связи с принятием новых санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений, в том числе с целью успешного перехода на новый федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; подготовка, переподготовка и повышение квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений |
| Срок реализации | – | 2011 год |
| Механизм реализации | – | Использование в 2011 году субсидии из республиканского бюджета в размере 1853,6 тыс. рублей в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики и отделом образования Красноармейского района на текущий финансовый год. Средства республиканского бюджета Чувашской Республики направляются на реализацию мероприятий Комплекса мер |
| Показатели эффективности использования субсидии | – | соотношение среднемесячной заработной платы учителей в Красноармейском районе Чувашской Республики за IV квартал 2011 г. и среднемесячной заработной платы в целом по экономике Красноармейского района Чувашской Республики за I квартал 2011 г.; доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования); доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей; доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей; доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений; динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов |
| Формирование необходимой нормативной базы | – | принятие нормативных правовых актов администрации Красноармейского района Чувашской Республики, необходимых для реализации Комплекса мер |
| Перечень общеобразовательных учреждений, учителям которых необходимо повысить размер среднемесячной заработной платы | – | общеобразовательные учреждения (дневные) – 13; |
| Срок заключения соглашения | – | до 1 сентября 2011 г. |
| Направления расходования субсидии из республиканского бюджета | – | приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное и компьютерное оборудование, оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся, оборудование для школьных столовых); приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся; пополнение фондов школьных библиотек; развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования); повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей; модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся (увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов); осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования |
| Финансовое обеспечение Комплекса мер | – | в 2011 году на реализацию Комплекса мер предполагается направить 2647,1 тыс. рублей, в том числе из республиканского бюджета – 1853,6 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета 97,6 тыс.рублей, из федерального бюджета – 661,1 тыс.рублей, софинансирование из местного бюджета – 34,8 тыс. рублей) |
| Публичное обсуждение, информирование населения о ходе реализации Комплекса мер | – | размещение информации на официальном сайте администрации Красноармейского района в сети Интернет, сайтах образовательных учреждений, в средствах массовой информации. Обсуждение на семинарах и совещаниях |
| Контроль за ходом реализации Комплекса мер | – | контроль за ходом реализации Комплекса мер осуществляет администрация Красноармейского района |

Комплекс мер разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011–2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования» и распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики  от 12.07.2011   № 252-р.

В 2011/2012 учебном году  в 13 общеобразовательных учреждениях  района  будет обучаться  1767 обучающихся. С ними  будут работать  206   педагогических и руководящих работников, из них 170 учителей. Доля женщин-педагогов составляет 80%, работников  пенсионного возраста – 12%, молодых  учителей – 9%. Средний  возраст  учителей  по  району – 47 лет.  Высшее образование имеют 98,3% учителей. 119 учителей будут выполнять обязанности классного руководителя. На сегодняшний день в районе 95 % педагогов имеют  квалификационные категории, из них высшую – 12 процентов.

В районе действует программа оптимизации сети общеобразовательных учреждений. С 2005 года проведена реструктуризация 8 школ, в результате чего наполняемость классов составила  15,54 учащихся (по республике на селе – 15,4), число учащихся на 1 учителя – 10,7 человек (по республике на селе – 11). Наполняемость классов в 2011 году  составит, по предварительным данным, 15,1 ученика, на одного учителя – 10,7 обучающихся. Стоимость обучения одного ученика в районе в прошлом учебном году составила 32,72 тыс. рублей.

В настоящее время особую важность приобретает модернизация материально-технической базы общеобразовательных учреждений, в том числе в связи с переходом на новый федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, принятием новых санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и реализацией программы энергосбережения. Информационные технологии превратились в средство обеспечения качественного образования.  В образовательных учреждениях систематически пополняется и обновляется парк компьютерной техники. В школах 268 ЭВМ, 38 мультимедийных проекторов, на 1 компьютер приходится 8,0 учащихся (по республике – 9,4). 12 образовательных учреждений подключены к сети Интернет (кроме одной начальной), имеют постоянно обновляемые сайты, электронные библиотеки. Педагогам открыт доступ к образовательным ресурсам Интернет, что положительно влияет на качество образования.

За 5 лет  фонд школьных библиотек обновлен на 60%. Всего за последние 5 лет  в школьные библиотеки поступила литература на сумму более 30 млн. руб., из них  учебников более чем на 3 млн. Почти в 4 раза выросло количество электронных учебников.

В 2011 году результаты ЕГЭ по математике – 49  баллов (по республике – 55,19), по русскому языку 67 баллов (по республике – 64,82).  Наилучшие результаты в этом году имеют  выпускники МБОУ «Караевская СОШ», МБОУ «Красноармейская СОШ», МБОУ «Траковская СОШ», МБОУ «Яншихово-Челлинская СОШ». Наиболее высокие баллы  по математике у выпускников следующих школ: МБОУ «Караевская СОШ» – средний балл по предмету  73,3 (учитель Проклова Л.С.),  МБОУ «Красноармейская СОШ» – 54,67  (учитель Андреева Рена Валерьяновна), МБОУ «Траковская  СОШ»  – 52,11 баллов (учитель Федорова Ирина Аркадьевна).   По русскому языку высокие баллы набрали выпускники  МБОУ «Караевская СОШ» – средний балл по предмету  73,3 (учитель Семенова Ольга Константиновна),  МБОУ «Траковская  СОШ» – 72,22 (учитель  Порфирьева Анна Петровна), МБОУ «Красноармейская СОШ» – 70,46 (учителя Алексеева Т.И. и Ефимова Т.Л.). Ученица МБОУ «Большешатьминская СОШ» набрала 100 баллов по русскому языку (учитель Антонова Татьяна Геннадьевна).

По итогам 2010-2011 учебного года улучшились показатели количества медалистов.  5 выпускников  награждены золотыми  медалями – это выпускники МБОУ «Красноармейская СОШ» (3 чел.), МБОУ «Большешатьминская СОШ» (1 чел.) и  МБОУ «Траковская СОШ» (1 чел.), 5 выпускников имеют серебряные – МБОУ «Большешатьминская СОШ» (3 чел.), МБОУ «Убеевская СОШ» (1 чел.), МБОУ «Траковская СОШ» (1 чел). Все они успешно поступили в вузы.

Государственную  итоговую  аттестацию в новой форме сдали 233 выпускника 9 классов. По итогам экзамена следует отметить,  что лидирующую  позицию  по математике занимают МБОУ «Исаковская ООШ» (учитель Алексеева Надежда Валерьевна), МБОУ «Именевская ООШ» (учитель Тимофеева Ирина Анатольевна), МБОУ «Пикшикская СОШ» (учитель  Григорьева Любовь Яковлевна).

Студентами высших учебных заведений в 2011 году по предварительным данным стали 72% выпускников (предыдущие 2 года – 65%,  63%),  из них студентами крупнейших вузов страны (Москвы, Санкт-Петербурга   и  Казани)  в этом году стали  35 %  (в прошлом году –  21%).  На бюджетную основу поступили  97 выпускников – это  88%  из числа поступивших. Результат почти в два раза превышает показатель прошлого года.

С целью выявления  и развития творческих способностей детей в школах района проводится работа по охвату школьников дополнительным образованием. Более  100 объединений по интересам, кружков, секций, групп организованы в школах и учреждениях дополнительного образования детей. 86% учащихся охвачены дополнительным образованием. Так, воспитанники Дома детского творчества за  2010-2011 учебный год  заняли    20 призовых мест  на республиканских мероприятиях.

В 2010-2011 учебном году в олимпиадах разных уровней, включая дистанционные,  приняло участие более 1120 обучающихся. Лучшие результаты показали учащиеся школ районного центра. В республиканских предметных олимпиадах школьников приняли участие 55 учащихся, из них 7  вошли в десятку лучших, 5 стали призерами.  Призеров подготовили Маринкина Галина Георгиевна  (МБОУ «Большешатьминская СОШ»), Шорникова Ираида Георгиевна, Трофимов Александр Зинонович, Федорова Ирина Аркадьевна (МБОУ «Траковская СОШ»), Илларионова Любовь Юрьевна (МБОУ «Красноармейская  СОШ»).

Более 30% обучающихся приняли участие в социально значимых мероприятиях республиканского и федерального значения. Проведено большое количество массовых спортивных мероприятий. Так, в XIII Спартакиаде школьников на Кубок Президента Чувашской Республики по 16 видам спорта и в итоговом первенстве заняли 6 место среди сельских школьников.  Лидеры – МБОУ «Траковская СОШ», МБОУ «Красноармейская СОШ» и МБОУ «Большешатьминская СОШ».

10 представителей школ  района в 2011 г. получают специальные стипендии Президента Чувашской Республики за особую творческую устремлённость. За 6 лет 5 школ  и 24 педагогических работника стали  победителями конкурсов в рамках приоритетного национального проекта «Образование» и получили Гранты Президента Российской Федерации и премию Президента Чувашской Республики.

Среднемесячная заработная плата учителей школ в 2010 г. – 11006  руб., прогноз на конец 2011 г. – 12391 руб., воспитателей дошкольных образовательных учреждений  в 2010 г. - 6934  руб., прогноз на конец 2011 г. –  7181 руб.

С 1 сентября этого года все школы начнут обучение в начальных классах в соответствии с федеральными государственными стандартами нового поколения.   Прошли курсовую подготовку по ФГОС нового поколения тьюторы, все учителя  начальных классов, администрация школ, сотрудники информационно-методического центра, проведены совещания и семинары.

Цель и задачи Комплекса мер

Цель Комплекса мер: модернизация системы общего образования Красноармейского района Чувашской Республики.

Задачи Комплекса мер:

повышение заработной платы учителей;

привлечение молодых учителей в общеобразовательные учреждения;

обеспечение качественных условий обучения, в том числе в связи с принятием новых санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений, в том числе с целью успешного перехода на новый федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;

подготовка, переподготовка и повышение квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений.

В рамках Комплекса мер предусматривается также обеспечить проведение информационно-разъяснительных мероприятий для учителей по содержанию пенсионной реформы, в том числе государственной программы софинансирования трудовой пенсии.

Механизм и источники реализации Комплекса мер

Комплекс мер реализуется за счет республиканского  и  местного  бюджетов:

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров ЧР от 24.08.2011 года № 344 на модернизацию системы общего образования из республиканского бюджета выделяется 1853,6 тыс.рублей . Софинансирование из местного бюджета Красноармейского района  составит 97,6 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Комплекса мер

1. Повышение заработной платы учителей в течение 2011 года более чем на 30 процентов по сравнению с I кварталом 2011 г., благодаря чему средняя заработная плата учителей общеобразовательных учреждений в сентябре 2011 г. достигнет, а в IV квартале 2011 г. превысит среднюю заработную плату в целом по экономике Красноармейского района по состоянию на I квартал 2011 г. В течение 2011 года планируется повышать заработную плату учителей в 3 этапа – на 6,5 процента с июня, на 16,5 процента с сентября и на 6,5 процента с октября.

2. Улучшение материально-технической базы общеобразовательных учреждений и условий обучения, в том числе за счет:

приобретения оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное и компьютерное оборудование, оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся, оборудование для школьных столовых);

приобретения транспортных средств для перевозки обучающихся;

пополнения фондов библиотек общеобразовательных учреждений;

развития школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования);

организации дистанционного обучения для обучающихся (увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов).

3. Достижение следующих основных показателей (включая повышение заработной платы учителей):

| № пп | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности предоставления субсидии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | III квартал | IV квартал |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей Красноармейского района Чувашской Республики за IV квартал 2011 г. и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике в Красноармейском районе Чувашской Республики за I квартал 2011 г., процентов | 100,0 | 106,5 |
| 2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников, процентов | 9,5 | 9,5 |
| 2.1. | Начальное общее образование | 27,4 | 27,4 |
| 2.2. | Основное общее образование | 0 | 0 |
| 2.3. | Среднее (полное) общее образование | 0 | 0 |
| 3. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей, процентов | 0 | 20,0 |
| 4. | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей, процентов | 10,0 | 12,0 |
| 5. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений, процентов | 0 | 0 |
| 6. | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положительная | положительная |

Благодаря реализации Комплекса мер будут достигнуты следующие эффекты:

повышение качества общего образования;

повышение мотивации учителей к творческому труду и повышению своей квалификации;

приток в систему образования молодых профессиональных педагогических кадров;

широкое использование современных образовательных технологий;

повышение эффективности использования ресурсов в сфере образования (в том числе по обеспечению энергосбережения);

повышение доступности качественных услуг общего образования независимо от места жительства обучающихся, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения;

рост удовлетворенности населения качеством общего образования.

Механизмы управления реализацией Комплекса мер

Ответственное лицо за реализацию проекта от Красноармейского района Чувашской Республики – Васильев Юрий Алексеевич, начальник отдела образования Красноармейского района Чувашской Республики. Организацию работ по реализации Комплекса мер, включая разработку нормативных правовых документов, подготовку финансовых планов, координацию взаимодействия его участников, будет осуществлять отдел образования Красноармейского района Чувашской Республики.

Создана рабочая группа по организации работ по повышению заработной платы учителей, определены ответственные на уровне каждого общеобразовательного учреждения, в том числе по проведению мониторинга в рамках проекта.

Отдел образования Красноармейского района Чувашской Республики ведет отчетность и несет ответственность за реализацию Комплекса мер в Красноармейском  районе Чувашской Республики.

Контроль за ходом реализации Комплекса мер осуществляет администрация  Красноармейского района Чувашской Республики.

Перечень мероприятий Комплекса мер по модернизации общего 
образования Красноармейского района Чувашской Республики в 2011 году

| № пп | # Мероприятия | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет | Средства бюджета Красноармейского района |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение оборудования – всего в том числе: | 384,7 | 384,7 |  |
| 1.1. | Учебно-лабораторное оборудование |  |  |  |
| 1.2. | Учебно-производственное оборудование |  |  |  |
| 1.3. | Спортивное оборудование | 50,0 | 50,0 |  |
| 1.4. | Компьютерное оборудование в том числе: | 334,7 | 334,7 |  |
|  | # АРМ учителя |  |  |  |
|  | ноутбуки, интерактивная доска, проекторы | 334,7 | 334,7 |  |
| 1.5. | Оборудование для медицинских кабинетов | 16,0 | 16,0 |  |
| 1.6. | Оборудование для школьных столовых | 444,6 | 347,0 | 97,6 |
| 1.7. | Учебная мебель | 150,0 | 150,0 |  |
| 2. | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся – всего в том числе: |  |  |  |
| 2.1. | Школьные автобусы |  |  |  |
| 3. | Приобретение учебников и учебно-наглядных пособий для общеобразовательных учреждений – всего в том числе: | 35,0 | 35,0 |  |
| 3.1. | Учебники | 35,0 | 35,0 |  |
| 3.2. | Учебно-наглядные пособия, справочная и художественная литература |  |  |  |
| 4. | Развитие школьной инфраструктуры (мероприятия, направленные на выполнение требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся) – всего в том числе: |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка помещений под новое оборудование |  |  |  |
| 4.2. | Обеспечение выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся |  |  |  |
| 5. | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей – всего в том числе: | 7,5 | 7,5 |  |
| 5.1. | Расходы на повышение квалификации | 7,5 | 7,5 |  |
| 5.2. | Расходы на профессиональную переподготовку |  |  |  |
| 6. | Организация дистанционного обучения для обучающихся – всего в том числе: |  |  |  |
| 6.1. | # Оплата интернет-трафика |  |  |  |
| 6.2. | Обновление программного обеспечения |  |  |  |
| 6.3. | Приобретение электронных образовательных ресурсов |  |  |  |
| 7. | Расходы на осуществление мер по энергоснабжению – всего в том числе: | 913,4 | 913,4 |  |
| 7.1. | Расходы на установку приборов учета | 475,0 | 475,0 |  |
| 7.2. | Проведение энергоаудита | 438,4 | 438,4 |  |
| Всего |  | 1951,2 | 1853,6 | 97,6 |