| Чёваш Республикин С.нт.рвёрри район.н пу=лёх. Й Ы Ш Ё Н У 07.09.2007 649 № С.нт.рвёрри хули |  | Чувашская Республика Глава Мариинско-Посадского района П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 07.09.2007 № 649 г. Мариинский Посад |
| --- | --- | --- |

О создании системы менеджмента  качества (СМК)

и назначении представителя руководства по СМК

в  администрации  Мариинско-Посадского  района

С целью разработки и внедрения СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001     п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить:

программу мероприятий по созданию и подготовке к сертификации системы менеджмента качества (СМК), соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 ( приложение № 1),

перечень документации СМК (приложение № 2),

перечень процессов с указанием владельцев процессов (приложение № 3),

схема процессной модели СМК (приложение № 4).

2. Назначить Представителем руководства по СМК первого заместителя главы администрации района Челейкина Ю.И., который  несет ответственность за:

- разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии процессов, требуемых СМК;

- предоставление отчетов высшему руководству о функционировании СМК и необходимости улучшения;

- содействие распространению понимания требований потребителей по всей организации.

3. Создать рабочую группу по разработке и внедрению СМК в следующем составе:

Федорова К.Н. – начальник отдела организационной работы администрации района,

Смирнова Н.В. – начальник отдела экономики администрации района,

Кириллов В.В. – начальник отдела информатизации администрации района,

Семенова Л.И. – ведущий специалист отдела культуры и социального развития администрации района,

Федорова Р.М. – начальник отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации района.

4. Проводить  в первый понедельник каждого месяца заседание рабочей группы (ответственный – представитель руководства по СМК).

5. Предоставить Представителю руководства право привлекать к реализации Проекта по созданию СМК руководителей  и специалистов организации и выпускать распоряжения по подготовке СМК.

6. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.

| Глава Мариинско- Посадского района | А.А.Шумов |
| --- | --- |

Приложение №1

к постановлению главы Мариинско-Посадского района

от 07.09.2007 № 649

Программа  мероприятий по разработке, внедрению и подготовке к сертификации СМК  в администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001

| № | Содержание мероприятия | Должностное лицо ответственное за выполнение | Срок выполнения | Документ, подтверждающий выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Проведение совещания по ознакомлению и разъяснению настоящей программы мероприятий и принятых решений по составу документации СМК, способу описания и порядку разработки СМК | ПРК Челейкин Ю.И. | 7.09.07 | Протокол совещания |
|  | Образование рабочей группы по качеству | ПРК Челейкин Ю.И. | 7.09.07 | Постановление (распоряжение) |
|  | Определение процессов (назначение владельцев) и процедур СМК | ПРК Челейкин Ю.И. | 7.09.07 | Постановление (распоряжение) |
|  | Определение перечня документации СМК | ПРК Челейкин Ю.И. | 7.09.07 | Постановление (распоряжение) |
|  | Разработка проекта политики и целей в области качества по администрации Мариинско-Посадского района | ПРК Челейкин Ю.П. | 11.09.07 | Проект политики в области качества |
|  | Утверждение политики и целей в области качества | Руководитель организации Шумов А.А. | 17.09.07 | Политика в области качества |
|  | Разработка целей в области качества подразделений | Руководители подразделений | 24.09.07 | Проекты целей в области качества подразделений |
|  | Утверждение целей в области качества подразделений | Руководитель организации А.А.Шумов | 17.09.07 | Утвержденные цели в области качества подразделений |
|  | Разработка проекта СТО 004 - 2007 «Управление несоответствующей продукцией» | ПРК | 24.09.07 | Проект СТО 004 - 2007 |
|  | Утверждение СТО 004 - 2007 | Руководитель организации А.А.Шумов | 27.09.07 | Утвержденный СТО 004 - 2007 |
|  | Разработка проекта СТО 005 - 2007 «Корректирующие и предупреждающие действия» | Кириллов В.В. | 3.10.07 | Проект СТО 005 - 2007 |
|  | Утверждение СТО 005 - 2007 «Корректирующие и предупреждающие действия» | А.А. Шумов | 3.10.07 | Утвержденная СТО 005 - 2007 «Корректирующие действия» |
|  | Разработка проекта СТО 001 - 2007 «Управление документацией» | Смирнова Н.В. | 24.09.07 | Проект СТО 001 - 2007 «Управление документацией» |
|  | Утверждение СТО 001 - 2007 «Управление документацией» | Руководитель организации А.А.Шумов | 27.10.07 | Утвержденная СТО 001 - 2007 «Управление документацией» |
|  | Разработка проекта СТО 002 - 2007 «Управление записями» | Фамилия И. О. Семенова Л.И. | 24.09.07 | Проект СТО 002 - 2007 «Управление записями» |
|  | Утверждение СТО 002 - 2007 «Управление записями» | Руководитель организации А.А.Шумов | 3.10.07 | Утвержденный СТО 002 - 2007 «Управление записями» |
|  | Разработка проекта СТО 003 - 2007 «Внутренний аудит»; | ПРК Федорова К.Н. | 24.09.07 | Проект СТО 003 - 2007 «Внутренний аудит» |
|  | Утверждение СТО 003 - 2007 «Внутренний аудит» | Руководитель организации А.А.Шумов | 03.10.07 | Утвержденная СТО 003 - 2007 |
|  | Введение в действие всех документированных процедур | ПРК Челейкин Ю.И. | 4.10.07 | Постановление (распоряжение) |
|  | Разработка текстовой части РК, карт, алгоритмов процессов СМК и дополнительных процедур | Владельцы процессов | 10.09.07 | Проекты текстовой части РК, карт процессов СМК |
|  | Разработка Постановление (распоряжение) о сроках пересмотра положений о подразделениях и должностных инструкций | ПРК Челейкин Ю.И. | 10.09.07 | Постановление (распоряжение) |
|  | Пересмотр положений о подразделениях и должностных инструкций | Руководители подразделений и начальники отделов | С 10.09.07 До 28.09.07 | Утвержденные положения о подразделениях, должностные инструкции |
|  | Проверка разработанных документов | ОАО «Технокомплекс «Качество» | В соответствии с утвержденным графиком |  |
|  | Формирование руководства по качеству | ПРК Челейкин Ю.И. | 15.10.07 | Оформленный проект Руководства по качеству в электронном виде и на бумажном носителе. |
|  | Согласование РК с владельцами процессов | ПРК Челейкин Ю.И. | 19.10.07 | Визы владельцев на проекте РК |
|  | Утверждение РК | Руководитель организации А.А.Шумов | 23.10.07 | Утверждённое РК |
|  | Введение в действие СМК | Руководитель организации А.А.Шумов | 7.11.07 | Постановление (распоряжение) о введении в действие СМК |
|  | Подготовка внутренних аудиторов | Руководитель организации А.А. Шумов | Октябрь | Свидетельство (сертификат) о прослушивании семинара по подготовке внутренних аудиторов |
|  | Разработка плана проведения внутренних проверок | ПРК Челейкин Ю.И. | 25.10.07 | Утвержденный план проведения внутренних проверок |
|  | Проведение внутренних аудитов. | ПРК Челейкин Ю.И. | С 7 по 15 Ноября 2007 г. | Записи в соответствии с СТО 003 – 2007 «Внутренний аудит» |
|  | Проведение корректирующих действий по выявленным в результате аудита несоответствиям | Разработчики, руководители подразделений | 1.12.07 | Внесение изменений в РК и НД. Мероприятия по устранению причин выявленных несоответствий |
|  | Определение результативности СМК | ПРК Челейкин Ю.И. | 10.12.07 | Отчет |
|  | Проведение Дней качества | ПРК Челейкин Ю.И. | октябрь, ноябрь, декабрь | Протоколы |
|  | Проведение мониторинга удовлетворенности персонала, внедрение инструментов мотивации персонала | ПРК Челейкин Ю.И. | сентябрь, декабрь | Отчеты |
|  | Массовые обсуждения и анкетирование по качеству государственного и муниципального управления, разработка единого регламента расчета степени удовлетворенности потребителей качеством государственных услуг, оценка уровня доверия граждан к государственным институтам и служащим | ПРК Челекин Ю.И. | ноябрь, декабрь | Отчеты |
| Примечания: 1. Программа мероприятий может актуализироваться на заседаниях рабочей группы по качеству 2. ПРК – (должность)____________– Фамилия И. О. 3. Контроль за реализацией настоящей программы осуществляет ПРК |

Приложение №2

к постановлению главы Мариинско-Посадского района

от 07.09.2007 № 649

Перечень документации СМК

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Политика и цели в области качества |
| 2 | Цели в области качества подразделений |
| 3 | РК – 2007 Руководство по качеству |
| 4 5 6 7 8 9 | Шесть обязательных документированных процедур, требуемых ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001: СТО 001 – 2007 Управление документацией СТО 002 – 2007 Управление записями СТО 003 – 2007 Внутренние аудиты СТО 004 – 2007 Управление несоответствующей продукцией СТО 005 – 2007 Корректирующие действия СТО 006 – 2007 Предупреждающие действия |
| 10 | Приложение к Руководству по качеству: карты и алгоритмы на все процессы СМК, необходимые для результативного планирования, осуществления процессов СМК и управления ими |
| 11 12 13 14 | Процедуры, необходимые для осуществления деятельности администрации (дополнительные): СТО 007 – 2007 Управление закупками; СТО 009 – 2007 Управление персоналом; СТО 010 – 2007 Управление инфраструктурой; СТО 011 – 2007 Управление производственной средой. |
| 15 | Положения о подразделениях, должностные инструкции; |
| 16 | Записи, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 и необходимые для деятельности организации |